## PAD2024-203
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2024-12-04
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | AVANCE A 30/06/2025 | OBSERVACIÓN
1 | FILA_1 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $49.881.147 Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTO EN LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS EN LOS EVENTOS SS025, 82 Y 259. Causa del hallazgo se debe a la falta de verificación de las cotizaciones presentadas por el tercero al operador, lo cual permitió la aprobación de precios que excedieron los valores de mercado. | 1 | Solicitar al operador el 100% de las facturas de los ítems no tarifarios adquiridos a terceros y que, cobra a la Secretaría General, con el fin de verificar la concordancia entre los precios cobrados y los costos reales incurridos, en el marco del contrato 423 - 2024 a nombre de UT CONEVENTUALES | Porcentaje de validaciones efectuadas a las facturas de ítems no tarifarios. | (Número de facturas solicitadas y validadas / Total de eventos con items no tarifarios)*100 | 100% | Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliaciòn | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
2 | FILA_2 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $49.881.147 Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTO EN LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS EN LOS EVENTOS SS025, 82 Y 259. Causa del hallazgo se debe a la falta de verificación de las cotizaciones presentadas por el tercero al operador, lo cual permitió la aprobación de precios que excedieron los valores de mercado. | 2 | Realizar una revisión del 100% de los ítems fuera del tarifario en el marco del contrato 423 - 2024 a nombre de UT CONEVENTUALES, por parte de cada supervidor técnico, previo a remitir la información al Supervisor del Contrato con el objetivo de validar los valores pagados, asegurando que los montos facturados correspondan a los precios pagados a terceros. | Porcentaje de revisión de ítems fuera del tarifario en el contrato 423 - 2024. | (Número de items revisados / Total de items fuera de tarifario en el contrato 423_2024)*100 | 100% | Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliaciòn | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 100% | Finalizada en mayo 2025
3 | FILA_3 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $20.742.630 y presunta disciplinaria, por el pago de remuneración de servicios directos no tarifarios. | 1 | Fortalecer el documento justificativo de las solicitudes de eventos que requieran uso de la figura "intuitu personae", siguiendo las reglas del contrato y las normas definidas en materia de contratación estatal. | Documentos justificativos fortalecidos. | Número de documentos justificativos de las solicitudes "intuitu personae" / Número de solicitudes "intuitu personae" | 100% | Oficina Consejeria Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-04 | 50% | La Oficina Consejeria Disttital de Comunciaiones reporta que para los periodos de enero a mayo de 2025 no se ejecutaron eventos que requirieran la contratación de servicios bajo esta modalidad. En junio si se realizó el evento "Transformando ciudades, etapa IV" bajo esta modalidad de contratación, adjuntando el documento justificativo.
4 | FILA_4 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $20.742.630 y presunta disciplinaria, por el pago de remuneración de servicios directos no tarifarios. | 2 | Presentar a los estructuradores de los procesos contractuales de Operador Logistico, aquellos eventos que en el marco de las posibilidades institucionales se prevean desarrollar durante la vigencia 2025. | Eventos previstos para la vigencia 2025 presentados. | Documento de eventos previstos a desarrollar en la vigencia 2025. | 1 | Oficina Consejeria Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 80% | Dada la necesidad de complementar la respuesta por parte de la Oficina Consejeria de Comunicaciones, frente al cumplimiento de la acción ante el ente de control, se registra un avance del 80%.
5 | FILA_5 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.3 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $10.236.285 y presunta disciplinaria, por pagos injustificados en los eventos SS006 y SS002 “IV Foro de Ciudades y Territorios de Paz”. Por Pago injustificado de dos noches de alojamiento los días 24 y 25 de junio de 2023 en cuantía $9.236.285 (debilidades en el control de la supervisión y limitación en el alcance de lo contemplado en el Anexo Técnico Operativo) | 1 | Estructuración y Ajuste al Anexo Técnico Operativo, en lo correspondiente a los numerales de Asistencia del personal al evento y/o actividad, Itinerarios de viaje y agenda (únicamente para el personal asistente no perteneciente a la Entidad) y Alojamiento | Anexo Técnico ajustado para revisión de la Dirección de Contratación | Anexo Técnico ajustado | 1 | Oficina Consejeria Relaciones Internacionales | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 100% | Finalizada en abril 2025
6 | FILA_6 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.3 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $10.236.285 y presunta disciplinaria, por pagos injustificados en los eventos SS006 y SS002 “IV Foro de Ciudades y Territorios de Paz”. Por Pago injustificado por concepto de “Daños a la Propiedad del Hotel”, en cuantía $1.000.000. (Limitación en el alcance de los amparos y coberturas de las pólizas de seguros contratadas que sustenten la declaratoria de este tipo de siniestros) | 2 | Estructuración y Ajuste a los Estudios Previos que contemple amparos y coberturas en el programa de seguros de la Entidad y contratos de operación logística daños ocasionados a terceros durante el desarrollo del evento por el Contratista y/o personal de apoyo logístico del contratista como del personal dispuesto por la Secretaría General. | Estudio Previo ajustado para revisión de la Dirección de Contratación | Estudio Previo ajustado | 1 | Oficina Consejeria Relaciones Internacionales | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 100% | Finalizada en abril 2025
7 | FILA_7 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.4 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $70.250.159 y presunta disciplinaria, por la no aplicación de impuestos y tributos del orden distrital, por los conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. Causa: Discrepancia en la aplicación de retenciones de ICA y estampillas, por los conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. | 1 | Realizar capacitaciones en materia tributaria a supervisores y personal que interviene en la ejecución y trámite de pago de los contratos que implican intermediación y conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. | Capacitaciones realizadas | Número de Capacitaciones realizadas (1 primer semestre y 1 segundo semestre) | 2 | Subdirección Financiera | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 50% | La Subdirección Financiera reporta la realización de la primera capacitación en materia tributaria a supervisores y personal que interviene en la ejecución y trámite de pago de los contratos que implican intermediación y conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios, correspondiente al primer semestre de 2025.
8 | FILA_8 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.2.4 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $70.250.159 y presunta disciplinaria, por la no aplicación de impuestos y tributos del orden distrital, por los conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. Causa: Discrepancia en la aplicación de retenciones de ICA y estampillas, por los conceptos de reembolso en los ítems no tarifarios. | 2 | Actualizar (en el sistema de gestión de calidad) el procedimiento “PR-333 Gestión de pagos” a fin de puntualizar el manejo tributario relacionado con deducciones de estampillas y retención de ICA. | Procedimiento actualizado | Número de procedimientos actualizados | 1 | Subdirección Financiera | 2025-02-17 | 2025-06-30 | 50% | Acorde con la reunión realizada con la Subdirección Financiera el día 14 de julio de 2025, se registra un avance del 50% a la espera de complementar por parte de esta Subdirección la información que de cuenta del cumplimiento de la acción. Es importante aclarar que esta información o documentos soporte, que complementen la respuesta frente al cumplimiento de la acción ante el ente de control, deben ser cargados a más tardar el 31 de julio de 2025.
9 | FILA_9 | 104 | 2024 2024 | 203 | 7.3.1 | Hallazgo administrativo por no liquidación del contrato 625 de 2023 en los términos legales. | 1 | Realizar ajuste en los documentos precontractuales emanados de la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional sobre la cláusula de liquidación del contrato, estableciendo un periodo más amplio para la liquidación de conformidad con el analísis realizado de la matriz de riesgos y la complejidad del proceso, en todo caso dentro de los términos previstos en la normatividad de contratación estatal. | liquidación del contrato | Verificacion del No. de cláusulas ajustadas en 1er trimestre de 2025 / Total contratos de la Sub Fort Inst suscritos dif a contratación directa en 1er trimestre 2025)*100% | 100% | Subsecretaría de Fortalecimiento | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 100% | Con el fin de complementar la información por parte de la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, se registra un avance del 80%. Es importante aclarar que esta información o documentos soporte, que complementen la respuesta frente al cumplimiento de la acción ante el ente de control, deben ser cargados a más tardar el 31 de julio de 2025.
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## PAD2024-47
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2024-09-18
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | AVANCE A 30/06/2025 | OBSERVACIÓN
1 | FILA_1 | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión documental de los expedientes físicos de las historias laborales. Causa: deficiente implementación de los lineamientos archivísticos y disposiciones normativas en la materia. | 1 | Levantar diagnóstico que dé como resultado: i) inventario y ii) estados de las historias laborales que deben ser intervenidas para que cumplan con lo dispuesto en la normatividad vigente en materia de archivística. | Inventario historias laborales objeto de intervención. | Inventario historias laborales objeto de intervención. | 1 | Dirección de Talento Humano. | 2024-10-01 | 2025-02-28 | 100% | Finalizada en enero 2025
2 | FILA_2 | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión documental de los expedientes físicos de las historias laborales. Causa: deficiente implementación de los lineamientos archivísticos y disposiciones normativas en la materia. | 2 | Intervenir las historias laborales que, de acuerdo al diagnóstico adelantado, son objeto de ajustes bajo los lineamientos normativos vigentes en materia de archivística. | % de avance de historias laborales intervenidas | (cantidad de historias laborales intervenidas/total de historias laborales objeto de intervención)*100 | 1 | Dirección de Talento Humano. | 2025-03-01 | 2025-09-04 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
3 | FILA_2 | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.2 | Hallazgo administrativo por omisión del registro de resoluciones de reconocimiento de prima técnica en el aplicativo PERNO. Causa: incumplimiento a lineamientos procedimentales definidos por la Dirección de Talento Humano a través de sus procedimientos, incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad. | 1 | Actualizar las historias laborales, incluyendo los actos administrativos (vinculación, reconocimiento prima técnica, incremento prima técnica, encargos, terminación de encargos, desvinculación, entre otros) cargados en el Sistema de Personal y Nómina – PERNO de los(as) servidores(as) activos(as) de la entidad entre enero 2020 y agosto de 2024. | % de avance actualización actos administrativos en el Sistema de Personal y Nómina PERNO | (cantidad de servidores(as) actualizados(as) según actos administrativos en PERNO de la planta de activos ENE 2020 -AGO 2024/total de servidores(as) activos(as) a AGO24)*100 | 1 | Dirección de Talento Humano. | 2025-02-01 | 2025-09-04 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
4 |  | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.2 | Hallazgo administrativo por omisión del registro de resoluciones de reconocimiento de prima técnica en el aplicativo PERNO. Causa: incumplimiento a lineamientos procedimentales definidos por la Dirección de Talento Humano a través de sus procedimientos, incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad. | 1 | Socializar el procedimiento 4232000-PR-177 Gestión de Nómina a los(as) servidores(as) que desde el proceso de Gestión del Talento Humano son encargados(as) del ingreso de las novedades en el Sistema de Personal y Nómina - PERNO. | Socialización documento 4232000-PR-177 a encargados(as) de ingreso de novedades en PERNO. | Socialización documento 4232000-PR-177 a encargados(as) de ingreso de novedades en PERNO. | 2 | Dirección de Talento Humano. | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 100% | Finalizada en enero 2025
5 | FILA_3 | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.3 | Hallazgo administrativo por deficiencias en el diligenciamiento de los formatos de informe de comisión. Causa: incumplimiento de lineamientos tantos normativos relacionados con la información requerida por la administración pública como procedimentales definidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., relacionados con la obligación que le asiste a los(as) servidores(as) en el marco de las comisiones de servicios concedidas por la administración. | 1 | Actualizar el procedimiento 4232000-PR-380 Solicitud, autorización y pago de comisiones, incluyendo control relacionado con el seguimiento al cumplimiento, por parte de los(as) comisionados(as), respecto a la presentación del informe de comisión de servicios y capacitaciones. | Procedimiento 4232000-PR-380 Solicitud, autorización y pago de comisiones V02 | Procedimiento 4232000-PR-380 Solicitud, autorización y pago de comisiones V02 | 1 | Dirección de Talento Humano. | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 100% | Finalizada en marzo 2025
6 | FILA_4 | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por extemporaneidad en la radicación de informes de comisión. Causa: incumplimiento de lineamientos tantos normativos relacionados con la información requerida por la administración pública como procedimentales definidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., relacionados con la obligación que le asiste a los(as) servidores(as) en el marco de las comisiones de servicios concedidas por la administración. | 1 | Aplicación del control que será incluido en la versión 02 del procedimiento 4232000-PR-380 Solicitud, autorización y pago de Comisiones. | Seguimiento a la aplicación del control. | No. Seguimientos a la aplicación del control. | 5 | Dirección de Talento Humano. | 2025-04-01 | 2025-09-04 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
7 | FILA_5 | 104 | 2024 2024 | 47 | 7.2.5 | Hallazgo administrativo por extemporaneidad en la socialización de la información recibida por los funcionarios comisionados. Causa: incumplimiento de lineamientos tantos normativos relacionados con la información requerida por la administración pública como procedimentales definidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., relacionados con la obligación que le asiste a los(as) servidores(as) en el marco de las comisiones de servicios concedidas por la administración. | 1 | Socializar el procedimiento 42232000-PR-164 Gestion de la Formación y de la Capacitación. | Socialización del procedimiento 42232000-PR-164 Gestion de la Formación y de la Capacitación. | Socialización del procedimiento 42232000-PR-164 Gestion de la Formación y de la Capacitación. | 1 | Dirección de Talento Humano. | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 100% | Finalizada en marzo 2025
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## PAD2025-41
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2025-05-21
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | AVANCE A 30/06/2025 | OBSERVACIÓN
1 | FILA_1 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo por no realizar controles periódicos a la caja menor. Causa: Ausencia de programación de trabajos de auditoría que incluyan la realización de arqueos de caja menor en el Plan Anual de Auditorías. | 1 | Realizar 3 arqueos de caja dentro de cada vigencia, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditorías. | Arqueos de caja realizados | Número de arqueos de caja realizados | 3 | Oficina de Control Interno | 2025-07-01 | 2026-05-21 | 0% | Inicia en julio 2025
2 | FILA_2 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo por diferencias en los terceros de “otras cuentas por cobrar”, registradas contablemente en la cuenta 1384, frente al reporte de las incapacidades y las indemnizaciones del programa de nómina PERNO (Personal y Nómina). Causa: Diferencias en la creación de los terceros en los aplicativos de personal y nómina. | 1 | Mesa de trabajo trimestral para identificar necesidades de modificación de terceros en los aplicativos correspondientes | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo | 2 | Subdirección Financiera | 2025-06-04 | 2025-12-31 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
3 | FILA_3 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.3 | Hallazgo administrativo por revelar en las notas a los estados financieros, información que no corresponde con el grupo 81 “Activos contingentes” (cuentas de orden), según lo reflejado en los Libros Auxiliares de contabilidad a 31 de diciembre de 2024. Causa: Indebida transcripción en el libro auxiliar que no afecta las cifras de los estados financieros. | 1 | Realizar con el control de revisión de notas por parte de quien elabora y de quien consolida con los libros auxiliares. | Notas revisadas | (Número de notas revisadas/Número de notas elaboradas en el periodo)*100 | 1 | Subdirección Financiera | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 0% | Inicia en enero 2026
4 | FILA_4 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.4 | Hallazgo administrativo por diferencias en los intereses de mora generados en las cuentas por cobrar y registrados en la subcuenta 819003, contra la información suministrada en los reportes “CXC COACTIVO A DIC 2024” y “CXC INCAPACIDADES A DIC 2024”. Causa: Información reportada por la Secretaria Distrital de Hacienda presenta novedades frente a reporte enviado a contabilidad. | 1 | Tramitar ante Secretaría Distrital de Hacienda los ajustes en casos de diferencias en conciliación de procesos de cobro coactivo. | Conciliación Cartera Cobro Coactivo | (Número de conciliaciones realizas con gestión administrativa ante la SDH)/Número de conciliaciones identificadas con diferencias)* 100 | 1 | Subdirección Financiera | 2025-06-04 | 2026-01-31 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
5 | FILA_5 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.5 | Hallazgo administrativo por diferencias en el capital, los intereses y el deterioro acumulado de las cuentas por cobrar en proceso de cobro coactivo versus reporte de la cartera de la Dirección Distrital de Cobro – DDC. Causa: Información reportada por la Dirección Distrital de Cobro – DDC presenta novedades frente a reporte enviado a contabilidad. | 1 | Circularizar con la Dirección Distrital de Cobro – DDC, las diferencias identificadas en la conciliación del deterioro en las cuentas por cobrar( con la Oficina Jurídica). | Conciliaciones de cuentas por cobrar | (Número de circularizaciones realizadas/Número de conciliaciones identificadas con diferencias)* 100 | 1 | Subdirección Financiera | 2025-06-04 | 2026-01-31 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
6 | FILA_6 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.8 | Hallazgo administrativo por diferencias entre los auxiliares de contabilidad de los beneficios a empleados a corto de plazo, registradas en las subcuentas 251102 “Cesantías”, contra lo certificado por presupuesto a 31 de diciembre de 2024. Causa: La contabilidad de causación refleja el derecho adquirido por los servidores al cierre de vigencia por concepto de cesantias mientras que el Formato CBN004 reporta las cuentas por pagar al cierre de vigencia, que difiere por la ejecución presupuestal. | 1 | Elaborar consulta a la Dirección Distrital de Contabilidad respecto a la diferencia entre las Cuentas por Pagar de Contabilidad y las Cuentas por pagar Presupuestales observada por el grupo auditor. | Solicitud concepto | Número de conceptos solicitados | 1 | Subdirección Financiera | 2025-06-04 | 2026-01-31 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
7 | FILA_7 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.8 | Hallazgo administrativo por diferencias entre los auxiliares de contabilidad de los beneficios a empleados a corto de plazo, registradas en las subcuentas 251102 “Cesantías”, contra lo certificado por presupuesto a 31 de diciembre de 2024. Causa: La contabilidad de causación refleja el derecho adquirido por los servidores al cierre de vigencia por concepto de cesantias y el Formato CBN004 reporta las cuentas por pagar al cierre de vigencia que difiere por la ejecución presupuestal. | 2 | Adelantar actividades para minimizar diferencias entre los auxiliares de contabilidad de los beneficios a empleados dependiendo de la respuesta al concepto dada por la Dirección Distrital de Contabilidad. | Actividades | (Actividades realizadas/actividades planeadas)*100 | 1 | Subdirección Financiera | 2025-06-01 | 2026-05-21 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
8 | FILA_8 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.9 | Hallazgo administrativo por no reportar en el documento electrónico CBN- 0902: “CGN2015_002_Operaciones Recíprocas Convergencia” conforme a las reglas de eliminación. Causa: No se realizan pruebas de confrontación de los saldos con las entidades públicas con las cuales la SGAMB, tuvo transacciones económicas en el 2024. | 1 | Realizar consulta a la Dirección Distrital de Contabilidad solicitando aclaraciones con las instruciones dadas por la CGN respecto al reporte de los valores sin IVA y particularmente, los gastos de reembolsos pagados a ETB. | Concepto solicitado | Número de conceptos solicitados | 1 | Subdirección Financiera | 2025-06-04 | 2025-12-31 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
9 | FILA_9 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.9 | Hallazgo administrativo por no reportar en el documento electrónico CBN- 0902: “CGN2015_002_Operaciones Recíprocas Convergencia” conforme a las reglas de eliminación. Causa: No se realizan pruebas de confrontación de los saldos con las entidades públicas con las cuales la SGAMB, tuvo transacciones económicas en el 2024. | 2 | Aplicar un control de revisión respecto de los saldos a reportar, tomando en cuenta el concepto de la Dirección Distrital de Contabilidad. | % de revisión a reportes de cuentas recíprocas | (Reportes operaciones recíprocas revisadas y transmitidos/Reportes operaciones recíprocas a transmitir)*100 | 1 | Subdirección Financiera | 2025-06-01 | 2026-05-21 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
10 | FILA_10 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.2.2 | Hallazgo Administrativo por falta de reporte de un compromiso en las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2024. Causa: Radicación expemporanea o tardía de cuentas para pago. | 1 | Realizar una socialización dirigida a los supervisores las diferentes dependencias de la entidad, para explicar la importancia de la oportunidad en la radicación de cuentas para pago en cierre financiero. | Socialización de plazos de cierre | Número de socializaciones | 1 | Subdirección Financiera | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0% | Inicia en noviembre 2025
11 | FILA_11 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.7 | Hallazgo administrativo por diferencias en las cuentas 1637 “Propiedades, planta y equipo no explotados” y 1655 “Maquinaria y equipo” contra el reporte de almacén e inventarios a 31 de diciembre de 2024. Causa: Inexistencia de actividades de control periódicas a las propiedades, planta y equipo, como son las conciliaciones de saldos entre las áreas y aplicativos que suministran información de forma permanente a contabilidad. | 1 | Solicitar con memorando dirigido a la Subdirección Financiera, la información de las cuentas que intervienen en las transacciones contables (movimientos debito y crédito) para los escenarios de registros de deterioro de elementos que hacen parte de la propiedad, planta y equipo . | Memorando de solicitud información de cuentas para registro de deterioro | (Cantidad de memorandos radicados / Cantidad de memorandos planeados)*100 | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos | 2025-06-04 | 2025-12-31 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
12 | FILA_12 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.7 | Hallazgo administrativo por diferencias en las cuentas 1637 “Propiedades, planta y equipo no explotados” y 1655 “Maquinaria y equipo” contra el reporte de almacén e inventarios a 31 de diciembre de 2024. Causa: Inexistencia de actividades de control periódicas a las propiedades, planta y equipo, como son las conciliaciones de saldos entre las áreas y aplicativos que suministran información de forma permanente a contabilidad. | 2 | Responder con memorando dirigido a la Subdirección de Servicios Administrativos, indicando las cuentas que intervienen en las transacciones contables (movimientos debito y crédito) de los escenarios de registros de deterioro de elementos que hacen parte de la propiedad, planta y equipo. | Memorando de respuesta de información de cuentas para registro de deterioro | (Cantidad de memorandos radicados / Cantidad de memorandos planeados)*100 | 1 | Subdirección Financiera | 2025-06-04 | 2025-12-31 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
13 | FILA_13 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.7 | Hallazgo administrativo por diferencias en las cuentas 1637 “Propiedades, planta y equipo no explotados” y 1655 “Maquinaria y equipo” contra el reporte de almacén e inventarios a 31 de diciembre de 2024. Causa: Inexistencia de actividades de control periódicas a las propiedades, planta y equipo, como son las conciliaciones de saldos entre las áreas y aplicativos que suministran información de forma permanente a contabilidad. | 3 | Solicitar a la OTIC la parametrización de los movimientos contables y ajustar el registro del deterioro de elementos que hacen parte de la propiedad, planta y equipo en el sistema de información de inventarios SAI. | Ajuste del registro de deterioro de elementos | (Cantidad de casos de soporte GLPI atendidos relacionados con el hallazgo/ Cantidad de casos de soporte GLPI solicitados relacionados con el hallazgo)* 100 | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos | 2025-06-04 | 2025-12-31 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
14 | FILA_14 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.6 | Hallazgo administrativo por diferencias en los saldos de las materias primas presentados en los aplicativos de inventarios manejados por la SGAMB y los estados financieros. Causa: Inexistencia de actividades de control periódicas sobre los inventarios, por no contar con un sistema de información unificado que genere información confiable. | 1 | Realizar un control de los comprobantes en Emlaze y SAE para generar una conciliación trimestral, al cierre de almacén de cada mes. | Reportes de conciliación entre aplicativos SAE y EMLAZE | Número de reportes trimestrales de conciliación | 2 | Subdirección de Servicios Administrativos | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
15 | FILA_15 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.6 | Hallazgo administrativo por diferencias en los saldos de las materias primas presentados en los aplicativos de inventarios manejados por la SGAMB y los estados financieros. Causa: Inexistencia de actividades de control periódicas sobre los inventarios, por no contar con un sistema de información unificado que genere información confiable. | 2 | Realizar solicitud a la OTIC para el ajuste tecnológico a los aplicativos EMLAZE y/o SAE que permita minimizar la diferencia de saldos en las materias primas. | Ajuste tecnológico aplicativos EMLAZE y/o SAE | Número de ajustes tecnológicos realizados | 1 | Subdirección de Servicios Administrativos | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
16 | FILA_16 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.2.1 | Hallazgo administrativo por baja ejecución de compromisos y/o giros en tres (3) rubros de adquisición de bienes y servicios y en uno (1) de inversión en la gestión del presupuesto de gasto de la SGAMB vigencia 2024. Causa: Falta de seguimiento a las fechas establecidas por la OAP, del cierre financiero para la realización oportuna de los movimientos presupuestales de los proyectos con el fin de identificar alertas y realizar acciones para prevenir y corregir las desviaciones presentadas | 1 | En los comités trimestrales de autocontrol de la Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional, realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión a cargo con el fin de lograr una ejecución presupuestal por encima del 90% en compromisos y 80% en giros del proyecto 8115 | Porcentaje de ejecución en compromisos del proyecto 8115 | Número de comités de autocontrol a realizar en la vigencia a partir de junio | 3 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 34% | La Subsecretaria de Fortalecimiento reporta que se llevó a cabo en el mes de junio de 2025 Comité de Autocontrol en elcual se realizó seguimiento a los proyectos de inversión de parte de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, entre los cuales se encuentra el proyecto 8115
17 | FILA_17 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.2.1 | Hallazgo administrativo por baja ejecución de compromisos y/o giros en tres (3) rubros de adquisición de bienes y servicios y en uno (1) de inversión en la gestión del presupuesto de gasto de la SGAMB vigencia 2024. Causa: Ahorros en procesos contractuales, sobrantes en la legalización de caja menor, procesos declarados desiertos, saldos en la liquidación de contratos, procesos de contratación no llevados a cabo y ahorros en el plan de austeridad que no se pudieron reorientar o reducir. | 2 | Realizar seguimiento quincenal a la ejecución presupuestal del presupuesto de funcionamiento. | Seguimiento ejecución presupuestal presupuesto de funcionamiento | Número de reuniones de seguimiento presupuestal realizadas. | 10 | Dirección Administrativa y Financiera | 2025-06-03 | 2025-10-31 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
18 | FILA_18 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II. Causa: Falta de seguimiento a la publicación oportuna, en el SECOP II, de los documentos generados en el proceso contractual. | 1 | Realizar seguimiento mensual de en SECOP II la publicación de los documentos relacionados con los contratos a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera,mediante una matriz donde se identifiquen los documentos cargados. | Matriz de seguimiento | Matriz de seguimiento mensual | 8 | Dirección Administrativa y Financiera | 2025-07-01 | 2026-02-28 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
19 | FILA_19 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II. Causa: Debilidad en el seguimiento de la documentación que se debe publicar en el Secop II. | 2 | Realizar una mesa de seguimiento mensual para validar la correcta carga de documentos, incluyendo tanto los documentos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, como aquellos requeridos en la etapa precontractual del proceso, como los indicados en el anexo técnico. | Reuniones de seguimiento contractual realizados | Número de mesas de Seguimiento contractual | 7 | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | 2025-06-04 | 2025-12-31 | 14% | La Oficina Consejeria Distrital de Comunicaciones reporta que el 13 de Junio de 2025, se llevo a cabo la primera mesa de seguimiento contractual en donde se abordaron temas como: La importancia de subir los documentos a SECOP en los tiempos establecidos, revisar por parte del apoyo a la supervisión, la aporbación de pólizas por suscripición o modificación, estructuración de los informes de ejecución para los pagos. De igual fporma indican que por ser la primera reunión se mencionaron temas generales.
20 | FILA_20 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II. Causa: Debilidad en los mecanismos de verificación y seguimiento posterior a la aprobación de informes contractuales, lo que ha generado fallas al cargar de manera completa y oportuna los documentos de la ejecución contractual en la plataforma SECOP II. | 3 | Diseñar e implementar dos mecanismos de control en el proceso de publicación contractual en la plataforma SECOP II: (1) una lista de chequeo validada por el supervisor del contrato o el responsable designado, que verifique la completitud documental previa al cargue; y (2) una validación previa de formato y peso de los archivos, conforme a los lineamientos técnicos de la plataforma, que asegure que los documentos puedan ser cargados sin errores. | Mecanismos de control implementados | Número de mecanismos de control implementados | 2 | Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
21 | FILA_21 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II. Causa: Debilidades en el seguimiento a la publicación de documentos en SECOP II. | 4 | Realizar una (1) Verificación mensual de la contratación realizada con la información en la plataforma de datos abiertos de SECOP, solicitando a las dependencias reportar el inicio de ejecución en el SECOP II de los que esten pendientes de inicio. | Cumplimiento verificación contratación | Número de verificaciones realizadas | 12 | Dirección de Contratación | 2025-06-01 | 2026-05-21 | 16% | La Dirección de Contratación reporta que se verificó la contratación realizada en el mes de junio con la información en la plataforma de datos abiertos de SECOP, solicitando a las dependencias iniciar su ejecución.
22 | FILA_22 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II. Causa: Ausencia de controles efectivos por parte del área responsable de supervisión del contrato, quien, en el ejercicio de sus funciones, debe velar por el seguimiento y la publicación oportuna de los documentos generados en el proceso de contratación en el SECOP II. | 5 | Alertar de manera semanal vía email, los contratos que no tengan inicio o le falten documentos soporte no cargardos oportunamente. | Alertas de documentación faltante o expemporánea | (Número de Alertas enviadas/Número de contratos identificados con documentos faltantes o extemporáneos en SECOP II)*100 | 1 | Subdirección Financiera | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 0% | Inicia en julio 2025
23 | FILA_23 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo por falta de liquidación dentro del término previsto en el contrato y/o ley Causa: Deficiencias en la supervisión en cuanto al despliegue de acciones inherentes a la liquidación de los contratos, desconociendo los términos señalados para el cumplimiento de la actividad contractual. | 1 | Realizar 1 capacitación anual sobre la supervision de contratos en donde participen los enlaces de cada ordenación del gasto. | Capacitaciones sobre la supervision y las liquidaciones | Capacitaciones realizadas | 2 | Dirección de Contratación | 2025-06-01 | 2026-05-21 | 50% | La Direccción de Contratación reporta la socialización virtual que se llevó a cabo en el mes de mayo de 2025, temática: Gestión de Garantías Contractuales 4231000-PR-347, Guía para la estructuración de estudios previos 4231000-GS-081, Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 4231000-MA-011, Guía de buenas prácticas en materia de supervisión e interventoría 4231000-GS-074
24 | FILA_24 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo por falta de liquidación dentro del término previsto en el contrato y/o ley Causa: Deficiencias en la supervisión en cuanto al despliegue de acciones inherentes a la liquidación de los contratos, desconociendo los términos señalados para el cumplimiento de la actividad contractual. | 2 | Realizar 4 mesas de seguimiento y monitoreo a las liquidaciones según el procedimiento 4231000-PR-022 Liquidación de contrato-convenio, en donde participen los enlaces de cada ordenación del gasto. | Porcentaje de cumplimiento de mesas seguimiento | Número de mesas realizadas | 4 | Dirección de Contratación | 2025-06-01 | 2026-05-21 | 25% | La Direccón de Contratación remite los documentos generados de la mesa de seguimiento realizada el 25 de junio de 2025, a las liquidaciones de los contratos y/o convenios que, con corte a 16 de junio de 2025 y desde la vigencia 2020, se encuentran terminados y aún no tienen trámite surtido.
25 | FILA_25 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo por falta de liquidación dentro del término previsto en el contrato y/o ley Causa: Deficiencias en la supervisión en cuanto al despliegue de acciones inherentes a la liquidación de los contratos, desconociendo los términos señalados para el cumplimiento de la actividad contractual. | 3 | Realizar un cronograma de liquidaciones con las dependencias en las que se materializó el hallazgo administrativo de la auditoría de la Contraloría de Bogotá, por falta de liquidación dentro del término previsto en el contrato y/o ley, para realizar el monitoreo orientado al cumplimiento del cronograma y cerrar las liquidaciones del hallazgo. | Cumplimiento al Cronograma | Número de liquidaciones realizadas / liquidaciones Programadas | 1 | Dirección de Contratación | 2025-06-01 | 2026-05-21 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
26 | FILA_26 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la supervisión del contrato 423 de 2024 Causa: Falta de control y rigurosidad por parte de la supervisión del contrato en la verificación de la documentación soporte antes de autorizar los pagos, en específico, se omitió validar que el cálculo de la remuneración se realizara sobre el valor base sin IVA, lo que llevó a inconsistencias en los montos facturados y pagados. | 1 | Incluir en los estudios previos del contrato de operación logística de eventos que se suscriba, para dar continuidad al servicio, la condición expresa de que la remuneración se calculará sobre los valores de los servicios antes de impuestos, para evitar interpretaciones contractuales divergentes. | Contrato suscrito con cláusula de base de cálculo antes de impuestos | Número de contratos con cláusula incluida. | 1 | Dirección Administrativa y Financiera | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
27 | FILA_27 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.4 | Hallazgo administrativo por mayores valores pagados por la SGAMB en la remuneración de servicios tarifarios y adicionales al tarifario del Contrato 423 de 2024 Causa: Toda la facturación de la remuneración del operador se calculó sobre el valor total de las facturas de los servicios tarifarios y los servicios no tarifarios, incluyendo impuestos (IVA e Impuesto al consumo) en lugar de aplicarse sobre la base antes de impuestos (base gravable para efectos impositivos). | 1 | Gestionar Notas Crédito con el operador del Contrato 423 de 2024, correspondientes a la remuneración calculada sobre valores con impuestos hasta la fecha de finalización del contrato. | Porcentaje de valor devuelto por Notas Crédito gestionadas para el contrato 423-2024. | Valor total gestionado mediante Notas Crédito / Valor total estimado por devolución | 1 | Dirección Administrativa y Financiera | 2025-06-03 | 2025-10-30 | 0% | De acuerdo con los registros, las áreas responsables no han reportado avances.
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025