## Paa-PIGA
|  | PROCESO |  | Fortalecimiento Institucional | [32 empty] | CÓDIGO |  |  | 4233100-FT-916
|  | PROCEDIMIENTO |  | Formulación, ejecución y seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [32 empty] | VERSIÓN |  |  | 004
|  | FORMATO |  | Plan de acción anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [32 empty] | PÁGINA |  |  | 1 de 2
Vigencia: |  | 2025
Responsable: |  | Mauro Palta Cerón
Cargo: |  | DIRECTOR TÉCNICO
No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Cant. Actividades Programadas | PRIMER TRIMESTRE | [8 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [8 empty] | TERCER TRIMESTRE | [8 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [8 empty] | Cant. Actividades Ejecutadas | Cumplimiento
|  |  |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
|  |  |  | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión |  | Prog. | Ejec.
1 | PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA
1.1 | Consolidación, análisis y seguimiento trimestral de información de las variaciones de consumo de agua en las sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | 13 | 1.5% | 1.5% | 1.1.1 Análisis de consumo de agua. Se realizó el informe de análisis de consumo de agua en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para la vigencia 2024. | [6 empty] | 1.5% | 1.5% | 1.1.1 Análisis de consumo de agua. Se realizó el informe del primer trimestral de análisis de consumo de agua en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para la vigencia 2025. | [6 empty] | 1.5% | [8 empty] | 1.5% | [5 empty] | 1.5% |  |  | 6 | 20% | 9.25%
1.2 | Adecuar sistemas tecnológicos que permitan el ahorro en cinco de las sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 1.75% | 1.75% | 1.2 Adecuar sistemas tecnológicos Se realizó instalación de sistemas ahorradores de agua en hidrosanitarios como: lavamanos, acoples de lavamanos, sanitarios, grifos ubicados en pocetas y lava traperos de 13 Sedes ubicadas en la zona Norte y en 4 Sedes de la zona Sur. | [12 empty] | 1.75%
1.3 | Realizar cada (2) meses, la proyección de estrategias de disminución de consumo de agua en las sedes de la Secretaría General, que presenta variaciones significativas. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.3.1 Análisis de consumo de agua. 1.3.1.1 Se realizó el Informe Anual del Análisis del Consumo de agua en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público de agua. 1.3.1.2 Se realizaron visitas en 2 sedes CE Ciudad Bolívar y Super CADE Engativa de seguimiento de altos consumos de agua. 1.3.2 Circular conjunta 003/2024. 1.3.2.1. Se realizó la consolidación de la información de los medidores de agua de las sedes de la entidad. |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.3.1 Análisis de consumo de agua. 1.3.1.1 Se realizaron visitas en 3 sedes Super CADE Engativa, Super CADE Suba y Super CADE Manitas relacionados con el seguimiento de altos consumos de agua. 1.3.2 Circular conjunta 003/2024. 1.3.2.1. Se realizó la consolidación de la información de los medidores de agua de las sedes de la entidad. |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.3.1 Análisis de consumo de agua. 1.3.1.1 Se realizaron visitas en 2 sedes SuperCADE Engativa, SuperCADE Suba relacionados con el seguimiento de altos consumos de agua. 1.3.2 Circular conjunta 003/2024. 1.3.2.1. Se realizó la consolidación de la información de los medidores de agua de las sedes de la entidad. |  |  |  | 1.5% | [5 empty] | 1.5% | [5 empty] | 1.5%
1.4
2 | PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGIA
2.1 | Actualización de los sistema de iluminación artística de los escenarios ubicados en dos de los auditorios de las sedes de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | 14 | [30 empty] | 1.54% | [5 empty] | 5 | 20% | 7%
2.2 | Automatización del encendido de luminarias en áreas priorizadas mediante sensores de movimiento en cinco sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | [31 empty] | 1.53%
2.3 | Consolidación, análisis y seguimiento trimestral de información de las variaciones de consumo de energía en las sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 1.4% | 1.4% | 2.3.1 Análisis de consumo de energía. Se realizó el informe de análisis de consumo de energía en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para la vigencia 2024. | [6 empty] | 1.4% | 1.4% | 2.3.1 Análisis de consumo de energía. Se realizó el informe trimestral de análisis de consumo de energía en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para la vigencia 2024. | [6 empty] | 1.53% | [8 empty] | 1.4% | [5 empty] | 1.4%
2.4 | Realizar cada (2) meses, la proyección de estrategias de disminución de consumo de energía en las sedes de la Secretaría General, que presenta variaciones significativas. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 1.4% | 1.4% | 2.4.1 Análisis de consumo de Energía. 2.4.1 .1 Se realizó el Informe Anual del Análisis del Consumo de energía en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público de energía. 2.4.1.2 Se realizaron visitas en 2 sedes CE Chapinero y CADE La Gaitana de seguimiento de altos consumos de agua. 2.4.2 Circular conjunta 003/2024. 2.4.2.1 Se realizó la consolidación de la información de los medidores de energía de las sedes de la entidad. |  |  |  | 1.4% | 1.4% | 2.4.1 Análisis de consumo de Energía. 2.4.1 .1 Se realizaron visitas en 3 sedes CADE La Gaitana, CE Patio Bonito y SuperCADE Bosa de seguimiento de altos consumos de energía. 2.4.2 Circular conjunta 003/2024. 2.4.2.1 Se realizó la consolidación de la información de los medidores de energía de las sedes de la entidad. |  |  |  | 1.4% | 1.4% | 2.4.1 Análisis de consumo de Energía. 2.4.1 .1 Se realizaron visitas en 4 sedes CADE La Gaitana, CE Patio Bonito, CADE Patio Bonito y SuperCADE Bosa de seguimiento de altos consumos de energía. 2.4.2 Circular conjunta 003/2024. 2.4.2.1 Se realizó la consolidación de la información de los medidores de energía de las sedes de la entidad. | 1.4% |  |  | 1.4% | [5 empty] | 1.4% | [5 empty] | 1.4%
2.5
3 | PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
3.1 | Gestionar mensualmente de manera integral la totalidad de residuos aprovechables generados por la Secretaría General, con gestores autorizados en cumplimiento de la normatividad vigente. | Dirección Administrativa y Financiera | 37 | 0.5% | 0.5% | 3.1.1 Residuos ordinarios: 3.1.1.1 Se apoyó la programación, ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de enero 2025. 3.1.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de diciembre 2024, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1.1 Residuos aprovechables: 3.1.1.1 Se apoyó la programación, ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de febrero 2025. 3.1.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de enero 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 .1 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de febrero 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. 3.1.1.2 Se suscribió el nuevo Acuerdo de Corresponsabilidad No 4233000-572-2025 con la Asociación de Recicladores Puerta de Oro, para garantizar que los residuos con potencial aprovechable no vayan al relleno Sanitario Doña Juana. | 0.5% | 0.5% | 3.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 Se apoyó la programación, ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de abril 2025. 3.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de marzo 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 Se apoyó la programación, ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de mayo 2025. 3.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de abril 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 Se apoyó la programación, ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de junio 2025. 3.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de mayo 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 18 | 20% | 9.66%
3.2 | Gestionar mensualmente de manera integral la totalidad de residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos, electrónicos y especiales generados por la Secretaría General, con gestores autorizados en cumplimiento de la normatividad vigente. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | 0.5% | 3.2.1 Residuos peligrosos y Especiales 3.2.1.1 Residuos peligrosos 3.2.1.1.1 Se actualizaron las Bases RESPEL 3.2.1.1.2 Se gestionaron RESPEL: -CENTRO ENCUENTRO BOSA = 11,3 Kg -SUPERCADE BOSA =6 Kg. 3.2.1.2 Residuos Especiales: 3.2.1.2.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.1.2.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -MANZANA LIÉVANO = 1 m3 RCD | 0.5% | 0.5% | 3.2.1 Residuos peligrosos y Especiales 3.2.1.1 Residuos peligrosos 3.2.1.1 .1 Se actualizaron las Bases RESPEL 3.2.1.1.2 Se gestionaron RESPEL: -MANZANA LIÉVANO = 99,9Kg -IMPRENTA DISTRITAL = 518,4Kg -CENTRO MEMORIA = 38,1Kg 3.2.1.2 Residuos Especiales: 3.2.1.2.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.1.2.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -IMPRENTA DISTRITAL = 8 m3 PODA" | 0.5% | 0.5% | 3.2.1 Residuos peligrosos y Especiales 3.2.1.1 Residuos peligrosos 3.2.1.1 .1 Se actualizaron las Bases RESPEL 3.2.1.1.2 Se gestionaron RESPEL: -CADE LA GAITANA = 10Kg -CE BOSA = 2,4Kg -CE SUBA = 15Kg -SUPERCADE CALLE 13 = 2,1Kg -SUPERCADE ENGATIVÁ = 21,5Kg -SUPERCADE SOCIAL =1,5,Kg -SUPERCADE CAD = 31,2Kg -IMPRENTA DISTRITAL = 544,06Kg 3.2.1.2 Residuos Especiales: 3.2.1.2.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.1.2.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -CENTRO MEMORIA = 5 m3 RCD y 40 m3 PODA -CE SUBA - CADE LA GAITANA = 0,3 m3 RCD -IMPRENTA DISTRITAL = 2,5 m3 PODA -MANZANA LIÉVANO = 3m3 RCD | 0.5% | 0.5% | 3.2.1 Residuos peligrosos y Especiales 3.2.1.1 Residuos peligrosos 3.2.1.1 .1 Se actualizaron las Bases RESPEL 3.2.1.1.2 Se realizó el reporte de generadores de residuos peligrosos ante la nueva plataforma del IDEAM de la sede Imprenta Distrital 3.2.1.2 Residuos Especiales: 3.2.1.2.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.1.2.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -CENTRO ENCUENTRO RUU = 1,5 m3 RCD | 0.5% | 0.5% | 3.2 Residuos peligrosos y especiales 3.2.1 Residuos peligrosos 3.2.1.1 Se actualizaron las Bases RESPEL 3.2.1.2 Se radicó el proceso RESPEL con número 3-2025-11387 3.2.2 Residuos Especiales: 3.2.1.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.1.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -CENTRO ENCUENTRO RUU = 10 m3 RCD -IMPRENTA DISTRITAL = 3,5 m3 poda -MANZANA LIÉVANO = 0,5 m3 RCD -IMPRENTA DISTRITAL = 2,5 m3 RCD -SUPERCADE SUBA = 12 m3 RCD | 0.5% | 0.5% | 3.2 Residuos peligrosos y especiales 3.2.1 Residuos peligrosos 3.2.1.1 Se actualizaron las Bases de bitácoras RESPEL 3.2.1.2 Se realizaron los documentos precontractuales y se publicó el proceso de gestión de RESPEL, el cual quedo desierto. 3.2.2 Residuos Especiales: 3.2.1.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.1.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -IMPRENTA DISTRITAL = 3,5 m3 poda -ARCHIVO DE BOGOTÁ = 4 m3 RCD -MANZANA LIÉVANO = 3 m3 RCD | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5%
3.3 | Actualizar una vez al año, el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la sede Imprenta Distrital. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.61% | 0.61% | 3.3.1 Se actualiza el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la sede Imprenta Distrital
3.4 | Actualizar una vez al año, el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y RAEE de las sedes. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.61% | 0.61% | 3.4.1 Se actualiza el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y RAEE de las sedes.
3.5 | Realizar seis (6) reportes sobre la gestión de residuos a los entes externos que se requieran como parte del cumplimiento normativo. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.61% | 0.61% | 3.5.1 Reportes a ENTES externos 3.5.1 .1 Se realiza el diligenciamiento y actualización de la información de residuos peligrosos de la Imprenta en la plataforma IDEAM 3.5.1.2 Reportes UAESP Se realiza el reporte a la UAEPS de los residuos aprovechables generados en la entidad durante el último trimestre del 2024 (radicado 2-2025-236) Reporte avance en la implementación del PAIPAERS (2-2025-312) 3.5.1.3 Reporte STORM USER, la gestión ambiental de la entidad en el segundo semestre 2024. |  |  |  | 0.61% | 0.61% | 3.5.1 Se realizan los reportes en la plataforma del IDEAM para las siguientes sedes: -Manzana Liévano -Archivo de Bogotá -SuperCADE Américas -Cade Patio -Centro de Encuentro Bosa -SuperCADE CAD -Centro Memoria | 0.61% | 0.61% | 3.3 Reportes: Se elaboró el reporte del I trimestre del 2025 sobre la gestión de los residuos aprovechables durante los meses de enero, febrero y marzo; este reporte fue remitido a la UAESP bajo el SIGA No. 2-2025-8509 del 08/04/2025 | [6 empty] | 0.61% | [8 empty] | 0.61% | [5 empty] | 0.61%
3.6 | Realizar un informe del estado de elementos para la gestión de residuos en las sedes de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [34 empty] | 0.61%
3.7 | Adecuación de los cuartos para almacenamiento de residuos en dos sedes. | Dirección Administrativa y Financiera | [31 empty] | 0.68%
3.8 | Realizar tres (3) seguimientos a la generación de residuos con potencial aprovechables y generar alertas para el mejoramiento de la clasificación en las tres (3) sedes con la mayor disminución en la generación de estos residuos. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.61% | 0.61% | 3.4 Seguimiento Aprovechables: Se realizó informe de seguimiento a la generación de residuos aprovechables. | [6 empty] | 0.61% | [8 empty] | 0.61%
4 | PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE
4.1 | Realizar mensualmente la aprobación de inclusión o exclusión de cláusulas ambientales en los procesos de contratación de la entidad en la etapa precontractual. | Dirección Administrativa y Financiera | 22 | 1% | 1% | 4.1.1 Se realizó la revisión y aprobación de inclusión en siete (7) procesos pre contractuales. | 1% | 1% | 4.1.1 Procesos pre contractuales 4.1.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en catorce (14) procesos precontractuales durante el mes de febrero. 4.1.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de enero, donde se identificó que en nueve (9) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1.1 Procesos pre contractuales 4.1.1 .1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en diecinueve (19) procesos precontractuales durante el mes de marzo. 4.1.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de febrero, donde se identificó que en dos (2) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1 Procesos pre contractuales 4.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en veintitrés (23) procesos precontractuales durante el mes de abril. 4.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de marzo, donde se identificó que en seis (6) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1 Procesos pre contractuales 4.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en treinta y siete (37) procesos precontractuales durante el mes de mayo. 4.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de abril, donde se identificó que en seis (6) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1 Procesos pre contractuales 3.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en trece (13) procesos precontractuales durante el mes de junio. 3.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de mayo, donde se identificó que en doce (12) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 11 | 20% | 10%
4.2 | Realizar tres veces durante la vigencia el seguimiento a las cláusulas ambientales de los contratos vigentes en la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 1% | 1% | 4.2 Seguimiento CA: Se identificó que actualmente se cuenta con 142 contratos vigentes que incluyen cláusulas ambientales, de estos se revisó la información reportada por las dependencias que corresponde a 84 contratos. Los soportes de cada contrato reportado y verificado pueden ser consultados en el enlace: https://acortar.link/3rNLY5 | [6 empty] | 1% | [8 empty] | 1%
4.3 | Actualizar la Guía de Compras Públicas Sostenibles de la Entidad y el formato FT-1152. | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | 1% | 1% | 4.3 Actualización Guía CPS Se realiza actualización de Guía de Compras Públicas Sostenibles V04 de la Entidad y el formato FT-1152, la cual se envía para aprobación.
4.4 | Realizar dos (2) mesas de trabajo con el Equipo de CPS de la Entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | 1% | 1% | 4.4 Mesa Equipo CPS Se realiza la mesa Técnica de apoyo ambiental el día 25 de junio, en la cual se socializaron temas relacionados con la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, incluyendo los avances del Programa de Consumo Sostenible y Compras Públicas Sostenibles. | [12 empty] | 1%
4.5 | Determinar semestralmente las cláusulas ambientales relacionadas con la disminución en la adquisición de Elementos Plásticos de un Solo Uso (EPSU) en los contratos aplicables durante la vigencia. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | 0.5% | 4.5.1 Se establecieron semestralmente las cláusulas ambientales correspondientes a la reducción en la adquisición de Elementos Plásticos de un Solo Uso (EPSU) en los contratos aplicables durante el periodo de julio a diciembre de 2024, se presenta el informe semestral de EPSU. | [15 empty] | 0.5%
4.6 | Mantener la adquisición de Elementos Plásticos de un Solo Uso (EPSU) en 0% para el desarrollo de actividades de cafetería en la Entidad. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | 0.5% | 4.6.1 Se mantiene la adquisición de Elementos Plásticos de un Solo Uso (EPSU) por parte de las fuentes directas en un 0%. Se presenta el informe 34 sobre Plásticos de un Solo Uso - EPSU. | [15 empty] | 0.5%
5 | PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
5.1 | Determinar la huella de carbono de la Entidad, de acuerdo a la metodología de STORM USER. | Dirección Administrativa y Financiera | 12 | 1% | 1% | 5.1.1 Se determinó la Huella de Carbono de la Entidad para la vigencia 2024, para lo cual se presenta el informe de huella de carbono, el formulario en Excel y el certificado de envío del informe. | [33 empty] | 5 | 10% | 3.5%
5.2 | Contratar un estudio técnico sobre cubiertas de tres sedes de la S.G., que contemple la identificación o presencia de asbesto cemento. | Dirección Administrativa y Financiera | [31 empty] | 1%
5.3 | Realizar seis actividades que promuevan el uso de transportes alternativos dirigidas a funcionarios y contratistas de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 5.3.1 Gestión de cambio climático: 5.3.1.1 Se realizó convocatoria por medio de la proyección de la pieza grafica "Gracias por ser Bici-usuario" la cual fue difundida vía correo electrónico institucional, para la entrega de elementos en Sede Manzana Liévano Bici-usuarios que ingresaron en medios alternativos de transporte. 5.3.1.2 Se realizo reunión en articulación con integrantes del PIGA de Secretaria de Gobierno Distrital en los parqueaderos de la Sede Manzana Liévano, relacionada con la ubicación de Bici-parqueaderos y de puntos de carga autorizados para medios de movilidad alternativos de tipo eléctrico como patinetas y bicicletas. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 5.3 Movilidad Sostenible: Se realizó socialización en la sede de Manzana Liévano sobre movilidad sostenible, con el objetivo de promover el uso de medios de transporte alternativos. Adicionalmente, se informó el cambio de fecha del Día de la Movilidad, el cual se celebrará el 8 de mayo. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 5.3 Movilidad Sostenible 5.3.1 En el marco de la semana ambiental y en conmemoración del día de la movilidad sostenible se realiza un bici recorrido desde Manzana Liévano hasta la sede del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) en conjunto con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. 5.3.2 Por otro lado, se llevaron a cabo las siguientes actividades adicionales en conmemoración de esta fecha: 1) recorrido por el Museo Militar, en articulación con la Dirección de Talento Humano y con la participación de los conductores y algunos colaboradores de la entidad, 2) capacitación a los conductores de la entidad sobre el manejo del SOAT y la responsabilidad civil extracontractual en caso de accidentes viales y 3) Jornada de retroalimentación dirigida a los conductores de la entidad, relacionada con la medición de los indicadores asociados al PESV. |  |  |  | 0.5% | [5 empty] | 0.5% | [5 empty] | 0.5%
5.4 | Realizar adecuaciones y/o mantenimientos en bici parqueaderos en tres sedes, para promover el uso de la bicicleta. | Dirección Administrativa y Financiera | [19 empty] | 1.5% | [11 empty] | 1.5%
5.5 | Realizar los diagnósticos ambientales en las sedes de la entidad, para la implementación de la gestión ambiental. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 1% | 1% | 5.5.1 Gestión del cambio climático 5.5.1.1 Se realizó diagnósticos ambientales en las veinticinco (25) sedes de la entidad, divididas en las zonas norte, sur y centro. | [15 empty] | 1%
6 | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
6.1 | Desarrollar una (1) actividad teniendo en cuenta las fechas ambientales relacionadas en la resolución 3179 de 2023. | Dirección Administrativa y Financiera | 30 | 0.4% | 0.4% | 6.1.1 Comunicación, Formación y Sensibilización: 6.1.1.1 Se realizó pieza gráfica, frente a la importancia de la educación ambiental y un formulario para conocer en que temas se deben realizar refuerzos en la vigencia 2025, lo anterior se envió por SOY 10 y correo masivo. | 0.4% | 0.4% | 6.1.1 Comunicación, Formación y Sensibilización: 6.1.1.1 Se elaboró una pieza gráfica en conmemoración del Día de los Humedales, destacando la importancia de estos ecosistemas para la biodiversidad y la regulación del agua. Se hace envió por SOY 10 y correo masivo. | 0.4% | 0.4% | 6.1.1 Comunicación, Formación y Sensibilización 6.1.1.1 Se elaboró pieza gráfica para inscripción caminata en conmemoración del día mundial del agua. Se hace envío por SOY 10 y correo masivo. 6.1.1.2 Se realizó actividad caminata al sendero ecológico San Francisco Vicachá, en conmemoración del día mundial del agua. Se contó con la participación de veinticuatro (24) personas. | 0.4% | 0.4% | 6.1 Día del árbol 6.1.1 Se realizó difusión de pieza gráfica para inscripción siembra en conmemoración del día del árbol. Se hace envió por SOY 10, correo masivo y grupo de WhatsApp. 6.1.2 Se realizó actividad siembra de árboles en el parque Metropolitano El Recreo - Localidad de Bosa, en conmemoración del día mundial del árbol. Se contó con la participación de dieciocho (18) personas. | 0.4% | 0.4% | 6.1 Resolución 3179/2023 Se realiza actividad en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP en conmemoración del día mundial del reciclaje y separación de residuos en las sedes SuperCADE Calle 13, SuperCADE Social, Centro de Encuentro Ciudad Bolívar y CADE Los Luceros. | 0.4% | 0.4% | 6.1 Resolución 3179-2023 En conmemoración del día mundial del medio ambiente se realizan visitas a 13 sedes, desarrollando actividades lúdicas enfocadas en la separación de residuos y la reducción del uso de plásticos de un solo uso. | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 0.4% |  |  | 14 | 10% | 4.9%
6.2 | Desarrollar dos (2) actividades que fomente el uso eficiente de agua. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.4% | 0.4% | 6.2 Uso eficiente de agua Se realiza actividad en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB sobre abastecimiento de agua y ahorro de agua en las sedes SuperCADE Calle 13, SuperCADE Social, Centro de Encuentro Ciudad Bolívar y CADE Luceros. | [15 empty] | 0.4%
6.3 | Desarrollar dos (2) actividades que fomente el uso eficiente de energía. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.4% | 0.4% | 6.3 Uso eficiente de energía Se realiza actividad ahorro de energía en las sedes Centro de Encuentro Ciudad Bolívar y CADE Luceros. | [15 empty] | 0.4%
6.4 | Desarrollar dos (2) actividades para fomentar la separación en la fuente de los residuos ordinarios. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.4% | 0.4% | 6.4 Separación de residuos Se realiza actividad en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP en conmemoración del día mundial del reciclaje y separación de residuos en las sedes SuperCADE Calle 13, SuperCADE Social, Centro de Encuentro Ciudad Bolívar y CADE Los Luceros. | [15 empty] | 0.4%
6.5 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a la gestión del aceite vegetal. | Dirección Administrativa y Financiera | [25 empty] | 0.3%
6.6 | Desarrollar una actividad de sensibilización correspondiente a la gestión de residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. | Dirección Administrativa y Financiera | [22 empty] | 0.1%
6.7 | Realizar en la vigencia, dos (2) socialización a contratistas de la SG, que generen impacto ambiental significativo para fortalecer la implementación de obligaciones ambientales conforme al contrato suscrito. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.3% | 0.3% | 6.7 Socialización Contratistas 6.7.1 Se realizó socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y obligaciones ambientales el día 03 de abril a VANTI, Secretaría de Salud y Secretaría de Hábitat . Se contó con la participación de siete (7) personas. 6.2.2 Se realizó socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y obligaciones ambientales el día 21 de abril a IDU . Se contó con la participación de cinco (5) personas. | [12 empty] | 0.3%
6.8 | Realizar dos (2) socialización a Supervisores y/o Apoyos a la Supervisión acerca de las cláusulas ambientales y su seguimiento. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.3% | 0.3% | 6.8.1 Comunicación, Formación y Sensibilización 6.8.1.1 Se realizó socialización a supervisores y apoyos a la supervisión el día 25 de marzo. Se contó con la participación de diecinueve (19) personas. | [12 empty] | 0.3%
6.9 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a Elementos Plásticos de un Solo Uso -EPSU. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.1% | 0.1% | 6.9 EPSU Se realiza actividad socialización de plásticos de un solo uso en las sedes SuperCADE Calle 13, SuperCADE Social, Centro de Encuentro Ciudad Bolívar y CADE Los Luceros.
6.10 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a deberes y beneficios ambientales / institucionales de contribuir al PIGA. | Dirección Administrativa y Financiera | [25 empty] | 0.3%
6.11 | En el marco del Acuerdo Distrital 197 de 2005, desarrollar la primera semana del mes de junio la Semana del Medio Ambiente en la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | 0.5% | 0.5% | 6.11 Semana Ambiental Se desarrolló la celebración de la Semana Ambiental, del 3 al 6 de junio 2025, durante la cual se realizaron visitas a 13 sedes, desarrollando actividades lúdicas enfocadas en la separación de residuos y la reducción del uso de plásticos de un solo uso. Se realiza un bici recorrido desde Manzana Liévano hasta la sede del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), donde además se llevó a cabo una actividad de yoga y una charla sobre energías renovables - paneles solares. Como cierre de esta semana se realizó un recorrido a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - P.T.A.R Salitre. Se contó con la participación de 363 personas.
6.12 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a riesgos e impactos ambientales, asociado a los programas de agua, energía, gestión de residuos, cambio climático. | Dirección Administrativa y Financiera | [25 empty] | 0.1%
6.13 | Realizar en cada semestre, retroalimentaciones a los enlaces ambientales para fortalecer los conocimientos en los lineamientos y avances en la implementación del PIGA. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.1% | 0.1% | 6.3 Socialización Enlaces Ambientales Se realizó la reunión de enlaces ambientales, donde se socializaron los riesgos asociados a las actividades ambientales y el avance en la implementación del PIGA, además se les capacitó sobre temas ambientales relevantes para realizar su labor. | [12 empty] | 0.1%
TOTAL PORCENTAJES |  |  |  | 7.91% | 7.91% |  | 5.8% | 5.8% |  | 5.53% | 5.53% |  | 11.32% | 11.32% |  | 5.45% | 5.45% |  | 8.3% | 8.3% |  | 11.55% | 0% |  | 6.2% | 0% |  | 4.5% | 0% |  | 12.67% | 0% |  | 10.85% | 0% |  | 9.92% | 0% |  |  | 100% | 44.31%
TOTAL ACTIVIDADES |  |  | 128 | 10 | 10 |  | 7 | 7 |  | 9 | 9 |  | 14 | 14 |  | 9 | 9 |  | 10 | 10 |  | 13 | 0 |  | 9 | 0 |  | 10 | 0 |  | 13 | 0 |  | 13 | 0 |  | 11 | 0 |  | 59 | 128 | 59
No. | PROGRAMAS |  |  | Programado |  | PONDERACIÓN PROGRAMAS | Ejec.
|  |  |  | Cant | % |  | Cant | %
1 | PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA |  |  | 13 | 20% | El porcentaje correspondiente a cada programa del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, fue determinado teniendo en cuenta los criterios de frecuencia y complejidad los cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno. | 6 | 9.25%
2 | PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGIA |  |  | 14 | 20% |  | 5 | 7%
3 | PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS |  |  | 37 | 20% |  | 18 | 9.66%
4 | PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE |  |  | 22 | 20% |  | 11 | 10%
5 | PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO |  |  | 12 | 10% |  | 5 | 3.5%
6 | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN |  |  | 30 | 10% |  | 14 | 4.9%
TOTAL |  |  |  | 128 | 100% |  | 59 | 44.31%
26

## Gráfica
|  | PROCESO |  | Fortalecimiento institucional | [5 empty] | CÓDIGO |  | 4233100-FT-916
|  | PROCEDIMIENTO |  | Formulación, ejecución y seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [5 empty] | VERSIÓN |  | 004
|  | TIPO DE DOCUMENTO |  | Plan de acción anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [5 empty] | PÁGINA |  | 2 de 2
Vigencia: |  | 2025
Trimestre | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | TOTAL
Actividades | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Programadas | 10 | 7 | 9 | 14 | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 13 | 13 | 11 | 128
Ejecutadas | 10 | 7 | 9 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59

## Listas (hidden)
Vigencia | Cargo
2024 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2025 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
2026 | CONTRATISTA
2027 | DIRECTOR TÉCNICO
2028 | OPERARIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TÉCNICO OPERATIVO