## PLAN ANUAL DE TRABAJO 2025
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGENCIA 2025
ITEM | PROGRAMA O PVE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | EJES | COMPONENTE | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | MESES | [23 empty] | META / INDICADORES | OBSERVACIONES
[9 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[6 empty] | HUMANOS | FINANCIEROS | TECNICOS | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
GESTION INTEGRAL | GESTION INTEGRAL | Revisión de la política y objetivos del sistema de gestión en Seguridad d y Salud en el Trabajo | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [22 empty] | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Divulgación de Responsabilidades en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web) | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Divulgación de las Políticas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web). | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Realizar la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo soportado por ARL, Estándares Mínimos. | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [22 empty] | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización de la Matriz de Requisitos Legales en SST | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Evaluación de la Matriz legal | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización Procedimiento Gestión de la salud | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización Procedimiento Gestión de peligros, riesgos y amenazas | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Documento Programa de capacitación anual | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Desarrollar la rendición de cuentas del año 2024 | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento a Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Revisión por la Alta Dirección al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento a proceso de inducción y reinducción | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización Matriz EPP | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Entrega y/o seguimiento de Elementos de Protección Personal | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Reuniones mensuales de equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Convocatoria al CCL | EJE 3: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | 3.1. Fomento de la inclusión, la diversidad y la equidad | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1
|  | Conformación al CCL | EJE 3: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | 3.1. Fomento de la inclusión, la diversidad y la equidad | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación al CCL | EJE 3: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | 3.1. Fomento de la inclusión, la diversidad y la equidad | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento al cumplimiento de las funciones del CCL | EJE 3: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | 3.1. Fomento de la inclusión, la diversidad y la equidad | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| COPASST | Convocatoria a elección del COPASST | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1
|  | Conformación COPASST | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | [11 empty] | 1 | 1
|  | Reuniones mensuales de COPASST | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación a los miembros del COPASST | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
GESTIÓN DE LA SALUD | CONDICIONES DE SALUD | Programar los exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódico, retiro. | EJE 2: SALUD MENTAL | 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización perfil sociodemográfico | EJE 2: SALUD MENTAL | 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Reporte del seguimiento a las Recomendaciones médicas | EJE 2: SALUD MENTAL | 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Mesas laborales - ARL | EJE 2: SALUD MENTAL | 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Informe de ausentismo laboral por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral - ATEL | EJE 2: SALUD MENTAL | 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Informe condiciones de salud | EJE 2: SALUD MENTAL | 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [18 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Verificación al proceso de agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras, a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos. | EJE 2: SALUD MENTAL | 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x | x | x | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PVE OSTEOMUSCULAR | Actualización documento Programa de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular. | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización y aplicación encuesta Desórdenes Musculo- Esqueléticos (DME) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Análisis resultados encuesta DME | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Inspecciones de puestos de trabajo (Teletrabajo, Discapacidad) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento a puesto de trabajo a funcionarios con discapacidad física | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Informe final de inspecciones de puestos de trabajo(Teletrabajo) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [22 empty] | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento campaña líderes pausas activas | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Participación pausas activas | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Matriz de seguimiento participación Pausas activas | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación riesgo biomecánico | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Escuela Biomecánica | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación Teletrabajadores | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PVE PSICOSOCIAL | Actualización documento Programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización documento Programa del cuidado emocional (Resolución 1166 de 2018) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Proceso para el diagnóstico e intervención de riesgo psicosocial | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención Riesgo Psicosocial (Toda la población) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención Riesgo Psicosocial (Resolución 1166 de 2018) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización en salud mental | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Descarga emocional o apoyo psicosocial | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PVE VISUAL | Diseño del programa de salud visual | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | [9 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Campaña promoción de la salud visual | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | [15 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PVE CARDIOVASCULAR | Actualización documento Programa de Vigilancia Epidemiológica riesgo cardiovascular | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención riesgo cardiovascular | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización prevención riesgo cardiovascular | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Campaña reto por tu salud recargado 2 | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Jornada donación de sangre | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Actualización documento programa estilos de vida y entornos saludables (nutrición, ejercicio, prevención de tabaquismo, alcoholismos y drogadicción ) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación promoción estilos de vida saludable | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización estilos de vida y entornos saludables | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INDUCIDA POR RUIDO | Aplicación encuesta personal expuesto a ruido | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación de prevención de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización de prevención de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ALTERACIONES DE LA VOZ (DISFONÍA) | Implementación Encuesta de factores de riesgo para la voz | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación factores de riesgo para la voz | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización factores de riesgo para la voz | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| ACCIDENTE DE TRABAJO (AT) Y ENFERMEDAD LABORAL (EL) | Reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Investigación de accidentes y enfermedades laborales. | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de las investigaciones de IN, AT y EL | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento a la ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de las observaciones generadas por las ATEL por parte de la ARL | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización reporte de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
GESTIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y AMENAZAS | DIAGNÓSTICO | Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de las Sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento a hallazgos, medidas preventivas, correctivas y/o control de matrices de peligros | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores (Talento en tu Sede) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA RIESGO QUÍMICO | Actualización documento programa Riesgo químico | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención Riesgo Químico | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento acciones de mejora o plan de acción (inspecciones de seguridad) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización inventario sustancias químicas | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actualización matriz de compatibilidad sustancias químicas | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Simulacro de derrame de sustancias químicas | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1
|  | Verificación al proceso eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos realizado por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del Plan Institucional de Gestión Ambiente (PIGA). | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA RIESGO PÚBLICO | Actualización documento programa Riesgo Público | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización en riesgo público | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención riesgo público | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | Actualización documento Programa Protección contra Caídas (PPC) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación programa PPC | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento certificaciones (curso de alturas) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMADE HIGIENE INDUSTRIAL | Diseño documento programa de Higiene Industrial | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Desarrollo de Medición Ambiental | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Seguimiento medidas correctivas, preventivas y/o de mejora derivado de las mediciones ambientales | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1
| PROGRAMA PELIGRO MECÁNICO | Actualización documento programa Riesgo Mecánico | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención Riesgo Mecánico | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Verificación al mantenimiento preventivo, correctivo de instalaciones, equipos, maquinas y herramientas a cargo de la Subdirección de Imprenta Distrital. | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA PELIGRO ELÉCTRICO | Diseño documento programa de riesgo eléctrico | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención riesgo eléctrico | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMADE CUIDADO DE MANOS | Diseño documento programa de cuidado de manos | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1
|  | Capacitación prevención de lesiones (cuidado de manos) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD | Diseño documento programa de Inspecciones de Seguridad | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x
|  | Inspección uso elementos de protección personal | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Inspección de seguridad industrial (Rx Químico) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Inspección de seguridad industrial (Rx Mecánico) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Inspección equipos y elementos de protección personal (tareas de alto riesgo) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Inspecciones equipos de emergencia (DEA. Botiquines, camillas y extintores) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| PLAN DE SEGURIDAD VIAL | Actualización matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos viales | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención seguridad vial (conductores) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación prevención seguridad vial (población) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Sensibilización en seguridad vial (población). | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
| EMERGENCIAS | Actualización Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Divulgación Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Actividad lúdica - Simulacro Distrital | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Participación en el Simulacro Distrital | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [18 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Conformación Brigada Integral de Emergencias | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Conformación Comité de Emergencias | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Reunión Comité de Emergencias | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Capacitación Brigada Integral de Emergencias | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Practica en pista Brigada Integral de Emergencias (Pista intermedia) | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Hoja de vida Brigadistas | N/A | N.A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
[6 empty] | TOTAL |  |  | 8 | 8 | 38 | 38 | 44 | 44 | 40 | 40 | 36 | 36 | 31 | 31 | 34 | 34 | 32 | 32 | 37 | 37 | 34 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 392
[7 empty] | % DE EJECUCIÓN MENSUAL |  | 2.041% | 2.041% | 9.694% | 9.694% | 11.22% | 11.22% | 10.2% | 10.2% | 9.184% | 9.184% | 7.908% | 7.908% | 8.673% | 8.673% | 8.163% | 8.163% | 9.439% | 9.439% | 8.673% | 0% | 7.908% | 0% | 6.888% | 0%
[7 empty] | % DE EJECUCIÓN ANUAL |  | 2.041% | 2.041% | 11.73% | 11.73% | 22.96% | 22.96% | 33.16% | 33.16% | 42.35% | 42.35% | 50.26% | 50.26% | 58.93% | 58.93% | 67.09% | 67.09% | 76.53% | 76.53% | 85.2% | 76.53% | 93.11% | 76.53% | 100% | 76.53%
[7 empty] | CUMPLIMIENTO MES |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | CUMPLIMIENTO MES (ACUMULADO) |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 89.82% |  | 82.19% |  | 76.53%
|  | MIGUEL ANDREZ SILVA MOYANO Secretario General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  |  |  | HENRY HUMBERTO VILLAMARIN Subsecretario Corporativo. | [9 empty] | SERGIO FELIPE GALEANO GOMEZ Director de Talento Humano | [10 empty] | CAROLINA VILLAMIZAR ARTEAGA Profesional Universitario - SST

## PLAN CAPACITACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE ANUAL CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGENCIA 2025
PROGRAMAS O PVE | [15 empty] | TEMATICA | EJES | COMPONENTE | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | MESES | [23 empty] | META / INDICADORES | OBSERVACIONES
CCL | COPASST | PSICOSOCIAL / CUIDADO EMOCIONAL INTEGRAL | OSTEOMUSCULAR | CARDIOVASCULAR | ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | PREVENCIÓN DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL | PREVENCIÓN DE ALTERACIONES DE LA VOZ | RIESGO QUÍMICO | RIESGO PUBLICO | PCC ALTURAS | RIESGO MECÁNICO | RIESGO ELÉCTRICO | PESV | ATEL | PLAN DE EMERGENCIAS | [7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[20 empty] | HUMANOS | FINANCIEROS | TECNICOS | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
X | [15 empty] | Funciones y responsabilidades CCL | EJE 3: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | 3.1. Fomento de la inclusión, la diversidad y la equidad | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
X | [15 empty] | Habilidades blandas ( resolución de conflictos) | EJE 3: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | 3.1. Fomento de la inclusión, la diversidad y la equidad | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1
X | [15 empty] | Habilidades blandas (liderazgo) | EJE 3: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | 3.1. Fomento de la inclusión, la diversidad y la equidad | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1
X | [15 empty] | Habilidades blandas ( Comunicación asertiva) | EJE 3: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | 3.1. Fomento de la inclusión, la diversidad y la equidad | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [20 empty] | 1
| X | [14 empty] | Funciones y responsabilidades COPASST | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
| X | [14 empty] | Investigación de AT y EL | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1
| X | [14 empty] | Inspecciones de seguridad del SGSST | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1
|  |  | X | [12 empty] | Formación lideres de pausas activas | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  |  | X | [12 empty] | Higiene postural y manipulación de cargas | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1
|  |  | X | [12 empty] | Higiene postural y video terminales | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | X | [12 empty] | Higiene postural y video terminales-Teletrabajadores | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
|  | X | [13 empty] | Habilidades blandas (trabajo en equipo, comunicación asertiva, manejo del estrés, resolución de conflictos - habilidades de negociación) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | X | [13 empty] | Eje cuerpo: Alimentación conciente | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x | x | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | X | [13 empty] | Eje cuerpo: Higiene del sueño | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x | x | x | [14 empty] | 1 | 1
|  | X | [13 empty] | Eje espitiru: Conócete a ti mismo | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x | x | x |  |  |  |  | 1 | 1
|  | X | [13 empty] | Eje espitiru: Conecta con tu propósito | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x | x | x | [16 empty] | 1 | 1
|  | X | [13 empty] | Eje mente: Mis regalos para el mundo | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x | x | x | [6 empty] | 1 | 1
|  | X | [13 empty] | Eje mente: Comprometete con tu cuidado | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x | x | x | [18 empty] | 1
|  | X | [13 empty] | Eje emociones:Pinta tus emociones | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x | x | x | [8 empty] | 1 | 1
|  | X | [13 empty] | Eje emociones: Danza de tus emociones | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x | x | x | [20 empty] | 1
|  | X | [13 empty] | Eje relaciones: Identifica tus personas vitales (cuidadores) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x | x | x | [10 empty] | 1 | 1
|  | X | [13 empty] | Eje relaciones: Identifica y regala tu mejor versión (sentido de pertenencia - valores de la entidad) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x | x | x | [12 empty] | 1 | 1
|  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | Manejo de crisis y toma de desiciones | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | Identificación temprana de señales de agresión (verbal, física) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [8 empty] | 1 | 1
|  |  |  | X | [11 empty] | Prevencion de la Hipertensión arterial | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  |  |  | X | [11 empty] | Estrategias de nutrición (sedentarismo y obesidad ) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x | x | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
|  |  |  | X | X | [7 empty] | X |  |  | Prevención de alcoholismo y tabaquismo (sustancias psicoactivas) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 1.2. Calidad de vida laboral 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1
[5 empty] | X | [10 empty] | Hábitos saludables (alimentación sana, menos sal, productos industriales, paquetes, gaseosas) - Escuela de padres | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
[5 empty] | X | [10 empty] | Importancia del deporte como habito saludable y preventivo | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x | x | x | [10 empty] | 1 | 1
[5 empty] | X | [10 empty] | Día mundial prevención cáncer de mama | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1
[5 empty] | X | [10 empty] | Día mundial prevención salud mental (manejo de la ansiedad - cuidadores) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | SST- PIC- BIENESTAR | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1
[5 empty] | X | [10 empty] | Cuidado y prevención de la osteoporosis | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1
[5 empty] | X | [10 empty] | VPH y su relación con el cáncer cervical | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1
[5 empty] | X | [10 empty] | Salud sexual afectiva | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1
[5 empty] | X | [10 empty] | Transición hormonal y bienestar en la edad adulta - Menopausia | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.1. Higiene mental o psicológica 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1
[6 empty] | X | [9 empty] | Importancia del cuidado de la salud auditiva y efectos en el organismo | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
[6 empty] | X | [9 empty] | Campaña cuerpo sano, oídos sanos.y prevencion ruido en la oficina. | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1
[6 empty] | X | [9 empty] | Taller de limpieza de equipos comunicación (audífonos, celular, diadema y EPPS ) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1
[7 empty] | X | [8 empty] | Medidas individuales para el manejo de la voz (ambientes ruidosos o con acústica defectuosa) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
[7 empty] | X | [8 empty] | Ejercicio para relajación y cuidado de la voz | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 1.1. Factores psicosociales 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1
[8 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  | Reporte de accidentes de trabajo | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL / EJE 2: SALUD MENTAL | 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
[14 empty] | X |  | Prevención de caídas al mismo nivel | EJE 2: SALUD MENTAL | 2.2. Prevención de nuevos riesgos a la salud | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
[8 empty] | X | [5 empty] | X |  | Sistema Globalmente Armonizado (Rotulado y etiquetado de sustancias quimicas) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
[8 empty] | X | [5 empty] | X |  | Buenas practicas de almacenamiento y manipulación de sustancias químicas | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1
[10 empty] | X |  |  |  | X |  | Uso de herramientas manuales (Pulidoras, taladros u otras herramientas) | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1
[8 empty] | X |  | X | X | X |  | X |  | Medidas de seguridad y buenas prácticas de equipos y EPP | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1
[10 empty] | X |  |  |  | X |  | Manejo equipos de rescate industrial | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1
[11 empty] | X |  |  |  |  | Cuales son y cómo evitar los principales riesgos laborales en manos | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1
[6 empty] | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | Uso adecuado de EPP | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1
[12 empty] | X |  | X |  | Conceptos Básicos sobre Electricidad y Riesgos Eléctricos | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1
[12 empty] | X |  | X |  | Reglas de oro en la electricidad y procedimientos de maniobras en trabajos eléctricos | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1
[12 empty] | X |  | X |  | Factores de riesgo eléctrico y afectaciones en el cuerpo humano | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | x |  | x | [20 empty] | 1
[13 empty] | X | X |  | Velocidad segura (factores que influyen en la velocidad segura - población | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
[13 empty] | X | X |  | Fatiga y conducción (higiene del sueño, periodods de descanso) - población | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1
[13 empty] | X | X |  | Prevención de la distracción (Conciencia sobre los Riesgos Específicos de los PESV) -Población | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1
[13 empty] | X | X |  | Protección Actores Viales Vulnerables - Población | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1
[13 empty] | X | X |  | Factor humano, vehículo y vía (factores clave, comportamiento, responsabilidad compartida) - Población | EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | 1.1. Factores psicosociales | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [22 empty] | 1
[15 empty] | X | Funciones y responsabilidades | N/A | N/A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
[15 empty] | X | Primeros auxilios (anatomía, fisiología, valoración primaria y secundaria) | N/A | N/A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1
[15 empty] | X | Control de incendios y evacuación | N/A | N/A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1
[15 empty] | X | Practica ante situaciones críticas (inmovilización, quemaduras, etc.) | N/A | N/A | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1
[20 empty] | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 82
[21 empty] | % DE EJECUCIÓN MENSUAL |  | 0% | 0% | 8.537% | 8.537% | 10.98% | 10.98% | 8.537% | 8.537% | 10.98% | 10.98% | 7.317% | 7.317% | 14.63% | 14.63% | 9.756% | 9.756% | 8.537% | 8.537% | 8.537% | 0% | 9.756% | 0% | 2.439% | 0%
[21 empty] | % DE EJECUCIÓN ANUAL |  | 0% | 0% | 8.537% | 8.537% | 19.51% | 19.51% | 28.05% | 28.05% | 39.02% | 39.02% | 46.34% | 46.34% | 60.98% | 60.98% | 70.73% | 70.73% | 79.27% | 79.27% | 87.8% | 79.27% | 97.56% | 79.27% | 100% | 79.27%
[21 empty] | CUMPLIMIENTO MES |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[21 empty] | CUMPLIMIENTO MES (ACUMULADO) |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 90.28% |  | 81.25% |  | 79.27%
[16 empty] | MIGUEL ANDREZ SILVA MOYANO Secretario General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  |  |  | HENRY HUMBERTO VILLAMARIN Subsecretario Corporativo. | [9 empty] | SERGIO FELIPE GALEANO GOMEZ Director de Talento Humano | [10 empty] | CAROLINA VILLAMIZAR ARTEAGA Profesional Universitario - SST