## Eficiencia y colaboración
|  |  | PROCESO |  |  | Direccionamiento estratégico | [9 empty] | CÓDIGO | 4204000-FT-1138
|  |  | PROCEDIMIENTO |  |  | Elaboración y seguimiento del Plan estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI | [9 empty] | VERSIÓN | 03
|  |  | FORMATO |  |  | Seguimiento Trimestral PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2025-2027 VIGENCIA 2025 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
No | Objetivo Estratégico al que aporta | Responsable / Dependencia | Proyectos de TI / Hitos Importantes a Desarrollar | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2024 | Programación / Ejecución | [7 empty] | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI / Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones
[6 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Eficiencia y colaboración organizacional
1 | Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Optimización de procesos para la generación de valor público (Implementación de ajustes y mejoras en Sistemas de Información y nuevos desarrollos) | 4 Procesos | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | 1 proceso | 25% Informe trimestral de ajustes, mejoras realizadas a los Sistemas de Información de la Entidad y nuevos desarrollos | 25% Informe trimestral de ajustes, mejoras realizadas a los Sistemas de Información de la Entidad y nuevos desarrollos | 25% Informe trimestral de ajustes, mejoras realizadas a los Sistemas de Información de la Entidad y nuevos desarrollos | 25% Informe trimestral de ajustes, mejoras realizadas a los Sistemas de Información de la Entidad y nuevos desarrollos | Durante el primer trimestre de 2025 se logró en forma general lo siguiente, brindar soporte y mantenimiento a las siguientes páginas web y sistemas de información de la secretaria general: PORTALES - SEDE ELECTRÓNICA WEB SECRETARÍA GENERAL - GLOBO (SIBI) - GOBIERNO ABIERTO BOGOTA SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS (Nuevo SAT WEB) - SISTEMA SAI Y SISTEMA SAE - SISTEMA SIPRES - DE PRESUPUESTO - SISTEMA DE NÓMINA - PERNO - SISTEMA DE ARCHIVO DE BOGOTÁ - SIAB (EL COFRE) Durante el primer trimestre se logró en forma general lo siguiente, con la implementación de nuevas funcionalidades a portales y/o sistemas de información. PORTALES PORTAL WEB DE GOBIERNO ABIERTO DE BOGOTÁ – GAB PORTAL WEB DE LA CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SISTEMA BOGOTA GLOBAL – GLOBO SISTEMA BOGOTA INTERNACIONAL – SIBI SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS (Nuevo SAT WEB) SIVIC | Durante el segundo trimestre de 2025 se logró en forma general lo siguiente, brindar soporte y mantenimiento a las siguientes páginas web y sistemas de información de la secretaria general: PORTALES - GLOBO (SIBI) - PORTAL DE SERVICIOS CIUDADANOS (TRAMITES Y SERVICIOS) SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA SIGA - GESTIÓN DOCUMENTAL - Bogotá Te Escucha - BTE - SISTEMA SAT WEB - SISTEMA GESTION CONTRACTUAL - SISTEMA REGISTRO DISTRITAL Durante el segundo trimestre se logró en forma general lo siguiente, con la implementación de nuevas funcionalidades a portales y/o sistemas de información. PORTALES - NUEVO PORTAL WEB OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC - Portal Bogotá Capital Digital - Mejoras al portal de datos para la transparencia SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS (Nuevo SAT WEB) - BTE Bogotá Te Escucha - Sistema para el seguimiento estratégico al cumplimiento de la normativa archivística en la entidades del Distrito.​ Sistema para el registro y control de iniciativas que adelantan las entidades para la reducción de la brecha digital​ | Durante el tercer trimestre de 2025 se logró en forma general lo siguiente, brindar soporte y mantenimiento a las siguientes páginas web y sistemas de información de la secretaria general: PORTALES • Portal Sede Electrónica • Portal Oficina Consejería de Victimas • Portal web IBO SISTEMAS DE INFORMACIÓN • Sistema SAT WEB (incluyendo agendamiento para las entidades SENA y Colpensiones) • Sistema de Información de registro distrital • Sistema personal y nomina - perno • Sistema siga - de gestión documental • Bogotá te escucha - BTE • Sistema ERP – Imprenta Distrital • Sistema contabilidad – limay • Sistema de almacén e inventarios SAI/SAE Durante el tercer trimestre se logró en forma general lo siguiente, con la implementación de nuevas funcionalidades a portales y/o sistemas de información. PORTALES - SEDE ELECTRÓNICA WEB SECRETARÍA GENERAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS (NUEVO SAT WEB) - SISTEMA GLOBO (SIBI) -SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO DISTRITAL - SISTEMA DE NÓMINA - PERNO - SISTEMA BOGOTÁ TE ESCUCHA - SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL - SIGA - SISTEMA EMLAZE – IMPRENTA DISTRITAL - SISTEMA LIMAY - INVENTARIOS SAI Y SAE - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y SIPRES | Durante el cuarto trimestre de 2025, se logró en forma general lo siguiente, brindar soporte y mantenimiento a las siguientes páginas web y sistemas de información de la secretaria general: PORTALES • Portal Oficina Consejería de Victimas SISTEMAS DE INFORMACIÓN • Sistema Asignación de Turnos SAT-WEB • Plataforma SUDIVC • Herramienta Koha – Archivo Bogotá • Sistema Gestión Documental – SIGA • Sistema EMLAZE – Imprenta Distrital • Sistema Nomina – PERNO • SISTEMA Contable – LIMAY • Sistema de Almacén e Inventario SAE/SAI Durante el cuarto trimestre se logró en forma general lo siguiente, con la implementación de nuevas funcionalidades a portales y/o sistemas de información. PORTALES • Sede Electrónica Web Secretaría General • Portal de Servicios (Geovisor) • Portal Servicios Ciudadanos • Portal Bogotá Capital Digital SISTEMAS DE INFORMACIÓN • Sistema de Información de Registro Distrital • HumanaApp • Sistema Globo – SIBI (Sistema Bogotá Internacional) • Sistema Pandora – Modulo Contratación • Sistema de Nómina - PERNO • Sistema de Información de Gestión CONTRACTUAL Y SIPRES • Sistema de Hoja Vida Vehículos Nota: Queda una cuenta pendiente por pagar de contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del mes de diciembre que fue devuelta a la Oficina el 31 de diciembre de $7.588.620 y no se usaron $869.600 del presupuesto.
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 25%; 3er Trim: 25%; 4to Trim: 25%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 939987993
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 816629672 | 1er Trim: 939987993; 2do Trim: 938723223; 3er Trim: 784800773; 4to Trim: 816629672
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 815760072 | 1er Trim: 653730948; 2do Trim: 59444190; 3er Trim: 32884020; 4to Trim: 69700914
[8 empty] | Girado | 808171452 | 1er Trim: 67550244; 2do Trim: 209358787; 3er Trim: 208459395; 4to Trim: 322803026
2 |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / SUBSECRETARÍA DISTRITAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Arquitectura Empresarial Institucional | Ejercicio de Arquitectura Empresarial Implementado | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | 1 ejercicio de Arquitectura Empresarial implementado | 20% INFORME DEL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES | 20% PLANEACIÓN DE RECURSOS QUE SE REQUIEREN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO | 30% INFORME DE AVANCE DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | 30% INFORME FINAL DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | Se realizó el informe diagnóstico y la identificación de necesidades a través del documento denominado "Anexo Técnico", con el fin de adelantar la contratación de la consultoría para el ejercicio de Arquitectura Empresarial en la Entidad, en la vigencia 2025. Además, se realizó el estudio de mercado a partir del evento de cotización “SGA-SIP-02-OTIC-AE”, en el cual participaron 11 interesados | Proceso de Contratación – Contrato No. 697 de 2025: * Se envió la solicitud de contratación mediante el memorando No. 3-2025-10355. * Se realiza la publicación del proceso bajo el número SGA-CM-001-2025. * Se atendieron y respondieron las observaciones presentadas por los interesados al pliego definitivo. * Se llevó a cabo la reunión del comité evaluador técnico, en la cual se consolidó la evaluación de las ofertas recibidas. Dicha evaluación fue remitida al área de Contratación. * Se recibieron observaciones a la evaluación preliminar, las cuales fueron atendidas oportunamente. Una vez finalizado este proceso, se dejó en firme la evaluación definitiva y el proceso fue adjudicado. * El área de Contratación remitió el memorando No. 3-2025-14815 para la elaboración del acta de inicio. Previo a la firma del acta de inicio, y conforme a lo establecido en los estudios previos, se solicitó la validación de las hojas de vida del equipo de trabajo propuesto por el proveedor. Una vez recibidas, se realizó la respectiva evaluación y se consolidó la evaluación definitiva. * Se firmó el acta de inicio y se programó la reunión oficial de inicio del contrato No. 697 de 2025. En esta reunión se socializaron los siguientes aspectos clave: Generalidades del contrato: plazo de ejecución y valor, Organización del proyecto: fases, actividades y entregables, Línea de tiempo: cronograma general del proyecto, Distribución del equipo de trabajo: talento humano designado por el proveedor y la entidad. * Se da inicio a la primera fase del proyecto, correspondiente a la Definición de la Estrategia, durante la cual se recolectan y documentan los insumos necesarios para realizar el análisis de contexto de la entidad y evaluar el nivel de madurez en Arquitectura Empresarial de la Secretaría General. | En el marco del proyecto de Arquitectura Empresarial de la Secretaría General, el consultor INGENIUM durante el periodo alcanzo los siguientes avances, en concordancia con el Plan de Trabajo y los entregables establecidos en el contrato 697-2025: Consolidación de la Declaración del Ejercicio de Arquitectura Empresarial: • Se desarrolló el 11 de agosto el taller de declaración de la Arquitectura Empresarial con la participación de los directivos de la Secretaría General. • Se definió la visión compartida de AE, orientada a transformar la Entidad en un modelo de eficiencia, coordinación y confianza ciudadana. • Se identificaron focos estratégicos. Aprobación del Plan de Trabajo: • Se ajustaron las versiones del plan de proyecto conforme a observaciones de los supervisores del contrato. • Se formalizó el cronograma definitivo y se documentó el plan de gestión de riesgos, calidad y comunicaciones. Levantamiento de Información y Reuniones Técnicas: • Se avanzó en la caracterización de procesos estratégicos. • Se trabajó en la fase de levantamiento de información sobre aplicaciones institucionales. • Se realizaron varias sesiones con diferentes equipos de la secretaria General para revisión y toma de fotografía de los procesos. Entrega y Revisión de Entregables: • Se efectuaron reuniones presenciales de validación de entregables parciales con la supervisión del contrato. • Se documentaron los ajustes en repositorio. Consolidación y Seguimiento del Ejercicio de Arquitectura Empresarial: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES OTIC • Se avanzó en la transferencia de conocimiento en el uso de la herramienta de Arquitectura Empresarial (MEGAHOPEX), fortaleciendo las capacidades del equipo interno. • Se realizó la validación de la estrategia de datos, articulando lineamientos con las dependencias responsables. • Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento operativo con la supervisión del contrato para garantizar la trazabilidad de los compromisos y pendientes. Levantamiento de Información y Validación de Servicios: • Se desarrollaron sesiones de validación de servicios con la Dirección de Paz y Reconciliación, Proyección Internacional, Dirección de Innovación Pública y Estado Abierto, Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, Dirección del Sistema Distrital del Servicio a la Ciudadanía, Dirección Administrativa y Financiera y Subsecretaría Corporativa. • Se avanzó en el levantamiento de información de infraestructura (ciclo 4) y en la revisión de sistemas de información (ciclos 2 y 3). • Se efectuaron ejercicios de levantamiento AS-IS con aplicaciones como Chatico, así como sesiones de revisión del catálogo de seguridad. Gestión de Comunicación y Material de Apoyo: • Se diseñaron y entregaron piezas gráficas (wallpapers, carteleras digitales y material gráfico institucional) para el lanzamiento y socialización del ejercicio de AE en la Secretaría General. • Se elaboraron plantillas, videos y piezas de apoyo solicitadas por la Oficina de Comunicaciones (OCC), con el fin de fortalecer la divulgación del proyecto. Organización y Planeación de Reuniones Técnicas: • Se gestionó la agenda de reuniones de transferencia de conocimiento con diferentes equipos, incluyendo validaciones técnicas solicitadas a expertos de la entidad. • Se mantuvo la coordinación logística para la planeación de sesiones presenciales de presentación de metodologías adaptadas y de trabajo colaborativo con las dependencias. | Durante el cuarto trimestre de 2025, en el marco del proyecto de Arquitectura Empresarial de la Secretaría General se alcanzó un avance del 100%, donde se obtuvieron los siguientes avances, en concordancia con el Plan de Trabajo y los entregables establecidos en el contrato 697-2025: Se encuentran elaborados, revisados por la supervisión, ajustados y aprobados: 5 entregables de la fase 1 – Definición de la estrategia para el ejercicio de Arquitectura Empresarial; 2 entregables de la fase 2 – Declaración del Ejercicio de Arquitectura Empresarial; 30 entregables de la fase 3 – Ejecución de la Arquitectura Empresarial; 3 entregables de la fase 4 – Entrega del ejercicio de Arquitectura Empresarial; y 4 entregables de la fase 5 – Evaluación del ejercicio de Arquitectura Empresarial. Además, se realizaron 3 sesiones presenciales relacionadas con procesos AS_IS y TO-BE dirigidas a los directivos. Adicionalmente, se continuó con la Gestión de Comunicación y el desarrollo de material de apoyo, detallada a continuación: • Se continuo efectuando transferencia de conocimiento de Arquitectura Empresarial en sesiones de los siguientes temas: Sesión 6. Arquitectura Empresarial – Modelado de aplicaciones, datos y tecnología; Sesión 7. Arquitectura Empresarial – información para la toma de decisiones; Sesión 8. Arquitectura empresarial y la Gestión del Cambio y cultura digital. • Se elaboraron, revisaron y ajustaron piezas comunicacionales asociadas a la transferencia de conocimiento, correspondientes a las diferentes sesiones desarrolladas, incluyendo las piezas de las sesiones No. 6, No. 7 y la última sesión del ciclo, en su orden: Sesión 6. Arquitectura Empresarial – Modelado de aplicaciones, datos y tecnología; Sesión 7. Arquitectura Empresarial – información para la toma de decisiones; Sesión 8. Arquitectura empresarial y la Gestión del Cambio y cultura digital. • Se gestionó la entrega de piezas para revisión y posterior publicación, asegurando coherencia gráfica, claridad en los mensajes y alineación con la estrategia de comunicaciones del proyecto. • Se realizó la socialización de contenidos relacionados con la eficiencia institucional, la articulación interna y el uso estratégico de la información, destacando el valor de la Arquitectura Empresarial en estos ámbitos. • Se efectuó el cargue de videos de las sesiones realizadas en el repositorio institucional, garantizando el acceso y la reutilización del conocimiento generado. Consolidación del Ejercicio de Arquitectura Empresarial y Uso y Apropiación: • Se realizaron sesiones de revisión y seguimiento al componente de Uso y Apropiación de la Arquitectura Empresarial, con el fin de validar el estado de las actividades ejecutadas y las pendientes, así como su alineación con el Anexo Técnico. • Se adelantaron espacios de revisión específicos sobre el proceso de Uso y Apropiación, orientados a fortalecer la coherencia entre la estrategia definida, las actividades desarrolladas y las evidencias de ejecución. • Se llevó a cabo la revisión del prototipo de Arquitectura Empresarial, verificando su consistencia con los modelos AS-IS y TO-BE construidos durante el ejercicio. • Se avanzó en el cargue y organización de evidencias en el repositorio institucional, incluyendo materiales de capacitación, grabaciones de sesiones y soportes de asistencia. Transferencia de Conocimiento y Fortalecimiento de Capacidades: • Se desarrollaron y socializaron espacios de transferencia de conocimiento orientados a fortalecer la comprensión de la Arquitectura Empresarial y su aporte a la toma de decisiones institucionales, bajo mensajes como “¿Sabes qué es la Arquitectura Empresarial?” y “Así puedes fortalecer tus capacidades en la toma de decisiones”. • Se realizaron sesiones enfocadas en el fortalecimiento de los dominios técnicos de la Arquitectura Empresarial, abordando temáticas como modelado de aplicaciones, datos y tecnología, infraestructura TI y despliegue del metamodelo en MEGA HOPEX. • Se adelantaron jornadas de socialización sobre Arquitectura Empresarial como habilitador estratégico de la transformación digital, resaltando su impacto en la eficiencia, la articulación institucional y la visión de futuro de la entidad. • Se efectuó la socialización de los modelos TO-BE de procesos estratégicos, incluyendo Gestión Documental Institucional y Gestión Distrital de Servicio a la Ciudadanía, promoviendo la apropiación de los cambios propuestos. Gestión del Cambio y Cultura Digital: • Se desarrollaron espacios orientados a la gestión del cambio y la cultura digital, enfocados en impulsar una visión de futuro común y fortalecer la apropiación del ejercicio de Arquitectura Empresarial en los equipos de trabajo. • Se promovieron reflexiones institucionales sobre el rol de la Arquitectura Empresarial en la transformación organizacional, resaltando la importancia del compromiso, la articulación y el aprendizaje continuo. • Se llevó a cabo la sesión de cierre y reflexión institucional “Apropiación y Visión del Futuro AE”, como espacio para consolidar aprendizajes y reforzar el propósito del ejercicio. Actividades de Reconocimiento y Cierre • Se gestionó la relación de ganadores y la entrega de premios asociados a las actividades de participación, como parte de la estrategia de motivación y reconocimiento definida por el consultor. • Se apoyó el cierre del ciclo de transferencia de conocimiento, consolidando evidencias, materiales y aprendizajes clave del ejercicio de Arquitectura Empresarial. • Se fortaleció la articulación entre las actividades de capacitación, comunicación y uso y apropiación, asegurando un cierre integral y coherente del proyecto. Como conclusión se entrega a satisfacción los entregables o artefactos de las 5 fases del proyecto y entre los cuales se pueden mencionar: 1. Modelo Operativo Institucional (As Is y To Be) y 2. hoja de ruta y portafolio de proyectos (que se proponen para minimizar brechas entre As Is y To Be).
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 20%; 2do Trim: 20%; 3er Trim: 30%; 4to Trim: 30%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 2328054296
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 2086452583 | 1er Trim: 2328054296; 2do Trim: 2183088196; 3er Trim: 2086452583; 4to Trim: 2086452583
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 2086452583 | 1er Trim: 243847656; 2do Trim: 1766465773; 3er Trim: 30354480; 4to Trim: 45784674
[8 empty] | Girado | 2086452583 | 1er Trim: 29679936; 2do Trim: 83727774; 3er Trim: 441827055; 4to Trim: 1531217818
| Nombre Elaboró: | ERIKA TATIANA QUINTERO QUINTERO FANNY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALBA LUCÍA CARRILLO SALINAS |  |  | Dependencia: | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  |  | 1er Trim: Nombre del Jefe Dependencia:; 3er Trim: ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
| Fecha: | 15 de enero de 2026

## Infraestructura tecnológica
|  |  | PROCESO |  |  | Direccionamiento estratégico | [9 empty] | CÓDIGO | 4204000-FT-1138
|  |  | PROCEDIMIENTO |  |  | Elaboración y seguimiento del Plan estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI | [9 empty] | VERSIÓN | 03
|  |  | FORMATO |  |  | Seguimiento Trimestral PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2025 -2027 VIGENCIA 2025 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
No | Objetivo Estratégico al que aporta | Responsable / Dependencia | Proyectos de TI / Hitos Importantes a Desarrollar | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2024 | Programación / Ejecución | [7 empty] | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI / Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones
[6 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Infraestructura tecnológica ágil y adaptable
1 | Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Plan de Recuperación Ante Desastre (DRP) | 1 DRP Implementado | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | Fase 1 Plan de recuperación de TI Implementado | 0% | 20% INFORME DEL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA EL DRP | 40% PLANEACIÓN DE RECURSOS E INFORME DE AVANCE DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL DRP | 40% INFORME FINAL DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL DRP | N/A | * Se elabora y se ajusta el anexo técnico de acuerdo con indicaciones dadas en revisión interna de la Oficina de TIC y la revisión de la Consejería de TIC. * Se remite anexo técnico para inicio del proceso cotización * Se realiza mesa de trabajo para dar respuesta a las observaciones realizadas por los interesados * Se elaboran los estudios previos y estudio de mercado y se envía a la dirección de contratación y la subdirección financiera para su revisión y aprobación * Se realiza mesa de trabajo para ajustar estudio previo (donde se encuentra el diagnostico o estado actual y se identifica la necesidad de la primera fase del DRP) y se realiza la revisión de ponderables | Se dio respuesta a las observaciones al prepliego del proceso del concurso SGA-CM-005-2025. Fue publicado el pliego definitivo del concurso de méritos para la implementación del Plan de recuperación ante desastres TI, Se realizó revisión técnica de propuestas presentadas en el proceso. Se realizo el proceso de subsanaciones y observaciones del proceso del concurso SGA-CM-005-2025 el 4 de agosto. Se expidió el acto administrativo de adjudicación el 8 de agosto. El proveedor firma en secop el contrato 849-2025, el 11 de agosto. Las garantías fueron aprobadas el 13 de agosto, según los estudios previos en el periodo del 15 al 26 de agosto se realizó revisión de las hojas de vida remitidas por el contratista que forman parte del grupo en la ejecución del contrato, antes del inicio de ejecución del contrato. se da inicio al contrato el 27 de agosto. En la etapa de ejecución del contrato 849 de 2025 se han realizado las siguientes reuniones: - Se realizó reunión inicial para revisión de cronograma de trabajo - Se realizó primera sesión para implementación de la primera fase DRP - Se realizó reunión para el levantamiento de información de bases de datos - Se realizó reunión para presentación inicial por parte del proveedor del inventario de información obtenida. - Se realizó reunión para levantamiento de información de la Nube de Azure - Se participó en reuniones de seguimiento - Se realizo reunión para levantamiento de información (interno) de sistemas de información, servicios - Se realizó reunión para levantamiento de información requerida por el proveedor - Se realizaron 4 sesiones para socialización del formato BIA al interior de OTIC, para cada grupo de sistemas de información y sitios web - Se realizó reunión con equipo de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía – Formato BIA - Se realizó reunión con las siguientes dependencias: Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, Subdirección de Gestión Documental, Dirección Distrital de Relaciones Internacionales, Dirección de Talento Humano. Nota. La información de la gestión del contrato se carga en el repositorio del contrato. La información de requerimientos se envía por correo electrónico | Durante el período se avanzó en: En la etapa de ejecución del contrato 849-2025 en el proyecto de Plan de Recuperación de Desastres en TI se avanzó durante el periodo en: - Se realizaron reuniones con los equipos que atienden los sistemas de información de: la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, Subdirección de Gestión Documental - SIGA, Dirección Distrital de Relaciones Internacionales, Dirección de Talento Humano, OTIC: - equipo de infraestructura, - administrador de nube Azure, -administrador de bases de datos, Subdirección Imprenta Distrital, Oficina Consejera de Paz Victimas y Reconciliación, Sistemas administrativos y financieros, Sistemas contractual de regalías, sistema presupuesto regalías, super cade virtual, portal web de Gobierno abierto de Bogotá. - Reunión para entendimiento con el proyecto de Arquitectura Empresarial en lo que respecta a Bogotá Te Escucha. - Se realiza socialización del borrador de documentos elaborados a la fecha para realizar las respectivas observaciones y que el proveedor realice ajustes necesarios Se realiza semanalmente reuniones de seguimiento del contrato. Además, se realizaron 3 reuniones técnicas para la implementación del DRP en 4 servicios críticos en la nube de Azure, donde se revisó: - Validación de las bases de datos de los servicios priorizados - Validación de la configuración de la VPN - Revisión de configuraciones adicionales para el DRP Así mismo, se realizaron observaciones a 5 los documentos compartidos por el proveedor en segundo ciclo de revisión con el fin de ser ajustados para su aprobación final. Y se atendieron requerimientos realizados por el proveedor, entre los cuales se pueden mencionar: - Sobre el licenciamiento de Oracle - Sobre la información técnica del nuevo servicio de GLPI para implementar en DRP - Sobre los procedimientos y guías para la elaboración de documentos Se realiza implementación del Desaster Recovery Plan - DRP para los servicios onpremise priorizados / prueba failover de servicios de Nube en DRP Azure es decir que se realizaron evaluaciones técnicas que simulan fallos de servidores, redes, bases de datos, para verificar si los sistemas secundarios de respaldo DRP asumen las funciones automáticamente, garantizando alta disponibilidad y continuidad operativa sin interrupciones perceptibles para el usuario. NOTA: La ejecución del contrato termina en el mes de febrero de 2026, por ello se generan reservas por $176.304.424, teniendo en cuenta que las actividades faltantes por ejecutar corresponden a la Etapa de Pruebas técnicas y funcionales para validar el funcionamiento correcto del plan de recuperación de desastres tecnológicos.
[8 empty] | Ejecutado | 95% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 20%; 3er Trim: 40%; 4to Trim: 35%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 1300000000
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 881530000 | 1er Trim: 1300000000; 2do Trim: 881530000; 3er Trim: 881530000; 4to Trim: 881530000
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 881530000; 4to Trim: 881530000
[8 empty] | Girado | 705217697 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 705217697
2 |  |  | Mejoramiento y evolución de los servicios Tecnológicos en Nube | Aumento de las capacidades tecnológicas en Nube | 166.586 CRÉDITOS CONTRATADOS EN EL 2024 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | 170.000 CRÉDITOS PROGRAMADOS A CONTRATAR | 20% INFORME DEL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES (RFI) | 20% SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE NUBE | 60% DOCUMENTO CIERRE DE LA ORDEN DE COMPRA |  | Se adelantó la estructuración del RFI (Anexo Técnico) para la adquisición de servicios de nube pública Azure y se realizó la publicación del evento RFI No. 186532 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), el cual cerro el 6 de marzo a las 18:00 horas. Asimismo, se elaboraron los documentos de Estudios Previos y las simulaciones correspondientes para la nube pública de Azure. Se realizó la solicitud de elaboración del contrato No. 641 a la Dirección de Contratación, mediante el radicado 3-2025-8012. Posteriormente, se recibieron observaciones a través de radicado y actualmente se están ajustando los Estudios Previos conforme a las observaciones recibidas. Nota: Se recibió de Subsecretaria Servicio a la Ciudadanía un CDP por valor de $80,000,000 | * Se realiza la publicación de RFI del proceso de Nube Pública, identificado bajo el numero SGA-SIP-03-OTIC. * Se da respuesta a las observaciones recibidas por parte de la dirección de contratación, por medio del radicado 3-2025-10109 *Se realiza la designación y aval para el comité evaluador técnico del proceso de nube pública *Se realiza la publicación del evento de cotización RFQ No 21608 del proceso de nube pública con fecha de cierre 05/05/2025 *Se dio cierre al Evento de Cotización No 21608 del proceso, cuyo objeto es: “Adquirir Servicios De Nube Pública En El Segmento Microsoft A Través Del Acuerdo Marco De Precios, Para La Secretaría General De La Alcaldía Mayor De Bogotá D.C.”. * Se realiza la evaluación e informe correspondiente a las propuestas recibidas. * Se realiza la solicitud garantías para la legalización del contrato * Se realiza la suscripción del contrato Microsoft Enterprise Azure * Se recibe memorando para elaboración de acta de inicio al contrato 658-2025 * Se firma el documento de acta de requerimiento de entrega - Contrato 4204000-658-2025 * Se firmo en contrato con Microsoft como fabricante, y se realiza reunión con el administrador de la plataforma de Azure y el proveedor seleccionado COEM para validar la asignación de los créditos adquiridos. | Se cargaron los créditos adquiridos bajo el contrato numero 658-2025, y por ende se realiza el pago total de con el radicado 3-2025-17661 del 15 de julio. Teniendo en cuenta que los créditos se viene consumiendo acorde a lo planeado, y que en el ultimo trimestre entra en funcionamiento el prototipo del sistema de gestores territoriales, se comienza a trabajar en una adición al contrato 658-2025 acorde a las necesidades de la entidad, por ello se envía correo al contratista y se prepara la justificación, y se espera que el contratista nos indique cuantos créditos nos asignara en la adición, para enviar documentos a contratación. Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades: - Se implementaron los recursos requeridos por el proyecto de Mapa de Inversiones que se viene adelantando encooperación con el BID y que ya se encuentra en su fase fi nal. Las aplicaciones ya se encuentran funcionando demanera parcial en nuestra infraestructura y en la siguiente semana se espera dar cierre a la implementación parainiciar las pruebas. - Se creó un ambiente de desarrollo para el proyecto de Clasifi cación de Peticiones de Bogotá te Escucha en una segundafase que se viene adelantando con el proveedor PI Consulting. - Se ejecutó la prueba de activación del DRP para los portales web de la Secretaría General que funcionan desde Azure,este proceso crear varios recursos en la zona alterna o de DRP que se ha confi gurado para permitir el funcionamientonormal de los servicios de los Portales ante la presentación de un evento catastrófi co en la zona actual o deproducción. - Se han realizado actualizaciones de servicios y se han aplicado confi guraciones de seguridad sobre los mismos, como,por ejemplo, la integración del Entra ID en los permisos sobre los servicios de Kubernetes y el uso de RBAC. | Durante el periodo se avanzó en: Se efectúa análisis de la necesidad de realizar una adición al contrato 658-2025, para aumentar número de créditos de nube pública y se solicita la cotización, el proveedor realiza la cotización de adición teniendo en cuenta la orden de compra generada por SECOP número 145838 y la entidad procede a realizar el trámite interno ante la dirección de contratación para dicha adición, el proveedor modifica y ajusta la orden de compra. En el mes de noviembre se ven reflejados y cargados los 90.720 créditos en la plataforma AZURE correspondientes a la adición, junto con los 162.540 créditos iniciales en la vigencia, se llegan a un total de 253.260 créditos, que se consideran suficientes para atender nuevos proyectos como el portal transaccional donde se proyecta que la transaccionalidad mensual es de mínimo 8 millones de consultas ciudadanas. El proveedor se compromete a enviar correos cada mes vencido informando el consumo de créditos hasta finalizar su consumo. Se tramita el acta de entrega a satisfacción y se tramita pago ante la Dirección Financiera mediante memorando 3-2025-29364 del 19 de noviembre. Adicionalmente, durante el 4º trimestre de 2025 se realizaron las siguientes actividades técnicas sobre la plataforma de nube Azure: • Implementación y puesta en producción de los servicios del Mapa de Inversiones que involucró la creación de varios recursos de Azure, entre los que destacan bases de datos SQL Server, Servicios de Aplicaciones Web y Cuentas de Almacenamiento. • Puesta en producción de la Segunda Fase del proyecto de Clasificación de Peticiones del sistema de Bogotá te Escucha lo que incluyo actualizar los servicios de Open AI y la implementación de nuevos lenguajes de IA. • Configuración e Implementación del servicio de Azure DevOps para los proyectos de Mapa de Inversiones y Portal Transaccional. • Configuración e Implementación de la Suscripción de Dev/Test en Azure y se inició la configuración de los servicios del ambiente de desarrollo, pruebas y certificación que hoy se tienen implementados con el fin de reducir los costos de estos recursos. • Actualización de las versiones de los servicios de Kubernetes y base de datos PostgreSQL a las últimas versiones recomendadas por el proveedor Microsoft.
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 20%; 2do Trim: 20%; 3er Trim: 60%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 826928099
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1294038383 | 1er Trim: 906928099; 2do Trim: 906928099; 3er Trim: 1294038383; 4to Trim: 1294038383
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 1294038383 | 1er Trim: 91976883; 2do Trim: 779949822; 3er Trim: 33111678; 4to Trim: 389000000
[8 empty] | Girado | 1294038352 | 1er Trim: 14716301; 2do Trim: 33111678; 3er Trim: 813061500; 4to Trim: 433148873
3 |  |  | Modernización del Ecosistema de Soluciones TI | Mantener actualizadas el 100% de las plataformas tecnológicas |  | 2025-01-31 | 312/12/2027 | Programado | Informes de avances de las Plataformas (Cuando aplique para el período) | 25% Informes de avances de las Plataformas | 25% Informes de avances de las Plataformas | 25% Informes de avances de las Plataformas | 25% Informes de avances de las Plataformas | Se renovó el servicio de soporte de la base de datos ORACLE, lo cual trae beneficios como: Derecho a descargar y recibir actualizaciones, versiones de mantenimiento, parches, asistencia telefónica, y otros servicios de soporte técnico. Esto garantiza el acceso a versiones más recientes del programa que Oracle pone a disposición de sus clientes con soporte, sin costo adicional por licenciamiento. Se realizó la renovación del soporte y la actualización de la licencia ABBYY. El proceso fue publicado en el SECOP II bajo el número de proceso SGA-MC-05-2025, en el cual se presentaron dos oferentes y se llevó a cabo la evaluación técnica correspondiente. | Renovación de Soporte y Actualización de Licencia ABBYY: El proceso fue publicado en el SECOP II bajo el número SGA-MC-05-2025 y, tras su adjudicación, se suscribió el contrato No. 4204000-591-2025. El acta de inicio del contrato se firmó el 2 de abril. En coordinación con la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, se programó la instalación de la actualización del software para el día 30 de abril. Conforme a lo establecido, se llevó a cabo la actualización en las instalaciones del Archivo de Bogotá. Posteriormente, se recibió la documentación correspondiente para el trámite de pago y se remitió el respectivo memorando al área financiera. Licencias Microsoft: Se avanzó en la consolidación de necesidades y se inició el estudio de mercado mediante la generación del simulador de tienda virtual. Asimismo, se enviaron solicitudes de cotización a diferentes proveedores. La documentación correspondiente a los estudios previos y el estudio de mercado fue remitida a la Dirección de Contratación a través del memorando No. 3-2025-13208, con el fin de dar inicio al trámite contractual para la adquisición de las siguientes licencias: 630 licencias de Microsoft 365 E1, 670 licencias de Microsoft 365 E3,150 licencias de Exchange, 6 licencias de Copilot, 20 licencias de Power BI Pro, 96 licencias de Windows Server Datacenter, 6 licencias de Planner & Project Se recibieron tres (3) propuestas, las cuales fueron evaluadas por el comité correspondiente. El proveedor seleccionado fue Controles Empresariales. Posteriormente, se suscribió el contrato con Microsoft y se recibió el memorando para la elaboración del acta de inicio del contrato No. 712-2025. Finalmente, se tramitó el acta de requerimiento para la entrega de la orden de compra No. 147579, correspondiente al mencionado contrato. Software Comercial para la Entidad: En respuesta al memorando No. 3-2025-9755, se recibieron requerimientos por parte de algunas dependencias. A partir de dicha información, se elaboró la consolidación preliminar de las necesidades de software comercial, que incluye las siguientes solicitudes: 1 licencia de Foxit PDF o PDF Pro, 7 licencias de Adobe Acrobat Pro, 28 licencias anuales de Adobe Creative Suite, 1 licencia de Infogram Business, 1 licencia de Spreaker Esta consolidación se encuentra en proceso para revisión y validación por parte de la jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC). Soporte o Extensión de Garantía para Equipos de Hiperconvergencia, Switches de Core y de WiFi: Se elaboró el anexo técnico y el formato de solicitud de cotización para la renovación del soporte y la extensión de garantía de los equipos de hiperconvergencia, switches de core y de WiFi. Estos documentos fueron revisados internamente por la Oficina TIC. Posteriormente, se enviaron solicitudes de cotización a varios proveedores del servicio. Una vez recibidas las cotizaciones, se estructuró y elaboró el estudio de mercado correspondiente, el cual fue remitido al área financiera para su respectivo aval. Finalmente, se prepararon los documentos anexo técnico, estudio de mercado y cotizaciones para su envío al área de contratación, con el fin de dar continuidad al proceso. | LICENCIAS MICROSOFT Se realizó solicitud de una adición al contrato 712-2025 (orden de compra 147579) de 150 licencias Exchange y 20 de Project por 11 meses, mediante memorando 3-2025-18659, del 24 de julio. Se realiza el tramite de pago del valor del contrato principal, mediante el memorando 3-2025-17654, del 15 de julio y de la adición realizada al contrato 712-2025 (orden de compra 147579), mediante memorando 3-2025-20946 del 20 de agosto. Las licencias se están asignado y reasignado de acuerdo con las necesidades de los usuarios. SOFTWARE COMERCIAL PARA LA ENTIDAD. Se realiza consolidación definitiva a las necesidades reportadas por las dependencias según respuestas al memorando 3-2025-9755 de abril 10, y se inicia a la elaboración de fichas técnicas de las siguientes licencias: - una licencia Foxit PDF o PDF Pro, - Siete licencias Adobe Premium pdf, - 37 licencias Suit Adobe Anual, - una licencia Infogram Bussines y – una licencia Spreaker, se evaluara la pertinencia de realizar la renovación de estas licencias por 2 años, esa decisión se tomara al momento de tener resultado del estudio de mercado. Se envían ficha técnica y formato de cotización para la publicación en la página de Secop. El evento de cotización en Secop Proceso SGA-SP-14-Otic-Software quedo abiertas hasta el viernes 26 de septiembre, solo se presentó 1 cotización. Se envían cotización por correo electrónico a diferentes empresas. SOPORTE O EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA EQUIPOS HIPERCONVERGENCIA, SWITCHES DE CORE Y DE WIFI. El proceso fue publicado proyecto de pliegos bajo el proceso SGA-SASI-013-2025 el 24 de julio, se realiza la conformación del comité de evaluación y el proceso se encuentra en la etapa de observaciones al pliego preliminar, de las cuales se ha remitido las respuestas técnicas respectivas. Se publican las respuestas a observaciones al proyecto de pliego el 5 de agosto del proceso SGA-SASI-013-2025, se publican los pliegos de condiciones definitivo el 8 de agosto, se reciben observaciones al pliego definitivo hasta 13 de agosto, y se da respuesta a observaciones el 15 de agosto, se reciben ofertas el 20 de agosto, se evalúan técnicamente las ofertas y se publica informe de verificación el 22 de agosto, se reciben observaciones a la evaluación y se da respuesta el 27 de agosto, se realiza la apertura de sobre económico y se realiza la subasta el 28 de agosto. Una vez se adjudica el proceso se solicitan documentos de creación de usuario de la entidad por parte del proveedor, y se celebra el contrato 916 – 2025, se solicita firma acta de inicio o requerimiento y se recibe acta firmada. | Durante el periodo se avanzó en: SOFTWARE COMERCIAL PARA LA ENTIDAD: El 17 de diciembre se adjudicó el proceso SGA-SASI-20-2025, dando origen al contrato 1305-2025, el cual se suscribió el 19 de diciembre y se inició el 23 del mismo mes, se recibieron las licencias en la entidad, para lo cual se realizaron 2 actas de recibo a satisfacción, una el 24 de diciembre (donde se encuentran la mayoría de licencias adquiridas) y la otra el 29 de diciembre (donde se recibió la licencia Foxit). Se efectuaron 2 pagos: uno contra entrega de licenciamiento por vigencia de 1 año, acta de recibo 1 y el otro paga una vez recibidas e ingresadas las licencias en el almacén de la entidad. LICENCIAS MICROSOFT: Se realizó una adición al contrato 712-2025 dada la necesidad de contar con mayor número de licencias de E3 y E1 (Office) requeridas para satisfacer las necesidades de las nuevas dependencias en la entidad; al igual se adquirió el licenciamiento de Windows call para toda la entidad. El número de licencias adicionadas al contrato 712-2025 fueron: 10 licencias E1, 70 licencias E3, 10 licencias Copilot, 5 licencias de Power Bi y 1758 licencias de Windows Call. Una vez recibidas las licencias, se tramito el pago respectivo del contrato 712-2025 (OC147579) NOTA: Queda en reservas $13.360.000 correspondiente al contrato de licencias software comercial, por cuanto el ingreso al almacén de la licencia de Foxit no fue posible en la vigencia 2025.
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 25%; 3er Trim: 25%; 4to Trim: 25%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 3347365915
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 3785086036 | 1er Trim: 3347365915; 2do Trim: 3921889609; 3er Trim: 3785086036; 4to Trim: 3999756785
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 3996755008 | 1er Trim: 803918725; 2do Trim: 1593839483; 3er Trim: 693693011; 4to Trim: 905303789
[8 empty] | Girado | 3917635789 | 1er Trim: 404253374; 2do Trim: 152000058; 3er Trim: 1684080323; 4to Trim: 1677302034
|  |  |  | Renovar 892 equipos | 190 equipos renovados (PC y portátiles) | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | 290 equipos renovados | N/A | N/A | 50% SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 50% ENTRADA ALMACÉN DE ELEMENTOS | N/A | Renovación de Equipos: *Se elaboró el anexo técnico para la adquisición de equipos, estructurado por lotes de la siguiente manera: Lote 1: Equipos de cómputo, Lote 2: Solución de videoconferencia, Lote 3: Monitores industriales y video Wall, Lote 4: Escáneres especializados, Lote 5: Soluciones tecnológicas para puntos de atención presencial *De manera simultánea, se publicó la solicitud de cotización a través de la plataforma SECOP II y el formato RFI (Request for Information) en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – CCE. El objetivo de esta publicación fue consultar las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, debido a que no se encuentran claramente definidas dentro del Acuerdo Marco de Precios (AMP). *Se recibieron y atendieron las observaciones realizadas por los proveedores a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano – CCE. *Se llevó a cabo una sesión de trabajo con la Dirección de Contratación, en la que se acordaron las siguientes actividades a desarrollar: Solicitud de cotización en SECOP II, Consulta en la Bolsa Mercantil, Análisis del sector, Elaboración del estudio de mercado *Se ejecutaron las acciones solicitadas por la Dirección de Contratación. Posteriormente, en una nueva mesa de trabajo, se revisaron recomendaciones relacionadas con el análisis en la Bolsa Mercantil y se indicó el agendamiento de una reunión para definir la modalidad de contratación y continuar con el proceso. | RENOVACIÓN EQUIPOS Una vez se tuvo el aval de la dirección de contratación, se decidió que el proceso se trabajara como una subasta inversa, y de acuerdo a cotizaciones se solicitó a las dependencias que cuentan con presupuesto para este proceso él envió de los certificados de disponibilidad presupuestal respectivos, se realizó ajustes a documentos de fichas técnicas, ya que algunos elementos no serán adquiridos en este proceso, Se envió estudio de mercado a la subdirección financiera quien realizo algunos ajustes en formula usadas y se revisaron cantidades de los elementos a adquirir en cinco (5) lotes así: Lote 1 – Computadores (167 computadores de escritorio, 8 portátiles, 6 computadores de diseño, 1 computador para transmisión en vivo), - Lote 2 - Solución de Video Conferencia, - Lote 3 – Monitores industriales (se proyectan adquirir 14), - Lote 4 – Scanner (un para libros y otro para formato ancho) y Lote 5 – Otros Elementos (8 calificadores de servicio y 7 Kioscos de auto consulta). Definidas las cantidades se tramito la inexistencia o insuficiencia de bienes a administrativa y la aprobación de cláusulas ambientales, y se trabaja en terminar los estudios de sector y previo para poder enviar documentación a la dirección de contratación. Se envío solicitud de contratación mediante memorando 3-2025-20152 del 4 de agosto a la Dirección de Contratación. Se publica el proceso SGA-SASI-014-2025 en el Secop, el 8 de agosto. Se recibieron observaciones al proyecto de pliego hasta el 20 de agosto, las cuales fueron respondidas en su totalidad, el 26 de agosto; y acorde con las observaciones se definió abrir un nuevo lote con el ítem 5 del lote 1, teniendo en cuenta que sus características técnicas son especiales. Los elementos a adquirir se distribuyeron en seis (65) lotes así: Lote 1 – Computadores (169 computadores de escritorio, 8 portátiles, 6 computadores de diseño,), - Lote 2 - Solución de Video Conferencia, - Lote 3 – Monitores industriales (se proyectan adquirir 14), - Lote 4 – Scanner (un para libros y otro para formato ancho), Lote 5 – Otros Elementos (8 calificadores de servicio y 7 Kioscos de auto consulta) y Lote 6 - Computador para transmisión en vivo (uno). Se publica pliego definitivo el 29 de agosto. Se recibieron observaciones al pliego definitivo fueron contestadas según lo solicitado, Se recibieron 21 oferentes que se presentaron a diferentes Lotes. Se realiza subasta del proceso y se adjudicaron 4 lotes de los 6, así: Lote 1 Computadores por valor de $970.511.039 Ítem 1 – Computadores de escritorio 168 Ítem 2 – Computadores de escritorio 1 Ítem 3 – Computador portátil 8 Ítem 4 – Computador de diseño 6 Lote 2 solución de Video Conferencia 2 por valor de $ 51.586.200 Lote 3 Ítem 1 – Monitor industrial 14, por valor de $ 84.036.024 Lote 4 Ítem 1 – Scanner digitalización de libros 1 Ítem 2 – scanner digitalización ccd formato ancho 1 por valor de $ 446.178.977 Los lotes 5 y 6 se declararon desiertos Se comienza a trabajar para la elaboración de los respectivos contratos | Durante el periodo se avanzó en: Para el proceso SGA-SASI-014-2025 y una vez evaluadas las 21 ofertas que se presentaron en los 6 lotes del proceso de subasta y adjudicados 4 de ellos se celebraron 3 contratos así: I. Contrato 1183-2025 para cubrir Lote 1: compuesto por 170 computadores de escritorio, 1 computador escritorio características especiales, 8 portátiles y 6 computadores de diseño, se realizó reunión de inicio o Kickoff del contrato el 21 de octubre, mediante correo electrónico del día 18 de noviembre, una prórroga fundamentada en un evento de fuerza mayor, la supervisión solicito cronograma dado por el fabricante, respuesta que se obtuvo el 28 de noviembre donde el proveedor amplia la justificación de la prórroga teniendo en cuenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para los bienes del Lote 1 y considerando la línea de tiempo de actividades, se evidencia que las etapas de fabricación, importación y alistamiento logístico no podrán completarse dentro de la vigencia actual, y por lo anterior se genera reservas presupuestales de este contrato. Teniendo en cuenta la información brindada por el contratista, se procede a realizar prorroga al contrato, para que el contratista pueda entregar los equipos objeto de la contracción en febrero de 2026. Y se hace seguimiento constante al cronograma enviado. Durante la ejecución la subasta del proceso SGA-SASI-014-2025, se evidenció que el proceso de subasta permitió la obtención de ahorros para el caso un 33,76% frente al presupuesto inicialmente estimado. En atención a la disponibilidad de recursos derivada de los ahorros obtenidos en el proceso, se evaluó la posible atender necesidades tecnológicas persistentes y debidamente identificadas, así como disminuir la brecha en el cumplimiento de la meta planteada dentro del citado proyecto, en lo que se refiere fortalecimiento y actualización de su infraestructura tecnológicas, así como también: • Dar continuidad al proceso de renovación tecnológica de estaciones de trabajo. • Sustituir equipos con obsolescencia técnica y bajo desempeño. • Atender requerimientos operativos de las dependencias de la Secretaría General. • Garantizar condiciones adecuadas de seguridad, compatibilidad y rendimiento tecnológico. Por lo anterior se envió mediante memorando 3-2025-33640 del 29 de diciembre la solicitud de adición de 100 computadores de escritorio, quedando perfeccionada el 31 de diciembre, con el registro presupuestal número 2494. II. Contrato 1184-2024 cubre Lotes 2 y 3: compuesto por 2 equipos Videoconferencia y 14 Monitores industriales: se realizó reunión de inicio o Kickoff del contrato el 20 de octubre, Para lote 2: el proveedor realizo visita técnica para reconocer sitio donde se instalarán los equipos de videoconferencia el 22 de octubre, el 10 de noviembre el proveedor hace entrega de los elementos del lote 2 – sistema de video conferencia, los cuales fueron instalados en el despacho del señor alcalde y del secretario general, se realizó la transferencia de conocimientos por parte el proveer. Se tramito el pago correspondiente al 100% del valor del contrato para el Lote2. Para el lote 3: el 22 de octubre, se envió al contratista la distribución de los 14 monitores industriales en la Red Cade, así mismo se realiza la visita con el contratista a las diferentes sedes donde serán instaladas pantallas para realizar verificaciones pertinentes. Y el proveedor envía cronograma de entrega e instalación de las 14 pantallas industriales. Se firma el acta de recibo a satisfacción por las partes una vez recibidas las pantallas, se solicita al contratista la actualización del cronograma para realizar las instalaciones en las sedes correspondientes. Una vez paqueteados la pantalla se solicita a la subdirección de servicios administrativos lo respectivo para llevar a los diferentes puntos las pantallas. Todas las pantallas fueron instaladas y se procedió a realizar los pagos respectivos. III. Contrato 1186-2025 que corresponde al lote 4, compuesto por Scanner digitalización de libros y formato ancho. se realizó reunión de inicio o Kickoff del contrato el 10 de octubre, el proveedor hace entrega de los dos (2) scanner el 20 de octubre, así mismo y hace transferencia de conocimiento el 29 de octubre. Se tramito el pago respectivo, por la totalidad del contrato. Memorando 3-2025-29464 del 20 de noviembre. Se puede resumir que para la vigencia se adquirieron los siguientes elementos ofimáticos: 270 computadores de escritorio, 1 computador de escritorio con características especiales, 8 portátiles, 6 computadores de diseño, 2 equipos de videoconferencia, 14 pantallas industriales y 2 scanner. NOTA: En relación con el contrato del Lote 1 (que comprende 270 computadores de escritorio, 1 computador con características especiales, 8 portátiles y 6 equipos de diseño), se constituyeron reservas por valor de $1.340.057.244. De acuerdo con la justificación presentada por el proveedor respecto a los tiempos de fabricación, la entrega de estos elementos en el almacén de la entidad se efectuará en febrero de 2026.
[8 empty] | Ejecutado | 95% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 0%; 3er Trim: 50%; 4to Trim: 45%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 1500000000
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1391913444 | 1er Trim: 1500000000; 2do Trim: 1500000000; 3er Trim: 1500000000; 4to Trim: 1391913444
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 1391913444
[8 empty] | Girado | 51856200 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 51856200
4 |  |  | Fortalecimiento de Seguridad Digital | Mantener actualizadas el 100% de las plataformas de seguridad digital | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | Informes de avances de las Plataformas (Cuando aplique para el período) | 25% Informes de avances de las Plataformas | 25% Informes de avances de las Plataformas | 25% Informes de avances de las Plataformas | 25% Informes de avances de las Plataformas | Durante el primer trimestre de 2025 se logró adelantar la etapa precontractuales de: * CERTIFICADOS DIGITALES DE SITIO SEGURO – SSL: Para este proceso se han realizado las siguientes etapas: análisis de necesidad, definición de objeto y valor del proceso contractual, elaboración del anexo técnico, revisión del catálogo del Acuerdo Marco para la adquisición de productos y servicios electrónicos y digitales de confianza, justificación del proceso, elaboración de estudio de mercado, elaboración de matriz de riesgos, publicación del proceso, designación del comité evaluador del proceso, y respuesta a la observaciones presentadas durante etapa de publicación. El proceso fue declarado desierto, dado que el único proponente superó el valor estimado en el presupuesto. Posteriormente, se realizó una nueva publicación del proceso, ajustándolo para permitir la participación de MIPYMES. Se designó nuevamente el comité evaluador y se recibieron cuatro (4) propuestas. Al evaluar la propuesta de menor valor, se identificó que no cumplía con el requisito de certificación ONAC, por lo que se realizó un requerimiento al proveedor para subsanar dicha observación. * ADQUIRIR SISTEMA DE BACKUPS Y LIBRERÍAS ROBOT: Se adelantó la elaboración del anexo técnico con la descripción de los requerimientos técnicos necesarios para la adquisición del sistema de backups y librerías robot de la Secretaría General. Para validar su contenido, se realizaron mesas de trabajo técnicas, a partir de las cuales se efectuaron los ajustes necesarios al documento, el cuales encuentra en revisión y validación final. | Certificados Digitales: * Se realizó la evaluación de las propuestas presentadas en el marco del proceso de adquisición. * Se publicó el informe de evaluación correspondiente. * Como resultado del proceso, se celebró el contrato No. 597-2025 con la firma Camerfirma, y se suscribió el acta de requerimiento. * Se llevó a cabo la reunión de inicio del contrato, en la cual se socializó con el proveedor la política de seguridad y el acuerdo de confidencialidad para su conocimiento y firma. * Se implementaron los certificados SSL en los servicios de la Entidad, conforme a las indicaciones técnicas proporcionadas por el proveedor. * Se realizó una reunión con el proveedor para verificar el documento de custodia y administración del cupo de certificados SSL. Adquirir Sistema de Backups * Se realizan ajustes al anexo técnico y al formato de cotización para iniciar proceso de estudio del sector. * Se envía correos para iniciar proceso de cotización Renovación del Soporte y Garantía del Sistema de Seguridad Perimetral: * Se efectuó la designación formal del comité evaluador del proceso SGA-SASI-007-2025, en cumplimiento de los principios de transparencia, mérito y competencia técnica requeridos para este tipo de procedimientos. * El comité de contratación realizó la revisión integral del proceso y otorgó el aval para la publicación de los pliegos definitivos, conforme a los lineamientos del marco normativo vigente. *Se realizó la publicación oficial de los estudios previos correspondientes al proceso de selección No. SGA-SASI-007-2025, cumpliendo con los plazos establecidos en el cronograma del proceso. * No se recibieron observaciones frente a los documentos publicados. Proceso de Vulnerabilidades * Se realizan ajustes al anexo técnico y al formato de cotización para iniciar proceso de estudio del sector. * Se realizó publicación del evento de cotización en plataforma Secop II. * Se da respuesta a las observaciones enviadas por los interesados. * Se remitió justificación para no hacer uso del Acuerdo Marco en la adquisición de Nube Privada - Renovación de herramienta de gestión de vulnerabilidades. * Se realiza mesa de trabajo para revisión de estudio previo, matriz de riesgos e inclusión de las clausulas ambientales. Proceso de Antivirus * Se realiza mesa de trabajo para ajustar anexo técnico. * Se realizó publicación del evento de cotización en plataforma SECOP II. * Se realizó mesa de trabajo para dar respuesta a observaciones del proceso de antivirus. * Se ajusta anexo técnico de acuerdo con las observaciones aceptadas y se remite justificación de porque se va a realizar cambio de la plataforma de antivirus. | CERTIFICADOS DIGITALES DE SITIO SEGURO – SSL Se realizó gestión de pago del contrato 597-2025 de certificados digitales conforme se tenía programado. No sin antes recibir la documentación respectiva para tramitar el pago. ADQUIRIR SISTEMA DE BACKUPS Para el proceso de Backup se solicitó información a Colombia compra para la compra de licencias de Backup. Se solicito cotización por la pagina y llego 1 cotización, adicionalmente se solita cotización para el hardware con que se esta trabajando en el momento, se recibió cotización para los equipos Dell. Y se encuentra en espera la respuesta de la cotización para los equipos HP. Se solicitó a los 2 proveedores que están inscritos en la plataforma Secop las respectivas cotizaciones, y con ello se elaboró estudio de mercado el 15 de agosto. Se elaboro el estudio previo y se solicitó el formato ambiental para el trámite de la contratación el 21 de agosto, una vez recibido el aval de financiera (estudio de mercado) y de servicios administrativos (clausulas ambientales, el proceso se remite a la Dirección de Contratación mediante el memorando 3-2025-21991 del 29 de agosto de 2025. RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y GARANTÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL Se realizaron las evaluaciones correspondientes por parte de los equipos técnico y financiero. Ambos equipos concluyeron que los proponentes cumplían con los requisitos establecidos, permitiendo así la continuidad del proceso. Como parte del cronograma, se programó la subasta para el día 9 de julio de 2025. En el desarrollo de este evento, se identificó que uno de los proponentes WEXLER SAS. excedió el presupuesto oficial establecido por la Entidad, así como los precios techo fijados para los ítems 2 y 4. Esta situación configuró la causal de rechazo descrita en el numeral 2 del punto 12 del Anexo Explicativo. En consecuencia, la propuesta presentada por DATA SEC S.A.S. por un valor de $690.433.240 no superó ni el presupuesto oficial ni los precios techo definidos por la Entidad. Adicionalmente, el descuento aplicado en su oferta no excede el 20% del presupuesto oficial, motivo por el cual no se considera que contenga precios artificialmente bajos, por lo tanto su oferta fue considerada válida y se procedió con la adjudicación del contrato a dicha empresa. Posteriormente, se celebra el contrato 775 – 2025, se programó y llevó a cabo la reunión de kick-off para el inicio del contrato. En esta sesión se definieron compromisos por parte del proveedor, entre ellos: el envío del cronograma de actividades, el plan de trabajo, las hojas de vida del personal asignado, certificaciones y los compromisos de confidencialidad, los cuales deberán ser entregados a la Entidad para dar cumplimiento a lo pactado. Las actividades importantes dentro de la ejecución del contrato fueron: activación, optimización y migración de equipos clave. Se activaron y registraron las licencias de los dispositivos FortiGate, FortiWeb, FortiSandbox y FortiAnalyzer, con la entrega de los reportes y licencias de forma digital. Un hito importante fue el reemplazo por garantía del FortiAnalyzer 150G por el modelo 300G, instalando el nuevo equipo en rack y migrando los datos del dispositivo anterior para asegurar su correcto funcionamiento. Se recibieron los documentos técnicos de QA para los dispositivos FortiGate, FortiWeb, FortiSandbox y FortiAnalyzer. También se entregaron los reportes digitales de la activación de licencias y el informe de migración y reemplazo del FortiAnalyzer. En conclusión, se consolido la fase de activación, diagnóstico técnico y afinamiento inicial de la infraestructura de seguridad perimetral, así como la migración del equipo FortiAnalyzer y la recepción de los documentos de QA. La infraestructura se encuentra en estado operativo y con un nivel de seguridad óptimo, quedando únicamente por atender los puntos en gestión para su cierre definitivo. Radicación de documentos para pago, cumpliendo con los requisitos contractuales y administrativos establecidos por la Entidad. Elaboración y firma de las actas de certificados de cumplimiento, dejando constancia del avance del contrato y de la ejecución de las actividades técnicas previamente desarrolladas. Emisión de la orden de pago, en concordancia con las obligaciones adquiridas y con base en la validación de los entregables presentados. VULNERABIIDADES Se publica proceso SGA-SASI-010-2025. Se realiza designación de comité evaluador. Se hace la evaluación preliminar del proceso, donde se evidencia que algunos proponentes deben subsanar y se solicita documentos para ello. Al recibir los documentos para subsanar por parte del proponente, se procede a evaluar la parte técnica del proceso y al realizar la apertura del sobre económico, quedo habilitado solo un proponente. Se suscribe el contrato 825-2025 producto del proceso SGA-SASI-010-2025, el 5 de agosto, se aprueban pólizas el 13 de agosto, se da inicio a la ejecución el 20 de agosto, con la realización de reunión de inicio y se entrega al proveedor información de política de seguridad y acuerdos de confidencialidad al contratista el 27 de agosto, se recibe y se hace reunión de retroalimentación del plan de trabajo presentado por el contratista el 28 de agosto. Se realizaron sesiones de afinamiento de la plataforma. Se realizaron sesiones de gestión de vulnerabilidades. Se realizaron sesiones de seguimiento. Se realizaron sesiones de transferencia de conocimiento ANTIVIRUS Se publica proceso SGA-SASI-012-2025 en plataforma. Se designa comité evaluador Se reciben, evalúan y se da respuesta a observaciones al prepliego del proceso Se publica el pliego definitivo del proceso contractual Se reciben, estudian y se da respuesta a observaciones a pliego definitivo de proceso contractual. se realizó la revisión de las ofertas allegadas por la plataforma secop el 1 de agosto, se publico el informe de verificación de ofertas y se solicita subsanaciones el 8 de agosto, se reciben observaciones y se presenta informe de verificación final el 13 de agosto, se realiza el evento de apertura del sobre económico el 19 de agosto, se publica el acto administrativo de adjudicación el 27 de agosto, el contrato 914-2025 fue suscrito el 28 de agosto. Se realizó reunión de kickoff o inicio del contrato 914 de 2025. Se realizó verificación de información referente a la cantidad de equipos de escritorio Windows, MAC y servidores Linux y Windows. Se realizó reunión inicial de configuración. Se realizó reunión técnica para revisión de la plataforma. Se realizaron reuniones de seguimiento. Se realizó reunión de configuración de la herramienta Sophos | Durante el periodo se avanzó en: PROCESO DE ANTIVIRUS: Se realizó semanalmente reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, se realizaron reuniones técnicas para la implementación de la solución de antivirus (afinamiento y configuración inicial de la herramienta), se estableció cronograma de implementación para inicio de despliegue por dependencias. El proveedor MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS - GSM durante el periodo alcanzo un avance del 100% del 100% planeado en concordancia con el Plan de Trabajo y los entregables establecidos en el contrato 914-2025. Se realizaron reuniones de seguimiento al contrato, además, se realizaron sesiones técnicas con el fin de avanzar en el proceso de instalación del agente del antivirus tanto en equipos de usuario final (incluidos portátiles) como en servidores Linux y Windows. Dentro de estas sesiones se realizaron las respectivas configuraciones en la plataforma con el fin de crear políticas de exclusión en el agente. Para la instalación de equipos portátiles se realizó una campaña con el fin que los usuarios se acercarán a OTIC para realizar el respectivo proceso de instalación. De igual manera se realizó el proceso de transferencia de conocimiento dirigido a personal técnico de la OTIC y personal de apoyo de la mesa de servicios. Además, se realizó el trámite del primer pago, mediante memorando 3-2025-29480 del 20 de noviembre. En diciembre se realizaron sesiones técnicas con el fin de finalizar la instalación del agente de antivirus tanto en equipos de usuario final (incluidos portátiles) como en algunos servidores Linux y Windows. Dentro de estas sesiones se realizaron las respectivas configuraciones en la plataforma con el fin de crear políticas de exclusión en el agente. Finalmente, se realizó el trámite de los pagos restantes, mediante memorando 3-2025-32166 del 16 de diciembre y 3-2025-32723 del 19 de diciembre. PROCESO VULNERABILIDADES: Como parte de la ejecución del contrato 825-2025 Se realizaron sesiones de afinamiento de la plataforma, sesiones de gestión de vulnerabilidades, sesiones de seguimiento, sesiones de transferencia de conocimiento. El proveedor CCD - COMPAÑIA DE CIBERSEGURIDAD Y DEFENSA SAS durante el periodo alcanzo un avance del 100% conforme con lo planeado, en concordancia con el Plan de Trabajo y los entregables establecidos en el contrato 825-2025. En noviembre se realizaron 5 reuniones técnicas en las cuales se inició con el seguimiento del proyecto con el fin de dar lineamientos al proveedor para el proceso de facturación para el cierre del contrato. Dentro de los temas técnicos que se desarrollaron se mencionan los siguientes: - Revisión de vulnerabilidades en servidores Windows - Revisión de vulnerabilidades Modulo Attack Surface Management de la plataforma de Tennable - Revisión y configuración inicial Modulo de Cloud Securiry Finalmente, se realizo el trámite de pago del contrato, dando lineamientos claves al proveedor para emitir la factura respectiva, mediante memorando 3-2025-29473 del 20 de noviembre. PROCESO BACKUP: En octubre se realizó la respectiva validación de las propuestas enviadas, el proceso fue adjudicado a la empresa RealTime, mediante el Contrato 1208-2025, se realiza reunión de Inicio o Kickoff , y el proveedor envía cronograma de ejecución del contrato. En noviembre el contratista realizó la entrega de la licencia Veembackup y se realizó el trámite respectivo para el ingreso al almacén, mediante el memorando 3-2025-29582 del 21 de noviembre. Además, se realizo trámite ante financiera para el pago correspondiente al ingreso de la licencia al almacén. El cronograma de ejecución del contrato 1208-2025, se ejecuto acorde a lo planeado, se implementó la herramienta en los servidores de la entidad, sin inconvenientes, y se realizaron los pagos respectivos: el primero contra la entrega de licencias en al almacén de la entidad, mediante memorando 3-2025-30665 del 2 de diciembre y el otro contra la instalación de Veemback en los servidores de la entidad, memorando 3-2025-33133 del 23 de diciembre. PROCESO FIRMAS DIGITALES: Se adelanto el proceso SGA-MC-45-2025, cuyo objetivo es la adquisición de certificados digitales de función pública en modalidad de token virtual, realizando evaluación integral de las ofertas, y resultando la adjudicación al proveedor CAMERFIRMA COLOMBIA SAS mediante el contrato 1300-2025 NOTA: En la vigencia 2026 se debe liquidar contrato del software de vulnerabilidades ya que una vez realizados los pagos acordados quedo un saldo de $30.
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 25%; 3er Trim: 25%; 4to Trim: 25%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 1723207260
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1578731158 | 1er Trim: 1723207260; 2do Trim: 1934818363; 3er Trim: 1565210377; 4to Trim: 1578731158
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 1578619448 | 1er Trim: 131704716; 2do Trim: 11282390; 3er Trim: 1138974648; 4to Trim: 296657694
[8 empty] | Girado | 1578619418 | 1er Trim: 18999656; 2do Trim: 43002180; 3er Trim: 744717810; 4to Trim: 771899772
5 |  |  | Fortalecimiento de la Arquitectura de Interoperabilidad | Implementación del Bus de Servicios para el proyecto de Portal Transaccional de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | Bus de servicio en operación | 20% Documento arquitectura del bus de servicios | 60% Documento de implementación del bus de servicios | 10% Documento de mantenimiento, mejoras y operación del bus de servicios | 10% Documento de mantenimiento, mejoras y operación del bus de servicios | En el marco de la implementación del Bus de Servicios para el proyecto del Portal Transaccional de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor De Bogotá , se ha realizado el documento de arquitectura, el cual constituye un hito clave para el desarrollo del proyecto. | Portal Transaccional de Servicio a la Ciudadanía: * Se desarrolló el producto mínimo viable (MVP) del Portal Transaccional de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual incluye componentes clave de autenticación e interoperabilidad (Bus de Servicios). Este fue lanzado el 18 de junio de 2025 a todas las entidades del Distrito. Dentro de su alcance actual se encuentran los siguientes servicios: Pagos Bogotá, Agendamiento web para atención en la Red CADE, Integración con el sistema BTE para la gestión de PQRSD por parte de la ciudadanía, Uso de tablas maestras para estandarización de datos * La Oficina TIC adelantó la revisión y actualización de los estudios previos y el análisis del sector como parte del acompañamiento técnico brindado a la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía en el marco del proyecto. * Se actualizó la documentación precontractual del portal, incorporando las observaciones emitidas por el Comité de Contratación. | Durante el tercer trimestre de 2025, se realizó la implementación del bus de servicios basado en Apache Camel, el cual actúa como capa de integración del Portal Transaccional de Servicio a la Ciudadanía. A la fecha, a través de este bus se exponen servicios que permiten: Permitir la consulta de trámites y servicios desde el portal. Soportar el proceso de agendamiento de turnos para la ciudadanía. Integrar funcionalidades de apoyo a pagos no tributarios. Facilitar la homologación de trámites y servicios con el Sistema de Asignación de Turnos. | Durante el periodo se avanzó en: Para el bus de servicios basado en Apache Camel, el cual habilita la interoperabilidad necesaria para soportar la operación del Portal Transaccional (PMV) actualmente en operación, se integraron nuevos servicios de interoperabilidad orientados a la funcionalidad del geovisor del Portal Transaccional, los cuales permiten: • La búsqueda geográfica de puntos de atención, trámites y servicios. • La consulta y publicación de capas geográficas disponibles para el geovisor. • La consulta de horarios de atención de los puntos de servicio. • El listado de trámites y servicios por punto de atención, habilitando su visualización espacial. Estas capacidades corresponden a un esquema de interoperabilidad transitorio, orientado a garantizar la operación del producto minimo viable - PMV. De igual manera, durante este mismo periodo, se definió la arquitectura objetivo del Portal Transaccional, la cual evoluciona hacia un modelo basado en API Management y microservicios, orientado a soportar la interoperabilidad, y que actualmente se encuentra en fase de desarrollo.
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 20%; 2do Trim: 60%; 3er Trim: 10%; 4to Trim: 10%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 125465184
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 125184124 | 1er Trim: 125465184; 2do Trim: 125465184; 3er Trim: 125184124; 4to Trim: 125184124
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 125184124 | 1er Trim: 92300104; 2do Trim: 0; 3er Trim: 32884020; 4to Trim: 0
[8 empty] | Girado | 125184124 | 1er Trim: 6914076; 2do Trim: 29736148; 3er Trim: 32884020; 4to Trim: 55649880
| Nombre Elaboró: | ERIKA TATIANA QUINTERO QUINTERO FANNY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALBA LUCÍA CARRILLO SALINAS |  |  | Dependencia: | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  |  | 1er Trim: Nombre del Jefe Dependencia:; 3er Trim: ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
| Fecha: | 15 de enero de 2026
Note on E25: 1. Licencias Office, 2.Licencias Software 3. Oracle 4. Abby 5. Hiperconvergencia y Aruba
Note on E37: 1. Software de Vulnerabilidades 2. SSL 3. Antivirus 4. Seguridad Perimetral 5. Solución de Backus 6. Oficial de seguridad

## Uso estratégico de datos
|  |  | PROCESO |  |  | Direccionamiento estratégico | [9 empty] | CÓDIGO | 4204000-FT-1138
|  |  | PROCEDIMIENTO |  |  | Elaboración y seguimiento del Plan estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI | [9 empty] | VERSIÓN | 03
|  |  | FORMATO |  |  | Seguimiento Trimestral PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2025 - 2027 VIGENCIA 2025 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
No | Objetivo Estratégico al que aporta | Responsable / Dependencia | Proyectos de TI / Hitos Importantes a Desarrollar | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2024 | Programación / Ejecución | [7 empty] | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI / Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones
[6 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Uso estratégico de datos
1 | Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / SUBSECRETARÍA DISTRITAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Portal de datos para la transparencia | Implementación del Portal de Datos para la Transparencia y mejoras requeridas | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | Portal implementado y con mejoras requeridas | 70% Lanzamiento del portal | 10% Mejoras y nuevos datos del Portal | 10% Mejoras y nuevos datos del Portal | 10% Mejoras y nuevos datos del Portal | Se llevó a cabo el desarrollo y la actualización de contenidos y de la línea gráfica del sitio GAB para el Portal de Datos para la Transparencia (https://gobiernoabiertobogota.gov.co). Además, se desarrollaron nuevas funcionalidades y se implementaron diseños mejorados para los tableros disponibles en dicho portal. Adicionalmente, se realizó el acompañamiento al lanzamiento del Portal de Datos para la Transparencia, llevado a cabo el 4 de marzo de 2025 en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. El evento contó con la apertura del señor Secretario General, Miguel Silva, y la participación de panelistas de las universidades de los Andes, el Externado y otras instituciones. El principal objetivo de esta plataforma es centralizar y facilitar el acceso a la información generada por los distintos observatorios del Distrito, poniendo estos datos al alcance de la ciudadanía. Asimismo, permitirá evaluar cómo estas tecnologías contribuyen a la democratización de la información, la eficiencia en la gestión de datos, la mejora de la interacción entre la ciudadanía y el gobierno, y la escalabilidad y robustez del sistema. Estos aspectos son fundamentales para avanzar en la transformación digital impulsada por la Cuarta Revolución Industrial (4RI). | Durante el Segundo Trimestre se realizaron: Se realizó la actualización de contenidos conforme a las solicitudes del área funcional. Asimismo, se incluyó una nueva categoría denominada “Desarrollo Económico” y se publicó internamente el reporte de métricas, con el fin de facilitar el control por parte del administrador, el análisis de información por el área funcional y la toma de decisiones orientadas a mejorar el portal de datos para la transparencia. Adicionalmente, en el marco de la estrategia de Datos para la Transparencia, nos encontramos desarrollando en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID, una herramienta interactiva para la ciudadanía que integra y visualiza datos públicos en lo que se refiere a la inversión pública en el desarrollo de los proyectos distritales y locales impulsando así la transparencia en el gasto, las inversiones y las contrataciones públicas. | PORTAL “DATOS PARA LA TRANSPARENCIA” Se realizo la Integración de Bogotá te escucha – Sat web y autenticador: - Ajustes en el servicio de la base maestra y el buscador funcionalidad es clave para garantizar una experiencia de búsqueda contextualizada y orientada al usuario, facilitando el acceso efectivo a la oferta institucional - el buscador de trámites y servicios reconozca y procese correctamente palabras con tildes. Actualmente, al ingresar términos acentuados (por ejemplo, “educación” o “autorización”). Se trabajó en el desarrollo e implementación de una sección de votación. Esta nueva sección se enfocó en las siguientes temáticas clave, siguiendo los compromisos establecidos en el II Plan de Gobierno Abierto de Bogotá: Seguridad y Tranquilidad : Compromiso para construir confianza institucional y transformar comportamientos contrarios a la convivencia mediante acciones de gobierno abierto, que incluyen acceso a información, innovación tecnológica, participación y procesos pedagógicos. - Bogotaneidad : Compromiso de fortalecer la participación ciudadana a través de una herramienta tecnológica integrada al Laboratorio de Innovación – GoLab, que usará la plataforma Chatico y se articulará con la Oficina Consejería Distrital de TIC para impulsar la coordinación de los presupuestos participativos. - Educación: Implementación de la estrategia de entornos escolares inspiradores para transformar las áreas externas de los colegios en espacios seguros, acogedores y protectores, lo cual incluye la identificación y mitigación de riesgos de seguridad y convivencia. - Salud y Bienestar : Diseño e implementación de una estrategia distrital para fortalecer el acceso, la equidad y la participación efectiva en salud mental en Bogotá. - Transporte Público y Movilidad : Esta temática incluye varios compromisos como el desarrollo de una estrategia de diálogos ciudadanos , la implementación de un asistente inteligente en la web de la Empresa Metro , la publicación periódica y accesible de conjuntos de datos sobre la operación del SITP , la implementación de un modelo de cultura ciudadana en el SITP , y la disposición de mecanismos incluyentes para la participación de grupos como personas con discapacidad, personas mayores y población rural. El objetivo de este desarrollo es promover los pilares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación que sustentan el Plan de Gobierno Abierto de Bogotá. Además de la sección de votación que desarrollaron, la página de Participación fue modificada para destacar la siguiente información y funcionalidades clave. - Decide, cocrea y fórmate: Este es el encabezado principal que orienta a la ciudadanía sobre el propósito de la sección. - Presupuestos participativos: Permite a la ciudadanía decidir cuáles propuestas ciudadanas se ejecutarán en su localidad. Se incluye un botón para Participar. - Plan Distrital de Desarrollo: Muestra la Estrategia de participación para el Plan de Desarrollo Distrital en Bogotá, con un botón para Participar. - iVotec - Elige: Se destaca que Bogotá cuenta con herramientas para llevar a cabo de manera segura, rápida y con calidad, procesos electorales en las instancias locales. Se incluye un botón para Proponer. | Durante el periodo se avanzó en: PORTAL DATOS PARA LA TRANSPARENCIA: Se trabajó en el desarrollo de la gestión de contenidos en el sitio de datos para la transparencia Rutas Visualización (GAB): A continuación, se listan las páginas que se pueden editar en con el gestor de contenidos y sus rutas de visualización correspondientes dentro del aplicativo GAB: • ¿Qué es GAB?: https://websgab.gobiernoabiertobogota.gov.co/contenedor/gab • alianza para el Gobierno Abierto: https://websgab.gobiernoabiertobogota.gov.co/contenedor/gab/alianza • Aliados para la transparencia: https://websgab.gobiernoabiertobogota.gov.co/contenedor/gab/aliados • Participación: https://websgab.gobiernoabiertobogota.gov.co/contenedor/participacion • Colaboración: https://websgab.gobiernoabiertobogota.gov.co/contenedor/gab/colaboracion • Servicios: https://websgab.gobiernoabiertobogota.gov.co/contenedor/gab/bogota-cuidadora Se mantiene la operación del Portal Transaccional, garantizando su disponibilidad, continuidad y funcionamiento adecuado para la prestación de los servicios a la ciudadanía.
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 70%; 2do Trim: 10%; 3er Trim: 10%; 4to Trim: 10%
|  |  |  | Presupuesto asociado} |  |  |  | Presupuesto Inicial | 254050134
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 270076175 | 1er Trim: 254050134; 2do Trim: 254050134; 3er Trim: 275641163; 4to Trim: 270076175
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 270076175 | 1er Trim: 248828039; 2do Trim: 0; 3er Trim: 17706780; 4to Trim: 3541356
[8 empty] | Girado | 270076175 | 1er Trim: 21028909; 2do Trim: 75858094; 3er Trim: 92581164; 4to Trim: 80608008
2 |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Modelo Operativo del Gobierno de Datos | Definir el modelo operativo de Gobierno y de Datos y adoptarlo en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | Definir el modelo operativo y entregar documentación a la OPA para formalizar ante el SIG | 30% Informe de avance sobre la estructuración del Data Warehouse | 30% Documento de identificación de datos maestros construido con las dependencias definidas | 20% Documento institucional que establece el responsable de datos en la entidad | 20% Procedimiento entregado a la OAP para la gestión de datos maestros, definición de roles y responsabilidades y actualización, creación y eliminación del dato | Se elaboró ​​y presentó el avance en la estructuración del Data Warehouse , una solución diseñada para almacenar, integrar y analizar grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes. Durante el periodo se culminó la extracción, transformación y consolidación de los datos actualizados de las siguientes fuentes de información: Bogotá Te Escucha, Sat Antiguo, Sat Web, Línea 195 y Guía de tramites, de acuerdo con las reglas de negocio definidas por Servicio a la Ciudadanía Adicionalmente, se realizó el fortalecimiento de los datos maestros de servicios y entidades, a partir de un algoritmo en lenguaje Python de acuerdo con los requerimientos de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía. Finalmente, como parte de este proceso, se entregó el diseño del Data Warehouse, componente clave del portal transaccional, el cual incorpora el uso estratégico de los datos, asegurando así su integración dentro del ecosistema digital institucional. | Durante el segundo trimestre se adelantaron actividades clave que coadyuvan a la implementación del modelo operativo de gobierno de datos. Estas acciones permitirán establecer una base sólida para la toma de decisiones informadas, promoviendo una gestión institucional eficiente, transparente y centrada en el ciudadano Una de las actividades más relevantes fue la elaboración del documento de Identificación de Datos Maestros para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La identificación de datos maestros es un paso fundamental para garantizar la calidad, consistencia e integridad de la información a través de todos los sistemas y procesos institucionales. Esta actividad permite establecer una única fuente confiable de datos, lo que facilita la toma de decisiones, mejora la eficiencia operativa y contribuye a la reducción de errores y duplicidades. | Durante el tercer trimestre se genera el documento que establece el responsable de datos en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Aquí un apartado de su contenido Responsables de Datos en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Septiembre 2025 1. Introducción La gestión adecuada de los datos institucionales es fundamental para garantizar la calidad, seguridad, disponibilidad y uso estratégico de la información en la toma de decisiones. En este contexto, es necesario establecer claramente los roles y responsabilidades de los actores involucrados en el ciclo de vida de los datos dentro de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Este documento define los responsables de datos, sus funciones principales y los perfiles sugeridos para cada rol, con el fin de fortalecer la gobernanza de datos en la entidad. 2. Definición de Roles Responsables de Datos 2.1 Responsable de Gobierno de Datos Funciones: Liderar la estrategia de gestión de datos, definir políticas de calidad, seguridad y privacidad, coordinar la implementación de estándares y supervisar el cumplimiento normativo. Perfil sugerido: Científico de datos senior o Profesional en BI con experiencia en gestión de proyectos y gobierno de datos. 2.2 Responsable de Calidad de Datos Funciones: Supervisar la integridad, exactitud y consistencia de los datos; definir y aplicar controles de calidad; coordinar auditorías y reportes de calidad. Perfil sugerido: Analista de datos o Analista QA con experiencia en documentación y pruebas de calidad. 2.3 Responsable de Seguridad y Privacidad de Datos Funciones: Garantizar la protección de datos personales y sensibles, implementar medidas de seguridad, gestionar incidentes y riesgos, asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Perfil sugerido: Desarrollador de software o full-stack con formación en seguridad informática. 2.4 Responsable de Integración y Disponibilidad de Datos Funciones: Administrar bases de datos, asegurar la disponibilidad y accesibilidad de la información, coordinar la integración de fuentes de datos internas y externas. Perfil sugerido: Desarrollador full-stack o Profesional en BI con experiencia en administración de bases de datos. 2.5 Responsable de Analítica y Uso de Datos Funciones: Promover el uso estratégico de los datos para la toma de decisiones, desarrollar modelos analíticos y visualizaciones, capacitar a los usuarios internos. Perfil sugerido: Científico de datos junior o Profesional en BI. | Durante el periodo se avanzó en: Gobierno de Datos: -Se elaboró el documento de procedimientos para la creación, actualización y eliminación del dato. -Se gestionó la revisión y posterior formalización del documento de procedimientos para el ciclo de vida del dato en los documentos de la entidad. -Se construyó la versión inicial del anexo técnico para el proceso de contratación de 2026, enfocado en el diseño e implementación del modelo operativo de Gobierno de Datos y la arquitectura tecnológica, bajo estándares como DAMA-DMBOK e ISO/IEC 38505-1 Tableros de control: -Creación de nuevos indicadores para el tablero de infraestructura transparente (proyectos de mesas de ciclo corto de Predial). -Implementación de usabilidad para cambio de idioma (inglés) en el tablero de CoST Bogotá. - Ajustes al tablero de infraestructura transparente proporcionando un menú más amplio. - Soporte en visualizaciones para el análisis de ejecución física vs. real y análisis de proyectos. - Inclusión de indicadores para las mesas de ciclo corto (MCC) y proyectos estratégicos en el tablero. - Despliegue de nuevas vistas y análisis para Gestión Predial, PMT (Planes de Manejo de Tránsito), SSP (Servicios Públicos), PCM (Permisos) y Proyectos Estratégicos. NOTA: del presupuesto comprometido se anulo saldos de dos contratos de PSP por valor de $784.157
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 30%; 2do Trim: 30%; 3er Trim: 20%; 4to Trim: 20%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 168367850
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 119444879 | 1er Trim: 168367850; 2do Trim: 168367850; 3er Trim: 117623610; 4to Trim: 119444879
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 119900156 | 1er Trim: 108517226; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 11382930
[8 empty] | Girado | 118660722 | 1er Trim: 12318860; 2do Trim: 32631066; 3er Trim: 32631066; 4to Trim: 41079730
3 |  |  | Implementación de Capacidades Tecnológicas de Última Generación | Implementación de Inteligencia artificial en los procesos que se requieran | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | Informes de implementación de Inteligencia Artificial y Gestión masiva de Datos | 25% Informe trimestral de aplicación de Inteligencia artificial/Big Data | 25% Informe trimestral de aplicación de Inteligencia artificial/Big Data | 25% Informe trimestral de aplicación de Inteligencia artificial/Big Data | 25% Informe trimestral de aplicación de Inteligencia artificial/Big Data | La Secretaría General diseña e implementa tableros de control en Power BI, que se conectan a diversas fuentes de información para visualizar datos y monitorear en tiempo real el rendimiento de los procesos internos de la entidad y aquellos de alcance distrital, así mismo, se aplican algoritmos de inteligencia artificial que mejoran la gestión estratégica de estos, facilitando la toma de decisiones basadas en datos. Dentro de los avances del periodo se encuentran: •Se actualizó la imagen institucional en todos los tableros existentes. •En el marco de la estrategia de Datos para la Transparencia, nos encontramos desarrollando en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID, una herramienta interactiva para la ciudadanía que integra y visualiza datos públicos en lo que se refiere a la inversión pública en el desarrollo de los proyectos distritales y locales impulsando así la transparencia en el gasto, las inversiones y las contrataciones públicas •Mejoras en el tablero de presupuesto de acuerdo con los requerimientos del área funcional. •Actualización de cifras en tableros BTE de acuerdo a lo resultados de los estudios que realiza el área funciona y se compartieron para validación. •Se desarrolló el tablero de control de quejas de Bogotá te escucha con el fin de facilitar el seguimiento de las PQR. •Se da soporte en la creación de una nueva área de trabajo en Power Bi, con el fin de brindar el control parcial al área funcional sobre el tablero seguimiento y medición del servicio a la ciudadanía. | La Secretaría General diseña e implementa tableros de control en Power BI, que se conectan a diversas fuentes de información para visualizar datos y monitorear en tiempo real el rendimiento de los procesos internos de la entidad y aquellos de alcance distrital, así mismo, se aplican algoritmos de inteligencia artificial que mejoran la gestión estratégica de estos, facilitando la toma de decisiones basadas en datos. Entre los tableros que se han trabajado en el periodo se encuentran los siguientes: - DATOS POR LA TRANSPARENCIA – SATI - TABLERO PARA EL SEGUIMIENTO DE PQRS - TABLERO DE INFRAESTRUCTURA TRANSPARENTE - TABLERO DE COST BOGOTÁ - TABLERO DE GESTIÓN DISTRITAL DE MUJERES EN RIESGO DE FEMINICIDIO - TABLERO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - Tablero para visualizar datos públicos en lo que se refiere a la inversión pública en el desarrollo de los proyectos distritales y locales impulsando así la transparencia en el gasto, las inversiones y las contrataciones públicas. Adicionalmente, se puso en producción un agente de inteligencia artificial que permite la validación y asignación del 40% de las PQRSD recibidas a través de Bogotá Te escucha. Por otro parte, se inicia el trabajo para el desarrollando e implementación de un agente conversacional basado en modelos de lenguaje LLM o Modelo de Lenguaje Grande (Large Language Model en inglés), es un tipo de programa de inteligencia artificial (IA) diseñado para entender y generar lenguaje natural, en la nube de Azure, que brinde respuestas contextualizadas sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y temas institucionales, apoyado en documentación oficial y fuentes validadas. Este agente estará embebido en el micrositio de la SGAMB y será desarrollado completamente con talento humano e infraestructura tecnológica institucional. | Se realizaron ajustes en el tablero de gestión distrital de mujeres en riesgo de feminicidio incorporando nuevas fuentes de información con las estructuras que provee integración social y secretaria de la mujer. - Se apoyo en la actualización del tablero de infraestructura transparente con datos entregados por las entidades del distrito en el mes de julio 2025. - Se apoyo en la actualización en producción del tablero de Cost Bogotá con datos entregados por las entidades del distrito para el mes de julio 2025. - Se apoyo en la implementación de nuevas funcionalidades que permiten filtrar datos y visualizarlos desde cada una de las etiquetas con cifras establecidas en la hoja de resumen del tablero de feminicidio. Al hacer clic sobre la etiqueta podrá visualizar el detalle de los casos al que se hace referencia y muestra el detalle de la etiqueta. - Se desarrollaron ajustes en la ETL para cargar más datos de las bases de feminicidio, atenciones, llamadas al 123, integración social y secretaria de la mujer a la base de datos de DWH con el fin de construir los servicios para compartir datos consolidados. - Se apoyo creación y actualizaciones en el desarrollo de los procesos que consolidan datos a través de flujos construidos en Power Automate y ETL en SSIS para cargar los datos consolidados para los tableros de infraestructura transparente y Cost Bogotá; así como la automatización de procesos para consolidación de datos en único documento xlsm. - Se apoyo en el desarrollo de nuevas funcionalidades y construcción de nuevos indicadores para tablero de infraestructura transparente, de acuerdo a los requerimientos presentados por el área funcional. - Se apoyo en el desarrollo del tablero de inscripciones al programa Bogotá Capital Digital, conectado a la base de datos en tiempo real. En lo recorrido de la vigencia 2025 lo más representativo en la implementación de visores ha sido: - DATOS POR LA TRANSPARENCIA – SATI https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzI5NzNmZGYtOGQ1NC00N2I0LWJlMTgtYzIzM2MzZmQ5YmMxIiwidCI6ImYzNTFhN2NiLWY5NGEtNGRmMC05NjI3LWFlMDMwY2NlZjdjNCIsImMiOjR9 - TABLERO PARA EL SEGUIMIENTO DE PQRS https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmE5ZDk4MmItZGE3Zi00YWZlLWFhNTctNjdlNTJkMDQ2YzM1IiwidCI6ImYzNTFhN2NiLWY5NGEtNGRmMC05NjI3LWFlMDMwY2NlZjdjNCIsImMiOjR9 - TABLERO DE INFRAESTRUCTURA TRANSPARENTE https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTU3NzYzMTctMjJmYy00Y2U1LTk2NGEtYzNhZmIwZGY0NzQxIiwidCI6ImYzNTFhN2NiLWY5NGEtNGRmMC05NjI3LWFlMDMwY2NlZjdjNCIsImMiOjR9 - TABLERO DE COST BOGOTÁ https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDVjMjNjOTItNjdhNS00ZmViLTg2YTAtMTYxMzgxZmJlMzBjIiwidCI6ImYzNTFhN2NiLWY5NGEtNGRmMC05NjI3LWFlMDMwY2NlZjdjNCIsImMiOjR9 - TABLERO DE GESTIÓN DISTRITAL DE MUJERES EN RIESGO DE FEMINICIDIO https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDQ1Nzk0MjctYjNjZS00N2MzLTlkNjgtMzUzMzBiM2VlMDJmIiwidCI6ImYzNTFhN2NiLWY5NGEtNGRmMC05NjI3LWFlMDMwY2NlZjdjNCIsImMiOjR9 - TABLERO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ZlNDYwNmUtMGRlNy00MTE2LTljMzMtMjZhN2FkNjM4M2FkIiwidCI6ImYzNTFhN2NiLWY5NGEtNGRmMC05NjI3LWFlMDMwY2NlZjdjNCIsImMiOjR9 | Durante el periodo se avanzó en: Modelado de datos: -Se realizó el desarrollo del modelo de datos para consolidar la información de las mesas de ciclo corto de Predial e incluirla en el tablero de infraestructura transparente. -Se realizó el mantenimiento a los procesos de extracción, transformación y carga (ETL) de datos consolidados. Además, se brindó soporte en la ejecución de procesos, resolución de errores y notificaciones de avances para los desarrollos de Infraestructura Transparente y Predial. -Se adicionaron nuevas tablas de las mesas de ciclo corto al modelo de datos del tablero y se mantuvo el soporte a los procesos de ETL para la carga de datos consolidados Desarrollo del Agente Conversacional (MIPG): Se ejecutó el ciclo completo de desarrollo de un asistente virtual basado en Modelos de Lenguaje (LLM) alojado en la nube de Azure. Su función es responder consultas sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y temas de gestión pública distrital, utilizando documentación oficial. Esto incluyo actividades como: - Desarrollo y ejecución de pruebas del agente para brindar respuestas contextualizadas sobre temas el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y temas de gestión pública distrital. - Entrega final del desarrollo del agente conversacional para su integración en el micrositio de la Secretaría General. Automatización con IA en "Bogotá Te Escucha" - Fase II: Se avanzó en la modernización del sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRSD) mediante la automatización de procesos. Esto incluyo actividades como: - Revisión de los avances del piloto correspondiente a la Fase 2 de automatización del 80 % PQRSD. - Apoyo técnico continuo a los avances del piloto de la Fase 2. - Ejecución del despliegue de la Fase 2 de automatización de PQRSD. Diagnóstico especializado para el uso de Inteligencia Artificial (IA) en la gestión del patrimonio documental del Concejo de Bogotá - Contrato No. 4213000-1220-2025: - Apoyo técnico continuo en el proyecto de aplicación de IA en la gestión del patrimonio documental del Concejo de Bogotá - Ejecución del contrato, desde el diagnóstico inicial hasta la definición estratégica de la solución tecnológica, cumpliendo con las fases de análisis "AS-IS" y evaluación de herramientas. Es decir, se completó el levantamiento del estado actual de los procesos de gestión documental, identificando barreras técnicas críticas para la implementación de IA; y se realizó un estudio de mercado y benchmarking técnico para seleccionar las herramientas más adecuadas para proceder con la modernización de la gestión de su patrimonio documental.
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 25%; 3er Trim: 25%; 4to Trim: 25%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 72091890
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 72091890 | 1er Trim: 72091890; 2do Trim: 72091890; 3er Trim: 72091890; 4to Trim: 72091890
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 72091890 | 1er Trim: 72091890; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[8 empty] | Girado | 72091890 | 1er Trim: 8221005; 2do Trim: 18971550; 3er Trim: 18971550; 4to Trim: 25927785
| Nombre Elaboró: | ERIKA TATIANA QUINTERO QUINTERO FANNY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALBA LUCÍA CARRILLO SALINAS |  |  | Dependencia: | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  |  | 1er Trim: Nombre del Jefe Dependencia:; 3er Trim: ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
| Fecha: | 15 de enero de 2026

## Adopción digital
|  |  | PROCESO |  |  | Direccionamiento estratégico | [9 empty] | CÓDIGO | 4204000-FT-1138
|  |  | PROCEDIMIENTO |  |  | Elaboración y seguimiento del Plan estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI | [9 empty] | VERSIÓN | 03
|  |  | FORMATO |  |  | Seguimiento Trimestral PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2025 2027 VIGENCIA 2025 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
No | Objetivo Estratégico al que aporta | Responsable / Dependencia | Proyectos de TI / Hitos Importantes a Desarrollar | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2024 | Programación / Ejecución | [7 empty] | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI / Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones
[6 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Adopción digital
1 | Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Capacidades en Analítica de Datos | Implementación de capacidades en Analítica de Datos | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | Informes de implementación de capacidades en Analítica de Datos | 25% Informe trimestral de las capacidades generadas en analítica de datos | 25% Informe trimestral de las capacidades generadas en analítica de datos | 25% Informe trimestral de las capacidades generadas en analítica de datos | 25% Informe trimestral de las capacidades generadas en analítica de datos | La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) compartió con la Oficina de Talento Humano el anexo técnico de capacitaciones titulado “Temática cursos OTIC 1302_RevLMA”, en el cual se propone una oferta formativa enfocada en el fortalecimiento de capacidades en analítica de datos. Esta propuesta incluye contenidos clave como: * Introducción a la analítica de datos * Fundamentos de Big Data * Modelado de datos * Visualización y generación de reportes con Power BI * Administración de bases de datos con Oracle Con el objetivo de promover estas temáticas entre los equipos de trabajo, y en coordinación con el equipo de Bienestar Integral – Talento Humano, se gestionó la difusión del curso virtual sincrónico Power BI certificado por el SENA. Esta formación, de 48 horas, está dirigida a servidores(as) públicos y contratistas interesados en desarrollar habilidades en herramientas de inteligencia de negocios. El curso se llevará a cabo del 29 de abril al 5 de junio de 2025, con sesiones los martes y jueves de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., a través de la plataforma Sofía Plus. | La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) llevó a cabo una jornada de sensibilización dirigida a los servidores públicos y contratistas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, abordando temas fundamentales para el fortalecimiento de la cultura digital institucional. Los temas tratados fueron los siguientes: * Recordatorio de la Política de Seguridad Digital vigente. * Socialización de la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. * Lineamientos sobre la Protección de Datos Personales. * Consideraciones sobre el uso de fotografías como datos personales. * Importancia de proteger nuestros datos durante procesos de apertura de información. * Principios y beneficios de los Datos Abiertos. Estas actividades tienen como propósito fomentar el uso responsable de los datos y la información, promover la transparencia institucional y garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente. | Durante el 3er. Trimestre de 2025, se actualizó la sección “Términos y Condiciones” de la Sede Electrónica de la Secretaría General, incorporando la adopción de la Licencia de Datos Abiertos de la entidad. De igual manera y acorde con lo programado en Plan de Apertura de Apertura y mejora de Datos abiertos 2025, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Consejería Distrital de TIC y IDECA en su Plan Piloto Distrital de Datos Abiertos, se realizaron reuniones con las dependencias de la Entidad donde la Oficina TIC dio conocer los lineamientos para la identificación de los nuevos conjuntos de datos abiertos, ejercicio que permitió validar la pertinencia de los datos que se tenían publicados en los años 2024 y anteriores, para lo cuales se determinó según su pertinencia y oportunidad la opción de archivar, eliminar. | Durante el 4º trimestre de 2025, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) llevó a cabo las siguientes jornadas de sensibilización con el propósito de fortalecer las habilidades analíticas de los servidores y contratistas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá: - Transferencia de Conocimiento – Planner, con el objetivo de Enseñar a los participantes a gestionar eficientemente proyectos y tareas usando la herramienta Microsoft Planner. Fecha de realización 2 de octubre, asistentes 18 colaboradores. - Transferencia de Conocimiento - Power BI – 1 con la finalidad de realizar la introducción a la plataforma Power BI, identificando los conceptos iniciales para hacer un manejo efectivo de datos fecha. Fecha de realización 21 de noviembre, asistentes 42 colaboradores. - Transferencia de Conocimiento - Power BI – 2 con el objetivo de iniciar el manejo de tableros y datos en la plataforma Power BI. Fecha de realización 28 de noviembre, asistentes 32 colaboradores.
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 25%; 3er Trim: 25%; 4to Trim: 25%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 42622749
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 42749226 | 1er Trim: 42622749; 2do Trim: 42622749; 3er Trim: 42749226; 4to Trim: 42749226
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 42749226 | 1er Trim: 31366296; 2do Trim: 0; 3er Trim: 11382930; 4to Trim: 0
[8 empty] | Girado | 42749226 | 1er Trim: 4806126; 2do Trim: 11382930; 3er Trim: 11382930; 4to Trim: 15177240
2 |  |  | Uso de Inteligencia Artificial en el quehacer | Implementación de capacidades en el uso de Inteligencia Artificial | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | Informes de implementación del uso de Inteligencia Artificial | 25% Informe trimestral de las capacidades generadas en el uso de inteligencia artificial | 25% Informe trimestral de las capacidades generadas en el uso de inteligencia artificial | 25% Informe trimestral de las capacidades generadas en el uso de inteligencia artificial | 25% Informe trimestral de las capacidades generadas en el uso de inteligencia artificial | La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) compartió con la Oficina de Talento Humano el anexo técnico de capacitaciones titulado “Temática cursos OTIC 1302_RevLMA”, en el que se presenta una propuesta de formación enfocada en fortalecer las competencias relacionadas con el uso de inteligencia artificial. Una de las principales apuestas incluidas en el documento es el curso sobre Microsoft Copilot, diseñado para capacitar a los servidores públicos en el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa y automatización de procesos. Esta formación contempla temas como: * Fundamentos de la IA generativa, modelos de lenguaje (LLMs), deep learning y casos de uso prácticos. * Introducción a Microsoft Copilot y desarrollo de copilotos personalizados. * Integración de distintos tipos de datos (estructurados y no estructurados) desde Word, PDF, SharePoint o Dataverse. * Automatización de procesos mediante Power Automate y gestión de acciones desde el Copilot. * Seguridad de la información: privacidad, control de accesos y autenticación. * Diseño conversacional, estilo y experiencia de usuario. Esta iniciativa está completamente alineada con la Estrategia de Uso y Apropiación TIC 2025, realizada por la OTIC, que propone como uno de sus pilares estratégicos el fortalecimiento de habilidades digitales avanzadas, especialmente en temas como inteligencia artificial, análisis de datos y automatización. En el marco de esta línea de trabajo, la OTIC también participó en la jornada presencial “AI para todas las áreas, Copilot, Agentes y mucho más – El futuro del trabajo ahora”, organizada por Microsoft en Bogotá. Durante el encuentro se abordaron experiencias reales de uso de IA en distintos contextos organizacionales, así como el diseño y aplicación de agentes inteligentes orientados a facilitar el trabajo en las entidades públicas. Por otra parte, desde Talento Humano, el pasado 13 de marzo de 2025 se realizó la charla magistral “Inteligencia Artificial en la Administración Distrital: de la teoría a la práctica”, liderada por el Secretario General, Miguel Silva Moyano, junto con Laura Villa Escobar, directora del DASCD, y Andrés Waldraff, gerente de ÁGATA. Este espacio permitió reflexionar colectivamente sobre el papel de la inteligencia artificial en la transformación del servicio público y su potencial como herramienta ética y estratégica en la gestión distrital. | La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) llevó a cabo una jornada de sensibilización de gran importancia dirigida a los servidores públicos y contratistas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La sesión, titulada “Usemos la IA de manera segura”, tuvo como objetivo brindar recomendaciones clave para el uso seguro y responsable de herramientas basadas en inteligencia artificial. Adicionalmente, se desarrolló una presentación en la que se consolidó un top de herramientas de inteligencia artificial clasificadas por temáticas, con el fin de orientar a los funcionarios sobre las opciones más pertinentes según sus necesidades y contextos de uso. | Durante el tercer trimestre de 2025, se llevó acabo el Taller “El futuro del trabajo con Copilot”, evento presencial en las oficinas de Microsoft Bogotá, dirigido a directivos y profesionales de la Secretaría General, enfocado en el uso de Copilot, agentes y otras herramientas de IA para mejorar la productividad y creatividad, reducir costos y proteger datos. De igual manera, la OTIC participó en BigView ¦ Sesión #1: Taller Foundry + Copilot Studio. | Se realizó la adquisición de 10 licencias de Microsoft Copilot, las cuales permitirán una integración con las herramientas como Microsoft Teams, herramientas ofimáticas y correo. Estas licencias facilitarán la automatización de tareas, el apoyo en la generación y análisis de información, y la optimización de los flujos de trabajo colaborativos, contribuyendo a una mayor eficiencia operativa. Asimismo, la solución garantiza la seguridad, confidencialidad y privacidad de la información institucional, al operar bajo los controles, políticas y estándares de seguridad del tenant de la entidad.
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 25%; 3er Trim: 25%; 4to Trim: 25%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 42749226
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 42622749 | 1er Trim: 42622749; 2do Trim: 42622749; 3er Trim: 42749226; 4to Trim: 42749226
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 42749226 | 1er Trim: 31366296; 2do Trim: 0; 3er Trim: 11382930; 4to Trim: 0
[8 empty] | Girado | 42749226 | 1er Trim: 4806126; 2do Trim: 11382930; 3er Trim: 11382930; 4to Trim: 15177240
| Nombre Elaboró: | ERIKA TATIANA QUINTERO QUINTERO FANNY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALBA LUCÍA CARRILLO SALINAS |  |  | Dependencia: | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  |  | 1er Trim: Nombre del Jefe Dependencia:; 3er Trim: ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
| Fecha: | 15 de enero de 2026

## Fortalecimiento de la gestión
|  |  | PROCESO |  |  | Direccionamiento estratégico | [9 empty] | CÓDIGO | 4204000-FT-1138
|  |  | PROCEDIMIENTO |  |  | Elaboración y seguimiento del Plan estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI | [9 empty] | VERSIÓN | 03
|  |  | FORMATO |  |  | Seguimiento Trimestral PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2025 - 2027 VIGENCIA 2025 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
No | Objetivo Estratégico al que aporta | Responsable / Dependencia | Proyectos de TI / Hitos Importantes a Desarrollar | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2024 | Programación / Ejecución | [7 empty] | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI / Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones
[6 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Fortalecimiento de la gestión de proyectos
1 | Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental | Mantenimiento y mejora al Sistema de Gestión Documental de la Entidad | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | Mejoras y nuevas funcionalidades del Sistema de Gestión Documental de la Entidad | 25% Informe trimestral de mejoras y nuevas funcionalidades realizadas al Sistema de Gestión Documental de la Entidad | 25% Informe trimestral de mejoras y nuevas funcionalidades realizadas al Sistema de Gestión Documental de la Entidad | 25% Informe trimestral de mejoras y nuevas funcionalidades realizadas al Sistema de Gestión Documental de la Entidad | 25% Informe trimestral de mejoras y nuevas funcionalidades realizadas al Sistema de Gestión Documental de la Entidad | Durante el primer trimestre de 2025 se logró en forma general lo siguiente, brindar soporte y mantenimiento al Sistema SIGA - Gestión Documental de la Secretaria General: • Se corrigió el error por el que no mostraba mensajes en el Historial que incluyeran fines de línea. Se modificaron los siguientes archivos: • Se reportó en producción fallos con correos que tienen .@ • El caso ocurría porque el InternetAddress los reporta como válidos pero falla al .send. • Se agregó validación al método isValidEmailAddress • Se corrigió el error en los datos de las fechas de inicio y fin mostrados en las tablas de archivos de Gestión y Central. Se verificó en ambiente de pruebas encontrando que el problema radicaba en el manejo de formato de fechas en el código. Durante el primer trimestre se logró en forma general lo siguiente, con la implementación de nuevas funcionalidades a Sistema SIGA - Gestión Documental de la Secretaria General • Implementación del cambio en la integración con Firma Electrónica por el nuevo operador GSE • Se verificó el caso reportado por el que la firma digital de GSE aparecía como no válida en ambiente de Pruebas. El proveedor GSE confirmó que la implementación de la nueva integración es correcta y aclaró que, dado que se trata de un ambiente de pruebas, el PDF firmado muestra el mensaje indicando que no es un certificado de confianza. | Durante el segundo trimestre de 2025 se brinda soporte y mantenimiento al Sistema SIGA - Gestión Documental de la Secretaria General: * Se ajustó el módulo de Correspondencia, en la v2.1.0.3 * Se incluyó el cambio solicitado por la Subdirección de Gestión Documental para que en el llamado al servicio Certimail de 4/72 se agreguen los correos copiados. * Se corrigió la presentación del correo origen, cuando incluía fines de línea no se mostraban los botones del radicado. Con la nueva versión, el envío a los correos copiados será más rápido dado que se incluirán desde el primer intento de envío a Certimail. * se realiza la corrección correo origen. Antes del cambio no se mostraban los botones para el radicado y generaba error en la consola * Se corrige el remitente origen con fines de línea para que no genere error, para lo anterior se hicieron cambios y se implementó la v2.1.0.4 del módulo de Correspondencia corrigiendo los siguientes archivos. | Durante el periodo se brindó soporte y mantenimiento al sistema SIGA En la v2.1.0.5 de SIGA Correspondencia se ajustan los pies de página de las plantillas conforme a lo requerido en el memorando 3-2025-17246 En la v2.1.0.6 de SIGA Correspondencia se corrigió la funcionalidad de recuperar imágenes de Memorando Electrónico con el propósito de que los usuarios no dependan de OTIC en el momento de usar esta funcionalidad. La versión se instaló en ambiente de Producción el 13 de agosto. se realizaron todas las actividades de ajustes y actualziación a software para migración tanto del sistema de procesamiento MX-1000 a MX-7000 | Durante el periodo se brindo soporte y mantenimiento al sistema SIGA, Esto incluyo actividades como: En los módulos de Correspondencia v2.1.0.7 y Archivo v2.1.0.3 de SIGA se incluyeron los siguientes ajustes solicitados: SIGA 3-2025-24346 GLPI 386046 Actualizar pies de página Se modificaron los archivos: WebSigac/WebSigac/web/JSP/reportes/fuentes/PiePaginaSinCodigo.jpg WebSigac/WebSigac/web/JSP/reportes/fuentes/piePagina.jpg WebSigac/WebSigac/web/JSP/reportes/fuentes/piePagina_Extra.jpg WebSigac/WebSigac/web/ingreso.jsp WebSigar/web/JSP/reportes/fuentes/PiePaginaFED.png WebSigar/web/JSP/reportes/fuentes/PiePaginaSinCodigo.jpg WebSigar/web/JSP/reportes/fuentes/piePagina.jpg WebSigar/web/ingreso.jsp Con estos ajustes, se dio respuesta al SIGA 3-2025-24346 y se normalizaron los Pies de página de todos los reportes conforme a lo solicitado. En el módulo de Correspondencia v2.1.0.8 de SIGA se incluyeron los siguientes ajustes solicitados: • Corregir en Reparto no mostraba botón actualizar cuando habían comillas en el comentario de reparto • Corrige error de formato de fecha en ORACLE reportado en JDK 17 para Reparto Se solucionó el caso ocurrido en Producción por el que no activaba el botón Actualizar cuando el usuario había usado comillas sencillas en el comentario. Adicionalmente se corrigió en ambiente de JDK 17 que en la misma funcionalidad de Reparto no se almacenaba el registro debido al formato de fecha utilizado incompatible con la base de datos. • Ajuste servicio web – Endpoint para integrar el Sistema SIGA con el software en desarrollo Seguimiento a procesos de operación de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos de Bogotá GLPI 2455
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 25%; 3er Trim: 25%; 4to Trim: 25%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 64617941
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 64617941 | 1er Trim: 69835538; 2do Trim: 64617941; 3er Trim: 64617941; 4to Trim: 69835538
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 69835538 | 1er Trim: 64617941; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 5217597
[8 empty] | Girado | 69835538 | 1er Trim: 6914076; 2do Trim: 20779327; 3er Trim: 18060915; 4to Trim: 24081220
2 |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DISTRITO | Preservación Digital | Proyecto de preservación digital implementado | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | Implementación de la fase definida para el 2025 de preservación digital | N/A | 20% INFORME DEL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES | 40% INFORME DE AVANCE DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | 40% INFORME FINAL DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | N/A | En coordinación con la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito, se adelantó la elaboración de los anexos técnicos y la atención de observaciones asociadas a los siguientes procesos de contratación, en el marco del proyecto de Fortalecimiento del acceso y difusión de la memoria histórica y del patrimonio documental de Bogotá, D.C.: * Consultoría especializada para el análisis, evaluación y aplicación de IA en la gestión del patrimonio documental del fondo documental "Concejo de Bogotá"​ * Realizar el diagnóstico de los Fondos y Colecciones Documentales Digitales, y sus medios de almacenamiento en el Archivo General de Bogotá; el diagnóstico de la producción electrónica de documentos históricos en 12 entidades del Distrito, y la definición de la Arquitectura Tecnológica para soportar el proyecto de preservación digital, en el marco del proyecto de Fortalecimiento del acceso y difusión de la memoria histórica y del patrimonio documental de Bogotá, D.C. * Consultoría especializada para el diseño, desarrollo, implementación de software que automatice los procesos de 4 líneas de operación de la Subdirección de Sistema Distrital de Archivos de Bogotá –SSDA | Durante el tercer trimestre de 2025, se adelantaron las siguientes actividades en los proyectos: 1. Aplicación de IA en la gestión del patrimonio documental: - Se prepararon insumos como la matriz de estudio de mercado, análisis del sector, anexo técnico, matriz de riesgo y cláusulas ambientales, para garantizar la viabilidad técnica, jurídica y financiera del proceso. - Se publicó la convocatoria y los estudios previos, permitiendo la participación de interesados y la recepción de observaciones sobre los pliegos de condiciones. - El comité evaluador revisó y respondió oportunamente todas las observaciones presentadas por los interesados, asegurando transparencia y cumplimiento normativo. - Se recibieron ocho ofertas de consultoría, las cuales fueron evaluadas por el comité designado, considerando criterios técnicos, jurídicos y financieros. 2. Diagnóstico de fondos y colecciones digitales - Se definieron los lineamientos generales, el cronograma y el plan de trabajo, estableciendo la metodología y la comunicación entre las entidades participantes. - Se realizó la actividad de lanzamiento oficial, socializando el alcance y los objetivos con representantes de las 12 entidades distritales involucradas. - Se extrajo y analizó una muestra representativa de diferentes formatos (Betacam, VHS, U-Matic, LP, microfilm, etc.) para evaluar el estado de conservación de los documentos históricos. - Se identificaron y analizaron los acervos documentales digitales, evaluando su estado de preservación y organización. - Se caracterizó la producción documental electrónica en las 12 entidades del Distrito, mediante encuestas y revisión de información institucional. - Se revisaron y ajustaron los protocolos de transferencia documental y se avanzó en el componente tecnológico para la preservación digital a largo plazo. - Se realizaron reuniones semanales de seguimiento entre la Universidad Distrital y el Archivo General de Bogotá para validar avances, revisar entregables y coordinar actividades. 3. Software de operación SSDA -Se dio inicio formal al contrato 910 de 2025 con la firma del acta de inicio entre la SSDA y la empresa Consultoría Integral Profesional SAS -Se realizaron diversas mesas de trabajo entre el contratista, la SSDA y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC), para gestionar insumos, recursos y lineamientos técnicos, administrativos y operativos necesarios para la ejecución del contrato - Se avanzó en la formalización, levantamiento de requerimientos, coordinación técnica y administrativa, y cumplimiento de la primera fase del proyecto, sentando las bases para el desarrollo e implementación del software que automatizará procesos en la SSDA. | Durante el periodo se avanzó en: Diagnóstico especializado para el uso de Inteligencia Artificial (IA) en la gestión del patrimonio documental del Concejo de Bogotá - Contrato No. 4213000-1220-2025: - Apoyo técnico continuo en el proyecto de aplicación de IA en la gestión del patrimonio documental del Concejo de Bogotá - Ejecución del contrato, desde el diagnóstico inicial hasta la definición estratégica de la solución tecnológica, cumpliendo con las fases de análisis "AS-IS" y evaluación de herramientas. Es decir, se completó el levantamiento del estado actual de los procesos de gestión documental, identificando barreras técnicas críticas para la implementación de IA; y se realizó un estudio de mercado y benchmarking técnico para seleccionar las herramientas más adecuadas para proceder con la modernización de la gestión de su patrimonio documental. Diseño, desarrollo e implementación del software que automatiza los procesos de cuatro líneas de operación de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos (SSDA) - Contrato 910‑2025: Se realizó acompañamiento técnico en la ejecución del contrato 910‑2025, donde se ejecutó y realizó el pago de la fase 1 - Análisis y levantamiento de requerimientos y la fase 2 - Diseño, y se avanzó en las integraciones definidas. Implementación y Puesta en Marcha del Sistema de Monitoreo Ambiental - Contrato 1203-2025: - Despliegue de Infraestructura Tecnológica - Puesta en marcha del software de monitoreo -Entrega de garantías de fabricante -Ejecución de pruebas de conectividad -Entrega de planos de la topología de red -Formulación y entrega del Plan de Mantenimiento Preventivo -Transferencia de Conocimiento De igual manera, durante este período se ejecutó el Contrato N.° 4213000-810-2025, suscrito entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.: Este contrato permitió al Distrito contar con un diagnóstico preciso y una hoja de ruta tecnológica para la protección de su memoria digital. La coordinación interinstitucional entre la Universidad Distrital y el equipo técnico del Archivo General de Bogotá aseguró la entrega de productos de alta calidad, cumpliendo con los hitos de planificación y los estándares normativos vigentes. Nota 1: Se constituyeron reservas presupuestales en los siguientes contratos: - Contrato 1203-2025 - Adición ($93.190.000): correspondiente a la instalación y configuración en la solución adquirida de los siguientes elementos: access Point Indoor / red inalambrica (3) y Dispositivos / Sensores De Medición Porcentaje De Humedad Relativa / Temperatura (7). - Contrato 910-2025- Adición y prórroga ($416.778.600): Corresponde a la ejecución y culminación de las Fase 3 (Desarrollo e implementación); Fase 4 (Pruebas y validación), Fase 5 (Despliegue y capacitación) y documentación final. Nota 2: Durante el 4o. trimestre se incluyen los compromisos de los proyectos de IA y monitoreo del Archivo de Bogotá.
[8 empty] | Ejecutado | 95% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 20%; 3er Trim: 40%; 4to Trim: 35%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 1350000000
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 2486495823 | 1er Trim: 1350000000; 2do Trim: 1930716274; 3er Trim: 1631668379; 4to Trim: 2486495823
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 2486495823 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 1268143649; 4to Trim: 1218352174
[8 empty] | Girado | 1976527223 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 1976527223
| Nombre Elaboró: | ERIKA TATIANA QUINTERO QUINTERO FANNY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALBA LUCÍA CARRILLO SALINAS |  |  | Dependencia: | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  |  | 1er Trim: Nombre del Jefe Dependencia:; 3er Trim: ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
| Fecha: | 15 de enero de 2026

## Atención centrada en el ciudada
|  |  | PROCESO |  |  | Direccionamiento estratégico | [9 empty] | CÓDIGO | 4204000-FT-1138
|  |  | PROCEDIMIENTO |  |  | Elaboración y seguimiento del Plan estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI | [9 empty] | VERSIÓN | 03
|  |  | FORMATO |  |  | Seguimiento Trimestral PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2025 - 2027 VIGENCIA 2025 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
No | Objetivo Estratégico al que aporta | Responsable / Dependencia | Proyectos de TI / Hitos Importantes a Desarrollar | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2024 | Programación / Ejecución | [7 empty] | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI / Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones | Avances de cada Proyecto de TI/ Hito / Observaciones
[6 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Atención centrada en el ciudadano
1 | Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA | Integrador de Servicios Ciudadanos - PORTAL TRANSACCIONAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | Despliegue, mantenimiento y mejora del Portal transaccional de servicio a la ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | Despliegue y mantenimiento al mínimo viable del el Portal transaccional de servicio a la ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá | 20% Informe del diagnósticos e identificación de necesidades | 40% Implementación del mínimo viable del Portal transaccional de servicio a la ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá | 20% Informe de avance del diseño de la solución y arquitectura del Portal transaccional | 20% Informe de avance de la implementación del Portal transaccional | Se llevó a cabo la revisión y actualización del anexo técnico y del formato de cotización correspondiente al portal transaccional de servicio a la ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta actividad permite garantizar la alineación técnica y administrativa del proyecto con los requerimientos institucionales vigentes. Actualmente, se avanza en el desarrollo del producto mínimo viable (MVP) para el funcionamiento del portal transaccional. Esta fase tiene como objetivo asegurar la operatividad básica del sistema, permitiendo la validación temprana de funcionalidades clave y facilitando ajustes iterativos para su evolución. | Portal Transaccional de Servicio a la Ciudadanía: * Se desarrolló el producto mínimo viable (MVP) del Portal Transaccional de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual incluye componentes clave de autenticación e interoperabilidad. Este fue lanzado el 18 de junio de 2025 a todas las entidades del Distrito. Dentro de su alcance actual se encuentran los siguientes servicios: Pagos Bogotá, Agendamiento web para atención en la Red CADE, Integración con el sistema BTE para la gestión de PQRSD por parte de la ciudadanía, Uso de tablas maestras para estandarización de datos * La Oficina TIC adelantó la revisión y actualización de los estudios previos y el análisis del sector como parte del acompañamiento técnico brindado a la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía en el marco del proyecto. * Se actualizó la documentación precontractual del portal, incorporando las observaciones emitidas por el Comité de Contratación. | Durante el período de seguimiento, se atendieron las observaciones presentadas por los posibles oferentes al proyectode pliego y a los pliegos defi nitivos. Posteriormente, se evaluaron las seis propuestas recibidas, resultandoadjudicataria la UT Portal Transaccional 2025 mediante resolución del 20 de agosto de 2025. En el marco del proceso de formalización, entre el 8 y el 15 de septiembre se revisaron y aprobaron lashojas de vida del equipo, solicitando las respectivas subsanaciones cuando fue necesario. Como resultado,el 15 de septiembre se suscribió el acta de inicio del contrato. A partir de esa fecha y hasta el 30 de septiembre, se recibieron los compromisos de confi dencialidadfi rmados por el equipo base defi nido en el anexo técnico, así como por el equipo alterno conformado porla UT para tareas especializadas. Según comunicación ofi cial de la representante legal, este equipoadicional opera bajo responsabilidad exclusiva del contratista, sin generar costos para la entidad. De manera complementaria, se consolidó la matriz de roles y se organizaron células de trabajo parafacilitar el cumplimiento oportuno de los objetivos propuestos. También se llevaron a cabo sesiones deentendimiento relacionadas con el Producto Mínimo Viable (PMV) y la Data Warehouse (DWH), así comoreuniones con la Secretaría de Hacienda Distrital, la Secretaría de Planeación y la Secretaría de DesarrolloEconómico, enfocadas en la construcción de building blocks- . Finalmente, se recibió el plan de trabajo, el cronograma y sus anexos correspondientes, frente a los cualesla Secretaría General emitió observaciones. Los ajustes respectivos deberán ser entregados el 3 de octubre de 2025 para continuar con la ejecución del contrato. | Durante el periodo se avanzó en: 1. CMS y PMV Inclusión de PWA y SEO dentro del componente a desplegar. Priorización de autenticación descentralizada en el plan de trabajo. Automatización de web components en la solución. 2. Facturación – Línea de trabajo 1 Se adelantó la facturación correspondiente a la aprobación de 18 entregables, los cuales se relacionan a continuación: PDTO-00 Identificación y Caracterización de Trámites PDTO-01 Plan de Trabajo y Cronograma PDTO-02 Identificación de Soluciones Compartidas a Desarrollar PDTO-04 Análisis de Mecanismos de Interoperabilidad Existentes PDTO-05 Documento del Plan de Gestión del Proyecto PDTO-06 Arquitectura de Negocio PDTO-07 Modelo de Gobierno PDTO-08 Modelo Operativo PDTO-09 Modelo de Diseño Centrado en el Ciudadano PDTO-10 Arquitectura de Sistemas de Información y Aplicaciones PDTO-11 Arquitectura de Información PDTO-12 Arquitectura de Analítica PDTO-13 Arquitectura de Infraestructura Tecnológica PDTO-14 Arquitectura de Autenticación PDTO-15 Arquitectura de Interoperabilidad PDTO-17 Arquitectura de Seguridad PDTO-18 Modelo de Continuidad y Sostenibilidad PDTO-19 Diseño de Transición PMV y de la Solución del Portal 3. Modelo de IA para atención a la ciudadanía El modelo de IA para la respuesta a PQRDs se encuentra desplegado en el ambiente de desarrollo de la UT. Actualmente está en proceso de escalamiento para el acceso a datos y documentos, haciendo uso de las APIs desarrolladas y desplegadas por la OTIC. 4. Uso y apropiación / Gestión del conocimiento Avance del 40 % en el documento Plan de Transferencia de Conocimiento. Avance del 94 % en la Estrategia Onboarding para las entidades distritales. Elaboración del informe trimestral de uso y apropiación y del informe trimestral de Gestión del Conocimiento. Avances en la estrategia de uso y apropiación, con énfasis en los instrumentos de divulgación y aprendizaje. Nota 1: En noviembre de 2025 se realizó modificación en la forma de pago del contrato y se efectuó liberación. Nota 2: El 11 de diciembre se realizó la siguiente modificación y aclaración al contrato: Liberar para la vigencia 2025, la suma de VEINTIÚN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($21.087.910) respecto del presupuesto oficial apropiado para la vigencia 2025 Aclarar el numeral 7.2. Forma de pago de la Cláusula 7. Condiciones Contractuales del Estudio Previo Definitivo.
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 20%; 2do Trim: 40%; 3er Trim: 20%; 4to Trim: 20%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 1400000000
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1400000000 | 1er Trim: 1400000000; 2do Trim: 1400000000; 3er Trim: 1399498413; 4to Trim: 1378410503
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 2777908916 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 1399498413; 4to Trim: 1378410503
[8 empty] | Girado | 776707126 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 776707126
2 |  |  | Fortalecimiento de canales Digitales (Bogotá Te Escucha, Chatico, etc.) | Mantenimiento y mejora a los canales digitales | 0 | 2025-01-31 | 2027-12-31 | Programado | Mejoras a los canales digitales | 25% Informe trimestral de mejoras realizadas a los canales digitales | 25% Informe trimestral de mejoras realizadas a los canales digitales | 25% Informe trimestral de mejoras realizadas a los canales digitales | 25% Informe trimestral de mejoras realizadas a los canales digitales | Durante el primer trimestre de 2025 se logró en forma general lo siguiente, brindar soporte y mantenimiento al Sistema BOGOTA TE ESCUCHA - BTE de la Secretaria General: • Se actualizó la presentación del sistema de acuerdo a los requerimientos del área usuaria para que los colores, encabezados y pies de página coincidan con la imagen institucional del Portal Bogotá. • Se implementaron los cambios solicitados en la paleta de colores, se modificaron encabezado y pie de página de la aplicación, a la vez que se incluyó favicon para la página | Durante el segundo trimestre de 2025 se brinda soporte, mantenimiento y realizar mejoras al Sistema BOGOTA TE ESCUCHA - BTE de la Secretaria General: * Se completa el producto mínimo viable para la Dirección de Servicio a la Ciudadanía y se autorizó la actualización del sistema BTE a la v2.1.0.8 incluyendo el proyecto de clasificación automática de peticiones mediante Inteligencia Artificial. * Se desbloquea peticiones entidad, mostrar Entidad Se ajusta el menú con fondo blanco quedaba letra blanca y no se veía En la v2.1.0.9 de BTE se incluyeron las siguientes funcionalidades solicitadas por la Dirección de Servicio a la Ciudadanía: *Se agregaron bloqueos FOR UPDATE en la transacción de BTE, de tal forma que, aunque el servicio externo llame 3 veces, BTE las encolará y las atenderá en orden, esto evita el problema de concurrencia presentado. En la v2.1.1.0 de BTE se incluyeron las siguientes funcionalidades solicitadas por la Dirección de Servicio a la Ciudadanía: * Ajuste al login para que identifique los usuarios autenticados con Keycloak del portal integrador * Ajuste a la página de registro de peticionario para que autocomplete los datos recibidos del portal integrador en caso de nuevos usuarios Adicionalmente, se puso en producción un agente de inteligencia artificial que permite la validación y asignación del 40% de las PQRSD recibidas a través de Bogotá Te escucha. | Durante el tercer trimestre de 2025 se brinda soporte, mantenimiento y realizar mejoras al Sistema BOGOTA TE ESCUCHA - BTE de la Secretaria General: En la v2.1.1.2 de BTE se solucionan problemas con peticionarios que se creaban sin identificación y que generaban confusión debido a que posteriormente los usuarios modificaban el nombre si contar con la identificación. Se entregó un script con el propósito de permitir los formatos de audio .m4a solicitados por el usuario. En la v2.1.1.0 de BTE se incluyeron las siguientes funcionalidades solicitadas por la Dirección de Servicio a la Ciudadanía: a. Ajuste al login para que identifique los usuarios autenticados con Keycloak del portal integrador b. Ajuste a la página de registro de peticionario para que autocomplete los datos recibidos del portal integrador en caso de nuevos usuarios Ajuste al login para que identifique los usuarios autenticados con Keycloak del portal integrador Ajuste a la página de registro de peticionario para que autocomplete los datos recibidos del portal integrador en caso de nuevos usuarios | Durante el periodo se avanzó en: Automatización con IA en "Bogotá Te Escucha" - Fase II: Se avanzó en la modernización del sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRSD) mediante la automatización de procesos. Esto incluyo actividades como: - Revisión de los avances del piloto correspondiente a la Fase 2 de automatización del 80 % PQRSD. - Apoyo técnico continuo a los avances del piloto de la Fase 2. - Ejecución del despliegue de la Fase 2 de automatización de PQRSD.
[8 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 25%; 3er Trim: 25%; 4to Trim: 25%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  |  |  | Presupuesto Inicial | 64617941
[8 empty] | Presupuesto Programado Actual | 69835538 | 1er Trim: 64617941; 2do Trim: 64617941; 3er Trim: 64617941; 4to Trim: 69835538
[8 empty] | Ejecutado / Comprometido | 69835538 | 1er Trim: 64617941; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 5217597
[8 empty] | Girado | 69835538 | 1er Trim: 6914076; 2do Trim: 20779327; 3er Trim: 18060915; 4to Trim: 24081220
| Nombre Elaboró: | ERIKA TATIANA QUINTERO QUINTERO FANNY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALBA LUCÍA CARRILLO SALINAS |  |  | Dependencia: | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  |  | 1er Trim: Nombre del Jefe Dependencia:; 3er Trim: ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
| Fecha: | 15 de enero de 2026