## Paa-PIGA
|  | PROCESO |  | Fortalecimiento Institucional | [32 empty] | CÓDIGO |  |  | 4233000-FT-916
|  | PROCEDIMIENTO |  | Formulación, ejecución y seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [32 empty] | VERSIÓN |  |  | 004
|  | FORMATO |  | Plan de acción anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [32 empty] | PÁGINA |  |  | 1 de 2
Vigencia: |  | 2026
Responsable: |  | MAURO PALTA CERON
Cargo: |  | DIRECTOR TÉCNICO
No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Cant. Actividades Programadas | PRIMER TRIMESTRE | [8 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [8 empty] | TERCER TRIMESTRE | [8 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [8 empty] | Cant. Actividades Ejecutadas | Cumplimiento
|  |  |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
|  |  |  | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión |  | Prog. | Ejec.
1 | PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | [11 empty] | .
1.1 | Consolidación, análisis y seguimiento trimestral de información de las variaciones de consumo de agua en las sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | 11 |  |  |  | 2% | [8 empty] | 2% | [8 empty] | 2% | [8 empty] | 2% | [5 empty] | 0 | 20% | 0%
1.2 | Realizar cada (2) meses, la proyección de estrategias de disminución de consumo de agua en las sedes de la Secretaría General, que presenta variaciones significativas. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 2% | [8 empty] | 2% | [8 empty] | 2% | [8 empty] | 2%
1.3 | Implementar sistemas tecnológicos que permitan el ahorro en tres (3) de las sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | [31 empty] | 1.333%
1.4 | Instalar sistemas de riego para tres (3) huertas ubicadas en las sedes de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera | [19 empty] | 1.333% | [8 empty] | 1.333%
2 | PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGIA
2.1 | Consolidación, análisis y seguimiento trimestral de información de las variaciones de consumo de energía en las Sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | 12 |  |  |  | 2% | [8 empty] | 2% | [8 empty] | 2% | [8 empty] | 2% | [5 empty] | 0 | 20% | 0%
2.2 | Realizar cada (2) meses, la proyección de estrategias de disminución de consumo de energía en las sedes de la Secretaría General, que presenta variaciones significativas. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 2% | [8 empty] | 2% | [8 empty] | 2% | [8 empty] | 2%
2.3 | Realizar un informe de la viabilidad de la independización de circuitos para reducir los consumo de energía en una sede de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | 0.665%
2.4 | Automatización del encendido de luminarias en tres (3) sedes de la Secretaría General, en áreas comunes priorizadas mediante sensores de movimiento. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 1.333% | [20 empty] | 1.333%
2.5 | Implementar un sistema fotovoltaico en la Sede Manzana Liévano que permita la carga sostenible de las baterías de los vehículos eléctricos de los funcionarios y contratistas, contribuyendo a la reducción del impacto ambiental asociado al consumo energético de la sede. | Dirección Administrativa y Financiera | [22 empty] | 0.665%
3 | PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
3.1 | Gestionar mensualmente de manera integral la totalidad de residuos aprovechables generados por la Secretaría General, con gestores autorizados en cumplimiento de la normatividad vigente. | Dirección Administrativa y Financiera | 45 | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0 | 20% | 0%
3.2 | Gestionar mensualmente de manera integral la totalidad de residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos, electrónicos y especiales generados por la Secretaría General, con gestores autorizados en cumplimiento de la normatividad vigente. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5% |  |  | 0.5%
3.3 | Actualizar una vez al año, el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la sede Imprenta Distrital. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.5%
3.4 | Actualizar una vez al año, el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de las Secretaria General | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.8%
3.5 | Revisión o actualización de la Guía 4233000-GS-098 Gestión de residuos de construcción y demolición SG | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.3%
3.6 | Realizar seis (6) reportes sobre la gestión de residuos a los entes externos que se requieran como parte del cumplimiento normativo. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.3% |  |  | 0.3% | [5 empty] | 0.3% | [8 empty] | 0.3% | [8 empty] | 0.3% | [5 empty] | 0.3%
3.7 | Realizar un informe del estado de elementos para la gestión de residuos aprovechables en las sedes de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.3%
3.8 | Adecuación de los cuartos para almacenamiento de residuos en dos sedes. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.55% | [11 empty] | 0.55%
3.9 | Realizar tres (3) seguimientos a la generación de residuos con potencial aprovechables y generar alertas para el mejoramiento de la clasificación en las tres (3) sedes con la mayor disminución en la generación de estos residuos. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.3% | [8 empty] | 0.3% | [8 empty] | 0.3%
3.10 | Realizar dos (2) reuniones de seguimientos a la generación de residuos con potencial aprovechables entre la SGAMB y la Asociación de Recicladores Puerta de Oro | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.3% | [17 empty] | 0.5%
3.11 | Realizar dos (2) seguimientos a los residuos generados en las bodegas de mantenimiento ubicadas en las sedes de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | 0.25% | [14 empty] | 0.25%
3.12 | Realizar dos (2) actividades de retroalimentación con el personal contratista de la empresa de servicios generales, orientadas a fortalecer la gestión adecuada de los residuos aprovechables. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.5% | [17 empty] | 0.5%
4 | PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE
4.1 | Realizar mensualmente la aprobación de inclusión o exclusión de cláusulas ambientales en los procesos de contratación de la entidad en la etapa precontractual. | Dirección Administrativa y Financiera | 21 | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 0 | 20% | 0%
4.2 | Realizar tres (3) veces durante la vigencia el seguimiento a las cláusulas ambientales de los contratos vigentes en la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 1% | [8 empty] | 1% | [8 empty] | 1%
4.3 | Realizar dos (2) mesas de trabajo con el Equipo de CPS de la Entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.5% | [17 empty] | 0.5%
4.4 | Consolidar los contratos suscritos por la Entidad a los cuales se les incluyo obligaciones ambientales relacionadas con la disminución en la adquisición de Productos Plásticos de un Solo Uso (PPSU) de manera semestral. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 1% | [17 empty] | 1%
4.5 | Mantener la adquisición de Productos Plásticos de un Solo Uso (PPSU) en 0% para el desarrollo de actividades de cafetería en la Entidad. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 1% | [17 empty] | 1%
5 | PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
5.1 | Realizar una (1) actividad que promueva el uso de transportes alternativos dirigidas a funcionarios y contratistas de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | 11 | [24 empty] | 2% | [11 empty] | 0 | 10% | 0%
5.2 | Implementar una huerta adicional en una sede de la Entidad, con el fin de fortalecer y promover la cultura de la agricultura urbana fomentando prácticas sostenibles | Dirección Administrativa y Financiera | [31 empty] | 1%
5.3 | Realizar los diagnósticos ambientales en las sedes de la entidad, para la implementación de la gestión ambiental. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.5% | [17 empty] | 0.5%
5.4 | Determinar la huella de carbono de la Entidad, de acuerdo a la metodología de STORM USER | Dirección Administrativa y Financiera |  | 1%
5.5 | Revisión Matriz Aspectos e Impactos ambientales, matriz de riesgos ambientales y Matriz normativa | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 1% | [17 empty] | 1%
5.6 | Revisión Controles Operacionales de Matriz Aspectos e Impactos ambientales, matriz de riesgos | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 1% | [17 empty] | 1%
5.7 | Ejecutar en dos sedes de la Secretaría General, actividades de mantenimiento silvicultural a los individuos arbóreos con el propósito de garantizar su adecuado manejo, conservar su funcionalidad ecosistémica y minimizar los riesgos asociados a su condición. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.5% | [17 empty] | 0.5%
6 | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
6.1 | Desarrollar una (1) actividad teniendo en cuenta las fechas ambientales relacionadas en la resolución 3179 de 2023. | Dirección Administrativa y Financiera | 38 | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | 0.2% |  |  | 0 | 10% | 0%
6.2 | Desarrollar dos (2) actividades que fomente el uso eficiente de agua. | Dirección Administrativa y Financiera | [19 empty] | 0.2% | [8 empty] | 0.2%
6.3 | Desarrollar dos (2) actividades que fomente el uso eficiente de energía. | Dirección Administrativa y Financiera | [19 empty] | 0.2% | [8 empty] | 0.2%
6.4 | Desarrollar tres (3) actividades para fomentar la separación en la fuente de los residuos ordinarios. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.5% | [8 empty] | 0.5% | [8 empty] | 0.5%
6.5 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a la gestión del aceite vegetal. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.2%
6.6 | Desarrollar una (1) actividad de sensibilización correspondiente a la gestión de residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. | Dirección Administrativa y Financiera | [31 empty] | 0.5%
6.7 | Realizar seis (6) socializaciones a contratistas de la SG, que generen impacto ambiental significativo para fortalecer la implementación de obligaciones ambientales conforme al contrato suscrito. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.2% | [5 empty] | 0.2% |  |  | 0.2% | [8 empty] | 0.2% | [8 empty] | 0.2% |  |  | 0.2%
6.8 | Realizar seis (6) socializaciones a Supervisores y/o Apoyos a la Supervisión acerca de las cláusulas ambientales y su seguimiento. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.2% | [5 empty] | 0.2% |  |  | 0.2% | [8 empty] | 0.2% | [8 empty] | 0.2% |  |  | 0.2%
6.9 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a Productos Plásticos de un Solo Uso -PPSU. | Dirección Administrativa y Financiera | [22 empty] | 0.2%
6.10 | En el marco del Acuerdo Distrital 197 de 2005, desarrollar la primera semana del mes de junio la Semana del Medio Ambiente en la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | 0.8%
6.11 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a riesgos e impactos ambientales, asociado a los programas de agua, energía, gestión de residuos, cambio climático. | Dirección Administrativa y Financiera | [28 empty] | 0.2%
6.12 | Realizar en cada semestre, retroalimentaciones a los enlaces ambientales para fortalecer los conocimientos en los lineamientos y avances en la implementación del PIGA. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.5% | [17 empty] | 0.5%
TOTAL PORCENTAJES |  |  |  | 9.5% | 0% |  | 7.2% | 0% |  | 5.033% | 0% |  | 12.25% | 0% |  | 8.7% | 0% |  | 3.915% | 0% |  | 11.53% | 0% |  | 9.015% | 0% |  | 5.2% | 0% |  | 13.57% | 0% |  | 11.18% | 0% |  | 2.9% | 0% |  |  | 100% | 0%
TOTAL ACTIVIDADES |  |  | 138 | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 8 | 0 |  | 17 | 0 |  | 13 | 0 |  | 7 | 0 |  | 14 | 0 |  | 13 | 0 |  | 7 | 0 |  | 17 | 0 |  | 15 | 0 |  | 7 | 0 |  | 0 | 138 | 0
No. | PROGRAMAS |  |  | Programado |  | PONDERACIÓN PROGRAMAS | Ejec.
|  |  |  | Cant | % |  | Cant | %
1 | PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA |  |  | 11 | 20% | El porcentaje correspondiente a cada programa del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, fue determinado teniendo en cuenta los criterios de frecuencia y complejidad los cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno. | 0 | 0%
2 | PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGIA |  |  | 12 | 20% |  | 0 | 0%
3 | PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS |  |  | 45 | 20% |  | 0 | 0%
4 | PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE |  |  | 21 | 20% |  | 0 | 0%
5 | PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO |  |  | 11 | 10% |  | 0 | 0%
6 | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN |  |  | 38 | 10% |  | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 138 | 100% |  | 0 | 0%
28

## Gráfica
|  | PROCESO |  | Fortalecimiento institucional | [5 empty] | CÓDIGO |  | 4233000-FT-916
|  | PROCEDIMIENTO |  | Formulación, ejecución y seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [5 empty] | VERSIÓN |  | 004
|  | FORMATO |  | Plan de acción anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [5 empty] | PÁGINA |  | 2 de 2
Vigencia: |  | 2026
Trimestre | Primer |  |  | Segundo |  |  | Tercer |  |  | Cuarto |  |  | TOTAL
Actividades | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Programadas | 10 | 10 | 8 | 17 | 13 | 7 | 14 | 13 | 7 | 17 | 15 | 7 | 138
Ejecutadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Listas (hidden)
Vigencia | Cargo
2024 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2025 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
2026 | CONTRATISTA
2027 | DIRECTOR TÉCNICO
2028 | OPERARIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TÉCNICO OPERATIVO