## Paa-PIGA
|  | PROCESO |  | Fortalecimiento Institucional | [32 empty] | CÓDIGO |  |  | 4233000-FT-916
|  | PROCEDIMIENTO |  | Formulación, ejecución y seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [32 empty] | VERSIÓN |  |  | 004
|  | FORMATO |  | Plan de acción anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [32 empty] | PÁGINA |  |  | 1 de 2
Vigencia: |  | 2025
Responsable: |  | Mauro Palta Cerón
Cargo: |  | DIRECTOR TÉCNICO
No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Cant. Actividades Programadas | PRIMER TRIMESTRE | [8 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [8 empty] | TERCER TRIMESTRE | [8 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [8 empty] | Cant. Actividades Ejecutadas | Cumplimiento
|  |  |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
|  |  |  | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión |  | Prog. | Ejec.
1 | PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA
1.1 | Consolidación, análisis y seguimiento trimestral de información de las variaciones de consumo de agua en las sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | 13 | 1.5% | 1.5% | 1.1.1 Análisis de consumo de agua. Se realizó el informe de análisis de consumo de agua en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para la vigencia 2024. | [6 empty] | 1.5% | 1.5% | 1.1.1 Análisis de consumo de agua. Se realizó el informe del primer trimestral de análisis de consumo de agua en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para la vigencia 2025. | [6 empty] | 1.5% | 1.5% | 1.1.1 Análisis de consumo de agua. Se realizó el informe del primer trimestral de análisis de consumo de agua en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para el segundo trimestre 2025. 1.1.2 Análisis de consumo de agua sedes Se realizó seguimiento a las actividades autónomas dentro de las estrategias establecidas para 2 sedes SuperCADE Suba y SuperCADE Engativá, relacionadas con el seguimiento de altos consumos de agua. | [6 empty] | 1.5% | 1.5% | 1.1 Análisis de consumo de agua. Se realizó el informe del primer trimestral de análisis de consumo de agua en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para el tercer trimestre 2025. |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.1 Análisis de consumo de agua. Se realizó el informe trimestral de análisis de consumo de agua en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para el cuarto trimestre 2025. | 13 | 20% | 20%
1.2 | Adecuar sistemas tecnológicos que permitan el ahorro en cinco de las sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 1.75% | 1.75% | 1.2 Adecuar sistemas tecnológicos Se realizó instalación de sistemas ahorradores de agua en hidrosanitarios como: lavamanos, acoples de lavamanos, sanitarios, grifos ubicados en pocetas y lava traperos de 13 Sedes ubicadas en la zona Norte y en 4 Sedes de la zona Sur. | [12 empty] | 1.75% | 1.75% | 1.2. Adecuar sistemas tecnológicos. Se realizó instalación de sistemas ahorradores de agua en hidrosanitarios como: lavamanos, acoples de lavamanos, sanitarios, grifos ubicados en pocetas y lava traperos de Sedes ubicadas en la zona Sur.
1.3 | Realizar cada (2) meses, la proyección de estrategias de disminución de consumo de agua en las sedes de la Secretaría General, que presenta variaciones significativas. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.3.1 Análisis de consumo de agua. 1.3.1.1 Se realizó el Informe Anual del Análisis del Consumo de agua en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público de agua. 1.3.1.2 Se realizaron visitas en 2 sedes CE Ciudad Bolívar y Super CADE Engativa de seguimiento de altos consumos de agua. 1.3.2 Circular conjunta 003/2024. 1.3.2.1. Se realizó la consolidación de la información de los medidores de agua de las sedes de la entidad. |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.3.1 Análisis de consumo de agua. 1.3.1.1 Se realizaron visitas en 3 sedes Super CADE Engativa, Super CADE Suba y Super CADE Manitas relacionados con el seguimiento de altos consumos de agua. 1.3.2 Circular conjunta 003/2024. 1.3.2.1. Se realizó la consolidación de la información de los medidores de agua de las sedes de la entidad. |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.3.1 Análisis de consumo de agua. 1.3.1.1 Se realizaron visitas en 2 sedes SuperCADE Engativa, SuperCADE Suba relacionados con el seguimiento de altos consumos de agua. 1.3.2 Circular conjunta 003/2024. 1.3.2.1. Se realizó la consolidación de la información de los medidores de agua de las sedes de la entidad. |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.3.1 Análisis de consumo de agua. Se realizaron visitas en 4 sedes SuperCADE 20 de Julio, SuperCADE Américas, Centro de Encuentro Chapinero e Imprenta Distrital, relacionados con el seguimiento de altos consumos de agua. 1.3.2 Circular conjunta 003/2024. Se realizó la consolidación de la información de los medidores de agua de las sedes de la entidad. |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.3.1 Estrategias de consumo de agua Se realizó seguimiento a las actividades autónomas dentro de las estrategias establecidas para 3 sedes SuperCADE Américas, SuperCADE 20 de Julio y CE Chapinero, relacionadas con el seguimiento de altos consumos de agua. 1.3.2 Circular conjunta 003/2024. 1.3.2.1 Se realizó la consolidación de la información de los medidores de agua de las sedes de la entidad. 1.3.2.2 Se realizó el análisis de la información de los consumos de agua de las sedes de la entidad. |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.3.1 Estrategias de consumo de agua Se realizó seguimiento a las actividades dentro de las estrategias establecidas para 3 sedes SuperCADE Américas, SuperCADE 20 de Julio y SuperCADE Manitas, relacionadas con el seguimiento de altos consumos de agua. 1.3.2 Circular conjunta 003/2024. 1.3.2.1 Se realizó la consolidación de la información de los medidores de agua de las sedes de la entidad. 1.3.2.2 Se realizó el análisis de la información de los consumos de agua de las sedes de la entidad.
1.4
2 | PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGIA
2.1 | Actualización de los sistema de iluminación artística de los escenarios ubicados en dos de los auditorios de las sedes de la Secretaría General | Dirección Administrativa y Financiera | 14 | [30 empty] | 1.54% | 1.54% | 2.1 Actualización de los sistema de iluminación artística Se adelantaron actividades de actualización de los sistemas de iluminación artística en los escenarios de dos auditorios de la Secretaría General los cuales fueron los ubicados en Manzana Liévano y Centro de Memoria Paz y Reconciliación CMPR, las cuales están orientadas a modernizar la infraestructura lumínica, mejorar la eficiencia energética y optimizar las condiciones visuales para eventos institucionales. |  |  |  | 14 | 20% | 20%
2.2 | Automatización del encendido de luminarias en áreas priorizadas mediante sensores de movimiento en cinco sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera | [31 empty] | 1.53% | 1.53% | 2.2 Automatización del encendido de luminarias En 6 Sedes de la Secretaría General que fueron priorizadas (SuperCADE CAD, SuperCADE Engativá, SuperCADE Social, CADE Servita, CADE La Gaitana y Centro de Encuentro Suba), se instalaron 26 sensores de movimiento en áreas identificadas y con la necesidad manifiesta de la instalación de esta tecnología.
2.3 | Consolidación, análisis y seguimiento trimestral de información de las variaciones de consumo de energía en las sedes de la Secretaría General. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 1.4% | 1.4% | 2.3.1 Análisis de consumo de energía. Se realizó el informe de análisis de consumo de energía en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para la vigencia 2024. | [6 empty] | 1.4% | 1.4% | 2.3.1 Análisis de consumo de energía. Se realizó el informe trimestral de análisis de consumo de energía en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para la vigencia 2024. | [6 empty] | 1.53% | 1.53% | 2.3.1 Análisis de consumo de energía. Se realizó el informe trimestral de análisis de consumo de energía en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para el segundo trimestre 2025. | [6 empty] | 1.4% | 1.4% | 2.3. Análisis de consumo de energía. Se realizó el informe del primer trimestral de análisis de consumo de energía en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para el tercer trimestre 2025. |  |  |  | 1.4% | 1.4% | 2.3 Análisis de consumo de energía. Se realizó el informe trimestral de análisis de consumo de energía en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público para el cuarto trimestre 2025.
2.4 | Realizar cada (2) meses, la proyección de estrategias de disminución de consumo de energía en las sedes de la Secretaría General, que presenta variaciones significativas. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 1.4% | 1.4% | 2.4.1 Análisis de consumo de Energía. 2.4.1 .1 Se realizó el Informe Anual del Análisis del Consumo de energía en las sedes a las cuales se les realiza el pago del servicio público de energía. 2.4.1.2 Se realizaron visitas en 2 sedes CE Chapinero y CADE La Gaitana de seguimiento de altos consumos de agua. 2.4.2 Circular conjunta 003/2024. 2.4.2.1 Se realizó la consolidación de la información de los medidores de energía de las sedes de la entidad. |  |  |  | 1.4% | 1.4% | 2.4.1 Análisis de consumo de Energía. 2.4.1 .1 Se realizaron visitas en 3 sedes CADE La Gaitana, CE Patio Bonito y SuperCADE Bosa de seguimiento de altos consumos de energía. 2.4.2 Circular conjunta 003/2024. 2.4.2.1 Se realizó la consolidación de la información de los medidores de energía de las sedes de la entidad. |  |  |  | 1.4% | 1.4% | 2.4.1 Análisis de consumo de Energía. 2.4.1 .1 Se realizaron visitas en 4 sedes CADE La Gaitana, CE Patio Bonito, CADE Patio Bonito y SuperCADE Bosa de seguimiento de altos consumos de energía. 2.4.2 Circular conjunta 003/2024. 2.4.2.1 Se realizó la consolidación de la información de los medidores de energía de las sedes de la entidad. | 1.4% | 1.4% | 2.4.1 Análisis de consumo de Energía. Se realizaron visitas en 2 sedes Imprenta Distrital y Manzana Liévano, relacionadas con el seguimiento de altos consumos de energía, haciendo verificación del apagado de equipos de cómputo y sus periféricos y conexión de cargadores de celular. | 1.4% | 1.4% | 2.4.1 Análisis de consumo de Energía. Se realizaron visitas en 3 sedes SuperCADE Bosa, SuperCADE Manitas, CADE La Gaitana, relacionadas con el seguimiento de altos consumos de energía, haciendo verificación del apagado de equipos de computo y sus periféricos y conexión de cargadores de celular. |  |  |  | 1.4% | 1.4% | 2.4 Estrategias de consumo de energía Se realizó seguimiento a las actividades autónomas dentro de las estrategias establecidas para 3 sedes SuperCADE Bosa, SuperCADE Manitas y CADE La Gaitana, relacionadas con el seguimiento de altos consumos de energía. 2.4 Circular conjunta 003/2024. 2.4.1. Se realizó la consolidación de la información de los medidores de energía de las sedes de la entidad. 2.4.2 Se realizo el análisis de la información de los consumos de energía de las sedes de la entidad. |  |  |  | 1.4% | 1.4% | 2.4.1 Estrategias de consumo de energía Se realizó seguimiento a las actividades dentro de las estrategias establecidas para 3 sedes SuperCADE Bosa, SuperCADE Manitas y CADE La Gaitana, relacionadas con el seguimiento de altos consumos de energía. 2.4.2 Circular conjunta 003/2024. 2.4.2.1. Se realizó la consolidación de la información de los medidores de energía de las sedes de la entidad. 2.4.2.2 Se realizó el análisis de la información de los consumos de energía de las sedes de la entidad.
2.5
3 | PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
3.1 | Gestionar mensualmente de manera integral la totalidad de residuos aprovechables generados por la Secretaría General, con gestores autorizados en cumplimiento de la normatividad vigente. | Dirección Administrativa y Financiera | 37 | 0.5% | 0.5% | 3.1.1 Residuos ordinarios: 3.1.1.1 Se apoyó la programación, ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de enero 2025. 3.1.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de diciembre 2024, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1.1 Residuos aprovechables: 3.1.1.1 Se apoyó la programación, ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de febrero 2025. 3.1.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de enero 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 .1 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de febrero 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. 3.1.1.2 Se suscribió el nuevo Acuerdo de Corresponsabilidad No 4233000-572-2025 con la Asociación de Recicladores Puerta de Oro, para garantizar que los residuos con potencial aprovechable no vayan al relleno Sanitario Doña Juana. | 0.5% | 0.5% | 3.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 Se apoyó la programación, ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de abril 2025. 3.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de marzo 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 Se apoyó la programación, ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de mayo 2025. 3.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de abril 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 Se apoyó la programación, ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de junio 2025. 3.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de mayo 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 Se apoyó la programación, ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de julio 2025. 3.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de junio 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 Se apoyó la programación y ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de agosto 2025. 3.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de julio 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 Se apoyó la programación y ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de septiembre 2025. 3.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de agosto 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 Se apoyó la programación y ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de octubre 2025. 3.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de septiembre 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 Se apoyó la programación y ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de noviembre 2025. 3.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de octubre 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 0.5% | 0.5% | 3.1 Residuos aprovechables: 3.1.1 Se apoyó la programación y ajustes a las recolecciones de residuos aprovechables en sedes de la Entidad para el mes de diciembre 2025. 3.1.2 Se realizó la revisión de planillas y certificados generados por la Asociación de Recicladores respecto a las entregas de residuos ordinarios aprovechables durante el mes de noviembre 2025, información con la que se actualizó la base de residuos aprovechables. | 37 | 20% | 20%
3.2 | Gestionar mensualmente de manera integral la totalidad de residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos, electrónicos y especiales generados por la Secretaría General, con gestores autorizados en cumplimiento de la normatividad vigente. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | 0.5% | 3.2.1 Residuos peligrosos y Especiales 3.2.1.1 Residuos peligrosos 3.2.1.1.1 Se actualizaron las Bases RESPEL 3.2.1.1.2 Se gestionaron RESPEL: -CENTRO ENCUENTRO BOSA = 11,3 Kg -SUPERCADE BOSA =6 Kg. 3.2.1.2 Residuos Especiales: 3.2.1.2.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.1.2.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -MANZANA LIÉVANO = 1 m3 RCD | 0.5% | 0.5% | 3.2.1 Residuos peligrosos y Especiales 3.2.1.1 Residuos peligrosos 3.2.1.1 .1 Se actualizaron las Bases RESPEL 3.2.1.1.2 Se gestionaron RESPEL: -MANZANA LIÉVANO = 99,9Kg -IMPRENTA DISTRITAL = 518,4Kg -CENTRO MEMORIA = 38,1Kg 3.2.1.2 Residuos Especiales: 3.2.1.2.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.1.2.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -IMPRENTA DISTRITAL = 8 m3 PODA" | 0.5% | 0.5% | 3.2.1 Residuos peligrosos y Especiales 3.2.1.1 Residuos peligrosos 3.2.1.1 .1 Se actualizaron las Bases RESPEL 3.2.1.1.2 Se gestionaron RESPEL: -CADE LA GAITANA = 10Kg -CE BOSA = 2,4Kg -CE SUBA = 15Kg -SUPERCADE CALLE 13 = 2,1Kg -SUPERCADE ENGATIVÁ = 21,5Kg -SUPERCADE SOCIAL =1,5,Kg -SUPERCADE CAD = 31,2Kg -IMPRENTA DISTRITAL = 544,06Kg 3.2.1.2 Residuos Especiales: 3.2.1.2.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.1.2.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -CENTRO MEMORIA = 5 m3 RCD y 40 m3 PODA -CE SUBA - CADE LA GAITANA = 0,3 m3 RCD -IMPRENTA DISTRITAL = 2,5 m3 PODA -MANZANA LIÉVANO = 3m3 RCD | 0.5% | 0.5% | 3.2.1 Residuos peligrosos y Especiales 3.2.1.1 Residuos peligrosos 3.2.1.1 .1 Se actualizaron las Bases RESPEL 3.2.1.1.2 Se realizó el reporte de generadores de residuos peligrosos ante la nueva plataforma del IDEAM de la sede Imprenta Distrital 3.2.1.2 Residuos Especiales: 3.2.1.2.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.1.2.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -CENTRO ENCUENTRO RUU = 1,5 m3 RCD | 0.5% | 0.5% | 3.2 Residuos peligrosos y especiales 3.2.1 Residuos peligrosos 3.2.1.1 Se actualizaron las Bases RESPEL 3.2.1.2 Se radicó el proceso RESPEL con número 3-2025-11387 3.2.2 Residuos Especiales: 3.2.1.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.1.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -CENTRO ENCUENTRO RUU = 10 m3 RCD -IMPRENTA DISTRITAL = 3,5 m3 poda -MANZANA LIÉVANO = 0,5 m3 RCD -IMPRENTA DISTRITAL = 2,5 m3 RCD -SUPERCADE SUBA = 12 m3 RCD | 0.5% | 0.5% | 3.2 Residuos peligrosos y especiales 3.2.1 Residuos peligrosos 3.2.1.1 Se actualizaron las Bases de bitácoras RESPEL 3.2.1.2 Se realizaron los documentos precontractuales y se publicó el proceso de gestión de RESPEL, el cual quedo desierto. 3.2.2 Residuos Especiales: 3.2.1.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.1.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -IMPRENTA DISTRITAL = 3,5 m3 poda -ARCHIVO DE BOGOTÁ = 4 m3 RCD -MANZANA LIÉVANO = 3 m3 RCD | 0.5% | 0.5% | 3.2. Residuos peligrosos y especiales 3.2.1. Residuos peligrosos 3.2.1.1.Se actualizó la Base de bitácoras RESPEL 3.2.1.2.Se actualizó la Base de entregas RESPEL con 24 certificados finales. 3.2.1.3. Se radicaron los documentos precontractuales del proceso de gestión de RESPEL, con radicado 3-2025-17017 3.2.2 Residuos Especiales: 3.2.2.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.2.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -IMPRENTA DISTRITAL = 5 m3 poda -CENTRO MEMORIA = 20 m3 Desechos y poda -SUPERCADE SUBA = 2,5 m3 RCD | 0.5% | 0.5% | 3.2. Residuos peligrosos y especiales 3.2.1. Residuos peligrosos 3.2.1.1.Se actualizó la Base de bitácoras RESPEL 3.2.1.2.Se actualizó la Base de entregas RESPEL con 7 certificados finales. 3.2.2 Residuos Especiales: 3.2.2.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.2.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -MANZANA LIÉVANO = 8,5 m3 RCD -CADE LA GAITANA = 2 m3 RCD | 0.5% | 0.5% | 3.2. Residuos peligrosos y especiales 3.2.1. Residuos peligrosos 3.2.1.1.Se realizaron los tramites contractuales para la adjudicación del contratista para la gestión de residuos peligrosos. 3.2.2 Residuos Especiales: 3.2.2.1 Se actualizó la base de Residuos Especiales 3.2.2.2 Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -IMPRENTA DISTRITAL = 4,5 m3 PODA -CE CHAPINERO = 0,5 m3 RCD | 0.5% | 0.5% | 3.2 Residuos peligrosos y Especiales 3.2.1 Residuos peligrosos Se actualizaron las Bases RESPEL Se gestionaron RESPEL: -ARCHIVO DEBOGOTÁ =78,64Kg -MANZANA LIÉVANO = 228,49Kg -IMPRENTA DISTRITAL = 1227,9Kg 3.2.2 Residuos Especiales: Se actualizó la base de Residuos Especiales Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -CENTRO MEMORIA = 15 m3 PODA -IMPRENTA DISTRITAL = 7,5 m3 PODA -CADE LA GAITANA = 6 m3 RCD -MANZANA LIÉVANO = 5,5m3 RCD -SUPERCADE BOSA = 4m3 RCD | 0.5% | 0.5% | 3.2 Residuos peligrosos y Especiales 3.2.1 Residuos peligrosos Se actualizaron las Bases RESPEL Se gestionaron RESPEL: -CE BOSA =18,4Kg -CE PATIO BONITO = 0,6Kg -SUPERCADE AMERICAS = 29Kg -SUPERCADE SUBA = 90,5Kg -CENTRO MEMORIA = 105,2Kg -SUPERCADE CAD = 34,85Kg -SUPERCADE BOSA = 14,5Kg -CE CHAPINERO = 1,3Kg -CADE LA GAITANA = 6,90Kg -CE SUBA = 18,9Kg -CE CIUDAD BOLIVAR = 1Kg 3.2.2 Residuos Especiales: Se actualizó la base de Residuos Especiales Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -MANZANA LIÉVANO = Se realizó la solicitud a Promoambiental, pero aun no se ha realizado el aforo- | 0.5% | 0.5% | 3.2 Residuos peligrosos y Especiales 3.2.1 Residuos peligrosos Se actualizaron las Bases RESPEL Se gestionaron RESPEL: -IMPRENTA DISTRITAL =252,53Kg 3.2.2 Residuos Especiales: Se actualizó la base de Residuos Especiales Se gestionaron los siguientes residuos especiales: -MANZANA LIÉVANO = 2,5m3 RCD -IMPRENTA DISTRITAL = 3m3 PODA -CENTRO MEMORIA = 18m3 DESECHOS MAS PODA
3.3 | Actualizar una vez al año, el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la sede Imprenta Distrital. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.61% | 0.61% | 3.3.1 Se actualiza el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos- RESPEL de la sede Imprenta Distrital
3.4 | Actualizar una vez al año, el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y RAEE de las sedes. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.61% | 0.61% | 3.4.1 Se actualiza el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y RAEE de las sedes.
3.5 | Realizar seis (6) reportes sobre la gestión de residuos a los entes externos que se requieran como parte del cumplimiento normativo. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.61% | 0.61% | 3.5.1 Reportes a ENTES externos 3.5.1 .1 Se realiza el diligenciamiento y actualización de la información de residuos peligrosos de la Imprenta en la plataforma IDEAM 3.5.1.2 Reportes UAESP Se realiza el reporte a la UAEPS de los residuos aprovechables generados en la entidad durante el último trimestre del 2024 (radicado 2-2025-236) Reporte avance en la implementación del PAIPAERS (2-2025-312) 3.5.1.3 Reporte STORM USER, la gestión ambiental de la entidad en el segundo semestre 2024. |  |  |  | 0.61% | 0.61% | 3.5.1 Se realizan los reportes en la plataforma del IDEAM para las siguientes sedes: -Manzana Liévano -Archivo de Bogotá -SuperCADE Américas -Cade Patio -Centro de Encuentro Bosa -SuperCADE CAD -Centro Memoria | 0.61% | 0.61% | 3.3 Reportes: Se elaboró el reporte del I trimestre del 2025 sobre la gestión de los residuos aprovechables durante los meses de enero, febrero y marzo; este reporte fue remitido a la UAESP bajo el SIGA No. 2-2025-8509 del 08/04/2025 | [6 empty] | 0.61% | 0.61% | 3.5 Reportes: 3.5.1 Se elaboró el reporte del II trimestre 2025 sobre la gestión de residuos ordinarios aprovechables ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Administrativos, bajo el SIGA 2-2025-17271 del 07/07/2025. 3.5.2 Se elaboró el reporte del I semestre 2025 sobre los avance en la implementación del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos – PAIPAERS ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Administrativos, bajo el SIGA 2-2025-17444 del 08/07/2025. | [6 empty] | 0.61% | 0.61% | 3.5 Reportes: Se elaboró el reporte del III trimestre del 2025 sobre la gestión de los residuos aprovechables durante los meses de julio, agosto y septiembre; este reporte fue remitido a la UAESP bajo el SIGA No. 2-2025-27682 del 09/10/2025. |  |  |  | 0.61% | 0.61% | 3.5 Reportes: 3.5.1 Se realizó actualización del PAIAERS de la entidad. 3.5.2 Se remite PAIAERS a la UAESP bajo el SIGA 2-2025-35169.
3.6 | Realizar un informe del estado de elementos para la gestión de residuos en las sedes de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [34 empty] | 0.61% | 0.61% | 3.6 Informe entrega contenedores: 3.6.1 Se realizó informe entrega contenedores durante el año 2025 a las diferentes sedes de la SGAMB, teniendo en cuenta las diferentes solicitudes efectuadas e identificadas por correo electrónico y diagnósticos ambientales.
3.7 | Adecuación de los cuartos para almacenamiento de residuos en dos sedes. | Dirección Administrativa y Financiera | [31 empty] | 0.68% | 0.68% | 3.7. Adecuación de los cuartos. Se realizó la adecuación física de las instalaciones y señalización del cuarto de almacenamiento de residuos en la Sede Centro de Encuentro Bosa.
3.8 | Realizar tres (3) seguimientos a la generación de residuos con potencial aprovechables y generar alertas para el mejoramiento de la clasificación en las tres (3) sedes con la mayor disminución en la generación de estos residuos. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.61% | 0.61% | 3.4 Seguimiento Aprovechables: Se realizó informe de seguimiento a la generación de residuos aprovechables. | [6 empty] | 0.61% | 0.61% | 3.8 Seguimiento Aprovechables: Se realizó informe de seguimiento a la generación de residuos aprovechables. | [6 empty] | 0.61% | 0.61% | 3.8 Seguimiento Aprovechables: Se realizó informe de seguimiento a la generación de residuos aprovechables.
4 | PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE
4.1 | Realizar mensualmente la aprobación de inclusión o exclusión de cláusulas ambientales en los procesos de contratación de la entidad en la etapa precontractual. | Dirección Administrativa y Financiera | 22 | 1% | 1% | 4.1.1 Se realizó la revisión y aprobación de inclusión en siete (7) procesos pre contractuales. | 1% | 1% | 4.1.1 Procesos pre contractuales 4.1.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en catorce (14) procesos precontractuales durante el mes de febrero. 4.1.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de enero, donde se identificó que en nueve (9) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1.1 Procesos pre contractuales 4.1.1 .1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en diecinueve (19) procesos precontractuales durante el mes de marzo. 4.1.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de febrero, donde se identificó que en dos (2) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1 Procesos pre contractuales 4.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en veintitrés (23) procesos precontractuales durante el mes de abril. 4.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de marzo, donde se identificó que en seis (6) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1 Procesos pre contractuales 4.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en treinta y siete (37) procesos precontractuales durante el mes de mayo. 4.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de abril, donde se identificó que en seis (6) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1 Procesos pre contractuales 3.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en trece (13) procesos precontractuales durante el mes de junio. 3.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de mayo, donde se identificó que en doce (12) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1 Procesos pre contractuales 4.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en veintidós (22) procesos precontractuales durante el mes de julio. 4.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de junio, donde se identificó que en veinticuatro (24) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1 Procesos pre contractuales 4.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en once (11) procesos precontractuales durante el mes de agosto. 4.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos mes de julio, en donde se identificó que en veintiún (21) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1 Procesos precontractuales 4.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en diez (10) procesos precontractuales durante el mes de septiembre. 4.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos mes de agosto, en donde se identificó que en dieciocho (18) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1 Procesos pre contractuales 4.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en dieciséis (16) procesos precontractuales durante el mes de octubre. 4.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de septiembre, donde se identificó que en diecinueve (19) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1 Procesos pre contractuales 4.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en seis (6) procesos precontractuales durante el mes de noviembre. 4.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de octubre, donde se identificó que en diecinueve (19) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 1% | 1% | 4.1 Procesos pre contractuales: 4.1.1 Se realizó la inclusión de cláusulas ambientales en tres (3) procesos precontractuales durante el mes de diciembre. 4.1.2 Se actualizó la base de contratos suscritos de noviembre, donde se identificó que en dieciséis (16) contratos se incluyeron cláusulas ambientales. | 22 | 20% | 20%
4.2 | Realizar tres veces durante la vigencia el seguimiento a las cláusulas ambientales de los contratos vigentes en la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 1% | 1% | 4.2 Seguimiento CA: Se identificó que actualmente se cuenta con 142 contratos vigentes que incluyen cláusulas ambientales, de estos se revisó la información reportada por las dependencias que corresponde a 84 contratos. Los soportes de cada contrato reportado y verificado pueden ser consultados en el enlace: https://acortar.link/3rNLY5 | [6 empty] | 1% | 1% | 4.2 Seguimiento CA: Se identificó que actualmente se cuenta con 122 contratos vigentes que incluyen cláusulas ambientales, de estos se revisó la información reportada por las dependencias que corresponde a 61 contratos. Los soportes de cada contrato reportado y verificado pueden ser consultados en el enlace: https://acortar.link/4zuFZg | [6 empty] | 1% | 1% | 4.2 Seguimiento CA: Se identificó que actualmente se cuenta con 161 contratos vigentes que incluyen cláusulas ambientales, de estos se revisó la información reportada por las dependencias que corresponde a 76 contratos. Los soportes de cada contrato reportado y verificado pueden ser consultados en el enlace: https://acortar.link/3rNLY5
4.3 | Actualizar la Guía de Compras Públicas Sostenibles de la Entidad y el formato FT-1152. | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | 1% | 1% | 4.3 Actualización Guía CPS Se realiza actualización de Guía de Compras Públicas Sostenibles V04 de la Entidad y el formato FT-1152, la cual se envía para aprobación.
4.4 | Realizar dos (2) mesas de trabajo con el Equipo de CPS de la Entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | 1% | 1% | 4.4 Mesa Equipo CPS Se realiza la mesa Técnica de apoyo ambiental el día 25 de junio, en la cual se socializaron temas relacionados con la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, incluyendo los avances del Programa de Consumo Sostenible y Compras Públicas Sostenibles. | [12 empty] | 1% | 1% | 4.4 Mesa CPS Se llevó a cabo la mesa de Compras Públicas Sostenibles (CPS) con la Dirección de Contratos, en la cual se realizó la revisión de los requisitos y soportes relacionados con las cláusulas ambientales en los procesos precontractuales. Asimismo, se mencionaron aspectos relevantes para los procesos de liquidación y se establecieron compromisos orientados a fortalecer la inclusión y el seguimiento de las obligaciones ambientales tanto en los contratos vigentes como en aquellos que se suscribirán a futuro.
4.5 | Determinar semestralmente las cláusulas ambientales relacionadas con la disminución en la adquisición de Elementos Plásticos de un Solo Uso (EPSU) en los contratos aplicables durante la vigencia. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | 0.5% | 4.5.1 Se establecieron semestralmente las cláusulas ambientales correspondientes a la reducción en la adquisición de Elementos Plásticos de un Solo Uso (EPSU) en los contratos aplicables durante el periodo de julio a diciembre de 2024, se presenta el informe semestral de EPSU. | [15 empty] | 0.5% | 0.5% | Se establecieron semestralmente las cláusulas ambientales correspondientes a la reducción en la adquisición de Productos Plásticos de un Solo Uso (PPSU) en los contratos aplicables durante el periodo de enero a junio de 2025, se presenta el informe semestral de PPSU.
4.6 | Mantener la adquisición de Elementos Plásticos de un Solo Uso (EPSU) en 0% para el desarrollo de actividades de cafetería en la Entidad. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 0.5% | 0.5% | 4.6.1 Se mantiene la adquisición de Elementos Plásticos de un Solo Uso (EPSU) por parte de las fuentes directas en un 0%. Se presenta el informe 34 sobre Plásticos de un Solo Uso - EPSU. | [15 empty] | 0.5% | 0.5% | Se presenta el informe 37 sobre Productos Plásticos de un Solo Uso - PPSU, donde se evidencia que no hay adquisición de Productos Plásticos de un Solo Uso (PPSU) por parte de las fuentes directas en la entidad.
5 | PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
5.1 | Determinar la huella de carbono de la Entidad, de acuerdo a la metodología de STORM USER. | Dirección Administrativa y Financiera | 12 | 1% | 1% | 5.1.1 Se determinó la Huella de Carbono de la Entidad para la vigencia 2024, para lo cual se presenta el informe de huella de carbono, el formulario en Excel y el certificado de envío del informe. | [33 empty] | 12 | 10% | 10%
5.2 | Contratar un estudio técnico sobre cubiertas de tres sedes de la S.G., que contemple la identificación o presencia de asbesto cemento. | Dirección Administrativa y Financiera | [31 empty] | 1% | 1% | 5.2 Asbesto cemento Se realizó un informe técnico de acuerdo a las visitas desarrolladas en las diferentes sedes que cuentan con cubiertas donde posiblemente existe asbesto cemento, en dicho informe se describe las recomendaciones técnicas que se deben tener en cuenta si se quisieran hacer mantenimientos y/o sustituciones.
5.3 | Realizar seis actividades que promuevan el uso de transportes alternativos dirigidas a funcionarios y contratistas de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 5.3.1 Gestión de cambio climático: 5.3.1.1 Se realizó convocatoria por medio de la proyección de la pieza grafica "Gracias por ser Bici-usuario" la cual fue difundida vía correo electrónico institucional, para la entrega de elementos en Sede Manzana Liévano Bici-usuarios que ingresaron en medios alternativos de transporte. 5.3.1.2 Se realizo reunión en articulación con integrantes del PIGA de Secretaria de Gobierno Distrital en los parqueaderos de la Sede Manzana Liévano, relacionada con la ubicación de Bici-parqueaderos y de puntos de carga autorizados para medios de movilidad alternativos de tipo eléctrico como patinetas y bicicletas. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 5.3 Movilidad Sostenible: Se realizó socialización en la sede de Manzana Liévano sobre movilidad sostenible, con el objetivo de promover el uso de medios de transporte alternativos. Adicionalmente, se informó el cambio de fecha del Día de la Movilidad, el cual se celebrará el 8 de mayo. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 5.3 Movilidad Sostenible 5.3.1 En el marco de la semana ambiental y en conmemoración del día de la movilidad sostenible se realiza un bici recorrido desde Manzana Liévano hasta la sede del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) en conjunto con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. 5.3.2 Por otro lado, se llevaron a cabo las siguientes actividades adicionales en conmemoración de esta fecha: 1) recorrido por el Museo Militar, en articulación con la Dirección de Talento Humano y con la participación de los conductores y algunos colaboradores de la entidad, 2) capacitación a los conductores de la entidad sobre el manejo del SOAT y la responsabilidad civil extracontractual en caso de accidentes viales y 3) Jornada de retroalimentación dirigida a los conductores de la entidad, relacionada con la medición de los indicadores asociados al PESV. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 5.3 Actividad movilidad sostenible 5.3.1 Se realizó caminata y visita al Museo de los Siete Balcones, dirigida a todos los colaboradores, en articulación con la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General. 5.3.2 Se realizó capacitación en Biocinemática, orientada a los conductores, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Movilidad. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 5.3 Movilidad Sostenible Se llevó a cabo una capacitación dirigida a los conductores sobre las implicaciones legales de los siniestros viales, con la participación de trece (13) personas. Asimismo, se realizó una jornada formativa adicional enfocada en el Control Disciplinario, también dirigida a los conductores con la participación de catorce (14) personas. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 5.3 Movilidad Sostenible 5.3.1 Se realizó un recorrido por el Teatro Colón en el marco de la celebración del Día de la Movilidad Sostenible, como parte de las actividades institucionales orientadas a promover el uso de medios de transporte alternativos y el fortalecimiento de la cultura. 5.3.2 Se llevó a cabo una capacitación dirigida a los conductores, enfocada en la promoción de hábitos y comportamientos seguros en la vía, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). En la actividad se contó con la participación de once (11) personas.
5.4 | Realizar adecuaciones y/o mantenimientos en bici parqueaderos en tres sedes, para promover el uso de la bicicleta. | Dirección Administrativa y Financiera | [19 empty] | 1.5% | 1.5% | 5.4 Adecuaciones a bici parqueaderos Se realizaron adecuaciones y/o mantenimientos en bici parqueaderos sus estructuras y en superficies de rodamiento para promover e incentivar el uso de la bicicleta en tres Sedes de la Entidad de las cuales dos pertenecen a la zona sur sedes CADE Patio Bonito, Centro de Encuentro de Victimas Patio Bonito y CADE Servitá perteneciente a la zona norte. | [9 empty] | 1.5% | 1.5% | 5.4 Adecuaciones a bici parqueaderos Se realizaron adecuaciones y/o mantenimientos en bici parqueaderos, sus estructuras y en superficies de rodamiento para promover e incentivar el uso de la bicicleta en dos Sedes de la Entidad las cuales fueron SuperCADE Bosa y Centro de Encuentro Suba.
5.5 | Realizar los diagnósticos ambientales en las sedes de la entidad, para la implementación de la gestión ambiental. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 1% | 1% | 5.5.1 Gestión del cambio climático 5.5.1.1 Se realizó diagnósticos ambientales en las veinticinco (25) sedes de la entidad, divididas en las zonas norte, sur y centro. | [15 empty] | 1% | 1% | 5.5 Intervenciones Se realizaron diagnósticos ambientales en las veinticinco (25) sedes de la entidad, divididas en las zonas norte, sur y centro.
6 | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
6.1 | Desarrollar una (1) actividad teniendo en cuenta las fechas ambientales relacionadas en la resolución 3179 de 2023. | Dirección Administrativa y Financiera | 30 | 0.4% | 0.4% | 6.1.1 Comunicación, Formación y Sensibilización: 6.1.1.1 Se realizó pieza gráfica, frente a la importancia de la educación ambiental y un formulario para conocer en que temas se deben realizar refuerzos en la vigencia 2025, lo anterior se envió por SOY 10 y correo masivo. | 0.4% | 0.4% | 6.1.1 Comunicación, Formación y Sensibilización: 6.1.1.1 Se elaboró una pieza gráfica en conmemoración del Día de los Humedales, destacando la importancia de estos ecosistemas para la biodiversidad y la regulación del agua. Se hace envió por SOY 10 y correo masivo. | 0.4% | 0.4% | 6.1.1 Comunicación, Formación y Sensibilización 6.1.1.1 Se elaboró pieza gráfica para inscripción caminata en conmemoración del día mundial del agua. Se hace envío por SOY 10 y correo masivo. 6.1.1.2 Se realizó actividad caminata al sendero ecológico San Francisco Vicachá, en conmemoración del día mundial del agua. Se contó con la participación de veinticuatro (24) personas. | 0.4% | 0.4% | 6.1 Día del árbol 6.1.1 Se realizó difusión de pieza gráfica para inscripción siembra en conmemoración del día del árbol. Se hace envió por SOY 10, correo masivo y grupo de WhatsApp. 6.1.2 Se realizó actividad siembra de árboles en el parque Metropolitano El Recreo - Localidad de Bosa, en conmemoración del día mundial del árbol. Se contó con la participación de dieciocho (18) personas. | 0.4% | 0.4% | 6.1 Resolución 3179/2023 Se realiza actividad en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP en conmemoración del día mundial del reciclaje y separación de residuos en las sedes SuperCADE Calle 13, SuperCADE Social, Centro de Encuentro Ciudad Bolívar y CADE Los Luceros. | 0.4% | 0.4% | 6.1 Resolución 3179-2023 En conmemoración del día mundial del medio ambiente se realizan visitas a 13 sedes, desarrollando actividades lúdicas enfocadas en la separación de residuos y la reducción del uso de plásticos de un solo uso. | 0.4% | 0.4% | 6.1 Resolución 3179-2023 Se elaboran piezas gráficas para la apertura del concurso "Rétate con el PIGA" y actividad relacionada con la reducción de plásticos de un solo uso, en el marco de la conmemoración del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. | 0.4% | 0.4% | 6.1 Resolución 3179-2023 6.1.1 En conmemoración del Día Interamericano de la Calidad del Aire, se realizó caminata al sendero Km 11 – Doce Quebradas, en acompañamiento con la EAAB, con la participación de dieciocho (18) personas. 6.1.2 Se elaboró pieza gráfica en conmemoración del Día Interamericano de la Calidad del Aire, destacando acciones cotidianas para contribuir a su mejora, como el uso de transporte sostenible, el manejo adecuado de residuos, entre otros. La pieza fue enviada por correo masivo. | 0.4% | 0.4% | 6.1 Resolución 3179-2023 6.1.1 En conmemoración del Día Nacional de la Biodiversidad, se realizó actividad de avistamiento de aves en el humedal Córdoba, con el acompañamiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). La actividad contó con la participación de nueve (9) personas. 6.1.2 Se elaboró una pieza gráfica en conmemoración del Día Nacional de la Biodiversidad, destacando acciones cotidianas que aportan a su conservación, como el ahorro de agua y energía para reducir la huella ecológica, así como la práctica de reciclar, reducir y reutilizar con el fin de minimizar los residuos y proteger los ecosistemas, entre otros. La pieza fue enviada por correo masivo. | 0.4% | 0.4% | 6.1 Resolución 3179-2023 En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Ahorro de Energía, se desarrolló una actividad de visita y recorrido por el sistema TransMiCable, con el acompañamiento de la empresa TransMilenio S.A., con el propósito de evidenciar cómo este sistema contribuye a la reducción del consumo energético y al fortalecimiento de una movilidad sostenible en la ciudad. | 0.4% | 0.4% | 6.1 Resolución 3179-2023 En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Aire Puro, se desarrolló una actividad de sensibilización sobre la importancia de cuidar y disfrutar del aire puro en articulación con la SubRed CO, complementada con una sesión de yoga y una actividad lúdica, con el propósito de promover el bienestar y la conciencia ambiental entre los participantes. La actividad contó con la participación de treinta y cuatro (34) personas. | 0.4% | 0.4% | 6.1 Resolución 3179-2023 En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Montañas, se llevó a cabo una caminata al Cerro de Monserrate como actividad de sensibilización orientada a reconocer la importancia de proteger y valorar los ecosistemas de montaña. La actividad contó con la participación de trece (13) personas. | 30 | 10% | 10%
6.2 | Desarrollar dos (2) actividades que fomente el uso eficiente de agua. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.4% | 0.4% | 6.2 Uso eficiente de agua Se realiza actividad en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB sobre abastecimiento de agua y ahorro de agua en las sedes SuperCADE Calle 13, SuperCADE Social, Centro de Encuentro Ciudad Bolívar y CADE Luceros. | [15 empty] | 0.4% | 0.4% | 6.2 Actividad agua Se elaboró la pieza gráfica para el concurso “Rétate con el PIGA”, orientada a promover la participación mediante el envío de soportes de las actividades realizadas en la sede y/o en el hogar para el aprovechamiento de las aguas lluvias, con el fin de fomentar prácticas sostenibles y responsables en el uso y manejo del recurso hídrico.
6.3 | Desarrollar dos (2) actividades que fomente el uso eficiente de energía. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.4% | 0.4% | 6.3 Uso eficiente de energía Se realiza actividad ahorro de energía en las sedes Centro de Encuentro Ciudad Bolívar y CADE Luceros. | [15 empty] | 0.4% | 0.4% | 6.3 Actividad energía Se elabora la pieza gráfica y juego virtual “Ranita”, con preguntas orientadas a las temáticas de agua, energía, gestión de residuos y plásticos de un solo uso.
6.4 | Desarrollar dos (2) actividades para fomentar la separación en la fuente de los residuos ordinarios. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.4% | 0.4% | 6.4 Separación de residuos Se realiza actividad en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP en conmemoración del día mundial del reciclaje y separación de residuos en las sedes SuperCADE Calle 13, SuperCADE Social, Centro de Encuentro Ciudad Bolívar y CADE Los Luceros. | [15 empty] | 0.4% | 0.4% | 6.4 Actividad Residuos Se elabora la pieza gráfica para el concurso “Rétate con el PIGA”, orientada a promover la entrega de Botellas de Amor (ladrillos ecológicos), con el fin de fomentar una gestión adecuada de los residuos.
6.5 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a la gestión del aceite vegetal. | Dirección Administrativa y Financiera | [25 empty] | 0.3% | 0.3% | 6.5 Actividad AVU 6.5.1 Se elaboró pieza gráfica para el concurso “Rétate con el PIGA”, en el marco de la actividad de recolección de Aceite Vegetal Usado (AVU), en la cual los funcionarios y contratistas participan recolectando y entregando en su sede de trabajo la mayor cantidad posible de este residuo.
6.6 | Desarrollar una actividad de sensibilización correspondiente a la gestión de residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. | Dirección Administrativa y Financiera | [22 empty] | 0.1% | 0.1% | 6.6 Actividad Residuos RESPEL y RAEE 6.6.1 Se elabora pieza gráfica para el concurso “Rétate con el PIGA”, relacionadas con actividad sobre la gestión de residuos peligrosos (RESPEL) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 6.6.2 Se elabora la pieza gráfica y juego virtual “Ranita”, con preguntas orientadas a las temáticas de residuos peligrosos (RESPEL), residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y residuos especiales.
6.7 | Realizar en la vigencia, dos (2) socialización a contratistas de la SG, que generen impacto ambiental significativo para fortalecer la implementación de obligaciones ambientales conforme al contrato suscrito. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.3% | 0.3% | 6.7 Socialización Contratistas 6.7.1 Se realizó socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y obligaciones ambientales el día 03 de abril a VANTI, Secretaría de Salud y Secretaría de Hábitat . Se contó con la participación de siete (7) personas. 6.2.2 Se realizó socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y obligaciones ambientales el día 21 de abril a IDU . Se contó con la participación de cinco (5) personas. | [12 empty] | 0.3% | 0.3% | 6.7 Socialización Contratistas 6.7.1 Se realizó socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y obligaciones ambientales el día 25 de septiembre al contratista RIDA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. Se contó con la participación de cuatro (4) personas.
6.8 | Realizar dos (2) socialización a Supervisores y/o Apoyos a la Supervisión acerca de las cláusulas ambientales y su seguimiento. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 0.3% | 0.3% | 6.8.1 Comunicación, Formación y Sensibilización 6.8.1.1 Se realizó socialización a supervisores y apoyos a la supervisión el día 25 de marzo. Se contó con la participación de diecinueve (19) personas. | [12 empty] | 0.3% | 0.3% | 6.8 Socialización Supervisores y Apoyo Supervisión 6.8.1 Se realizó socialización de las obligaciones ambientales al apoyo a la supervisión del contrato 1363-2024. 6.8.2 Se realizó socialización soportes pendientes de las obligaciones ambientales al apoyo a la supervisión de los contratos de mantenimiento de ascensores (1027-2024, 1184-2024, 1142-2024 y 1192-2024). 6.8.3 Se realizó socialización de las obligaciones ambientales al apoyo a la supervisión del contrato 1366-2024.
6.9 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a Elementos Plásticos de un Solo Uso -EPSU. | Dirección Administrativa y Financiera | [13 empty] | 0.1% | 0.1% | 6.9 EPSU Se realiza actividad socialización de plásticos de un solo uso en las sedes SuperCADE Calle 13, SuperCADE Social, Centro de Encuentro Ciudad Bolívar y CADE Los Luceros.
6.10 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a deberes y beneficios ambientales / institucionales de contribuir al PIGA. | Dirección Administrativa y Financiera | [25 empty] | 0.3% | 0.3% | 6.10 Act deberes y beneficios ambientales institucionales Se realizó juego virtual dirigido a los enlaces ambientales, relacionado con los deberes y beneficios ambientales e institucionales de contribuir al PIGA.
6.11 | En el marco del Acuerdo Distrital 197 de 2005, desarrollar la primera semana del mes de junio la Semana del Medio Ambiente en la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [16 empty] | 0.5% | 0.5% | 6.11 Semana Ambiental Se desarrolló la celebración de la Semana Ambiental, del 3 al 6 de junio 2025, durante la cual se realizaron visitas a 13 sedes, desarrollando actividades lúdicas enfocadas en la separación de residuos y la reducción del uso de plásticos de un solo uso. Se realiza un bici recorrido desde Manzana Liévano hasta la sede del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), donde además se llevó a cabo una actividad de yoga y una charla sobre energías renovables - paneles solares. Como cierre de esta semana se realizó un recorrido a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - P.T.A.R Salitre. Se contó con la participación de 363 personas.
6.12 | Desarrollar una (1) actividad correspondiente a riesgos e impactos ambientales, asociado a los programas de agua, energía, gestión de residuos, cambio climático. | Dirección Administrativa y Financiera | [25 empty] | 0.1% | 0.1% | 6.12 Socialización riesgos e impactos Se realizó socialización dirigida a enlaces ambientales, enfocada en los riesgos e impactos ambientales asociados a los programas de agua, energía, gestión de residuos y cambio climático. Se realizó en la Mesa Técnica de apoyo en Gestión Ambiental, la exposición de la actualización del procedimiento 4233000-PR-288 Identificación de aspectos, valoración de impactos y análisis de riesgos ambientales.
6.13 | Realizar en cada semestre, retroalimentaciones a los enlaces ambientales para fortalecer los conocimientos en los lineamientos y avances en la implementación del PIGA. | Dirección Administrativa y Financiera | [10 empty] | 0.1% | 0.1% | 6.3 Socialización Enlaces Ambientales Se realizó la reunión de enlaces ambientales, donde se socializaron los riesgos asociados a las actividades ambientales y el avance en la implementación del PIGA, además se les capacitó sobre temas ambientales relevantes para realizar su labor. | [12 empty] | 0.1% | 0.1% | 6.13 Socialización enlaces ambientales Se realizó reunión de enlaces ambientales, en la cual se socializó el avance en la implementación del PIGA. Asimismo, se brindó una capacitación sobre temas ambientales relevantes para el desarrollo de sus funciones, mediante actividades lúdicas enfocadas en el manejo del agua, la eficiencia energética, la gestión de residuos y la identificación de riesgos e impactos ambientales
TOTAL PORCENTAJES |  |  |  | 7.91% | 7.91% |  | 5.8% | 5.8% |  | 5.53% | 5.53% |  | 11.32% | 11.32% |  | 5.45% | 5.45% |  | 8.3% | 8.3% |  | 11.55% | 11.55% |  | 6.2% | 6.2% |  | 4.5% | 4.5% |  | 12.67% | 12.67% |  | 10.85% | 10.85% |  | 9.92% | 9.92% |  |  | 100% | 100%
TOTAL ACTIVIDADES |  |  | 128 | 10 | 10 |  | 7 | 7 |  | 9 | 9 |  | 14 | 14 |  | 9 | 9 |  | 10 | 10 |  | 13 | 13 |  | 9 | 9 |  | 10 | 10 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 11 | 11 |  | 128 | 128 | 128
No. | PROGRAMAS |  |  | Programado |  | PONDERACIÓN PROGRAMAS | Ejec.
|  |  |  | Cant | % |  | Cant | %
1 | PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA |  |  | 13 | 20% | El porcentaje correspondiente a cada programa del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, fue determinado teniendo en cuenta los criterios de frecuencia y complejidad los cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno. | 13 | 20%
2 | PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGIA |  |  | 14 | 20% |  | 14 | 20%
3 | PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS |  |  | 37 | 20% |  | 37 | 20%
4 | PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE |  |  | 22 | 20% |  | 22 | 20%
5 | PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO |  |  | 12 | 10% |  | 12 | 10%
6 | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN |  |  | 30 | 10% |  | 30 | 10%
TOTAL |  |  |  | 128 | 100% |  | 128 | 100%
26

## Gráfica
|  | PROCESO |  | Fortalecimiento institucional | [5 empty] | CÓDIGO |  | 4233000-FT-916
|  | PROCEDIMIENTO |  | Formulación, ejecución y seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [5 empty] | VERSIÓN |  | 004
|  | TIPO DE DOCUMENTO |  | Plan de acción anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [5 empty] | PÁGINA |  | 2 de 2
Vigencia: |  | 2025
Trimestre | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | TOTAL
Actividades | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Programadas | 10 | 7 | 9 | 14 | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 13 | 13 | 11 | 128
Ejecutadas | 10 | 7 | 9 | 14 | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 13 | 13 | 11 | 128

## Listas (hidden)
Vigencia | Cargo
2024 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2025 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
2026 | CONTRATISTA
2027 | DIRECTOR TÉCNICO
2028 | OPERARIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TÉCNICO OPERATIVO