## Instrucciones Diligenciamiento (hidden)
ETAPA | COLUMNA | DESCRIPCIÓN
FORMULACIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI | Seleccione el objetivo estratégico al cual se encuentra asociada la actividad.
| DEPENDENCIA | Seleccione la dependencia responsable de la información que se debe diligenciar.
| PROCESO | Seleccione el proceso con el cual se encuentra relacionada la dependencia.
| PROYECTO DE INVERSIÓN | Seleccione el proyecto de inversión con el cual se encuentra asociada la actividad, en caso de aplicar.
| POLITICA MIPG | Seleccione la política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) asociada a la actividad, en caso de aplicar.
| PLANES INSTITUCIONALES | Seleccione el Plan Institucional que corresponda. En caso de que no aplique alguno, marque la opción "No aplica".
| ACTIVIDAD | Corresponde a la actividad a la que se compromete la dependencia para la vigencia, su descripción debe reflejar una acción concreta, clara, medible y verificable. Se redacta con la siguiente estructura: Verbo + magnitud + objeto + elementos descriptivos Ejemplo: Implementar + 1 + Estrategia de gestión documental + en las entidades del sector central del Distrito
| FACTOR DOFA RELACIONADA | Tiene como propósito vincular cada actividad con el diagnóstico estratégico realizado en la matriz DOFA, esto permite asegurar que las acciones que se ejecutan están respondiendo a una necesidad, fortaleza, oportunidad o riesgo previamente identificado. Debes seleccionar uno de los siguientes valores, según el origen estratégico de la actividad: F – Fortaleza, D – Debilidad, O – Oportunidad, o A – Amenaza, según corresponda o No aplica
| ORIGEN DEL INDICADOR | Seleccione el instrumento que da origen al indicador formulado. Este campo permite evidenciar la alineación del Plan de Acción Institucional con los compromisos estratégicos de la entidad. Las opciones disponibles son: Plan Distrital de Desarrollo: Si el indicador está vinculado directamente con metas u objetivos del PDD vigente. Decreto 612 de 2018: Si el indicador responde a planes institucionales definidos en el marco del Sistema de Gestión Institucional. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Si el indicador contribuye al cumplimiento de metas globales de desarrollo sostenible. CONPES Distritales: Si el indicador está alineado con recomendaciones o metas establecidas en documentos CONPES del Distrito. Otro: Si el indicador proviene de otro instrumento normativo, técnico o estratégico.
| NOMBRE DEL INDICADOR | Establezca el nombre del indicador considerando los siguientes elementos: el objeto de medición, la condición esperada del objeto (expresada mediante un verbo conjugado que indique acción o resultado), y la información contextual que facilite su comprensión. Estuctura: Objeto + Verbo conjugado + Elementos descriptivos. Por ejemplo: Estrategia de gestión documental Implementada En las entidades del sector central del Distrito
| FORMULA DEL INDICADOR | Corresponde a la descripción del cálculo que se debe realizar para obtener el valor cuantitativo del indicador, a partir de sus variables o componentes. Esta fórmula debe permitir medir el desempeño del objeto evaluado de manera clara, consistente y verificable.
| META ANUAL | Valor definido del indicador que permite evaluar el desempeño de la actividad en el periodo anual correspondiente.
| UNIDAD DE MEDIDA | Corresponde a la unidad con la cual se mide la actividad.
| TIPO DE MEDICIÓN | Seleccione si la medición del indicador es de tipo numérico o porcentual.
| TIPO DE ACUMULACIÓN | Seleccione si la acumulación del indicador es de tipo suma, constante, creciente o decreciente, según corresponda.
| EVIDENCIA | Se debe registrar el tipo de documento que se entregará para verificar el cumplimiento del indicador. Este debe definirse desde la etapa de formulación de la actividad y mantenerse constante durante todos los trimestres.
| LINEA BASE | Corresponde a los datos e información que describen la situación inicial o de referencia antes de una intervención pública. Esta permite realizar seguimiento, monitorear el avance y efectuar comparaciones a lo largo del tiempo, con el fin de evaluar el impacto y los resultados de la actividad.
| PONDERACIONES | Se debe determinar el nivel de importancia de cada actividad, representado en un valor porcentual asignado individualmente. La suma total de los porcentajes asignados debe ser del 100% para cada dependencia, garantizando así una distribución equilibrada y coherente con los objetivos institucionales.
PROGRAMACION TRIMESTRAL | TRIMESTRE 1 | Corresponde a la distribución trimestral de la meta (cantidad) durante la vigencia, y al registro de su programación en cada periodo.
| TRIMESTRE 2 | Corresponde a la distribución trimestral de la meta (cantidad) durante la vigencia, y al registro de su programación en cada periodo.
| TRIMESTRE 3 | Corresponde a la distribución trimestral de la meta (cantidad) durante la vigencia, y al registro de su programación en cada periodo.
| TRIMESTRE 4 | Corresponde a la distribución trimestral de la meta (cantidad) durante la vigencia, y al registro de su programación en cada periodo.
EJECUCIÓN | TRIMESTRE 1 | Registrar el avance cuantitativo alcanzado durante el periodo evaluado, conforme al tipo de meta y a la programación establecida.
| TRIMESTRE 2 | Registrar el avance cuantitativo alcanzado durante el periodo evaluado, conforme al tipo de meta y a la programación establecida.
| TRIMESTRE 3 | Registrar el avance cuantitativo alcanzado durante el periodo evaluado, conforme al tipo de meta y a la programación establecida.
| TRIMESTRE 4 | Registrar el avance cuantitativo alcanzado durante el periodo evaluado, conforme al tipo de meta y a la programación establecida.
| Avance Cuantitativo | Registrar el avance numérico alcanzado en el periodo evaluado, de acuerdo con el indicador establecido para medir la actividad.
| Resultado Cualitativo | Describir cualitativamente el avance reportado en el periodo.
| Dificultades | Describir las circunstancias que pudieron incidir negativamente en el cumplimiento del avance programado de la actividad.
| Medidas Correctivas | Describir las acciones implementadas para retomar la programación inicialmente establecida..
Monitoreo segunda línea de defensa (OAP) | Obsevaciones del Monitoreo | La Oficina Asesora de Planeación registrará información relacionada con la coherencia entre: - La ejecución de las actividades. - Las evidencias entregadas.

## Plan de Acción Institucional
|  | PROCESO | Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | CÓDIGO | 4202000-FT-725
|  | PROCEDIMIENTO | Formulación y seguimiento al Plan de Acción Institucional |  |  |  |  | VERSIÓN | 01
|  | FORMATO | Plan de Acción Institucional |  |  |  |  | PÁGINA | _de_
FORMULACIÓN | [18 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | TRIMESTRE 1 |  |  |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  |  |  | TRIMESTRE 4 |  |  |  |  | Resultados
[23 empty] | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  | MONITOREO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (OAP) | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  | MONITOREO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (OAP) | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  | MONITOREO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (OAP) | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  | MONITOREO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (OAP)
No. | OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI | DEPENDENCIA | PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | POLÍTICA MIPG | PLANES INSTITUCIONALES | ACTIVIDAD Verbo + magnitud + objeto + elementos descriptivos | FACTOR DOFA RELACIONADO | ORIGEN DEL INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR Objeto + verbo conjugado + elementos descriptivos. | FORMULA INDICADOR | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE MEDICIÓN | TIPO DE ACUMULACIÓN | EVIDENCIA | LINEA BASE | PONDERACION | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | Avance Cuantitativo | Resultado Cualitativo | Dificultades | Medidas Correctivas | Observaciones del Monitoreo | Avance Cuantitativo | Resultado Cualitativo | Dificultades | Medidas Correctivas | Observaciones del Monitoreo | Avance Cuantitativo | Resultado Cualitativo | Dificultades | Medidas Correctivas | Observaciones del Monitoreo | Avance Cuantitativo | Resultado Cualitativo | Dificultades | Medidas Correctivas | Observaciones del Monitoreo | Avance acumulado | Porcentaje de cumplimiento acumulado
1 | 1 - Promover la paz y la reconciliación en Bogotá a través de la integración local de las poblaciones afectadas por el conflicto armado, para contribuir a la superación de condiciones de vulnerabilidad y la reconstrucción del tejido social en la ciudad. | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Paz, victimas y reconciliación | 8094 - Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | Política 4 - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | No Aplica | Actualizar una (1) guía de marcación del trazador “Construcción de Paz”, con el fin de ajustar la marcación de los productos directos e indirectos gestionados a través de la Política Pública. | O – Oportunidad | Otro | Guía de marcación del trazador “Construcción de Paz” actualizada, con el fin de ajustar la marcación de los productos directos e indirectos gestionados a través de la Política Pública. | Guía actualizada / Guía programada | 1 | Documento | Númerica | Constante | Guía de marcación del trazador "Construcción de Paz" | 1 | 100% |  | 1
2 | 1 - Promover la paz y la reconciliación en Bogotá a través de la integración local de las poblaciones afectadas por el conflicto armado, para contribuir a la superación de condiciones de vulnerabilidad y la reconstrucción del tejido social en la ciudad. | Dirección Centro de Memoria, Paz y Reconciliación | Paz, victimas y reconciliación | 8094 - Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | Política 18 - Gestión del Conocimiento | No Aplica | Crear un (1) producto editorial orientado a la promoción de la memoria histórica y la reconciliación en el marco de las actividades desarrolladas por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, para fortalecer la construcción de paz en el Distrito. | O – Oportunidad | Otro | Producto editorial orientado a la promoción de la memoria histórica y la reconciliación creado en el marco de las actividades del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación | Producto editorial creado / Producto editorial programado | 1 | Producto Editorial | Númerica | Constante | Producto editorial | 1 | 100% |  |  |  | 1
3 | 1 - Promover la paz y la reconciliación en Bogotá a través de la integración local de las poblaciones afectadas por el conflicto armado, para contribuir a la superación de condiciones de vulnerabilidad y la reconstrucción del tejido social en la ciudad. | Dirección de Paz y Reconciliación | Paz, victimas y reconciliación | 8094 - Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | Política 18 - Gestión del Conocimiento | No Aplica | Implementar un (1) instrumento de medición sobre las condiciones de reconciliación en Bogotá, liderado por la Dirección de Paz y Reconciliación, para garantizar la territorialización de los acuerdos de paz en el Distrito. | O – Oportunidad | Otro | Informe de implementación del instrumento de medición sobre las condiciones de reconciliación en Bogotá, un (1) documento desarrollado para aportar a la recolección de datos, el análisis cuantitativo y cualitativo, y la difusión y aprovechamiento de los resultados sobre las condiciones de reconciliación en Bogotá D.C. | Instrumento implementado / Instrumento programado | 1 | Instrumento | Númerica | Constante | Informe de implementación de instrumento de medición sobre las condiciones de reconciliación en Bogotá | 1 | 100% |  |  |  | 1
4 | 1 - Promover la paz y la reconciliación en Bogotá a través de la integración local de las poblaciones afectadas por el conflicto armado, para contribuir a la superación de condiciones de vulnerabilidad y la reconstrucción del tejido social en la ciudad. | Dirección de Reparación Integral | Paz, victimas y reconciliación | 8094 - Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | Política 11 - Servicio al ciudadano | No Aplica | Generar una (1) caracterización de usuarios y grupos de valor de la Dirección de Reparación Integral, con el fin de identificar las necesidades y características de la población atendida durante la vigencia 2025. | O – Oportunidad | Otro | Caracterización de usuarios y grupos de valor generada por la Dirección de Reparación Integral para identificar necesidades y características de la población atendida en la vigencia 2025. | Caracterización generada / Caracterización programada | 1 | Documento | Númerica | Constante | Caracterización de usuarios y grupos de valor | 0 | 100% | 1
5 | 2 - Fortalecer la institucionalidad y gobernanza que sirva para impulsar y coordinar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, para contar con un marco normativo, habilitar la infraestructura, promover el talento digital y crear procesos eficientes para la prestación de los servicios ciudadanos y la transformación de la administración pública. | Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | 8109 - Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C | Política 7 - Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI | Realizar once (11) acompañamientos o asistencias técnicas a entidades distritales en gobierno digital, conectividad, apropiación de hábilidades digitales, seguridad digital y en general Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | O – Oportunidad | Plan Distrital de Desarrollo | Acompañamientos o asistencias técnicas realizados a entidades distritales en gobierno digital, conectividad, apropiación de habilidades digitales, seguridad digital y, en general, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Sumatoria de acompañamientos realizados | 11 | Acompañamientos o asistencias técnicas | Númerica | Suma | Documentación y formatos de asistencia técnica diligenciados | 0 | 100% | 3 | 3 | 3 | 2
6 | 3 - Informar a la ciudadanía a través de campañas y estrategias de comunicación, los temas de ciudad para fomentar la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Gestión estratégica de comunicación e información | 8116 - Fortalecimiento de la comunicación pública para que la ciudadanía conozca las acciones, planes, programas y proyectos que adelanta la administración distrital Bogotá D.C. | Política 15 - Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | No Aplica | Actualizar un (1) documento que contenga la caracterización del proceso liderado por la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones, para el fortalecimiento de la comunicación pública através de acciones que mejoran el acceso a la información por parte de la ciudadanía. | O – Oportunidad | Otro | Documento que contenga la caracterización del proceso liderado por la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones actualizado, para el fortalecimiento de la comunicación pública através de acciones que mejoran el acceso a la información por parte de la ciudadanía. | Documento actualizado / Documento programado | 1 | Documento | Númerica | Constante | 1 documento | 1 | 100% |  |  |  | 1
7 | 4 - Desarrollar y consolidar la arquitectura institucional, los instrumentos de política pública y las alianzas estratégicas necesarias para posicionar a Bogotá como una ciudad globalmente accesible y abierta al mundo. | Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales | Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá | 8112 - Fortalecimiento de la internacionalización de Bogotá D.C. | Política 11 - Servicio al ciudadano | No Aplica | Implementar una (1) Estrategia de Internacionalización de Bogotá conforme a las interacciones internacionales proyectadas para la vigencia 2026, con el fin de posicionar a Bogotá como una ciudad globalmente accesible y abierta al mundo. | F – Fortaleza | Otro | Estrategia de Internacionalización de Bogotá implementada conforme a las interacciones internacionales proyectadas para la vigencia 2026, con el fin de posicionar a Bogotá como una ciudad globalmente accesible y abierta al mundo. | Número de Interacciones de Relacionamiento Internacional Ejecutadas / Número de Interacciones de Relacionamiento Internacional Priorizadas | 1 | Interacciones de Relacionamiento Internacional | Porcentual | Constante | Reporte Trimestral del Sistema de Información Bogotá Global - GLOBO | No. Interacciones Ejecutadas al cierre de la vigencia 2025 | 100% |  |  |  | 1
8 | 4 - Desarrollar y consolidar la arquitectura institucional, los instrumentos de política pública y las alianzas estratégicas necesarias para posicionar a Bogotá como una ciudad globalmente accesible y abierta al mundo. | Dirección de Proyección Internacional | Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá | 8112 - Fortalecimiento de la internacionalización de Bogotá D.C. | Política 11 - Servicio al ciudadano | No Aplica | Suscribir diecisiete (17) Instrumentos Estratégicos de Cooperación Internacional formulados para la vigencia 2026, necesarias para posicionar a Bogotá como una ciudad globalmente accesible y abierta al mundo. | O – Oportunidad | Otro | Instrumentos Estratégicos de Cooperación Internacional suscritos formulados para la vigencia 2026, necesarias para posicionar a Bogotá como una ciudad globalmente accesible y abierta al mundo | Sumatoria de instrumentos suscritos | 17 | Instrumento de Cooperación | Númerica | Suma | Reporte Trimestral del Sistema de Información Bogotá Global - GLOBO | No. Instrumenos Suscritos al cierre de la vigencia 2025 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4
9 | 3 - Informar a la ciudadanía a través de campañas y estrategias de comunicación, los temas de ciudad para fomentar la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. | Oficina Jurídica | Gestión jurídica | No aplica | Política 10 - Mejora Normativa | No Aplica | Realizar dos (2) seguimientos a la implementación de la Agenda regulatoria de la Secretaría General, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría Jurídica Distrital. | F – Fortaleza | Otro | Seguimientos a la implementación de la Agenda regulatoria de la Secretaría General realizados en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría Jurídica Distrital | Número de seguimientos realizados a la implementación de la Agenda Regulatoria de la Secretaría General / Número de seguimientos programados a la implementación de la Agenda Regulatoria de la Secretaría General | 2 | Seguimientos | Númerica | Suma | Certificados de Registros de publicación en Legalbog de los proyectos de actos administrativos | 0 | 100% |  | 1 |  | 1
10 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Oficina de Control Interno | Evaluación del sistema de control interno | No aplica | Política 19 - Control Interno | No Aplica | Formular un (1) Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2027, para evaluar el sistema de control interno. | F – Fortaleza | Otro | Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2027 formulado para evaluar el sistema de control interno. | Plan formulado / Plan programado | 1 | Plan anual | Númerica | Constante | Plan Anual de de Auditoría formualdo y aprobado. | 1 | 100% |  |  |  | 1
11 | 2 - Fortalecer la institucionalidad y gobernanza que sirva para impulsar y coordinar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, para contar con un marco normativo, habilitar la infraestructura, promover el talento digital y crear procesos eficientes para la prestación de los servicios ciudadanos y la transformación de la administración pública. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento institucional | 8110 - Fortalecimiento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la gestión Pública Bogotá D.C | Política 8 - Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar tres (3) seguimientos al "Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información / seguridad digital" para mitigar los riesgos e implementar los controles necesarios para proteger y fortalecer la gestión de seguridad y privacidad de la información. | F – Fortaleza | Decreto 612 de 2018 | Seguimientos al "Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información / seguridad digital" realizados para mitigar riesgos e implementar controles necesarios. | Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados | 3 | Seguimientos | Númerica | Suma | Matriz de plan de tratamiento de riesgos de las dependencias Informe de seguimiento al tratamiento de los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | 3 | 33% |  | 1 | 1 | 1
12 | 2 - Fortalecer la institucionalidad y gobernanza que sirva para impulsar y coordinar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, para contar con un marco normativo, habilitar la infraestructura, promover el talento digital y crear procesos eficientes para la prestación de los servicios ciudadanos y la transformación de la administración pública. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento institucional | 8110 - Fortalecimiento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la gestión Pública Bogotá D.C | Política 8 - Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar cuatro (4) seguimientos al "Plan de seguridad y privacidad de la información" con el fin de evaluar el cumplimiento de la gestión de seguridad en la entidad. | F – Fortaleza | Decreto 612 de 2018 | Seguimientos al "Plan de seguridad y privacidad de la información" realizados para evaluar el cumplimiento de la gestión de seguridad en la entidad. | Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados | 4 | Seguimientos | Númerica | Suma | Plan de Seguridad y Privacidad de la información Instrumento de evaluación del MSPI al finalizar la vigencia | 4 | 33% | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 4 - Desarrollar y consolidar la arquitectura institucional, los instrumentos de política pública y las alianzas estratégicas necesarias para posicionar a Bogotá como una ciudad globalmente accesible y abierta al mundo. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Direccionamiento estratégico | 8110 - Fortalecimiento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la gestión Pública Bogotá D.C | Política 7 - Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI | Realizar tres (3) seguimientos al "Plan Estratégico de Tecnologías de la Información-PETI", con el fin de evaluar el cumplimiento de la gestión frente a los dominios de negocio, sistemas de información, infraestructura y portafolio de proyectos de TI. | F – Fortaleza | Decreto 612 de 2018 | Seguimientos al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI realizados para evaluar el cumplimiento de la gestión frente a los dominios de negocio, sistemas de información, infraestructura y portafolio de proyectos de TI. | Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados | 3 | Seguimientos | Númerica | Suma | Documento de seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI trimestral_FT-1138 | 3 | 34% |  | 1 | 1 | 1
14 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control disciplinario | No aplica | Política 16 - Gestión Documental | No Aplica | Mantener el 100% de la documentación recibida y producida por la OCDI actualizada en el Sistema de Información Disciplinario - SID para la totalidad de expedientes disciplinarios , con el fin de garantizar el acceso a la información. | O – Oportunidad | Otro | Documentación recibida y producida por la OCDI de cada expediente disciplinario cargada en el SID, con el fin de garantizar el acceso a la información. | (Número de documentos producidos y recibidos cargados en el SID / Número de documentos producidos y recibidos para cargue en el SID) x 100 | 100% | Porcentaje | Porcentual | Constante | Registros en el SID de OCDI. | Dato no disponible – nuevo indicador 2026 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento institucional | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Política 19 - Control Interno | No Aplica | Realizar tres (3) seguimientos al monitoreo de los riesgos de los procesos, para asegurar la gestión del riesgo en la entidad en el rol de segunda línea de defensa. | No aplica | Otro | Seguimientos al monitoreo de los riesgos de los procesos realizados para asegurar la gestión del riesgo en la entidad en el rol de segunda línea de defensa. | Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados | 3 | Mapa de riesgos de procesos | Númerica | Suma | Mapa de riesgos de procesos | 3 | 15% | 1 | 1 | 1
16 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento institucional | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Política 14 - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | No Aplica | Realizar cuatro (4) reportes de seguimiento a la medición de los indicadores realizada por los procesos mes vencido, para verificar el desempeño y generar alertas según se requiera. | No aplica | Otro | Reportes de seguimiento a la medición de los indicadores realizados por los procesos mes vencido para verificar el desempeño y generar alertas según se requiera. | Número de reportes realizados / Número de reportes programados | 4 | Matriz reporte de indicadores | Númerica | Suma | Matriz reporte de indicadores | 4 | 15% | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 8 - Fomentar una cultura de integridad, transparencia y corresponsabilidad mediante estrategias de cambio cultural, participación ciudadana, acceso a la información para generar confianza y cercanía en la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Política 15 - Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Programa de Transparencia y Ética Pública | Realizar cuatro (4) seguimientos a las actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Etica Pública de la Secretaria General, para promover la transparencia e integridad en la gestión institucional. | O – Oportunidad | Decreto 612 de 2018 | Seguimientos a las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública realizados para promover la transparencia e integridad en la gestión institucional. | Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados | 4 | Actividades PTEP | Númerica | Suma | Informe de monitoreo | 4 | 15% | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 8 - Fomentar una cultura de integridad, transparencia y corresponsabilidad mediante estrategias de cambio cultural, participación ciudadana, acceso a la información para generar confianza y cercanía en la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Política 13 - Participación Ciudadana | Plan Institucional de Participación Ciudadana | Realizar cuatro (4) seguimientos a las actividades establecidas en el Plan Institucional de Participación Ciudadana de la Secretaria General, con el fin de fortalecer los ámbitos de relacionamiento democráticos y transparentes entre la Entidad y sus grupos de valor. | O – Oportunidad | Decreto 612 de 2018 | Seguimientos a las actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana realizados para fortalecer los ámbitos de relacionamiento democráticos y transparentes entre la Entidad y sus grupos de valor. | Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados | 4 | Actividades PIPC | Númerica | Suma | Informe de monitoreo trimestral | 4 | 15% | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Política 3 - Planeación Institucional | No Aplica | Realizar tres (3) reuniones de retroalimentación con las gerencias de los proyectos de inversión sobre el avance físico, presupuestal y de riesgos, con el fin de generar alertas tempranas para la toma de decisiones. | O – Oportunidad | Otro | Reuniones de retroalimentación con las gerencias de los proyectos de inversión realizadas sobre el avance físico, presupuestal y de riesgos, con el fin de generar alertas tempranas para la toma de decisiones. | Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas | 3 | Número | Númerica | Suma | Actas de Reunión | 0 | 15% |  | 1 | 1 | 1
20 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Política 4 - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | No Aplica | Elaborar un (1) anteproyecto de presupuesto de inversión en coordinación con las gerencias de los proyectos de la entidad. | O – Oportunidad | Otro | Anteproyecto de presupuesto de inversión elaborado en coordinación con las gerencias de los proyectos de la entidad. | Anteproyecto elaborado / Anteproyecto programado | 1 | Número | Númerica | Constante | Anteproyecto de presupuesto | 1 | 25% |  |  |  | 1
21 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | 8111 - Fortalecimiento de la gestión y articulación institucional para la generación de valor público en Bogotá D.C. | Política 6 - Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No Aplica | Actualizar un (1) documento de caracterización del proceso liderado por la Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional con el fin de optimizar la eficiencia, la calidad y el control de la gestión. | D – Debilidad | Otro | Documento de caracterización del proceso liderado por la Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional actualizado para optimizar la eficiencia, la calidad y el control de la gestión. | Documento actualizado / Documento programado | 1 | Documento | Númerica | Constante | Documento de caracterización actualizado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad | 1 | 100% |  |  |  | 1
22 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | No aplica | Política 6 - Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No Aplica | Elaborar una (1) estrategia de las políticas de gestión y desempeño a cargo de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional para el fortalecimiento de la gestión pública del Distrito Capital. | F – Fortaleza | Otro | Estrategia de las políticas de gestión y desempeño elaborada por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional para el fortalecimiento de la gestión pública del Distrito Capital. | Estrategia elaborada / Estrategia programada | 1 | Documento | Númerica | Constante | Documento de estrategia que contiene 1 capitulo de la política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos; y otro de la política Control Interno | 1 | 20% | 1
23 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Fortalecimiento de la gestión pública | No aplica | Política 6 - Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No Aplica | Realizar dos (2) seguimientos a la ejecución de las acciones de la estrategía de las políticas de gestión y desempeño a cargo de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional para el fortalecimiento de la gestión pública del Distrito Capital. | O – Oportunidad | Otro | Seguimientos a la ejecución de las acciones de la estrategia de las políticas de gestión y desempeño realizados por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional para el fortalecimiento de la gestión pública del Distrito Capital. | Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados | 2 | Documento | Númerica | Suma | Informe semestral de avance de la estrategia | 2 | 80% |  | 1 |  | 1
24 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Subdirección Técnica para la Generación de Capacidades Institucionales | Fortalecimiento de la gestión pública | No aplica | Política 2 - Integridad | No Aplica | Elaborar una (1) estrategia de las políticas de gestión y desempeño a cargo de la Subdirección Técnica para la Generación de Capacidades Institucionales para el fortalecimiento de la gestión pública del Distrito Capital | F – Fortaleza | Otro | Estrategia de las políticas de gestión y desempeño a cargo de la Subdirección Técnica para la Generación de Capacidades Institucionales elaborada para el fortalecimiento de la gestión pública del Distrito Capital | Estrategia elaborada / Estrategia programada | 1 | Documento | Númerica | Constante | Documento de estrategia que contiene 1 capitulo de la política de Integridad y Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción; y otro de las Generalidades de MIPG | 1 | 20% | 1
25 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Subdirección Técnica para la Generación de Capacidades Institucionales | Fortalecimiento de la gestión pública | No aplica | Política 15 - Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | No Aplica | Realizar dos (2) seguimientos a la ejecución de las acciones de la estrategia de las políticas de gestión y desempeño a cargo Subdirección Técnica para la Generación de Capacidades Institucionales para el fortalecimiento de la gestión pública del distrito capital | O – Oportunidad | Otro | Seguimientos a la ejecución de las acciones de la estrategia de las políticas de gestión y desempeño a cargo de la Subdirección Técnica para la Generación de Capacidades Institucionales realizados para el fortalecimiento de la gestión pública del Distrito Capital. | Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados | 2 | Documento | Númerica | Suma | Informe semestral de avance de la estrategia | 2 | 80% |  | 1 |  | 1
26 | 10 - Mejorar la oportunidad en la gestión administrativa, garantizando la adquisición de bienes y servicios, que satisfagan las necesidades de la entidad y la ciudadanía, en el marco de la optimización de los recursos asignados. | Subdirección de Imprenta Distrital | Fortalecimiento de la gestión pública | 8118 - Fortalecimiento del acceso y difusión de la memoria histórica y del patrimonio documental de Bogotá D.C. | Política 6 - Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No Aplica | Elaborar un (1) documento de Caracterización del proceso liderado por la Subdirección de Imprenta Distrital, con el fin de optimizar la eficiencia, la calidad y el control de la gestión. | D – Debilidad | Otro | Documento de Caracterización del proceso liderado por la Subdirección de Imprenta Distrital elaborado, con el fin de optimizar la eficiencia, la calidad y el control de la gestión. | Documento de Caracterización del proceso elaborado / Documento de Caracterización del proceso programado | 1 | Documento | Númerica | Constante | Documento de Caracterización del proceso elaborado y formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad | 1 | 100% |  |  |  | 1
27 | 9 - Promover la apropiación y uso social del patrimonio documental del Distrito Capital, a través de su protección, conservación, adecuada gestión y fácil acceso por parte de la ciudadanía. | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Fortalecimiento de la gestión pública | 8118 - Fortalecimiento del acceso y difusión de la memoria histórica y del patrimonio documental de Bogotá D.C. | Política 6 - Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No Aplica | Crear un (1) documento de caracterización del proceso de gestión del patrimonio documental y archivos del Distrito Capital, para fortalecer la coordinación del Sistema Distrital de Archivos y garantizar la articulación en el acceso, preservación y difusión del patrimonio documental. | D – Debilidad | Otro | Documento de caracterización del proceso de gestión del patrimonio documental y archivos del Distrito Capital, creado para fortalecer la coordinación del Sistema Distrital de Archivos y garantizar la articulación en el acceso, preservación y difusión del patrimonio documental. | Documento de Caracterización del proceso creado / Documento de Caracterización del proceso programada | 1 | Documento | Númerica | Constante | Documento del proceso creado | No aplica | 100% |  |  |  | 1
28 | 5 - Mejorar el relacionamiento de la ciudadanía con el gobierno distrital a través del fortalecimiento de la oferta institucional, modernización de los canales de atención y la cualificación del talento humano, contribuyendo en el aumento de la confianza y satisfacción ciudadana. | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | 8129 - Optimización del servicio a la ciudadanía para aumentar la confianza en la administración distrital de Bogotá D.C. | Política 11 - Servicio al ciudadano | No Aplica | Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el plan de acción para la implementación del nuevo modelo de servicio a cargo de la de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía. | No aplica | Otro | Actividades programadas en el plan de acción ejecutadas para la implementación del nuevo modelo de servicio. | (Número de actividades ejecutadas en el periodo / Número de actividades programadas en el periodo ) x 100 | 100% | Porcentaje | Porcentual | Constante | Plan de acción de la subsecretaría de servicio a la ciudadanía para la implementación del nuevo modelo de servicio | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
29 | 5 - Mejorar el relacionamiento de la ciudadanía con el gobierno distrital a través del fortalecimiento de la oferta institucional, modernización de los canales de atención y la cualificación del talento humano, contribuyendo en el aumento de la confianza y satisfacción ciudadana. | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | 8129 - Optimización del servicio a la ciudadanía para aumentar la confianza en la administración distrital de Bogotá D.C. | Política 11 - Servicio al ciudadano | No Aplica | Ejecutar el 100% de las sesiones de entrenamiento establecidas en el Plan Anual de Entrenamiento en habilidades para el servicio 2026, para fortaler las competencias de los(as) servidores(as) y colaboradores(as) publicos(as), que conlleven a la transformación de la experiencia del servicio a la ciudadanía y el empoderamiento como cuidadores de la confianza en Bogotá | No aplica | Otro | Sesiones de Entrenamientos establecidas en el Plan Anual de Entrenamiento en habilidades para el servicio 2026 ejecutadas para fortaler las competencias de los(as) servidores(as) y colaboradores(as) publicos(as), que conlleven a la transformación de la experiencia del servicio a la ciudadanía y el empoderamiento como cuidadores de la confianza en Bogotá | (Número de sesiones de entrenamiento ejecutadas en el periodo /Número total de sesiones de entrenamiento programadas en el periodo​) x 100 | 100% | Sesiones de entrenamiento | Porcentual | Constante | Informe de entrenamiento en habilidades para el servicio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
30 | 5 - Mejorar el relacionamiento de la ciudadanía con el gobierno distrital a través del fortalecimiento de la oferta institucional, modernización de los canales de atención y la cualificación del talento humano, contribuyendo en el aumento de la confianza y satisfacción ciudadana. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | 8129 - Optimización del servicio a la ciudadanía para aumentar la confianza en la administración distrital de Bogotá D.C. | Política 11 - Servicio al ciudadano | No Aplica | Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el plan de acción para implementar el nuevo modelo de operación integral y sostenible del canal presencial de la RedCade, a cargo de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | No aplica | Otro | Actividades programadas en el plan de acción ejecutadas para implementar el nuevo modelo de operación integral y sostenible del canal presencial de la RedCade, a cargo de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | (Número de actividades ejecutadas en el periodo / Número de actividades programadas para el periodo) x 100 | 100% | Porcentaje | Porcentual | Constante | Plan de acción de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía para la implementación del nuevo modelo de servicio Informe de avances en la implementación del nuevo modelo de servicioI | N/A | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
31 | 5 - Mejorar el relacionamiento de la ciudadanía con el gobierno distrital a través del fortalecimiento de la oferta institucional, modernización de los canales de atención y la cualificación del talento humano, contribuyendo en el aumento de la confianza y satisfacción ciudadana. | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía | No aplica | Política 11 - Servicio al ciudadano | No Aplica | Ejecutar el 100% de las actividades programadas para diseñar e implementar el modelo de Inteligencia Artificial en el marco del proceso de modernización de la Línea 195. | O – Oportunidad | Otro | Actividades programadas para diseñar e implementar el modelo de Inteligencia Artificial ejecutadas en el marco del proceso de modernización de la Línea 195. | (Número de actividades ejecutadas en el periodo / Número de actividades programadas para el periodo) x 100 | 100% | Porcentaje | Porcentual | Constante | Plan de acción de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía para la implementación del modelo de inteligencia Artificial en la Línea 195 Informe de avance en la implementación del modelo de Inteligencia Artificial | N/A | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
32 | 10 - Mejorar la oportunidad en la gestión administrativa, garantizando la adquisición de bienes y servicios, que satisfagan las necesidades de la entidad y la ciudadanía, en el marco de la optimización de los recursos asignados. | Subsecretaría Corporativa | Direccionamiento estratégico | No aplica | Política 3 - Planeación Institucional | Plan de Austeridad del Gasto | Actualizar un (1) Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia | F – Fortaleza | Plan Distrital de Desarrollo | Plan de Austeridad del Gasto actualizado para la vigencia | Plan de Austeridad del Gasto actualizado/ Planes de Austeridad del Gasto programado para actualización | 1 | Plan de Austeridad | Númerica | Constante | Plan de Austeridad del Gasto 2026 actualizado | 1 | 50% | 1
33 | 10 - Mejorar la oportunidad en la gestión administrativa, garantizando la adquisición de bienes y servicios, que satisfagan las necesidades de la entidad y la ciudadanía, en el marco de la optimización de los recursos asignados. | Subsecretaría Corporativa | Direccionamiento estratégico | No aplica | Política 14 - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan de Austeridad del Gasto | Realizar dos (2) monitoreos semestrales (mes vencido) al Plan de Austeridad del Gasto, para evidenciar el cumplimiento de las actividades establecidas y generar alertas según corresponda. | F – Fortaleza | Plan Distrital de Desarrollo | Monitoreos semestrales al Plan de Austeridad del Gasto realizados para evidenciar el cumplimiento de las actividades establecidas y generar alertas según corresponda. | Monitoreos realizados / Monitoreos Programados | 2 | Plan de Austeridad | Númerica | Suma | Informes de austeridad | 2 | 50% |  | 1 |  | 1
34 | 10 - Mejorar la oportunidad en la gestión administrativa, garantizando la adquisición de bienes y servicios, que satisfagan las necesidades de la entidad y la ciudadanía, en el marco de la optimización de los recursos asignados. | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | No aplica | Política 5 - Compras y Contratación Pública | Plan Anual de Adquisiciones | Realizar cuatro (4) seguimientos a las necesidades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de verificar los avances en la ejecución de lo planificado. | D – Debilidad | Decreto 612 de 2018 | Seguimientos a las necesidades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones realizadas para verificar los avances en la ejecución de lo planificado | Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados | 4 | Seguimientos al PAA | Númerica | Suma | Soporte de seguimiento | 4 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1
35 | 10 - Mejorar la oportunidad en la gestión administrativa, garantizando la adquisición de bienes y servicios, que satisfagan las necesidades de la entidad y la ciudadanía, en el marco de la optimización de los recursos asignados. | Dirección de Contratación | Gestión de contratación | No aplica | Política 5 - Compras y Contratación Pública | Plan Anual de Adquisiciones | Gestionar el 100% de las solicitudes de contratación radicadas por las dependencias de la entidad, para asegurar la adecuada ejecución de los procesos contractuales programados. | F – Fortaleza | Decreto 612 de 2018 | Solicitudes de contratación radicadas por las dependencias de la entidad gestionadas para asegurar la adecuada ejecución de los procesos contractuales programados. | (Número de solicitudes gestionadas / Número de solicitudes radicadas ) x 100 | 100% | Documento | Porcentual | Constante | Reporte de Gestión contractual | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
36 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | No aplica | Política 1 - Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Formular y publicar un (1) Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2026, previa aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el fortalecimiento de la gestión del talento humano en la entidad. | No aplica | Decreto 612 de 2018 | Plan Estratégico de Talento Humano formulado y publicado para la vigencia 2026, previa aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Número de Plan Estratégico de Talento Humano formulado y publicado / Número de Plan Estratégico de Talento Humano Programado | 1 | Plan formulado y publicado | Númerica | Constante | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con aprobación del Plan Estratégico de Talento Humano. Publicación en la web del Plan Estratégico de Talento Humano 2026 | 1 | 20% | 1
37 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | No aplica | Política 1 - Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Anual de Vacantes | Adelantar dos (2) procesos de encargo para la provisión de vacancias definitivas y temporales identificadas en la base de datos de la planta de personal con corte al 31 de diciembre de 2025, con el fin de fortalecer a las dependencias para el cumplimiento de sus funciones. | D – Debilidad | Decreto 612 de 2018 | Procesos de encargo adelantados para la provisión de vacancias definitivas y temporales identificadas en la base de datos de la planta de personal con corte al 31 de diciembre de 2025, 2 adelantados, con el fin de fortalecer a las dependencias para el cumplimiento de sus funciones. | Número de procesos de encargo adelantados / Número de procesos de encargo programados | 2 | Publicaciones de las convocatorias | Númerica | Suma | Publicaciones de las convocatorias en la web | 2 | 15% |  | 1 |  | 1
38 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | No aplica | Política 1 - Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Realizar el 100% de nombramientos autorizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el marco del proceso de selección Distrito Capital 6. | D – Debilidad | Decreto 612 de 2018 | Nombramientos autorizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil realizados en el marco del proceso de selección Distrito Capital 6. | (Número de nombramientos realizados / Número total de nombramientos autorizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil) x 100 | 100% | Actos administrativos | Porcentual | Constante | Actos administrativos | No Aplica | 20% |  |  |  | 100%
39 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | No aplica | Política 1 - Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación | Realizar cuatro (4) mediciones del promedio de la satisfacción de las jornadas de capacitación ejecutadas durante el período a reportar, relacionadas con las que la entidad participa directamente en la estructuración de los contenidos temáticos. | No aplica | Decreto 612 de 2018 | Mediciones del promedio de satisfacción realizadas de las jornadas de capacitación ejecutadas durante el período a reportar, relacionadas con las que la entidad participa directamente en la estructuración de los contenidos temáticos. | Número de mediciones realizadas / Número de mediciones programadas | 4 | Documento que contenga la información de la satisfacción promedio de las jornadas de capacitación objeto de evaluación durante el período a reportar. | Númerica | Suma | Documento que contenga la información de la satisfacción promedio de las jornadas de capacitación objeto de evaluación durante el período a reportar. | 4 | 15% | 1 | 1 | 1 | 1
40 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | No aplica | Política 1 - Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar Social e Incentivos | Realizar cuatro (4) mediciones del promedio de la satisfacción de las actividades que desde el Plan Institucional de Bienestar - PIB, son objeto de evaluación durante el periodo a reportar, en el marco de las actividades desarrolladas por la entidad. | No aplica | Decreto 612 de 2018 | Mediciones del promedio de satisfacción realizadas de las actividades que desde el Plan Institucional de Bienestar - PIB, son objeto de evaluación durante el periodo a reportar, en el marco de las actividades desarrolladas por la entidad. | Número de mediciones realizadas / Número de mediciones programadas | 4 | Documento que contenga la informació de la satisfacción promedio de las actividades de bienestar objeto de evaluación durante el período a reportar. | Númerica | Suma | Documento que contenga la informació de la satisfacción promedio de las actividades de bienestar objeto de evaluación durante el período a reportar | 4 | 15% | 1 | 1 | 1 | 1
41 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Dirección de Talento Humano | Gestión del talento humano | No aplica | Política 1 - Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar cuatro (4) mediciones del cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2026, con el fin de prevenir y controlar los riesgos del entorno laboral. | No aplica | Decreto 612 de 2018 | Mediciones del cumplimiento realizadas sobre actividades programadas en el cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2026, con el fin de prevenir y controlar los riesgos del entorno laboral. | Número de mediciones realizadas / Número de mediciones programadas | 4 | Actividades Plan de Seguridad y salud en el Trabajo | Númerica | Suma | Herramienta de seguimiento de las actividades programadas en el plan | 4 | 15% | 1 | 1 | 1 | 1
42 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Política 6 - Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No Aplica | Elaborar un (1) documento que contenga lineamientos basados en las funciones de la Dirección Administrativa y Financiera, en el marco de la estructura organizacional, con respecto a las subdirecciones que dependen de ésta. | D – Debilidad | Otro | Documento con lineamientos elaborado sobre funciones de la Dirección Administrativa y Financiera respecto a sus subdirecciones. | Documento elaborado / Documento programado | 1 | Documento | Númerica | Constante | 1 documento | No aplica | 100% |  |  |  | 1
43 | 10 - Mejorar la oportunidad en la gestión administrativa, garantizando la adquisición de bienes y servicios, que satisfagan las necesidades de la entidad y la ciudadanía, en el marco de la optimización de los recursos asignados. | Subdirección de Servicios Administrativos | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Política 6 - Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No Aplica | Realizar cuatro (4) seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones de la Subdirecciónde Servicios Administrativos para garantizar la prestación de los servicios administrativos que requiere la entidad. | F – Fortaleza | Otro | Seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones de la Subdirecciónde Servicios Administrativos realizados para garantizar la prestación de los servicios administrativos que requiere la entidad. | Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados | 4 | Informes de seguimiento | Númerica | Suma | Informes de seguimiento al plan anual de adquisiciones de la Subdirecciónde Servicios Administrativos | No aplica | 100% | 1 | 1 | 1 | 1
44 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Subdirección de Gestión Documental | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Política 16 - Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR | Implementar el 100% de las actividades del Plan Institucional de Archivos – PINAR, con el fin de garantizar su ejecución conforme a los lineamientos del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos – MGDA | F – Fortaleza | Decreto 612 de 2018 | Actividades del Plan Institucional de Archivos – PINAR implementadas, con el fin de garantizar su ejecución conforme a los lineamientos del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos – MGDA | (Número de actividades del PINAR implementadas / Número de actividades programadas en el PINAR) x 100 | 100% | Actividades del PINAR | Porcentual | Creciente | PINAR actualizado Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Resolución de adopción del PINAR Cronograma de actividades implementación del PINAR para la vigencia Informe trimestral de implementación y evaluación y soportes de ejecución | 100% | 60% | 25% | 50% | 75% | 100%
45 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Subdirección de Gestión Documental | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Política 16 - Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR | Implementar el 100% de la metodología para la implementación de los instrumentos archivísticos definidos en el Decreto 1080 de 2015, conforme a los lineamientos del Archivo General de la Nación y a los requisitos técnicos del MGDA. | D – Debilidad | Decreto 612 de 2018 | Metodología para la implementación de los instrumentos archivísticos definidos en el Decreto 1080 de 2015 implementada, conforme a los lineamientos del Archivo General de la Nación y a los requisitos técnicos del MGDA. | (Número de actividades de la metodología de implementación de instrumentos archivísticos del Decreto 1080 de 2015 implementadas / Número de actividades programadas en la metodología de implementación de instrumentos archivísticos del Decreto 1080 de 2015) x 100 | 100% | Actividades de la metodología de implementación de instrumentos archivísticos del Decreto 1080 de 2015 | Porcentual | Creciente | Metodología de implementación de instrumentos archivísticos del Decreto 1080 de 2015 actualizada. Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Cronograma de actividades de implementación de la metodología Informe trimestral de implementación y evaluación y soportes de ejecución | 100% | 10% | 25% | 50% | 75% | 100%
46 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Subdirección de Gestión Documental | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Política 16 - Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR | Implementar el 100% de las actividades del Programa de Gestión Documental – PGD, con el fin de asegurar el cumplimiento de los lineamientos archivísticos de los procesos técnicos de la gestión documental institucional. | D – Debilidad | Decreto 612 de 2018 | Actividades del Programa de Gestión Documental – PGD implementadas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los lineamientos archivísticos de los procesos técnicos de la gestión documental institucional. | (Número de actividades del PGD implementadas / Número de actividades programadas en el PGD) x 100 | 100% | Actividades del PGD | Porcentual | Creciente | Cronograma de actividades de implementación del PGD para la vigencia Informe trimestral de implementación y evaluación y soportes de ejecución | 100% | 10% | 25% | 50% | 75% | 100%
47 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Subdirección de Gestión Documental | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Política 16 - Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR | Implementar el 100% de las actividades del Plan de Conservación Documental, aplicando los lineamientos del Sistema Integrado de Conservación – SIC y garantizando su ejecución conforme a los requisitos técnicos y normativos establecidos. | O – Oportunidad | Decreto 612 de 2018 | Actividades del Plan de Conservación Documental implementadas, aplicando los lineamientos del Sistema Integrado de Conservación – SIC y garantizando su ejecución conforme a los requisitos técnicos y normativos establecidos. | (Número de actividades del Plan de Conservación Documental implementadas / Número de actividades programadas en el Plan de Conservación Documental) x 100 | 100% | Actividades del Plan de Conservación Documental | Porcentual | Creciente | Plan de Conservación Documental actualizado Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Resolución de adopción del Plan de Conservación Documental Cronograma de actividades de implementación del Plan de Conservación Documental para la vigencia Informe trimestral de implementación y evaluación y soportes de ejecución | 100% | 10% | 25% | 50% | 75% | 100%
48 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Subdirección de Gestión Documental | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Política 16 - Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR | Implementar el 100% de las actividades del Plan de Preservación Digital, aplicando los lineamientos del MGDA y los estándares de preservación a largo plazo para garantizar la integridad, autenticidad y disponibilidad de los documentos digitales. | A – Amenaza | Decreto 612 de 2018 | Actividades del Plan de Preservación Digital implementadas, aplicando los lineamientos del MGDA y los estándares de preservación a largo plazo para garantizar la integridad, autenticidad y disponibilidad de los documentos digitales. | (Número de actividades del Plan de Preservación Digital implementadas / Número de actividades programadas en el Plan de Preservación Digital ) x 100 | 100% | Actividades del Plan de Preservación Digital | Porcentual | Creciente | Plan de Preservación Digital actualizado Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Resolución de adopción del Plan de Preservación Digital Informe trimestral de implementación y evaluación y soportes de ejecución Evidencias de generación y almacenamiento de documentos electrónicos de archivo en formatos de preservación digital a largo plazo | 100% | 10% | 25% | 50% | 75% | 100%
49 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | No aplica | Política 6 - Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No Aplica | Realizar dos (2) mesas de trabajo con los líderes de proceso para definir la competencia y responsabilidad frente al manejo de la información de los hechos económicos antes de ser enviada a la Subdirección Financiera para su registro, conciliación y pago según corresponda, así como la responsabilidad frente a las partidas conciliatorias. | A – Amenaza | Otro | Mesas de trabajo realizadas con los líderes de proceso para definir la competencia y responsabilidad frente al manejo de la información de los hechos económicos antes de ser enviada a la Subdirección Financiera para su registro, conciliación y pago según corresponda, así como la responsabilidad frente a las partidas conciliatorias. | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas programadas | 2 | Mesa de trabajo | Númerica | Suma | Informe de mesa de trabajo | 2 | 50% |  | 1 |  | 1
50 | 7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Subdirección de Financiera | Gestión financiera | No aplica | Política 6 - Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | No Aplica | Realizar dos (2) mesas de trabajo con los equipos de la Subdirección Financiera para mejorar y unificar los controles existentes con el fin de simplificar y optimizar las labores realizadas en el proceso de Gestión Financiera. | D – Debilidad | Otro | Mesas de trabajo realizadas con los equipos de la Subdirección Financiera para mejorar y unificar los controles existentes con el fin de simplificar y optimizar las labores realizadas en el proceso de Gestión Financiera. | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas programadas | 2 | Mesa de trabajo | Númerica | Suma | Informe de mesa de trabajo | 2 | 50% |  | 1 |  | 1
Fecha de actualización: 19 de marzo de 2026
Versión: 2

## Control de cambios
Control de cambios ajuste del Plan de Acción Institucional
Dependencia | Número de la actividad | Actividad | Descripción del ajuste | Fecha de la solicitud | Medio por el cual se realiza la solicitud
Oficiana Asesora de Planeación | 19 | Realizar tres (3) reuniones de retroalimentación con las gerencias de los proyectos de inversión sobre el avance físico, presupuestal y de riesgos, con el fin de generar alertas tempranas para la toma de decisiones. | La programación inicial presentó un error de digitación. Las reuniones siempre estuvieron previstas para realizarse a partir del segundo trimestre, cuando los proyectos ya cuentan con información de avance físico, presupuestal y de riesgos. Por esta razón, la reunión que quedó registrada en el primer trimestre debe reprogramarse para el cuarto trimestre, de acuerdo con la planeación real de la actividad. | 2026-03-19 | Reunión de equipo revisando la metodologia

## Datos (hidden)
Objetivos Estratégicos | Politicas de Gestión y Desempeño | Proyecto de Inversión | Planes | Dependencia Responsable del Plan | Dependencias | Procesos | Tipo de Medición | Tipo de Acumulación | Facto DOFA relacionado | Origen del Indicador
1 - Promover la paz y la reconciliación en Bogotá a través de la integración local de las poblaciones afectadas por el conflicto armado, para contribuir a la superación de condiciones de vulnerabilidad y la reconstrucción del tejido social en la ciudad. | Política 1 - Gestión Estratégica del Talento Humano | 8094 - Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | Plan Estratégico de Talento Humano | Dirección de Talento Humano | Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | Direccionamiento estratégico | Númerica | Suma | F – Fortaleza | Plan Distrital de Desarrollo
2 - Fortalecer la institucionalidad y gobernanza que sirva para impulsar y coordinar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, para contar con un marco normativo, habilitar la infraestructura, promover el talento digital y crear procesos eficientes para la prestación de los servicios ciudadanos y la transformación de la administración pública. | Política 2 - Integridad | 8109 - Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C | Plan de Anual de Vacantes | Dirección de Talento Humano | Dirección Centro de Memoria, Paz y Reconciliación | Fortalecimiento institucional | Porcentual | Constante | D – Debilidad | Decreto 612 de 2018
3 - Informar a la ciudadanía a través de campañas y estrategias de comunicación, los temas de ciudad para fomentar la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. | Política 3 - Planeación Institucional | 8117 - Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación Pública de Bogotá para mejorar la confianza ciudadana, el valor público el gobierno colaborativo en Bogotá D.C. | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Dirección de Talento Humano | Dirección de Paz y Reconciliación | Gestión estratégica de comunicación e información |  | Creciente | O – Oportunidad | Objetivos de Desarrollo Sostenible
4 - Desarrollar y consolidar la arquitectura institucional, los instrumentos de política pública y las alianzas estratégicas necesarias para posicionar a Bogotá como una ciudad globalmente accesible y abierta al mundo. | Política 4 - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 8112 - Fortalecimiento de la internacionalización de Bogotá D.C. | Plan Institucional de Capacitación | Dirección de Talento Humano | Dirección de Reparación Integral | Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá |  | Decreciente | A – Amenaza | CONPES Distritales
5 - Mejorar el relacionamiento de la ciudadanía con el gobierno distrital a través del fortalecimiento de la oferta institucional, modernización de los canales de atención y la cualificación del talento humano, contribuyendo en el aumento de la confianza y satisfacción ciudadana. | Política 5 - Compras y Contratación Pública | 8116 - Fortalecimiento de la comunicación pública para que la ciudadanía conozca las acciones, planes, programas y proyectos que adelanta la administración distrital Bogotá D.C. | Plan de Bienestar Social e Incentivos | Dirección de Talento Humano | Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC | Gestión del conocimiento |  |  | No aplica | Otro
6 - Fortalecer los procesos de innovación pública en las entidades distritales mediante la facilitación de habilitadores, el desarrollo de capacidades en intraemprendimiento, el trabajo colaborativo y la articulación entre actores públicos y privados. | Política 6 - Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | 8129 - Optimización del servicio a la ciudadanía para aumentar la confianza en la administración distrital de Bogotá D.C. | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección de Talento Humano | Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones | Paz, victimas y reconciliación
7 - Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana. | Política 7 - Gobierno Digital | 8111 - Fortalecimiento de la gestión y articulación institucional para la generación de valor público en Bogotá D.C. | Plan Anual de Adquisiciones | Dirección de Contratación | Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales | Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía
8 - Fomentar una cultura de integridad, transparencia y corresponsabilidad mediante estrategias de cambio cultural, participación ciudadana, acceso a la información para generar confianza y cercanía en la ciudadanía. | Política 8 - Seguridad Digital | 8115 - Fortalecimiento de la cultura en los actores públicos y privados en integridad y estado abierto que mejore la gobernanza en Bogotá D.C. | Plan de Austeridad del Gasto | Subsecretaría Corporativa | Dirección de Proyección Internacional | Fortalecimiento de la gestión pública
9 - Promover la apropiación y uso social del patrimonio documental del Distrito Capital, a través de su protección, conservación, adecuada gestión y fácil acceso por parte de la ciudadanía. | Política 9 - Defensa Jurídica | 8118 - Fortalecimiento del acceso y difusión de la memoria histórica y del patrimonio documental de Bogotá D.C. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Gestión jurídica
10 - Mejorar la oportunidad en la gestión administrativa, garantizando la adquisición de bienes y servicios, que satisfagan las necesidades de la entidad y la ciudadanía, en el marco de la optimización de los recursos asignados. | Política 10 - Mejora Normativa | 8098 - Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina de Control Interno | Gestión financiera
| Política 11 - Servicio al ciudadano | 8110 - Fortalecimiento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la gestión Pública Bogotá D.C | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de contratación
| Política 12 -Racionalización de Trámites | No aplica | Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR | Subdirección de Gestión Documental | Oficina de Control Disciplinario Interno | Gestión de recursos físicos
| Política 13 - Participación Ciudadana |  | Programa de Transparencia y Ética Pública | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Jurídica | Gestión de servicios administrativos y tecnológicos
| Política 14 - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | Plan Institucional de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | Gestión del talento humano
| Política 15 - Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  | No Aplica |  | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Evaluación del sistema de control interno
| Política 16 - Gestión Documental |  |  |  | Subdirección Técnica para la Generación de Capacidades Institucionales | Control disciplinario
| Política 17 - Gestión de la Información Estadística |  |  |  | Subdirección de Imprenta Distrital
| Política 18 - Gestión del Conocimiento |  |  |  | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá
| Política 19 - Control Interno |  |  |  | Subdirección del Sistema Distrital de Archivos
| Componente Gestión Ambiental |  |  |  | Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía
Dirección Distrital de Calidad del Servicio
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía
Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control
Subsecretaría Corporativa
Dirección de Contratación
Dirección de Talento Humano
Dirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Servicios Administrativos
Subdirección de Financiera
Subdirección de Gestión Documental