## Instrucciones Diligenciamiento (hidden)
Etapa | Columna |  | Descripción | Responsable de Diligenciar
| Dimensión del MIPG |  | De la lista desplegable que aparece, seleccione la dimensión a la que correponde: - Talento Humano: Acciones relacionadas con la gestión del personal, bienestar, desarrollo, evaluación y fortalecimiento de capacidades. - Direccionamiento Estratégico y Planeación: Incluye acciones que impactan la formulación de planes, políticas, estrategias institucionales y alineación con el Plan de Desarrollo Distrital. - Gestión con Valores para Resultados: Se refiere a prácticas que promueven la ética pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la orientación a resultados. - Evaluación de Resultados: Acciones que fortalecen el seguimiento, monitoreo, evaluación y mejora continua de la gestión institucional. - Información y Comunicación: Incluye ajustes en la gestión de datos, sistemas de información, transparencia activa y comunicación institucional. - Gestión del Conocimiento y la Innovación: Acciones que promueven la generación, uso, intercambio y conservación del conocimiento, así como la innovación en la gestión pública. - Control Interno: Acciones orientadas al fortalecimiento del sistema de control interno institucional, incluyendo la gestión de riesgos, la supervisión de procesos, la implementación de mecanismos de autocontrol y la mejora continua de la gestión pública | Depedencia de la Secretaría General
| Políticas de gestión y desempeño institucional y componente |  | De la lista desplegable que aparece, seleccione la política o componente que corresponda a la dimensión seleccionada. | Depedencia de la Secretaría General
| Dependencia líder de la política de gestión y desempeño institucional y componente |  | Esta columna se diligencia automáticamente. | Diligenciada automaticamente
| Actividad |  | En esta columna se debe registrar la actividad específica que se propone realizar como parte del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del MIPG. Esta actividad debe estar alineada con la dimensión, política o componente seleccionados en las columnas anteriores. Instrucciones para diligenciar: - La actividad debe ser concreta, clara y medible, describiendo qué se va a hacer para mejorar o ajustar la gestión institucional. - Debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción principal (por ejemplo: "Diseñar", "Implementar", "Fortalecer", "Actualizar", "Capacitar", "Optimizar", "Socializar", etc.). - Debe estar alineada con los resultados esperados del MIPG y responder a debilidades o oportunidades de mejora identificadas en el diagnóstico institucional. - Evite actividades genéricas o poco precisas como “Mejorar la gestión” sin especificar cómo se hará. Ejemplos: - "Capacitar al personal en el uso del sistema de gestión documental." - "Actualizar el manual de funciones y competencias laborales." - "Diseñar el plan de comunicación interna para la divulgación de políticas institucionales." "- Implementar el sistema de seguimiento a indicadores estratégicos." | Depedencia de la Secretaría General
| Meta |  | En esta columna se debe registrar la meta cuantificable que se espera alcanzar como resultado de la ejecución de la actividad formulada. Instrucciones específicas: - La meta debe ser un dato numérico verificable, expresado en términos de cantidad, porcentaje, frecuencia o volumen. - Debe estar redactada de forma clara, específica y alineada con la actividad registrada. - No se requiere asociar la meta a un indicador formal, pero sí debe permitir el seguimiento del cumplimiento de la actividad. - Evite descripciones cualitativas o generales. La meta debe permitir medir el avance de manera objetiva. Ejemplos de metas cuantificables: - “Capacitar al 100% de los servidores públicos en el protocolo de denuncia.” - “Publicar 4 informes de transparencia activa durante el año.” - “Realizar 6 jornadas de formación sobre integridad en el servicio público.” - “Vincular al menos 10 entidades distritales a la red de articulación.” Nota: Esta columna será utilizada para el seguimiento y evaluación del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del MIPG. Por lo tanto, la meta debe ser clara, medible y alcanzable dentro de la vigencia del plan. | Depedencia de la Secretaría General
| Evidencias |  | Esta columna debe contener la evidencia documental o verificable que permitirá demostrar que la actividad fue realizada y que la meta fue cumplida. Instrucciones para diligenciar: - La evidencia debe ser específica, clara y verificable, preferiblemente en formato documental, digital o físico. - Debe estar alineada con la actividad y la meta formulada. - Puede incluir documentos, registros, informes, actas, publicaciones, bases de datos, certificados, entre otros. - Evitar evidencias genéricas como “documentación” sin especificar el tipo. | Depedencia de la Secretaría General
| Fecha de Inicio |  | En esta columna se debe registrar la fecha estimada de inicio de la ejecución de la actividad formulada. Instrucciones específicas: - Debe corresponder al momento en que se espera iniciar la implementación de la actividad, no a la fecha de formulación. - Asegúrese de que la fecha esté dentro del período de vigencia. | Depedencia de la Secretaría General
| Fecha de Finalización |  | En esta columna se debe registrar la fecha estimada de finalización de la actividad formulada. Instrucciones específicas: - Debe reflejar el momento en que se espera concluir la ejecución de la actividad, incluyendo la entrega de productos o cumplimiento de metas. - La fecha final debe ser posterior o igual a la fecha de inicio. | Depedencia de la Secretaría General
| Programación Trimestral 2026 | TRIMESTRE 1 | Corresponde a la distribución de la meta establecida en la columna "E" para el periodo (trimestre). | Depedencia de la Secretaría General
|  | TRIMESTRE 2 | Corresponde a la distribución de la meta establecida en la columna "E" para el periodo (trimestre). | Depedencia de la Secretaría General
|  | TRIMESTRE 3 | Corresponde a la distribución de la meta establecida en la columna "E" para el periodo (trimestre). | Depedencia de la Secretaría General
|  | TRIMESTRE 4 | Corresponde a la distribución de la meta establecida en la columna "E" para el periodo (trimestre). | Depedencia de la Secretaría General
Seguimiento | Seguimiento Trimestral 2026 | Ejecución | Registrar el avance cuantitativo alcanzado durante el periodo evaluado, conforme al tipo de meta y a la programación establecida. | Depedencia de la Secretaría General
|  | Avance cualitativo | Registre una descripción breve y objetiva del estado de avance de la actividad durante el trimestre correspondiente. Instrucciones: - Describa las acciones realizadas, logros alcanzados, ajustes implementados o el estado actual de ejecución. - Si no hubo avance en el trimestre, indique “Sin avance” o “Actividad pendiente”. - Si la actividad fue finalizada, indique los principales resultados obtenidos. Ejemplos: - “Durante el segundo trimestre se realizaron dos jornadas de capacitación con 80 asistentes.” - “Actividad finalizada en el tercer trimestre. Protocolo aprobado y publicado.” - “Sin avance. Actividad programada para el cuarto trimestre.” | Depedencia de la Secretaría General
|  | Dificultades | Registre las dificultades o barreras que afectaron la ejecución de la actividad durante el trimestre. Instrucciones: - Describa de forma concreta los obstáculos técnicos, administrativos, operativos o de coordinación. - Si no se presentaron dificultades, indique “Sin dificultades”. Ejemplos: - “Retrasos en la aprobación del protocolo por parte de la dependencia técnica.” - “Limitaciones presupuestales impidieron la ejecución de la actividad.” - “Sin dificultades.” | Depedencia de la Secretaría General
|  | Correcciones | Esta columna debe registrar las acciones correctivas o ajustes realizados cuando se identifica que la actividad no se ha cumplido según lo planeado, o que la meta no se ha alcanzado en los términos establecidos. Instrucciones para diligenciar: - Describa brevemente la medida tomada para corregir desviaciones, retrasos o incumplimientos. - Incluya el tipo de ajuste realizado: modificación de la actividad, cambio de responsables, reprogramación, refuerzo de recursos, entre otros. - Si no se requiere corrección, se puede registrar “No aplica” o dejar en blanco. - Esta columna es clave para evidenciar la gestión del riesgo y mejora continua en la implementación del plan. Ejemplos: - "Reprogramación de la capacitación para el mes siguiente por baja asistencia." - "Ajuste en el contenido del taller para incluir normativa actualizada." - "Cambio de dependencia responsable por reorganización interna." - "Refuerzo en la socialización de la política por baja participación inicial." | Depedencia de la Secretaría General
|  | Observaciones del monitoreo OAP | Espacio reservado para que la Oficina Asesora de Planeación (OAP) registre observaciones, recomendaciones o alertas sobre el seguimiento de la actividad. Instrucciones: - Esta columna será diligenciada exclusivamente por la OAP. - Se utilizará para validar avances, señalar inconsistencias, recomendar ajustes o solicitar información adicional. Ejemplos: - “Se recomienda actualizar la meta para reflejar el alcance real de la actividad.” - “La evidencia reportada no corresponde con la actividad formulada.” - “Actividad validada. Cumplimiento conforme a lo programado.” | Oficina Asesora de Planeación
|  | Responsable | “Diligencie el nombre completo del responsable del seguimiento y la retroalimentación por parte de la OAP | Oficina Asesora de Planeación
|  | Avance cuantitativo acumulado 2026 | Esta columna debe ser formulada por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) de manera trimestral, registrando el avance acumulado en términos cuantitativos de cada actividad durante el año 2026. Instrucciones para la OAP: - Registre el dato numérico acumulado que refleje el progreso de la actividad en relación con la meta establecida. - Actualice esta columna trimestre a trimestre, sumando los resultados obtenidos en cada periodo. - El valor consignado debe ser coherente con la meta formulada y con la evidencia reportada. - Si no hay avance en un trimestre, mantenga el valor anterior y registre “0” si aún no ha iniciado. - Al finalizar el cuarto trimestre, esta columna debe reflejar el total alcanzado en 2026. | Oficina Asesora de Planeación
|  | Porcentaje de avance acumulado 2026 | Esta columna debe ser diligenciada por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) de manera trimestral, registrando el porcentaje acumulado de avance de cada actividad respecto a la meta establecida para el año 2026. Instrucciones para la OAP: - Registre el porcentaje acumulado de cumplimiento de la meta, actualizado en cada trimestre. - El valor debe estar expresado en formato numérico porcentual (por ejemplo, 25%, 50%, 100%). - El cálculo debe basarse en el avance cuantitativo acumulado reportado y la meta definida en el instrumento. - Si no hay avance en el trimestre, registre “0%”. - Al finalizar el cuarto trimestre, esta columna debe reflejar el porcentaje total alcanzado en 2026. | Oficina Asesora de Planeación

## Plan MIPG
Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2026 | [36 empty] | Talento humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | [36 empty] | Gestión estratégica del talento humano | Planeación institucional | Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Archivos y gestión documental | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno
Versión: Nro. 1 |  | Aprobado el 29 de enero de 2026 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Versión: Nro. 3 | Actualizado el 06/04/2026 | [32 empty] | Integridad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gobierno digital |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Formulación | [12 empty] | Seguimiento | [24 empty] | Compras y contratación pública | Seguridad digital |  | Gestión de la información estadística
No, | Dimensión del MIPG | Políticas de gestión y desempeño institucional y componente | Dependencia líder de la política de gestión y desempeño institucional y componente | Actividad | Meta | Evidencias | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Programación 2026 |  |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | Responsable de Seguimiento | Avance cuantitativo acumulado 2026 | Porcentaje de avance acumulado 2026 |  |  |  | Defensa jurídica |  |  |  |  | Meta Total | Programado Trimestre I | Programado %
[9 empty] | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ejecutado | Avance cualitativo | Dificultades | Medidas Correctivas | Observaciones del Monitoreo | Ejecutado | Avance cualitativo | Dificultades | Medidas Correctivas | Observaciones del Monitoreo | Ejecutado | Avance cualitativo | Dificultades | Medidas Correctivas | Observaciones del Monitoreo | Ejecutado | Avance cualitativo | Dificultades | Medidas Correctivas | Observaciones del Monitoreo | [6 empty] | Mejora normativa
1 | Talento humano | Gestión estratégica del talento humano | Dirección de Talento Humano | Actualizar el diagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano. | Un diagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano | Diagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 1 | [23 empty] | 0 | 0% | Opcion1 |  |  | Servicio al ciudadano |  |  |  |  | 100% | 0% | 0%
2 | Talento humano | Gestión estratégica del talento humano | Dirección de Talento Humano | Actualizar la caracterización de los servidores públicos de la Secretaría General. | Una base de datos con la caracterización de los servidores públicos de la Secretaría General | Base de datos con la caracterización de los servidores públicos de la Secretaría General | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 0 | 0% | Opcion1 |  |  | Racionalización de trámites |  |  |  |  | 100% | 0% | 0%
3 | Talento humano | Integridad | Dirección de Talento Humano | Realizar seguimiento y evaluación de la apropiación del Código de Integridad y los valores éticos. | Un seguimiento y evaluación de la apropiación del código de integridad y los valores éticos | Documento con el seguimiento y evaluación de la apropiación del código de integridad y los valores éticos | 2026-11-01 | 2026-11-30 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 0 | 0% | Opcion1 |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública |  |  |  |  | 100% | 0% | 0%
4 | Talento humano | Integridad | Dirección de Talento Humano | Elaborar un procedimiento sobre el manejo y declaración de conflictos de interés. | Un procedimiento sobre el manejo y declaración de conflictos de interés | Procedimiento sobre el manejo y declaración de conflictos de interés | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 1 | [23 empty] | 0 | 0% | Opcion1 |  |  | Gestión ambiental (componente) |  |  |  |  | 100% | 0% | 0%
5 | Talento humano | Integridad | Dirección de Talento Humano | Realizar campañas de sensibilización sobre integridad y valores | Cuatro campañas de sensibilización sobre integridad y valores | Registros de campañas de sensibilización sobre integridad y valores | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En el marco de promocionar y sensibilizar la integridad y los valores al inteior de la Entidad, en el primer trimestre de 2026 se inicio la actividad "Colección de Valores", la cual entrega sellos de valores a participantes en las actividades que realiza la Dirección de Talento Humano. Evidencia: Informe de Ejecución Primer Trimestre 2026 - Plan de Etica e Integridad. | Sin dificultades | No aplica | Fecha: 15/04/2026 Ejecución cuantitativa: Para el periodo evaluado se programó la realización de (1) campaña de sensibilización sobre integridad y valores y se ejecutó una (1), evidenciando un avance del 25 % frente a la meta anual establecida de cuatro (4) campañas. Resultado cualitativo para el periodo: La información reportada es coherente con la actividad programada y corresponde con la campaña de "Colección de Valores". Resultado cualitativo acumulado: El avance acumulado de la vigencia corresponde a la realización de una (1) de las cuatro (4) campañas de sensibilización sobre integridad y valores previstas para el año . Evidencias: La evidencia aportada corresponde al informe que contiene registros de la campaña, el cual es coherente con el avance cuantitativo y el resultado cualitativo reportado. | [15 empty] | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 1 | 25% | Opcion1 | [7 empty] | 400% | 100% | 25%
6 | Información y Comunicación | Gestión de la información estadística | Oficina Asesora de Planeación | Elaborar documento descriptivo de los logros obtenidos durante la ejecución de la tercera fase de la estrategia para el diagnóstico, fortalecimiento y uso estadístico de los registros administrativos en la vigencia 2026 | 1 documento descriptivo de los logros obtenidos durante la ejecución de la tercera fase de la estrategia en la vigencia 2026 | Documento descriptivo de los logros obtenidos durante la ejecución de la tercera fase de la estrategia en la vigencia 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 0 | 0% | Opcion5 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
7 | Información y Comunicación | Gestión de la información estadística | Oficina Asesora de Planeación | Implementar las actividades relacionadas con el Plan Estadístico Distrital para la vigencia 2026. | Implementar el 100% de las actividades del Plan Estadístico Distrital 2026 | Instrumento de seguimiento semestral de la implementación de actividades del Plan Estadístico Distrital 2026 | 2026-01-15 | 2026-12-30 |  | 50% |  | 50% | [21 empty] | 0% | 0% | Opcion5 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
8 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | Actualizar y publicar el mapa de conocimiento de la Secretaría General, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 4202000 PR-395 Mapa de conocimiento, con el propósito de avanzar en la apropiación del conocimiento de la entidad y la preservación de la memoria institucional. | 1 mapa de conocimiento actualizado y publicado en el botón de transparencia | Mapa de conocimiento publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública - numeral 9.6 | 2026-03-09 | 2026-11-30 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 0 | 0% | Opcion6 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
9 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | Consolidar y publicar el documento de “Caracterización de usuarios y grupos de interés de la Secretaría General", mediante el acompañamiento metodológico a los procesos participantes. | 1 documento de “Caracterización de usuarios y grupos de interés de la Secretaría General" publicado. | Documento de “Caracterización de usuarios y grupos de interés de la Secretaría General” publicado en la página web de la entidad | 2026-01-02 | 2026-04-30 |  | 1 | [23 empty] | 0 | 0% | Opcion6 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
10 | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Realizar dos acciones de sensibilización para el fortalecimiento de los conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública, de los servidores y colaboradores de la entidad. | Dos acciones de sensibilización realizadas en la vigencia | Registros de asistencia o evidencia de reunión, material de apoyo usado en las acciones de sensibilización, entre otros. | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 1 | 1 | [22 empty] | 0 | 0% | Opcion5 | [7 empty] | 200% | 0% | 0%
11 | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Realizar dos campañas de divulgación del formulario de encuesta de percepción sobre el contenido del Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría General | Dos campañas de divulgación desarrolladas en la vigencia | Piezas de comunicación, capturas de pantalla, registros fotográficos o publicaciones en la carteleras electrónicas en las sedes de la entidad | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 1 | 1 | [22 empty] | 0 | 0% | Opcion5 | [7 empty] | 200% | 0% | 0%
12 | Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación | Realizar una reunión para la construcción del plan de trabajo para la vigencia 2026 y 3 mesas de seguimiento con la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones OTIC, en cuanto a los ajustes requeridos para el fortalecimiento del Menú Participa. | 1 reunión para la construcción del plan de trabajo y 3 mesas de trabajo con OTIC para el seguimiento respectivo con el fin de fortalecer el Menú Participa. | Cronograma de trabajo 2026 Evidencias de reunión del seguimiento de avance de los ajustes del menú participa. | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realizó una reunión de trabajo el 12 de febrero, entre el equipo de la OAP y OTIC para la presentación del documento preliminar de trabajo para la revisión, ajustes y construcción del plan de trabajo para la vigencia 2026, el cual fue remitido oficialmente a OTIC bajo Memorando Nro.3-2026-4929 del 25/02/2026, posterior a ellos se tuvo una segunda reunión de trabajo el 05 de marzo entre el equipo de la OAP y OTIC, donde se definio el orden de prioridad para el desarrollo de las actividades definidas | Sin dificultades | No Aplica | Fecha: 23/04/2026 Ejecución cuantitativa Corresponde con lo programado, Un (1) cronograma de trabajo para la vigencia 2026. Resultado cualitativo del periodo La información reportada es coherente con la actividad programada y corresponde al documento elaborado. Resultado cualitativo acumulado Un (1) cronograma de trabajo que da cuenta del desarrollo de este producto que será la linea base para el desarrollo de las actividades definidas para la vigencia 2026. Evidencias Se presenta el cronograma de trabajo para la vigencia 2026, junto con los soportes que demuestran el ejercicio para la definición de actividades para la vigencia. | [15 empty] | Cristian Camilo Rodriguez Feliciano | 1 | 25% | Opcion3 | [7 empty] | 400% | 100% | 25%
13 | Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación | Realizar una reunión con el líder distrital de la Política de Participación Ciudadana con el fin de recibir orientaciones para el desarrollo del diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad, específicamente en lo relacionado con el grado de implementación del enfoque diferencial poblacional y territorial, el enfoque de lenguaje claro y las acciones de innovación abierta y uso de tecnologías para la participación. | Una reunión con el líder de política distrital de participación ciudadana para establecer el plan de trabajo para el desarrollo del diagnostico del estado actual de participación ciudadana para la vigencia 2026. | Comunicación de solicitud de mesa de trabajo, evidencia de reunión. | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 1 | [23 empty] | 0 | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
14 | Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación | Realizar una reunión de definición del plan de trabajo para la actualización y publicación de información de Trámites, Otros procedimientos administrativos OPAS y Consulta de acceso a la información pública con lenguaje claro en el SUIT y 3 mesas de seguimiento al avance del plan de trabajo. | Realizar una reunión de definición del plan de trabajo para la actualización y publicación de información de trámites y tres (3) mesas de seguimiento | Plan de trabajo para la actualización de la información relacionada con los trámites y OPAS Evidencias de reunión de seguimiento | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realizó una (1) reunión con la Dirección Distrital de Archivo y una (1) con la Subdirección de Imprenta Distrital para la definición del plan de trabajo para la actualización de información del Trámite, Otros procedimientos administrativos OPAS y la Consulta de acceso a la información pública de la entidad obteniendo como resultado el plan de trabajo. | Sin dificultades | No Aplica | Fecha: 23/04/2026 Ejecución cuantitativa: Corresponde con lo programado, un (1) plan de trabajo para la vigencia 2026. Resultado cualitativo para el periodo: La información reportada es coherente con la actividad programada y corresponde al plan de trabajo para la vigencia 2026. Resultado cualitativo acumulado: La información reportada es coherente con la actividad programada y corresponde al documento elaborado. Evidencias: Se presenta el plan de trabajo para la vigencia 2026, junto con los soportes que demuestran el ejercicio para la definición de actividades para la vigencia. | [15 empty] | Cristian Camilo Rodriguez Feliciano | 1 | 25% | Opcion3 | [7 empty] | 400% | 100% | 25%
15 | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación | Ajustar las caracterizaciones del 100% de los procesos institucionales | 100% de procesos institucionales con caracterizaciones actualizadas | Caracterizaciones de los procesos en el sistema de gestión | 2026-02-01 | 2026-06-30 |  | 50% | 50% | [22 empty] | 0% | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
16 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Oficina Asesora de Planeación | Actualizar el Contexto Estratégico Institucional | Un documento de Contexto Estratégico Institucional actualizado | Documento Contexto Estratégico actualizado en el Sistema de Gestión | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1 |  |  |  | 1 | Durante el periodo de reporte se realizó la actualización del Contexto Estratégico 4202000-OT-066, el cual se encuentra en versión Nro 6 en el Sistema de Gestión. Evidencia: Contexto Estratégico 4202000-OT-066 | Sin dificultades | No Aplica | Fecha: 22/04/2026 Ejecución cuantitativa: Corresponde con lo programado, 1 documento de Contexto Estratégico Institucional actualizado. Resultado cualitativo para el periodo: La información reportada es coherente con la actividad programada y corresponde al documento elaborado y oficializado. Resultado cualitativo acumulado: Un documento que da cuenta de la actualización del Contexto Estratégico Institucional. Evidencias: Se presenta el doumento Contexto Estratégico 4202000-OT-066 actualizado en la plataforma documental institucional. | [14 empty] | No aplica | Jairo Arnoy Rojas Morales | 1 | 100% | Opcion2 | [7 empty] | 100% | 100% | 100%
17 | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación | Actualizar el diagnóstico de MIPG en la entidad, de acuerdo con los resultados de seguimiento a la implementación de las políticas de gestión y desempeño y del componente de gestión ambiental. | Un diagnóstico de MIPG actualizado | Documento diagnóstico MIPG | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 1 | [22 empty] | 0 | 0% | Opcion4 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
18 | Control Interno | Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Aplicar prueba piloto de efectividad de controles asociados a riesgos de gestión a un proceso de la entidad. | Una prueba piloto aplicada | Documento con los resultados del piloto | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 0 | 0% | Opcion7 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
19 | Control Interno | Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Elaborar un documento que integre el estado de los planes de mejoramiento del Sistema de Gestión con la cuantificación de acciones que no tuvieron cierre efectivo a 31 de diciembre de 2025. | Un documento que integre el estado de los planes de mejoramiento del Sistema de Gestión con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2025. | Documento que integre el estado de los planes de mejoramiento del Sistema de Gestión con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2025. | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | 1 | [23 empty] | 0 | 0% | Opcion7 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
20 | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Oficina Jurídica | Realizar reportes de las publicaciones efectuadas en LegalBog de los proyectos de actos administrativos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de los interesados. | Dos reportes de las de publicaciones efectuadas en LegalBog | Reportes de publicación en Legalbog de los proyectos de actos administrativos | 2026-06-30 | 2026-11-30 |  | 1 |  | 1 | [21 empty] | 0 | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 200% | 0% | 0%
21 | Gestión con Valores para Resultados | Defensa jurídica | Oficina Jurídica | Realizar seguimiento a la implementación de la política de Prevención del daño antijurídico, su plan de acción e indicadores formulados, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Dos Seguimientos a la implementación de la política de PDA | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2026-04-01 | 2026-12-15 |  | 1 |  | 1 | [21 empty] | 0 | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 200% | 0% | 0%
22 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | Realizar cuatro (4) mesas de seguimiento y monitoreo a las liquidaciones en donde participen los enlaces de las áreas supervisoras, con el fin de verificar los avances. | Cuatro (4) mesas de seguimiento y monitoreo a las liquidaciones | Informe de Mesas de seguimiento y monitoreo a las liquidaciones Listado de asistencia | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | La Dirección de Contratación remite los documentos generados de las mesas de seguimiento a las liquidaciones realizadas el 27 de marzo de 2026, precisando que, con esas mesas daría cumplimiento a la actividad para el primer trimestre de la vigencia 2026. En ese orden de ideas, documentos (Mesa Seguimiento Liquidaciones Marzo 2026) que se remiten son: 01. Memorando 3-2026-7125 Convocatoria Mesas Seguimiento Liquidaciones Marzo 2026 02. Informe Mesas Liquidaciones Marzo 2026 03. Listado de Contratos-Convenios Liquidables 04. Listado Liquidaciones-Garantías 05. Presentación Mesas Seguimiento Liquidaciones Marzo 2026 06. Circular DC 001 de 2026 - Recomendaciones Liquidación 07. Memorando 3-2026-6940 Apoyo Formulación Planes Mejoramiento Liquidaciones 08. Memorando 3-2025-11652 Recomendaciones Cierres Expedientes Contractuales 09. Memorando 3-2025-22956 Reiteración DC Cierre Expedientes Contractuales 10. Procedimiento 4231000-PR-022 Liquidación de contrato-convenio V18 11. Listado Asistencia Mesas Seguimiento Liquidaciones Marzo 2026 12. Memorando 3-2026-7915 Remisión Documentos Mesa Seguimiento Liquidaciones Dic 2025 13. Correo Enlaces Áreas Remisión Documentos Mesas Seguimiento Liquidaciones Mar 2026 | Sin dificultades | No Aplica | Fecha: 24/04/2026 Ejecución cuantitativa: Para el periodo evaluado se programó (1) mesa de seguimiento y monitoreo a las liquidaciones y se ejecutó una (1), evidenciando un avance del 25% frente a la meta anual establecida de cuatro (4) mesas. Resultado cualitativo para el periodo: La información reportada es coherente con la actividad programada y corresponde con la mesa de seguimiento y monitoreo a las liquidaciones. Resultado cualitativo acumulado: El avance acumulado de la vigencia corresponde a la realización de una (1) de las cuatro (4) mesas de seguimiento y monitoreo a las liquidaciones previstas para el año . Evidencias: La evidencia aportada corresponde al informe que contiene el memorandos, listas de asistencia, presentación y circular, las cuales son coherentes con el avance cuantitativo y el resultado cualitativo reportado. | [15 empty] | Dolly Johanna Velandia Silva | 1 | 25% | Opcion2 | [7 empty] | 400% | 100% | 25%
23 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | Realizar cuatro (4) seguimientos a las necesidades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de verificar los avances en la ejecución de lo planificado. | Cuatro (4) seguimientos a las necesidades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones | Reportes de seguimientos a las necesidades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | La Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá reporta el primer seguimiento de las mesas realizadas para el primer trimestre en articulación con la Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección Financiera y la Subsecretaría Corporativa, en las cuales se analiza el cumplimiento y los posibles rezagos de las contrataciones programadas en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA). En estos espacios se reitera la importancia de dar cumplimiento a la programación establecida, considerando aspectos como las restricciones derivadas de la Ley de Garantías y los tiempos estimados de los procesos según las modalidades de selección, se socializó el cronograma definido para la modificación del PAA. Esto se evidencia ampliamente en el documento adjunto. | Sin dificultades | No Aplica | Fecha: 24/04/2026 Ejecución cuantitativa: Para el periodo evaluado se programó (1) reporte de seguimientos a las necesidades programadas en el PAA y se ejecutó uno (1), evidenciando un avance del 25% frente a la meta anual establecida de cuatro (4) reportes de seguimiento. Resultado cualitativo para el periodo: La información reportada es coherente con la actividad programada y corresponde con el reporte de seguimientos a las necesidades programadas en el PAA para el primer trimestre. Resultado cualitativo acumulado: El avance acumulado de la vigencia corresponde a la realización de un (1) de los cuatro (4) reportes de seguimientos a las necesidades programadas en el PAA previstos para el año . Evidencias: La evidencia aportada corresponde al informe que contiene los seguimientos para cada uno de los meses (enero, febrero, marzo), las cuales son coherentes con el avance cuantitativo y el resultado cualitativo reportado. | [15 empty] | Dolly Johanna Velandia Silva | 1 | 25% | Opcion2 | [7 empty] | 400% | 100% | 25%
24 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | Expedir un (1) memorando a través del cual, se impulse a las áreas supervisoras a iniciar los trámites de los cierres de expedientes contractuales. Reiterando anteriores comunicados de manera que, el área supervisora verifique si sus contratos son objeto de cierre de acuerdo con lo previsto en la ley y el procedimiento y, así, solicite el trámite ante la Dirección de Contratación. | Un (1) memorando cierres de expedientes contractuales. | Memorando cierres de expedientes contractuales | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1 |  |  |  | 0 | La emisión del memorando de cierre de expedientes contractuales, inicialmente prevista para el primer trimestre, fue objeto de un ajuste en su programación para el mes de abril, en el marco de las actividades de verificación, validación y consolidación de la información del proceso, orientadas a garantizar su integridad y consistencia. | Hubo error en la programación de emisión del memorando | Se reportará en el segundo trimestre | Fecha: 24/04/2026 Ejecución cuantitativa: Para el periodo evaluado se programó (1) memorando de cierres de expedientes contractuales y por error en la programación como lo manifiesta el proceso, no se ejecutó . Por lo tanto el avance es de 0 frente a la meta anual establecida de un (1) memorando. | [15 empty] | Dolly Johanna Velandia Silva | 0 | 0% | Opcion2 | [7 empty] | 100% | 100% | 100%
25 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | Desarrollar dos (2) jornadas de socializaciones y/o talleres con los enlaces contractuales de cada dependencia sobre la estructuración de estudios y documentos previos así como lo referido al análisis del sector y estudios de mercado en el proceso de contratación. | Dos (2) jornadas de socializaciones y/o talleres | Lista de asistencia Presentación | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 1 |  | 1 |  | 1 | Con el fin de fortalecer la Gestión Contractual, la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá realizó una (1) jornada de socialización sobre la estructuración de estudios y documentos previos así como lo referido al análisis del sector y estudios de mercado en el proceso de contratación. | Ninguna | N/A | Fecha: 24/04/2026 Ejecución cuantitativa: Para el periodo evaluado se programó el desarrollo de (1) jornada de socialización y/o taller sobre la estructuración de estudios y documentos previos, análisis del sector y estudios de mercado y se ejecutó uno (1), evidenciando un avance del 50% frente a la meta anual establecida de dos (2) jornadas de socialización y/o talleres. Resultado cualitativo para el periodo: La información reportada es coherente con la actividad programada y corresponde con la jornada de socialización y/o taller sobre la estructuración de estudios y documentos previos, análisis del sector y estudios de mercado Resultado cualitativo acumulado: El avance acumulado de la vigencia corresponde a la realización de un (1) de las dos (2) jornadas de socialización y/o taller sobre la estraucturación de estudios y documentos previos, análisis del sector y estudios de mercado, previstas para el año . Evidencias: La evidencia aportada corresponde a la invitación, presentación del tema y listado de asistencia las cuales son coherentes con el avance cuantitativo y el resultado cualitativo reportado. | [15 empty] | Dolly Johanna Velandia Silva | 1 | 50% | Opcion2 | [7 empty] | 200% | 100% | 50%
26 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | Desarrollar una (1) jornada de socialización y/o talleres con los enlaces contractuales de cada dependencia acerca del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión. | Una (1) jornada de socialización y/o talleres | Lista de asistencia Presentación | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1 |  |  |  | 1 | Con el fin de fortalecer la Gestión Contractual, la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá se realizó una (1) jornada de socialización acerca del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión. | Ninguna | N/A | Fecha: 24/04/2026 Ejecución cuantitativa: Para el periodo evaluado se programó el desarrollo de (1) jornada de socialización y/o taller sobre cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión y se ejecutó uno (1), evidenciando un avance del 100% frente a la meta anual establecida de una (1) jornada de socialización y/o talleres en esta temática. Resultado cualitativo para el periodo: La información reportada es coherente con la actividad programada y corresponde con la jornada de socialización y/o taller sobre el cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión. Resultado cualitativo acumulado: El avance acumulado de la vigencia corresponde a la realización de una (1) jornada de socialización y/o taller de cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión, prevista para el año de la que se había programado para la vigencia una (1) también. . Evidencias: Las evidencias aportadas corresponden a la invitación, presentación del tema y listado de asistencia las cuales son coherentes con el avance cuantitativo y el resultado cualitativo reportado. | [15 empty] | Dolly Johanna Velandia Silva | 1 | 100% | Opcion2 | [7 empty] | 100% | 100% | 100%
27 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | Desarrollar una (1) jornada de socialización y/o talleres con los enlaces contractuales de cada dependencia acerca del manejo de la plataforma SECOP 2 para la publicación de la información de ejecución contractual. | Una (1) jornada de socialización y/o talleres | Lista de asistencia Presentación | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1 |  |  |  | 1 | Con el fin de fortalecer la Gestión Contractual, la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá se realizó una (1) jornada de socialización acerca del del manejo de la plataforma SECOP 2 para la publicación de la información de ejecución contractual. | Ninguna | N/A | Fecha: 24/04/2026 Ejecución cuantitativa: Para el periodo evaluado se programó el desarrollo de (1) jornada de socialización y/o taller sobre acerca del manejo de la plataforma SECOP 2 para la publicación de la información de ejecución contractual y se ejecutó una (1), evidenciando un avance del 100 % frente a la meta anual establecida de una (1) jornada de socialización y/o talleres en esta temática. Resultado cualitativo para el periodo: La información reportada es coherente con la actividad programada y corresponde con la jornada de socialización y/o taller sobre manejo de la plataforma SECOP 2 para la publicación de la información de ejecución contractual. Resultado cualitativo acumulado: El avance acumulado de la vigencia corresponde a la realización de una (1) jornada de socialización y/o taller, prevista para el año de la que se había programado para la vigencia una (1) también . Evidencias: Las evidencias aportadas corresponden a la invitación, presentación del tema y listado de asistencia las cuales son coherentes con el avance cuantitativo y el resultado cualitativo reportado. | [15 empty] | Dolly Johanna Velandia Silva | 1 | 100% | Opcion2 | [7 empty] | 100% | 100% | 100%
28 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | Realizar cuatro (4) subcomités de autocontrol en los cuales se presentan temas relacionados a la política de compras y contratación pública según lo establecido en la resolución 728 de 2023 | Cuatro (4) subcomités de autocontrol | Actas subcomités de autocontrol | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realiza el primer subcomité de autocontrol de la vigencia 2026, se tratan los temas referentes a la política de compras y contratación pública según lo establecido en la resolución 728 de 2023, se anexa el acta cómo evidencia de este. | Ninguna | N/A | Fecha: 24/04/2026 Ejecución cuantitativa: Para el periodo evaluado se programó (1) subcomités de autocontrol en el cual se presenta temas relacionados a la política de compras y contratación pública según lo establecido en la resolución 728 de 2023 y se ejecutó uno (1), evidenciando un avance del 25% frente a la meta anual establecida de cuatro (4) presentaciones de la política de compras y contratación en el subcomité de autocontrol. Resultado cualitativo para el periodo: La información reportada es coherente con la actividad programada y corresponde con la presentación de actividades de seguimiento a los asuntos misionales de la dependencia. Resultado cualitativo acumulado: El avance acumulado de la vigencia corresponde a la realización de un (1) de las cuatro (4) presentaciones en los subcomités de autocontrol previstos para el año . Evidencias: La evidencia aportada corresponde al acta de la sesión del subcomité de autocontrol, en la cual se encuentra en el orden del día "Actividades de seguimiento a los asuntos misionales de la dependencia", la cual es coherente con el avance cuantitativo y el resultado cualitativo reportado. | [15 empty] | Dolly Johanna Velandia Silva | 1 | 25% | Opcion2 | [7 empty] | 400% | 100% | 25%
29 | Gestión con Valores para Resultados | Gestión ambiental (componente) | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar los diagnósticos ambientales en las sedes concertadas de la entidad, para la implementación de la gestión ambiental. | Realizar el 100% de los diagnósticos ambientales en las sedes concertadas | Evidencias de reunión y registro fotográfico | 2026-01-02 | 2026-09-30 | 50% |  | 50% |  | 50% | Porcentaje de cumplimiento: 50% Avance para el periodo: se realizó la actualización del diagnóstico ambiental en 26 sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, concertadas con la Secretaría Distrital de Ambiente, en temas asociados a: inventarios lumínicos y ahorradores, manejo de residuo generados, cuartos de almacenamiento, puntos ecológicos, contenedores, separación in situ de residuos. Igualmente se revisa tema de huertas, manejo de sustancias químicas, árboles y palomas, para priorizar acciones de mejora de las deficiencias encontradas. Evidencias: OneDrive Dirección Administrativa y Financiera / 4.1 Intervenciones https://alcaldiabogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestionambiental_alcaldiabogota_gov_co/IgBNPFacGTLbQIIsrAspqsNIAQnIRARuQeM8URQgGvS_NQw?e=3MeacY | Ninguna | N/A | Fecha: 21/04/2026 Ejecución cuantitativa: Corresponde con lo programado, 50% de diagnósticos ambientales realizados en las sedes de la Secretaría General Resultado cualitativo para el periodo: La información reportada es coherente con la actividad programada, y corresponde a las visitas realizadas, no obstante, se sugiere contar con un informe ejecutivo del análisis realizado o incluir para futuros reportes el acta de la mesa técnica donde se presente dicho análisis, lo anterior evidenciaría las gestiones realizadas posteriores a la medición, con lo anterior se dio cumplimiento al 100% de lo programado para el periodo. Resultado cualitativo acumulado: se realizaron a corte del reporte 26 visitas a las sedes de la entidad donde se verificaron temas tales como inventarios lumínicos y ahorradores, manejo de residuo generados, cuartos de almacenamiento, puntos ecológicos, contenedores, separación in situ de residuos. Igualmente se revisa tema de huertas, con lo anterior se da cumplimiento del 50% de la programación para la vigencia. Evidencias: Se presentan registros fotográficos y actas de las visitas realizadas en las sedes de la entidad. | [15 empty] | Jairo Arnoy Rojas Morales | 50% | 50% | Opcion3 | [7 empty] | 100% | 50% | 50%
30 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Intervenir los espacios de un punto de atención presencial de la red CADE, para la implementación del nuevo modelo de experiencia ciudadana. | Un punto de atención presencial intervenido | Informe de avance de la intervención del punto de atención. | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 0 | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
31 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Integrar en el portal, los servicios y trámites racionalizados del 100% de las entidades distritales priorizadas en la vigencia 2026. | Integración del 100% de entidades distritales priorizadas en el portal. | Informe de avance de la integración de servicios y trámites de las entidades priorizadas | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 30% | 70% | [21 empty] | 0% | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
32 | Información y Comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Gestión Documental | Implementar al 100% las actividades del Plan de Trabajo Archivístico de organización y disposición final de los Fondos Documentales del Archivo Central | 100% de las actividades del Plan de Trabajo implementadas | Primer trimestre: * Plan de Trabajo Archivístico de organización y disposición final de Fondos Documentales del Archivo Central actualizado * Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Segundo, tercer y cuarto trimestre: * Inventarios documentales * Informe trimestral de implementación y evaluación del Plan de Trabajo Archivístico de organización y disposición final de los Fondos Documentales del Archivo Central | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | Durante el primer trimestre de 2026 se adelantó la actualización, validación, aprobación de Plan de Trabajo Archivístico de organización y disposición final de Fondos Documentales del Archivo Central ante la Mesa Técnica de Apoyo en Archivo y Seguridad de la Información; para el primer trimestre se cuenta con un avance de 15,37%, correspondiente a la intervención de 22.14, metros lineales de un total programado de 144 metros lineales en la implementación del Plan de Trabajo Archivístico para la organización, digitalización y conformación de expedientes de las series Decretos, Resoluciones, Circulares y Directivas (1913–2016) del Fondo Documental Secretaría General. | Se encuentra pendiente la aprobación ante el CIGD, el Plan de Trabajo Archivístico de organización y disposición final de los Fondos Documentales del Archivo Central | Como medida correctiva se adelantará durante el trimestre 2 el ajuste del Plan de Trabajo Archivístico de organización y disposición final de Fondos Documentales del Archivo Central de acuerdo con las observaciones de los miembros de la Mesa Técnica de Archivo y Seguridad de la Información, así como su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | Fecha: 17/04/2026 Ejecución cuantitativa: Para el primer trimestre se programó la actualización del Plan de Trabajo Archivístico y la obtención del acta de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Si bien se entregó el plan actualizado, no se cuenta con el acta de aprobación, por lo cual la programación del periodo no se cumplió en su totalidad. Adicionalmente, al no haberse definido en la formulación una ponderación porcentual para cada uno de los productos del trimestre, no es posible sustentar técnicamente el porcentaje de avance reportado (20%) frente al 25% programado. Resultado cualitativo para el periodo: Durante el primer trimestre se adelantó la actualización y validación técnica del Plan de Trabajo Archivístico, el cual fue presentado ante la Mesa Técnica de Apoyo en Archivo y Seguridad de la Información. Sin embargo, la actividad prevista para el periodo no se encuentra completamente cumplida, toda vez que no se ha surtido la aprobación formal por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Resultado cualitativo acumulado: El avance acumulado de la vigencia corresponde a la actualización del Plan de Trabajo Archivístico como principal producto alcanzado a la fecha; no obstante, la ausencia de aprobación formal impide dar inicio a su implementación y consolidar el avance acumulado frente a la meta anual. Evidencias: Las evidencias aportadas son parciales y no permiten verificar el cumplimiento total de lo programado para el periodo. | [15 empty] | Juan Guillermo Rios | 20% | 20% | Opcion5 | [7 empty] | 100% | 25% | 25%
33 | Información y Comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Gestión Documental | Formular y/o actualizar el 100% de los documentos para los procesos de la gestión documental en Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el Plan | 100% de documentos formulados o actualizados | Primer trimestre: * Plan de análisis de actualización de procesos, procedimientos y documentos de gestión documental formulado * Cronograma de actividades de actualización de procesos, procedimientos y documentos de gestión documental Segundo trimestre: * Caracterización del Proceso de Gestión Documental Tercer trimestre: * Procedimientos y documentos de la gestión documental formulados y/o actualizados y oficializados Cuarto trimestre: * Procedimientos y documentos de la gestión documental formulados y/o actualizados y oficializados * Informe consolidado de implementación y evaluación del Plan | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 12.5% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2026 se consolidó el inventario de documentos de la gestión documental en el Sistema Integrado de Gestión - SIG y se definió el cronograma de actualización documental para la vigencia, conforme a lineamientos del Archivo General de la Nación. | Se encuentra pendiente la formulación del Plan de análisis de actualización de procesos, procedimientos y documentos de gestión documental, la validación ante la Mesa Técnica de Archivo y Seguridad de la Información y la aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Como medida correctiva se adelantará durante el trimestre 2 la formulación del Plan de análisis de actualización de procesos, procedimientos y documentos de gestión documental, la validación ante la Mesa Técnica de Archivo y Seguridad de la Información y la presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | Fecha: 17/04/2026 Ejecución cuantitativa: El avance reportado para el primer trimestre corresponde al 12,5% frente al 25% programado para el periodo, evidenciando un nivel de ejecución inferior a lo esperado, dado que no se cumplió en su totalidad con los productos previstos para el trimestre. Así mismo, en la formulación de la actividad no se estableció una ponderación porcentual para los distintos productos programados, lo que limita la sustentación técnica del porcentaje de avance reportado. Resultado cualitativo para el periodo: Durante el primer trimestre se adelantaron actividades de carácter preparatorio, como la consolidación del inventario de documentos de la gestión documental en el Sistema Integrado de Gestión y la definición del cronograma de actualización para la vigencia. No obstante, para el periodo se encontraba prevista la formulación del Plan de análisis de actualización de procesos, procedimientos y documentos de gestión documental, producto que no fue culminado durante el trimestre, por lo cual la actividad programada no se encuentra completamente cumplida. Resultado cualitativo acumulado: El avance acumulado de la vigencia refleja un retraso frente a lo programado, en la medida en que los resultados alcanzados hasta el momento corresponden a actividades preparatorias y no a los productos sustantivos asociados a la formulación y actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, lo cual impacta el cumplimiento de la meta definida para el año. Evidencias: Las evidencias aportadas soportan la ejecución de actividades preparatorias, tales como inventarios documentales y cronogramas de trabajo; sin embargo, no se adjuntan soportes que acrediten la formulación del Plan de análisis de actualización previsto para el primer trimestre, por lo cual las evidencias resultan parciales frente a lo programado. | [15 empty] | Juan Guillermo Rios | 12.5% | 12.5% | Opcion5 | [7 empty] | 100% | 25% | 25%
34 | Información y Comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Gestión Documental | Implementar al 100% las actividades del Componente Tecnológico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA programadas para la vigencia en el PINAR | 100% de las actividades implementadas | Primer trimestre: * Plan de trabajo Segundo, tercer y cuarto trimestre: * Informe de implementación de las actividades del Componente Tecnológico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA Tercer trimestre: * Informe de implementación de las actividades del Componente Tecnológico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA Cuarto trimestre: * Informe de implementación de las actividades del Componente Tecnológico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | Durante el primer trimestre de 2026 se avanzó en la implementación del componente tecnológico del MGDA, conforme al plan de trabajo formulado, mediante la actualización del Programa de Normalización de formas y formularios electrónicos, su validación ante la Mesa Técnica de Archivo y Seguridad de la Información y la elaboración del informe de implementación de las actividades programadas para el primer trimestre. | Sin dificultades | No aplica | Fecha: 17/04/2026 Ejecución cuantitativa: El avance reportado para el primer trimestre corresponde al 25%, en coherencia con lo programado para el periodo, evidenciando el cumplimiento de las actividades previstas en el plan de trabajo del Componente Tecnológico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos – MGDA. Resultado cualitativo para el periodo: En el seguimiento reportado se evidencia coherencia entre la actividad programada para el primer trimestre y las acciones ejecutadas, las cuales se orientaron a la estructuración y desarrollo del plan de trabajo del componente tecnológico del MGDA. En particular, se avanzó en la actualización del Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos y en la elaboración del informe de implementación correspondiente al periodo, conforme a lo previsto en la planificación. Resultado cualitativo acumulado: El avance acumulado durante la vigencia refleja el cumplimiento de lo programado para el primer trimestre, correspondiente a la fase inicial de implementación del Componente Tecnológico del MGDA. Este resultado permite dar continuidad a la ejecución de las actividades previstas para los siguientes periodos, conforme al plan de trabajo definido para la vigencia. Evidencias: Las evidencias aportadas corresponden a los productos definidos para el primer trimestre, incluyendo la actualización del Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos y el informe de implementación del periodo, las cuales guardan coherencia con la actividad programada y permiten verificar el cumplimiento de lo previsto para el trimestre. | [15 empty] | Juan Guillermo Rios | 25% | 25% | Opcion5 | [7 empty] | 100% | 25% | 25%
35 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Oficina Asesora de Planeación | Realizar reuniones de retroalimentación con las gerencias de los proyectos de inversión sobre el avance físico, presupuestal y de riesgos, con el fin de generar alertas tempranas para la toma de decisiones. | 100% de reuniones con las gerencias de los proyectos realizadas, conforme a la programación. | Actas de reunión de retroalimentación con las gerencias de los proyectos de inversión sobre el avance físico, presupuestal y de riesgos | 2026-01-01 | 2026-09-30 |  | 33% | 33% | 34% | [21 empty] | 0% | 0% | Opcion2 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
36 | Gestión con Valores para Resultados | Seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Emitir acto administrativo para establecer roles y responsabilidades de seguridad de la información (Oficial de seguridad) | 1 acto administrativo con roles y responsabilidades de seguridad de la información | Acto administrativo emitido | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 0 | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
37 | Gestión con Valores para Resultados | Seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Realizar reportes y/o informes de backups de seguridad de los entornos virtuales, físicos y de la nube pública administrados por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 4 reportes y/o informes de backups | Reportes y/o informes de los backups | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Los procesos de backup se encuentran parametrizados en la plataforma Veeam Backup, permitiendo la ejecución periódica de las tareas de respaldo, la generación de reportes y el seguimiento al estado de los backups, alineados a la Política de Seguridad Digital. Evidencia: INFORME REPORTES DE BACKUPS.pdf | Sin dificultades | No aplica | Fecha: 23 de marzo de 2026 Ejecución Cuantitativa: Se cumplió con la meta trimestral representada en la entrega de 1 informe de reportes de backups de seguridad de los entornos virtuales, físicos y de la nube pública administrados por la OTIC. Resultado cualitativo para el periodo: La información reportada es coherente con la actividad programada para el período. Resultado cualitativo acumulado: El avance acumulado del área corresponde a 1 de los 4 informes programados para la presente vigencia. Evidencias: Tras la revisión técnica del soporte entregado, se confirmó que corresponden con la información cualitativa reportada por el área. | [15 empty] | Sandra Patricia Ortiz Barrera | 1 | 25% | Opcion3 | [7 empty] | 400% | 100% | 25%
38 | Gestión con Valores para Resultados | Seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecutar el 100% de la segunda fase del plan de recuperación de desastres de la Secretaría General | 100% de la segunda fase ejecutada del plan de recuperación de desastres | Anexo técnico Contrato adjudicado Cronograma Entregables planeados de acuerdo con las fases o etapas del proyecto | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 40% | 60% | [21 empty] | 0% | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
39 | Gestión con Valores para Resultados | Seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Elaborar informes de análisis de incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) | 4 informes de análisis de incidentes de seguridad digital | Informes consolidados de los eventos e incidentes de seguridad digital presentados | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Durante el primer trimestre del año se consolidó la revisión, gestión y seguimiento de 86 casos asociados a correos con contenido malicioso y 1 caso relacionado con falso positivo, evidenciando que el correo electrónico continúa siendo uno de los principales vectores de riesgo para la entidad. Este comportamiento confirma la importancia del reporte oportuno por parte de los usuarios, ya que su notificación temprana permite activar de manera ágil las actividades de análisis, contención y seguimiento, reduciendo la probabilidad de afectación a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional. En este contexto, la participación activa de los usuarios no solo fortalece la capacidad de respuesta frente a posibles incidentes, sino que se constituye en un elemento clave para la detección temprana de amenazas, la mejora continua de los controles de seguridad y el fortalecimiento de la cultura de seguridad de la información al interior de la entidad. Evidencia: Informe_incidentesSI_Consolidado_1er_TRI_2026.pdf | Sin dificultades | No aplica | Fecha: 23 de marzo de 2026 Ejecución Cuantitativa: Se cumplió con la meta trimestral representada en la entrega de 1 informe consolidado de los eventos e incidentes de seguridad digital presentados Resultado cualitativo para el periodo: La información reportada es coherente con la actividad programada para el período. Resultado cualitativo acumulado: El avance acumulado del área corresponde a 1 de los 4 informes programados para la presente vigencia. Evidencias: Tras la revisión técnica del soporte entregado, se confirmó que corresponden con la información cualitativa reportada por el área. | [15 empty] | Sandra Patricia Ortiz Barrera | 1 | 25% | Opcion3 | [7 empty] | 400% | 100% | 25%
40 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Desarrollar proyecto para identificar, analizar y promover la adopción de tecnologías emergentes que impulsen la transformación digital de la entidad y fortalezcan el desarrollo del sector Gestión Pública. | 1 Proyecto desarrollado para identificar, analizar y promover la adopción de tecnologías emergentes. | Informe del desarrollo de proyecto | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 0 | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
41 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Elaborar informe de revisión y/o actualización de los modelos y artefactos alojados en el repositorio de Arquitectura Empresarial de la entidad. | 1 informe de revisión y/o actualización de los modelos y artefactos de Arquitectura Empresarial | Informe de revisión y/o actualización de los modelos y artefactos de Arquitectura Empresarial | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 0 | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
42 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Implementar al 100% un proyecto de transformación digital de acuerdo con la hoja de ruta producto del ejercicio de Arquitectura Empresarial realizado en el 2025 en la entidad | 100% del proyecto de transformación digital de Arquitectura Empresarial implementado | Anexo técnico Contrato adjudicado Cronograma Entregables planeados de acuerdo con las fases o etapas del proyecto | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 40% | 60% | [21 empty] | 0% | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
43 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Actualizar y/o ampliar el 100% del catálogo interno de datos maestros de la entidad de acuerdo con las solicitudes recibidas durante la vigencia 2026 | 100% del catálogo interno de datos maestros actualizado y/o ampliado de acuerdo con las solicitudes recibidas durante la vigencia 2026 | Catálogo actualizado con las solicitudes realizadas en el 2026 durante el periodo de reporte | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 10% | 30% | 30% | 30% | 10% | El catálogo interno de datos maestros se encuentra actualizado de acuerdo con las solicitudes recibidas durante el primer trimestre de la vigencia 2026. Evidencias: - master_entities - master_points - master_regulations - master_services | Sin dificultades | No aplica | Fecha: 23 de marzo de 2026 Ejecución Cuantitativa: Se cumplió con la meta trimestral correspondiente al 10% con la actualziaicón del catálogo interno de datos maestros sede acuerdo con las solicitudes recibidas durante el primer trimestre de la vigencia 2026. Resultado cualitativo para el periodo: La información reportada es coherente con la actividad programada para el período. Resultado cualitativo acumulado: El avance en la vigencia corresponde al 10%. de la meta estabelcida para la vigencia Evidencias: Tras la revisión técnica del soporte entregado, se confirmó que corresponden con la información cualitativa reportada por el área. | [15 empty] | Sandra Patricia Ortiz Barrera | 10% | 10% | Opcion3 | [7 empty] | 100% | 10% | 10%
44 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Realizar documento y/o informe de la publicación de los datos abiertos identificados por las dependencias de la Secretaría General en el portal de Datos abiertos. | 1 documento y/o informe | Documento y/o informe de publicación de datos abiertos | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | [21 empty] | 0 | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
45 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Elaborar informes de la estrategia de uso y apropiación de TI dirigida a todos los servidores y contratistas de la entidad. | 2 informes de la estrategia de uso y apropiación de TI | Informes de la estrategia de uso y apropiación de TI | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | 1 |  | 1 | [21 empty] | 0 | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 200% | 0% | 0%
46 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Implementar el botón de acceso en la Sede electrónica de la entidad para que la información pública se encuentre traducida a otras lenguas, idiomas, dialectos para consulta de los usuarios y ciudadanos que la requieran | 1 botón de acceso en la sede electrónica de la entidad | Link de acceso en la Sede electrónica Documento de consulta de información en otras lenguas | 2026-01-19 | 2026-06-30 |  | 1 | [23 empty] | 0 | 0% | Opcion3 | [7 empty] | 100% | 0% | 0%
[35 empty] | 14.51% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 17.07%
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Lista (hidden)
Dimensión | Talento humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno | Dimensión | Dependencia Lider
Talento humano | Gestión estratégica del talento humano | Planeación institucional | Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Archivos y gestión documental | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno | Gestión estratégica del talento humano | Dirección de Talento Humano
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Integridad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gobierno digital |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Integridad | Dirección de Talento Humano
Gestión con Valores para Resultados |  | Compras y contratación pública | Seguridad digital |  | Gestión de la información estadística |  |  | Planeación institucional | Oficina Asesora de Planeación
Evaluación de Resultados |  |  | Defensa jurídica |  |  |  |  | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Financiera
Información y Comunicación |  |  | Mejora normativa |  |  |  |  | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación
Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | Servicio al ciudadano |  |  |  |  | Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera
Control Interno |  |  | Racionalización de trámites |  |  |  |  | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
|  |  | Participación ciudadana en la gestión pública |  |  |  |  | Seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
|  |  | Gestión ambiental (componente) |  |  |  |  | Defensa jurídica | Oficina Jurídica
[8 empty] | Mejora normativa | Oficina Jurídica
[8 empty] | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía
[8 empty] | Racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación
[8 empty] | Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación
[8 empty] | Gestión ambiental (componente) | Dirección Administrativa y Financiera
[8 empty] | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación
[8 empty] | Archivos y gestión documental | Subdirección de Gestión Documental
[8 empty] | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación
[8 empty] | Gestión de la información estadística | Oficina Asesora de Planeación
[8 empty] | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación
[8 empty] | Control Interno | Oficina Asesora de Planeación

## Control cambios
Memorando de solicitud | Fecha | Dependencia | ID ajustado | Cambio | Responsable | Fecha | Medio de notificación
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-25 | Oficina Asesore de Planeación | 14_Realizar una reunión de definición del plan de trabajo para la actualización y publicación de información de Trámites, Otros procedimientos administrativos OPAS y Consulta de acceso a la información pública con lenguaje claro en el SUIT y 3 mesas de seguimiento al avance del plan de trabajo. | Se ajustó la meta | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-02-25 | Correo electrónico
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-06 | Oficina Asesore de Planeación | 35_Realizar reuniones de retroalimentación con las gerencias de los proyectos de inversión sobre el avance físico, presupuestal y de riesgos, con el fin de generar alertas tempranas para la toma de decisiones. | Se ajustó la programación | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-04-06 | Correo electrónico

## Control de cambios (hidden)
Control de cambios
Plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Plan de Acción Integrado 2022
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría General
Memorando de solicitud | Fecha | Dependencia | Plan ajustado | ID ajustado | Cambio | Realizó | Fecha | Notificado por