## Paa-PESV
|  | DOCUMENTO |  | Plan anual de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | [32 empty] | PÁGINA |  |  | 1 de 2
Vigencia: |  | 2026
Responsable: |  | MAURO PALTA CERÓN
Cargo: |  | DIRECTOR TÉCNICO
No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Cant. Actividades Programadas | PRIMER TRIMESTRE | [8 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [8 empty] | TERCER TRIMESTRE | [8 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [8 empty] | Cant. Actividades Ejecutadas | Cumplimiento
|  |  |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
|  |  |  | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión |  | Prog. | Ejec.
1 | PLANEACIÓN (PLANEAR)
1.1 | POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL | [11 empty] | .
1.1.1 | Actualizar la política de seguridad vial de la entidad con alcance sobre los desplazamientos laborales y trayectos in-itínere para todos los colaboradores | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | [9 empty] | 1.61% | [26 empty] | 0 | 1.61% | 0%
1.2 | DIAGNÓSTICO
1.2.1 | Levantar la información correspondiente para establecer el escenario del estado actual de la seguridad vial en la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | [24 empty] | 1.61% | [11 empty] | 0 | 1.61% | 0%
1.3 | CARACTERIZACION, CONTROL Y EVALUCIÓN DE RIESGOS
1.3.1 | Aplicar una encuesta de seguridad vial con alcance a los colaboradores de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | 2 | [30 empty] | 1.61% | [5 empty] | 0 | 3.22% | 0%
1.3.2 | Actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos viales | Dirección Administrativa y Financiera; Dirección de Talento Humano SG-SST | [31 empty] | 1.61%
1.4 | OBJETIVOS Y METAS DEL PESV
1.4.1 | Revisar y actualizar los objetivos y metas del PESV | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 1.79% | 1.79% | Se actualizaron los pasos establecidos en la resolución 40595 de 2022, entre ellos los objetivos y metas para el 2026 | [33 empty] | 1 | 1.79% | 1.79%
1.5 | PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS Y FACTORES DE DESEMPEÑO
1.5.1 | Revisar y actualizar los programas de Gestión de Riegos Críticos y Factores de Desempeño | Dirección Administrativa y Financiera; Subdirección de Servicios Administrativos | 7 | [27 empty] | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1 | 11.27% | 1.61%
1.5.2 | Aplicar cuatro (4) pruebas de alcoholemia, de manera trimestral, a los conductores de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera; Dirección de Talento Humano SG-SST; Subdirección de Servicios Administrativos | [7 empty] | 1.61% | 1.61% | El 9 de marzo se aplicó una prueba de alcoholemia al grupo de conductores de los vehículos de la entidad | [6 empty] | 1.61% | [5 empty] | 1.61% | [8 empty] | 1.61%
2 | EJECUCIÓN (HACER)
2.1 | PLAN ANUAL DE TRABAJO | [11 empty] | .
2.1.1 | Elaboración y aprobación Plan anual de trabajo vigencia 2026 | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 1.61% | 1.61% | Se elaboró el plan anual de trabajo para 2026, el cual se aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [33 empty] | 1 | 1.61% | 1.61%
2.2 | PLAN ANUAL DE FORMACIÓN
2.2.1 | Elaborar el plan anual de capacitación en seguridad vial para la vigencia, en articulación con el SG-SST | Dirección Administrativa y Financiera; Dirección de Talento Humano SG-SST | 9 | 1.61% | 1.61% | Se elaboró el plan anual de formación para 2026, el cual se aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [33 empty] | 2 | 14.49% | 3.22%
2.2.2 | Realizar al menos cinco (5) capacitaciones asociados a los programas de gestión de riesgos críticos, dirigida a los conductores de los vehículos y/o colaboradores de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera; Dirección de Talento Humano SG-SST |  |  |  |  | 1.61% | 1.61% | Se adelantó una capacitación en seguridad vial con apoyo de ORVI de la SDM | [6 empty] | 1.61% | [5 empty] | 1.61% | [8 empty] | 1.61% |  |  | 1.61%
2.2.3 | Realizar al menos dos (2) capacitaciones en atención de emergencias viales dirigidas a los conductores, en articulación con SG-SST | Dirección Administrativa y Financiera; Dirección de Talento Humano SG-SST | [13 empty] | 1.61% | [11 empty] | 1.61%
2.2.4 | Realizar un simulacro de atención en emergencias viales, con participación de los conductores y/o brigadistas en seguridad vial. | Dirección Administrativa y Financiera; Dirección de Talento Humano SG-SST | [31 empty] | 1.61%
2.3 | VÍAS SEGURAS ADMINISTRADAS POR LA ORGANIZACIÓN
2.3.1 | Realizar una inspección de vías internas y parqueaderos de la entidad, para identificar riesgos en seguridad vial | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | [24 empty] | 1.61% | [11 empty] | 0 | 1.61% | 0%
2.4 | INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS
2.4.1 | Hacer seguimiento a la realización de los chequeos preoperacionales de los vehículos de la entidad y a las novedades de mantenimiento reportadas por los conductores | Dirección Administrativa y Financiera | 12 | 1.61% | 1.61% | Se realizó el seguimiento periódico a la ejecución de la inspección diaria de los vehículos y la ejecución de las novedades reportadas por los conductores | 1.61% | 1.61% | Se realizó el seguimiento periódico a la ejecución de la inspección diaria de los vehículos y la ejecución de las novedades reportadas por los conductores | 1.61% | 1.61% | Se realizó el seguimiento periódico a la ejecución de la inspección diaria de los vehículos y la ejecución de las novedades reportadas por los conductores | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 3 | 19.32% | 4.83%
2.5 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE VEHÍCULOS
2.5.1 | Hacer seguimiento a la ejecución de los mantenimientos preventivos de los vehículos de la entidad y su documentación correspondiente. | Dirección Administrativa y Financiera | 12 | 1.61% | 1.61% | Se realizó el seguimiento periódico a la ejecución de los mantenimientos preventivos a los vehículos según el plan de mantenimiento | 1.61% | 1.61% | Se realizó el seguimiento periódico a la ejecución de los mantenimientos preventivos a los vehículos según el plan de mantenimiento | 1.61% | 1.61% | Se realizó el seguimiento periódico a la ejecución de los mantenimientos preventivos a los vehículos según el plan de mantenimiento | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 1.61% |  |  | 3 | 19.32% | 4.83%
3 | SEGUIMIENTO PESV (VERIFICAR)
3.1 | INDICADORES Y REPORTE DE AUTOGESTIÓN | [11 empty] | .
3.1.1 | De manera trimestral realizar la medición y análisis de los indicadores de avance de los programas y actividades definidos en el PESV. | Dirección Administrativa y Financiera | 5 | 1.61% | 1.61% | Se efectuó la medición de los indicadores asociados al PESV, del cuarto trimestre de 2025 | [6 empty] | 1.61% | [8 empty] | 1.61% | [8 empty] | 1.61% | [8 empty] | 2 | 8.05% | 3.22%
3.1.2 | Elaborar el reporte de autogestión, dirigido a las autoridades verificadoras del PESV, de acuerdo con lo solicitado en la Res. 40595 de 2022. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 1.61% | 1.61% | Se elaboró el reporte de autogestión correspondiente a la vigencia 2025 y se envió al Ministerio de Trabajo
3.2 | AUDITORÍA ANUAL
3.2.1 | Adelantar al menos una auditoría al Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, durante la vigencia. | Dirección Administrativa y Financiera; Oficina de Control Interno | 1 | [21 empty] | 1.61% | [14 empty] | 0 | 1.61% | 0%
4 | MEJORA CONTINUA (ACTUAR)
4.1 | ACCIONES Y MEJORA CONTINUA | [11 empty] | .
4.1.1 | Hacer reunión de seguimiento a los indicadores del PESV, con la SSA y la DAF. | Dirección Administrativa y Financiera; Subdirección de Servicios Administrativos | 4 |  |  |  | 1.61% | 1.61% | El 16 de febrero se realizó reunión con la DAF y la SSA para revisar el resultado de los indicadores asociados al PESV, correspondientes al cuarto trimestre y a la vigencia 2025 | [6 empty] | 1.61% | [8 empty] | 1.61% | [5 empty] | 1.61% | [8 empty] | 1 | 6.44% | 1.61%
4.2 | AUDITORÍA ANUAL
4.2.1 | Realizar durante la vigencia al menos cinco (5) promociones de formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía (tips en seguridad vial) | Dirección Administrativa y Financiera; Oficina Asesora de Comunicaciones | 5 | [6 empty] | 1.61% | 1.61% | Se adelantó una campaña de prevención a los excesos de velocidad, con apoyo del area de Comunicaciones |  |  |  | 1.61% | [5 empty] | 1.61% | [8 empty] | 1.61% | [5 empty] | 1.61% |  |  | 1 | 8.05% | 1.61%
TOTAL PORCENTAJES |  |  |  | 11.45% | 11.45% |  | 6.44% | 6.44% |  | 6.44% | 6.44% |  | 6.44% | 0% |  | 9.66% | 0% |  | 4.83% | 0% |  | 8.05% | 0% |  | 8.05% | 0% |  | 8.05% | 0% |  | 11.27% | 0% |  | 12.88% | 0% |  | 6.44% | 0% |  |  | 100% | 24.33%
TOTAL ACTIVIDADES |  |  | 62 | 7 | 7 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 |  | 3 | 0 |  | 5 | 0 |  | 5 | 0 |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 |  | 8 | 0 |  | 4 | 0 |  | 15 | 62 | 15
No. | ACTIVIDADES |  |  | Programado |  | PONDERACIÓN PROGRAMAS | Ejec.
|  |  |  | Cant | % |  | Cant | %
1 | PLANEACIÓN (PLANEAR) |  |  | 12 | 19.5% | El porcentaje correspondiente a cada actividad del Plan Estratégico de Seguridad Vial, fue determinado teniendo en cuenta los criterios de frecuencia y complejidad los cuales indican los pesos que se debe determinar en cada uno. | 2 | 3.4%
2 | EJECUCIÓN (HACER) |  |  | 35 | 56.35% |  | 9 | 14.49%
3 | SEGUIMIENTO PESV (VERIFICAR) |  |  | 6 | 9.66% |  | 2 | 3.22%
4 | MEJORA CONTINUA (ACTUAR) |  |  | 9 | 14.49% |  | 2 | 3.22%
TOTAL |  |  |  | 62 | 100% |  | 15 | 24.33%
15

## Gráfica
|  | DOCUMENTO |  | Plan anual de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | [5 empty] | PÁGINA |  | 2 de 2
Vigencia: |  | 2026
Trimestre | Primer |  |  | Segundo |  |  | Tercer |  |  | Cuarto |  |  | TOTAL
Actividades | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Programadas | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 62
Ejecutadas | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15

## Listas (hidden)
Vigencia | Cargo
2024 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2025 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
2026 | CONTRATISTA
2027 | DIRECTOR TÉCNICO
2028 | OPERARIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TÉCNICO OPERATIVO