## 14253 CB-0402S PLAN DE MEJ
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 104
| Fecha | 2025-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
1 | FILA_1 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.1 | 1 | Número de arqueos de caja realizados | 3 | La Oficina de Control Interno dio cumplimiento a la realización de los tres(3) arqueos establecidos.
2 | FILA_2 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.2 | 1 | Número de mesas de trabajo | 2 | La Subdirección Financiera reportó la realización de las mesas de trabajo para identificar las modificaciones de terceros en los aplicativos correspondientes
3 | FILA_3 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.3 | 1 | (Número de notas revisadas/Número de notas elaboradas en el periodo)*100 | 1 | La Subdirección Financiera reportó que se realizarón conciliaciones de cobro coactivo entre la Dirección de Talento Humano, la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Financiera.
4 | FILA_4 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.8 | 2 | (Actividades realizadas/actividades planeadas)*100 | 1 | La Subdirección Financiera reportó que acorde con el concepto técnico de la Dirección Distrital de Contabilidad, no hubo lugar a adelantar actividades sobre los hechos económicos por concepto de beneficios a empleados a corto plazo, registrados en la subcuenta 251102 "Cesantías" respecto de lo certificado por presupuesto a 31 de diciembre de 2024.
5 | FILA_5 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.9 | 1 | Número de conceptos solicitados | 1 | La Subdirección Financiera reportó que mediante comunicación número 2025EE605388O1, el Contador General de Bogotá D.C. Despacho del Director Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) allegó respuesta a la solicitud de concepto técnico requerido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá respecto a diferencias entre valores de cuentas por pagar por concepto de Cesantías registradas contablemente respecto de las registradas presupuestalmente en el Sistema Hacendario BOGDATA según memorando 2-2025-19612.
6 | FILA_6 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.9 | 2 | (Reportes operaciones recíprocas revisadas y transmitidos/Reportes operaciones recíprocas a transmitir)*100 | 1 | La Subdirección Financiera reportó que adelantó las actividades necesarias para Circularizar las diferencias identificadas en la conciliación correspondiente objeto de la presente acción.
7 | FILA_7 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.6 | 1 | Número de reportes trimestrales de conciliación | 2 | La Subdirección de Servicios Administrativos reportó que durante el periodo octubre- diciembre, se realizó la verificacion de la informacion de los sistemas de informacion SAE y EMLAZE en cada uno de los movimientos y al cierre de cada mes, por ID en cantidades y valores, encontrando diferencias en los valores totales por ID en centesimas de decimal debido a la diferencia en la cantidad de decimales tomados para el calculo del valor unitario por promedio ponderado en los dos sistemas (EMLAZE toma todos los decimales, SAE redondea al segundo decimal).
8 | FILA_8 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.6 | 2 | Número de ajustes tecnológicos realizados | 1 | La Subdirección de servicios Administrativos reportó que se realizaron los ajustes solicitados a los aplicativos SAE y EMLAZE, con el fin de realizar el registro de las operaciones de ingreso de elementos en el sistema SAE y migrar esta informacion al sistema EMLAZE al igual que los ajustes necesarios para que el sistema EMLAZE pueda generar la solicitud de materias primas a SAE y desde SAE generar la salida de materias primas y migrar esta información a EMLAZE.
9 | FILA_9 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.1 | 1 | Matriz de seguimiento mensual | 8 | La Direccion Administrativa y Financiera reportó que se realizó el seguimiento mensual en SECOP II de la publicación de los documentos relacionados con los contratos a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera. Adjuntan matriz.
10 | FILA_10 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.1 | 4 | Número de verificaciones realizadas | 12 | La Dirección de contratación reportó la verificación de la contratación realizada con la información en la plataforma de datos abiertos de SECOP, solicitando a las dependencias iniciar su ejecución.
11 | FILA_11 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.2 | 1 | Capacitaciones realizadas | 2 | La Dirección de contratación realizó las capacitaciones: “EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATO REALIDAD” y capacitación sobre la supervision de contratos en donde participaron los enlaces de cada ordenación del gasto.
12 | FILA_12 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.2 | 2 | Número de mesas realizadas | 4 | La Dirección de Contratación reportó la realización de 4 mesas de seguimiento y monitoreo a las liquidaciones según el procedimiento 4231000-PR-022 Liquidación de contrato-convenio, en donde participaron los enlaces de cada ordenación del gasto.
13 | FILA_13 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.4.2 | 3 | Número de liquidaciones realizadas / liquidaciones Programadas | 1 | La Dirección de Contratación reportó realización de (1) cronograma de liquidaciones con las dependencias en las que se materializó el hallazgo administrativo de la auditoría de la Contraloría de Bogotá, relacionado con la falta de liquidación dentro del término previsto en el contrato y/o en la ley, con el fin de efectuar seguimiento al cumplimiento del cronograma y avanzar en el cierre de las liquidaciones asociadas al hallazgo.
14 | FILA_14 | 104 | 2025 2025 | 43 | 2.2.1 | 1 | Número de contratos con validación previa por el Comité Financiero / Número total de contratos revisados × 100 | 100% | La Oficina Consejeria reporta que durante el mes de diciembre, no se dio inicio a contratos con porcentaje de administración bajo la supervisión de la Dirección de Reparación Integral.
15 | FILA_15 | 104 | 2025 2025 | 43 | 2.2.2 | 2 | Número de validaciones mensuales realizadas en SECOP II / Número de validaciones mensuales programadas ×100 | 100% | La Oficina Consejeria distrital Paz, Víctimas y Reconciliación reporta que se validó con matriz de seguimiento los informes, facturas y soportes cargados en SECOP II, con el fin de garantizar la oportunidad en la gestión y el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales
16 | FILA_16 | 104 | 2025 2025 | 43 | 2.2.3 | 1 | Número de validaciones mensuales realizadas en SECOP II / Número de validaciones mensuales programadas ×100 | 100% | La Oficina Consejeria Paz, Víctimas y Reconciliación reporta que se valido con matriz de seguimiento los informes, facturas y soportes cargados en SECOP II, con el fin de garantizar la oportunidad en la gestión y el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.
17 | FILA_17 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.1.1.1 | 1 | Número mesas de trabajo realizadas | 2 | En seguimiento se observó que el área responsable no ha reportado avances.
18 | FILA_18 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.1.1.1 | 2 | Número de Reportes Ajustados | 1 | La Subdirección de Servicios Administrativos, mediante radicado 3-2026-12469, ssolicitó a la OTIC la modificación del reporte del sistema de información SAI “ Inventario DEV y CC Completo”, incluyendo una columna adicional con la cuenta contable de la depreciación y/o amortización acumulada por placa. Dicho ajuste fue realizado en el mes de junio.
19 | FILA_19 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.1.1.1 | 3 | Número de Formatos verificados | 1 | En seguimiento se observó que el área responsable no ha reportado avances.
20 | FILA_20 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.1.1.2 | 1 | Número mesas de trabajo realizadas | 2 | En seguimiento se observó que el área responsable no ha reportado avances.
21 | FILA_21 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.2.2.1 | 1 | Número de mesas de seguimiento realizadas | 6 | En seguimiento se observó que el área responsable no ha reportado avances.
22 | FILA_22 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.2.3.1 | 1 | (Número de metas e indicadores revisados/ Total de metas e indicadores observados del proyecto 8094) × 100 | 1 | La Oficina Consejería Distrital de Paz, Victimas y Reconciliación reportó que durante el mes de junio el plan de trabajo fue aprobado por la Consejera y remitido a las dependencias a cargo de los indicadores objeto del plan de mejoramiento. Respeto a las actividades proyectadas en el plan de trabajo registraron los avances correspondientes.
23 | FILA_23 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.2.3.1 | 2 | (Número de metas con seguimiento físico-financiero implementado / Total de metas del proyecto) * 100 | 1 | La Oficina Asesora de Planeación reportó que está realizando la actualización del instrumento de análisis de coherencia fisíco presupuestal, integrando la variable de los giros de los proyectos de inversión. La cual será aplicada a partir del seguimiento del segundo trimestre de 2026.
24 | FILA_24 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.2.3.2 | 1 | Número de instrumentos de seguimiento consolidados elaborados | 1 | En seguimiento se observó que el área responsable no ha reportado avances.
25 | FILA_25 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.2.3.2 | 2 | (Número de reportes mensuales elaborados / 5 reportes programados) × 100 | 1 | En seguimiento se observó que el área responsable no ha reportado avances.
26 | FILA_26 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.2.4.1 | 1 | Número de seguimientos efectuados | 2 | La Dirección de Contratación reportó durante el período evaluado se realizó el primer seguimiento a las áreas respecto al estado de las liquidaciones de contratos y/o convenios, conforme a la actividad programada para la prevención de la pérdida de competencia. Como resultado de esta actividad, se llevó a cabo la Mesa de Seguimiento a las Liquidaciones de Contratos y/o Convenios el 26 de junio de 2026.
27 | FILA_27 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.3.4.2 | 1 | Número de seguimientos efectuados | 2 | En seguimiento se observó que el área responsable no ha reportado avances.
28 | FILA_28 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.3.4.2 | 2 | Número de notas incluidas en el formato de estudios previos | 1 | En seguimiento se observó que el área responsable no ha reportado avances.
29 | FILA_29 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.3.4.2 | 3 | Número de notas incluidas en la Guía para la estructuración de estudios previos. | 1 | En seguimiento se observó que el área responsable no ha reportado avances.
30 | FILA_30 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.2.4.3 | 1 | Número de Requerimientos efectuados | 1 | En seguimiento se observó que el área responsable no ha reportado avances.
31 | FILA_31 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.2.4.3 | 2 | Número de Documentos actualizados e implementados | 1 | La Dirección Administrativa y Financiera reportó que con el inicio del Contrato No. 506-2026, el 11 de mayo de 2026, se implementaron controles para fortalecer la verificación previa de la facturación en la operación logística.
32 | FILA_32 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.2.4.4 | 1 | Numero de documentod actualizadod e implementadod | 1 | En seguimiento se observó que el área responsable no ha reportado avances.
33 | FILA_33 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.2.4.4 | 2 | Número de capacitaciones sobre temas tributarios y obligaciones contractuales en el marco del contrato operador logístico | 2 | En seguimiento se observó que el área responsable no ha reportado avances.
34 | FILA_34 | 104 | 2026 2026 | 46 | 3.2.4.5 | 1 | Número de estudios de mercado con cotización aportada por la dependencia​ / Total de estudios de mercado tramitados * 100 | 1 | La Dirección Administrativa y Financiera reportó que con Con el inicio del Contrato No. 506-2026, se elaboró e implementó un instructivo para la solicitud de servicios al operador logístico, en el cual se establecieron lineamientos para la gestión de los 788 ítems incluidos en
35 | FILA_35 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.1.1.5 | 2 | Número de diferencias conciliadas / Numero total de diferencias detectadas | 1 | La ]subdirección ]Financiera reportó la realización de la conciliación de cuentas por cobrar al cierre de mayo de 2026 en donde se evidencia la diferencia identificada de acuerdo con el informe suministrado por parte de la Dirección Distrital de Cobro - DDC a traves de correo institucional y la información de la Dirección de Talento Humano de la SG respecto a que la partida conciliatoria corresponde a incapacidades pagadas que no han sido actualizadas por parte de la DDC.
36 | FILA_36 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.2.1 | 3 | Número de mesas de seguimiento realizadas | 6 | La Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional reportó que se realiz primer mesa de seguimiento a la ejecución Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2026 correspondiente a los Proyectos de Inversión 8111, 8115, 8117 y 8118, a cargo de la Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional, en cumplimiento de la acción de mejora establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. (Hallazgo 3.2.2.1 — Auditoría 41/2025). en la fecha 25 de junio de 2026.
37 | FILA_37 | 104 | 2025 2025 | 41 | 3.2.2.1 | 4 | Número de mesas de seguimiento realizadas | 6 | En seguimiento se observó que el área responsable no ha reportado avances.
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026