## Instrucciones Diligenciamiento (hidden)
Etapa | Columna |  | Descripción | Responsable de Diligenciar
| Dimensión del MIPG |  | De la lista desplegable que aparece, seleccione la dimensión a la que correponde: 1ª Dimensión: Talento humano: Acciones relacionadas con la gestión estratégica del talento humano, integridad, bienestar, capacitación, desarrollo de competencias, evaluación del desempeño, clima organizacional y fortalecimiento de capacidades institucionales. 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación: Incluye acciones relacionadas con la planeación institucional, formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos, gestión presupuestal, eficiencia del gasto público, compras y contratación pública, así como la gestión de información estadística para la toma de decisiones. 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías: Comprende acciones orientadas al servicio a las ciudadanías, participación ciudadana en la gestión, transparencia y acceso a la información pública, lucha contra la corrupción, simplificación y racionalización de trámites, gobierno digital y fortalecimiento de la relación entre la entidad y la ciudadanía. 4ª Dimensión: Fortalecimiento Institucional: Incluye acciones relacionadas con el fortalecimiento organizacional y la simplificación de procesos, mejora normativa, defensa jurídica, seguridad digital y gestión ambiental institucional, orientadas a consolidar las capacidades institucionales para el cumplimiento de la misión. 5ª Dimensión: Gestión del conocimiento, la innovación y la memoria pública: Acciones orientadas a la generación, organización, transferencia y apropiación del conocimiento institucional, la innovación pública, la gestión documental y de archivos, la memoria institucional y el aprendizaje organizacional. 6ª Dimensión: Seguimiento, evaluación y control integral: Comprende acciones relacionadas con el seguimiento y evaluación de la gestión institucional, monitoreo de planes y proyectos, medición de resultados, gestión de riesgos, fortalecimiento del sistema de control interno y mejora continua | Depedencia de la Secretaría General
| Políticas de gestión y desempeño institucional |  | De la lista desplegable que aparece, seleccione la política o componente que corresponda a la dimensión seleccionada. | Depedencia de la Secretaría General
| Dependencia líder de la política de gestión y desempeño institucional |  | Esta columna se diligencia automáticamente. | Diligenciada automaticamente
| Actividad |  | En esta columna se debe registrar la actividad específica que se propone realizar como parte del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del MIPG. Esta actividad debe estar alineada con la dimensión, política o componente seleccionados en las columnas anteriores. Instrucciones para diligenciar: - La actividad debe ser concreta, clara y medible, describiendo qué se va a hacer para mejorar o ajustar la gestión institucional. - Debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la acción principal (por ejemplo: "Diseñar", "Implementar", "Fortalecer", "Actualizar", "Capacitar", "Optimizar", "Socializar", etc.). - Debe estar alineada con los resultados esperados del MIPG y responder a debilidades o oportunidades de mejora identificadas en el diagnóstico institucional. - Evite actividades genéricas o poco precisas como “Mejorar la gestión” sin especificar cómo se hará. Ejemplos: - "Capacitar al personal en el uso del sistema de gestión documental." - "Actualizar el manual de funciones y competencias laborales." - "Diseñar el plan de comunicación interna para la divulgación de políticas institucionales." "- Implementar el sistema de seguimiento a indicadores estratégicos." | Depedencia de la Secretaría General
| Meta |  | En esta columna se debe registrar la meta cuantificable que se espera alcanzar como resultado de la ejecución de la actividad formulada. Instrucciones específicas: - La meta debe ser un dato numérico verificable, expresado en términos de cantidad, porcentaje, frecuencia o volumen. - Debe estar redactada de forma clara, específica y alineada con la actividad registrada. - No se requiere asociar la meta a un indicador formal, pero sí debe permitir el seguimiento del cumplimiento de la actividad. - Evite descripciones cualitativas o generales. La meta debe permitir medir el avance de manera objetiva. Ejemplos de metas cuantificables: - “Capacitar al 100% de los servidores públicos en el protocolo de denuncia.” - “Publicar 4 informes de transparencia activa durante el año.” - “Realizar 6 jornadas de formación sobre integridad en el servicio público.” - “Vincular al menos 10 entidades distritales a la red de articulación.” Nota: Esta columna será utilizada para el seguimiento y evaluación del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del MIPG. Por lo tanto, la meta debe ser clara, medible y alcanzable dentro de la vigencia del plan. | Depedencia de la Secretaría General
| Evidencias |  | Esta columna debe contener la evidencia documental o verificable que permitirá demostrar que la actividad fue realizada y que la meta fue cumplida. Instrucciones para diligenciar: - La evidencia debe ser específica, clara y verificable, preferiblemente en formato documental, digital o físico. - Debe estar alineada con la actividad y la meta formulada. - Puede incluir documentos, registros, informes, actas, publicaciones, bases de datos, certificados, entre otros. - Evitar evidencias genéricas como “documentación” sin especificar el tipo. | Depedencia de la Secretaría General
| Fecha de Inicio |  | En esta columna se debe registrar la fecha estimada de inicio de la ejecución de la actividad formulada. Instrucciones específicas: - Debe corresponder al momento en que se espera iniciar la implementación de la actividad, no a la fecha de formulación. - Asegúrese de que la fecha esté dentro del período de vigencia. | Depedencia de la Secretaría General
| Fecha de Finalización |  | En esta columna se debe registrar la fecha estimada de finalización de la actividad formulada. Instrucciones específicas: - Debe reflejar el momento en que se espera concluir la ejecución de la actividad, incluyendo la entrega de productos o cumplimiento de metas. - La fecha final debe ser posterior o igual a la fecha de inicio. | Depedencia de la Secretaría General
| Programación Trimestral 2026 | TRIMESTRE 1 | Corresponde a la distribución de la meta establecida en la columna "E" para el periodo (trimestre). | Depedencia de la Secretaría General
|  | TRIMESTRE 2 | Corresponde a la distribución de la meta establecida en la columna "E" para el periodo (trimestre). | Depedencia de la Secretaría General
|  | TRIMESTRE 3 | Corresponde a la distribución de la meta establecida en la columna "E" para el periodo (trimestre). | Depedencia de la Secretaría General
|  | TRIMESTRE 4 | Corresponde a la distribución de la meta establecida en la columna "E" para el periodo (trimestre). | Depedencia de la Secretaría General
Seguimiento | Seguimiento Trimestral 2026 | Ejecución | Registrar el avance cuantitativo alcanzado durante el periodo evaluado, conforme al tipo de meta y a la programación establecida. | Depedencia de la Secretaría General
|  | Avance cualitativo | Registre una descripción breve y objetiva del estado de avance de la actividad durante el trimestre correspondiente. Instrucciones: - Describa las acciones realizadas, logros alcanzados, ajustes implementados o el estado actual de ejecución. - Si no hubo avance en el trimestre, indique “Sin avance” o “Actividad pendiente”. - Si la actividad fue finalizada, indique los principales resultados obtenidos. Ejemplos: - “Durante el segundo trimestre se realizaron dos jornadas de capacitación con 80 asistentes.” - “Actividad finalizada en el tercer trimestre. Protocolo aprobado y publicado.” - “Sin avance. Actividad programada para el cuarto trimestre.” | Depedencia de la Secretaría General
|  | Dificultades | Registre las dificultades o barreras que afectaron la ejecución de la actividad durante el trimestre. Instrucciones: - Describa de forma concreta los obstáculos técnicos, administrativos, operativos o de coordinación. - Si no se presentaron dificultades, indique “Sin dificultades”. Ejemplos: - “Retrasos en la aprobación del protocolo por parte de la dependencia técnica.” - “Limitaciones presupuestales impidieron la ejecución de la actividad.” - “Sin dificultades.” | Depedencia de la Secretaría General
|  | Correcciones | Esta columna debe registrar las acciones correctivas o ajustes realizados cuando se identifica que la actividad no se ha cumplido según lo planeado, o que la meta no se ha alcanzado en los términos establecidos. Instrucciones para diligenciar: - Describa brevemente la medida tomada para corregir desviaciones, retrasos o incumplimientos. - Incluya el tipo de ajuste realizado: modificación de la actividad, cambio de responsables, reprogramación, refuerzo de recursos, entre otros. - Si no se requiere corrección, se puede registrar “No aplica” o dejar en blanco. - Esta columna es clave para evidenciar la gestión del riesgo y mejora continua en la implementación del plan. Ejemplos: - "Reprogramación de la capacitación para el mes siguiente por baja asistencia." - "Ajuste en el contenido del taller para incluir normativa actualizada." - "Cambio de dependencia responsable por reorganización interna." - "Refuerzo en la socialización de la política por baja participación inicial." | Depedencia de la Secretaría General
|  | Observaciones del monitoreo OAP | Espacio reservado para que la Oficina Asesora de Planeación (OAP) registre observaciones, recomendaciones o alertas sobre el seguimiento de la actividad. Instrucciones: - Esta columna será diligenciada exclusivamente por la OAP. - Se utilizará para validar avances, señalar inconsistencias, recomendar ajustes o solicitar información adicional. Ejemplos: - “Se recomienda actualizar la meta para reflejar el alcance real de la actividad.” - “La evidencia reportada no corresponde con la actividad formulada.” - “Actividad validada. Cumplimiento conforme a lo programado.” | Oficina Asesora de Planeación
|  | Responsable | “Diligencie el nombre completo del responsable del seguimiento y la retroalimentación por parte de la OAP | Oficina Asesora de Planeación
|  | Avance cuantitativo acumulado 2026 | Esta columna debe ser formulada por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) de manera trimestral, registrando el avance acumulado en términos cuantitativos de cada actividad durante el año 2026. Instrucciones para la OAP: - Registre el dato numérico acumulado que refleje el progreso de la actividad en relación con la meta establecida. - Actualice esta columna trimestre a trimestre, sumando los resultados obtenidos en cada periodo. - El valor consignado debe ser coherente con la meta formulada y con la evidencia reportada. - Si no hay avance en un trimestre, mantenga el valor anterior y registre “0” si aún no ha iniciado. - Al finalizar el cuarto trimestre, esta columna debe reflejar el total alcanzado en 2026. | Oficina Asesora de Planeación
|  | Porcentaje de avance acumulado 2026 | Esta columna debe ser diligenciada por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) de manera trimestral, registrando el porcentaje acumulado de avance de cada actividad respecto a la meta establecida para el año 2026. Instrucciones para la OAP: - Registre el porcentaje acumulado de cumplimiento de la meta, actualizado en cada trimestre. - El valor debe estar expresado en formato numérico porcentual (por ejemplo, 25%, 50%, 100%). - El cálculo debe basarse en el avance cuantitativo acumulado reportado y la meta definida en el instrumento. - Si no hay avance en el trimestre, registre “0%”. - Al finalizar el cuarto trimestre, esta columna debe reflejar el porcentaje total alcanzado en 2026. | Oficina Asesora de Planeación

## Plan MIPG
Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2026
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Versión: Nro. 1 |  | Aprobado el 29 de enero de 2026 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Versión: Nro. 7 | Actualizado el 11/09/2026
Formulación | [12 empty] | Seguimiento
No, | Dimensión del MIPG | Políticas de gestión y desempeño institucional | Dependencia líder de la política de gestión y desempeño institucional | Actividad | Meta | Evidencias | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Programación 2026 |  |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | Responsable de Seguimiento | Avance cuantitativo acumulado 2026 | Porcentaje de avance acumulado 2026
[9 empty] | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ejecutado | Avance cualitativo | Dificultades | Medidas Correctivas | Observaciones del Monitoreo | Ejecutado | Avance cualitativo | Dificultades | Medidas Correctivas | Observaciones del Monitoreo | Ejecutado | Avance cualitativo | Dificultades | Medidas Correctivas | Observaciones del Monitoreo | Ejecutado | Avance cualitativo | Dificultades | Medidas Correctivas | Observaciones del Monitoreo
1 | 1ª Dimensión: Talento humano | Política 1 - Gestión Estratégica del Talento Humano | Dirección de Talento Humano | Actualizar el diagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano. | Un diagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano | Diagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 1
2 | 1ª Dimensión: Talento humano | Política 1 - Gestión Estratégica del Talento Humano | Dirección de Talento Humano | Actualizar la caracterización de los servidores públicos de la Secretaría General. | Una base de datos con la caracterización de los servidores públicos de la Secretaría General | Base de datos con la caracterización de los servidores públicos de la Secretaría General | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
3 | 1ª Dimensión: Talento humano | Política 2 - Integridad | Dirección de Talento Humano | Realizar seguimiento y evaluación de la apropiación del Código de Integridad y los valores éticos. | Un seguimiento y evaluación de la apropiación del código de integridad y los valores éticos | Documento con el seguimiento y evaluación de la apropiación del código de integridad y los valores éticos | 2026-11-01 | 2026-11-30 |  |  |  | 1
4 | 1ª Dimensión: Talento humano | Política 2 - Integridad | Dirección de Talento Humano | Elaborar un procedimiento sobre el manejo y declaración de conflictos de interés. | Un procedimiento sobre el manejo y declaración de conflictos de interés | Procedimiento sobre el manejo y declaración de conflictos de interés | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 1
5 | 1ª Dimensión: Talento humano | Política 2 - Integridad | Dirección de Talento Humano | Realizar campañas de sensibilización sobre integridad y valores | Cuatro campañas de sensibilización sobre integridad y valores | Registros de campañas de sensibilización sobre integridad y valores | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 6 - Gestión de la Información Estadística | Oficina Asesora de Planeación | Elaborar documento descriptivo de los logros obtenidos durante la ejecución de la tercera fase de la estrategia para el diagnóstico, fortalecimiento y uso estadístico de los registros administrativos en la vigencia 2026 | 1 documento descriptivo de los logros obtenidos durante la ejecución de la tercera fase de la estrategia en la vigencia 2026 | Documento descriptivo de los logros obtenidos durante la ejecución de la tercera fase de la estrategia en la vigencia 2026 | 2026-10-01 | 2026-12-30 |  |  |  | 1
7 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 6 - Gestión de la Información Estadística | Oficina Asesora de Planeación | Implementar las actividades relacionadas con el Plan Estadístico Distrital para la vigencia 2026. | Implementar el 100% de las actividades del Plan Estadístico Distrital 2026 | Instrumento de seguimiento semestral de la implementación de actividades del Plan Estadístico Distrital 2026 | 2026-01-15 | 2026-12-30 |  | 50% |  | 50%
9 | 5ª Dimensión: Gestión del conocimiento, la innovación y la memoria pública | Política 17 - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Oficina Asesora de Planeación | Consolidar y publicar el documento de “Caracterización de usuarios y grupos de interés de la Secretaría General", mediante el acompañamiento metodológico a los procesos participantes. | 1 documento de “Caracterización de usuarios y grupos de interés de la Secretaría General" publicado. | Documento de “Caracterización de usuarios y grupos de interés de la Secretaría General” publicado en la página web de la entidad | 2026-01-02 | 2026-04-30 |  | 1
10 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 9 - Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Realizar dos acciones de sensibilización para el fortalecimiento de los conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública, de los servidores y colaboradores de la entidad. | Dos acciones de sensibilización realizadas en la vigencia | Registros de asistencia o evidencia de reunión, material de apoyo usado en las acciones de sensibilización, entre otros. | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 1 | 1
11 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 9 - Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Realizar dos campañas de divulgación del formulario de encuesta de percepción sobre el contenido del Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría General | Dos campañas de divulgación desarrolladas en la vigencia | Piezas de comunicación, capturas de pantalla, registros fotográficos o publicaciones en la carteleras electrónicas en las sedes de la entidad | 2026-04-01 | 2026-12-30 |  | 1 |  | 1
12 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 7 - Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Oficina Asesora de Planeación | Realizar una reunión para la construcción del plan de trabajo para la vigencia 2026 y 3 mesas de seguimiento con la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones OTIC, en cuanto a los ajustes requeridos para el fortalecimiento del Menú Participa. | 1 reunión para la construcción del plan de trabajo y 3 mesas de trabajo con OTIC para el seguimiento respectivo con el fin de fortalecer el Menú Participa. | Cronograma de trabajo 2026 Evidencias de reunión del seguimiento de avance de los ajustes del menú participa. | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 7 - Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Oficina Asesora de Planeación | Realizar una reunión con el líder distrital de la Política de Participación Ciudadana con el fin de recibir orientaciones para el desarrollo del diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad, específicamente en lo relacionado con el grado de implementación del enfoque diferencial poblacional y territorial, el enfoque de lenguaje claro y las acciones de innovación abierta y uso de tecnologías para la participación. | Una reunión con el líder de política distrital de participación ciudadana para establecer el plan de trabajo para el desarrollo del diagnostico del estado actual de participación ciudadana para la vigencia 2026. | Comunicación de solicitud de mesa de trabajo, evidencia de reunión. | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  |  | 1
14 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 10 - Simplificación, Estandarización y Racionalización de Trámites | Oficina Asesora de Planeación | Realizar una reunión de definición del plan de trabajo para la actualización y publicación de información de Trámites, Otros procedimientos administrativos OPAS y Consulta de acceso a la información pública con lenguaje claro en el SUIT y 3 mesas de seguimiento al avance del plan de trabajo. | Realizar una reunión de definición del plan de trabajo para la actualización y publicación de información de trámites y tres (3) mesas de seguimiento | Plan de trabajo para la actualización de la información relacionada con los trámites y OPAS Evidencias de reunión de seguimiento | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 4ª Dimensión: Fortalecimiento Institucional | Política 12 - Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Oficina Asesora de Planeación | Ajustar las caracterizaciones del 100 % de los procesos institucionales | 100 % de caracterizaciones de los procesos institucionales actualizadas. | Caracterizaciones de los procesos en el sistema de gestión | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 100%
16 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 3 - Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Actualizar el Contexto Estratégico Institucional | Un documento de Contexto Estratégico Institucional actualizado | Documento Contexto Estratégico actualizado en el Sistema de Gestión | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1
17 | 6ª Dimensión: Seguimiento, evaluación y control integral | Política 19 - Seguimiento y Evaluación | Oficina Asesora de Planeación | Actualizar el diagnóstico de MIPG en la entidad, de acuerdo con los resultados de seguimiento a la implementación de las políticas de gestión y desempeño. | Un diagnóstico de MIPG actualizado | Documento diagnóstico MIPG | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
18 | 6ª Dimensión: Seguimiento, evaluación y control integral | Política 20 - Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Aplicar prueba piloto de efectividad de controles asociados a riesgos de gestión a un proceso de la entidad. | Una prueba piloto aplicada | Documento con los resultados del piloto | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
19 | 6ª Dimensión: Seguimiento, evaluación y control integral | Política 20 - Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Elaborar un documento que integre el estado de los planes de mejoramiento del Sistema de Gestión con la cuantificación de acciones que no tuvieron cierre efectivo a 31 de diciembre de 2025. | Un documento que integre el estado de los planes de mejoramiento del Sistema de Gestión con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2025. | Documento que integre el estado de los planes de mejoramiento del Sistema de Gestión con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2025. | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | 1
20 | 4ª Dimensión: Fortalecimiento Institucional | Política 15 - Mejora Normativa | Oficina Jurídica | Realizar reportes de las publicaciones efectuadas en LegalBog de los proyectos de actos administrativos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de los interesados. | Dos reportes de las de publicaciones efectuadas en LegalBog | Reportes de publicación en LegalBog de los proyectos de actos administrativos | 2026-06-30 | 2026-11-30 |  | 1 |  | 1
21 | 4ª Dimensión: Fortalecimiento Institucional | Política 14 - Defensa Jurídica | Oficina Jurídica | Realizar seguimiento a la implementación de la política de Prevención del daño antijurídico, su plan de acción e indicadores formulados, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Dos Seguimientos a la implementación de la política de PDA | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2026-04-01 | 2026-12-15 |  | 1 |  | 1
22 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 5 - Compras y Contratación Pública | Dirección de Contratación | Realizar cuatro (4) mesas de seguimiento y monitoreo a las liquidaciones en donde participen los enlaces de las áreas supervisoras, con el fin de verificar los avances. | Cuatro (4) mesas de seguimiento y monitoreo a las liquidaciones | Informe de Mesas de seguimiento y monitoreo a las liquidaciones Listado de asistencia | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 5 - Compras y Contratación Pública | Dirección de Contratación | Realizar cuatro (4) seguimientos a las necesidades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de verificar los avances en la ejecución de lo planificado. | Cuatro (4) seguimientos a las necesidades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones | Reportes de seguimientos a las necesidades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 5 - Compras y Contratación Pública | Dirección de Contratación | Expedir un (1) memorando a través del cual, se impulse a las áreas supervisoras a iniciar los trámites de los cierres de expedientes contractuales. Reiterando anteriores comunicados de manera que, el área supervisora verifique si sus contratos son objeto de cierre de acuerdo con lo previsto en la ley y el procedimiento y, así, solicite el trámite ante la Dirección de Contratación. | Un (1) memorando cierres de expedientes contractuales. | Memorando cierres de expedientes contractuales | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1
25 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 5 - Compras y Contratación Pública | Dirección de Contratación | Desarrollar dos (2) jornadas de socializaciones y/o talleres con los enlaces contractuales de cada dependencia sobre la estructuración de estudios y documentos previos así como lo referido al análisis del sector y estudios de mercado en el proceso de contratación. | Dos (2) jornadas de socializaciones y/o talleres | Lista de asistencia Presentación | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 1 |  | 1
26 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 5 - Compras y Contratación Pública | Dirección de Contratación | Desarrollar una (1) jornada de socialización y/o talleres con los enlaces contractuales de cada dependencia acerca del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión. | Una (1) jornada de socialización y/o talleres | Lista de asistencia Presentación | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1
27 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 5 - Compras y Contratación Pública | Dirección de Contratación | Desarrollar una (1) jornada de socialización y/o talleres con los enlaces contractuales de cada dependencia acerca del manejo de la plataforma SECOP 2 para la publicación de la información de ejecución contractual. | Una (1) jornada de socialización y/o talleres | Lista de asistencia Presentación | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1
28 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 5 - Compras y Contratación Pública | Dirección de Contratación | Realizar cuatro (4) subcomités de autocontrol en los cuales se presentan temas relacionados a la política de compras y contratación pública según lo establecido en la resolución 728 de 2023 | Cuatro (4) subcomités de autocontrol | Actas subcomités de autocontrol | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 4ª Dimensión: Fortalecimiento Institucional | Política 16 - Gestión Ambiental Institucional | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar los diagnósticos ambientales en las sedes concertadas de la entidad, para la implementación de la gestión ambiental. | Realizar el 100% de los diagnósticos ambientales en las sedes concertadas | Evidencias de reunión y registro fotográfico | 2026-01-02 | 2026-09-30 | 50% |  | 50%
30 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 8 - Servicio a las Ciudadanías | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Intervenir los espacios de un punto de atención presencial de la red CADE, para la implementación del nuevo modelo de experiencia ciudadana. | Un punto de atención presencial intervenido | Informe de avance de la intervención del punto de atención. | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
31 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 8 - Servicio a las Ciudadanías | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Integrar en el portal, los servicios y trámites racionalizados del 100% de las entidades distritales priorizadas en la vigencia 2026. | Integración del 100% de entidades distritales priorizadas en el portal. | Informe de avance de la integración de servicios y trámites de las entidades priorizadas | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 30% | 70%
32 | 5ª Dimensión: Gestión del conocimiento, la innovación y la memoria pública | Política 18 - Gestión Documental y de Archivos | Subdirección de Gestión Documental | Implementar al 100% las actividades del Plan de Trabajo Archivístico de organización y disposición final de los Fondos Documentales del Archivo Central | 100% de las actividades del Plan de Trabajo implementadas | Primer trimestre: * Plan de Trabajo Archivístico de organización y disposición final de Fondos Documentales del Archivo Central actualizado * Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Segundo, tercer y cuarto trimestre: * Inventarios documentales * Informe trimestral de implementación y evaluación del Plan de Trabajo Archivístico de organización y disposición final de los Fondos Documentales del Archivo Central | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
33 | 5ª Dimensión: Gestión del conocimiento, la innovación y la memoria pública | Política 18 - Gestión Documental y de Archivos | Subdirección de Gestión Documental | Formular y/o actualizar el 100% de los documentos para los procesos de la gestión documental en Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el Plan | 100% de documentos formulados o actualizados | Primer trimestre: * Plan de análisis de actualización de procesos, procedimientos y documentos de gestión documental formulado * Cronograma de actividades de actualización de procesos, procedimientos y documentos de gestión documental Segundo trimestre: * Caracterización del Proceso de Gestión Documental Tercer trimestre: * Procedimientos y documentos de la gestión documental formulados y/o actualizados y oficializados Cuarto trimestre: * Procedimientos y documentos de la gestión documental formulados y/o actualizados y oficializados * Informe consolidado de implementación y evaluación del Plan | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
34 | 5ª Dimensión: Gestión del conocimiento, la innovación y la memoria pública | Política 18 - Gestión Documental y de Archivos | Subdirección de Gestión Documental | Implementar al 100% las actividades del Componente Tecnológico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA programadas para la vigencia en el PINAR | 100% de las actividades implementadas | Primer trimestre: * Plan de trabajo Segundo, tercer y cuarto trimestre: * Informe de implementación de las actividades del Componente Tecnológico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA Tercer trimestre: * Informe de implementación de las actividades del Componente Tecnológico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA Cuarto trimestre: * Informe de implementación de las actividades del Componente Tecnológico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
35 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 4 - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Oficina Asesora de Planeación | Realizar tres (3) ejercicios de retroalimentación a las gerencias de los proyectos de inversión, mediante reuniones y/o informes técnicos, sobre los resultados del seguimiento al avance físico, presupuestal y a las alertas identificadas a partir del análisis de coherencia físico-presupuestal, con el fin de apoyar la toma de decisiones. | Tres (3) ejercicios de retroalimentación a las gerencias de los proyectos de inversión | Actas de reunión y/o informes técnicos de retroalimentación remitidos a las gerencias de los proyectos de inversión. | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | 1 | 1 | 1
36 | 4ª Dimensión: Fortalecimiento Institucional | Política 13 - Seguridad Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Emitir acto administrativo para establecer roles y responsabilidades de seguridad de la información (Oficial de seguridad) | 1 acto administrativo con roles y responsabilidades de seguridad de la información | Acto administrativo emitido | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
37 | 4ª Dimensión: Fortalecimiento Institucional | Política 13 - Seguridad Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Realizar reportes y/o informes de backups de seguridad de los entornos virtuales, físicos y de la nube pública administrados por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 4 reportes y/o informes de backups | Reportes y/o informes de los backups | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | 4ª Dimensión: Fortalecimiento Institucional | Política 13 - Seguridad Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecutar el 100% de la segunda fase del plan de recuperación de desastres de la Secretaría General | 100% de la segunda fase ejecutada del plan de recuperación de desastres | Anexo técnico Contrato adjudicado Cronograma Entregables planeados de acuerdo con las fases o etapas del proyecto | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 40% | 60%
39 | 4ª Dimensión: Fortalecimiento Institucional | Política 13 - Seguridad Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Elaborar informes de análisis de incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) | 4 informes de análisis de incidentes de seguridad digital | Informes consolidados de los eventos e incidentes de seguridad digital presentados | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1
40 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 11 - Gobierno Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Desarrollar proyecto para identificar, analizar y promover la adopción de tecnologías emergentes que impulsen la transformación digital de la entidad y fortalezcan el desarrollo del sector Gestión Pública. | 1 Proyecto desarrollado para identificar, analizar y promover la adopción de tecnologías emergentes. | Informe del desarrollo de proyecto | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
41 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 11 - Gobierno Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Elaborar informe de revisión y/o actualización de los modelos y artefactos alojados en el repositorio de Arquitectura Empresarial de la entidad. | 1 informe de revisión y/o actualización de los modelos y artefactos de Arquitectura Empresarial | Informe de revisión y/o actualización de los modelos y artefactos de Arquitectura Empresarial | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
42 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 11 - Gobierno Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Implementar al 100% un proyecto de transformación digital de acuerdo con la hoja de ruta producto del ejercicio de Arquitectura Empresarial realizado en el 2025 en la entidad | 100% del proyecto de transformación digital de Arquitectura Empresarial implementado | Anexo técnico Contrato adjudicado Cronograma Entregables planeados de acuerdo con las fases o etapas del proyecto | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  | 40% | 60%
43 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 11 - Gobierno Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Actualizar y/o ampliar el 100% del catálogo interno de datos maestros de la entidad de acuerdo con las solicitudes recibidas durante la vigencia 2026 | 100% del catálogo interno de datos maestros actualizado y/o ampliado de acuerdo con las solicitudes recibidas durante la vigencia 2026 | Catálogo actualizado con las solicitudes realizadas en el 2026 durante el periodo de reporte | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 10% | 30% | 30% | 30%
44 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 11 - Gobierno Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Realizar documento y/o informe de la publicación de los datos abiertos identificados por las dependencias de la Secretaría General en el portal de Datos abiertos. | 1 documento y/o informe | Documento y/o informe de publicación de datos abiertos | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
45 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 11 - Gobierno Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Elaborar informes de la estrategia de uso y apropiación de TI dirigida a todos los servidores y contratistas de la entidad. | 2 informes de la estrategia de uso y apropiación de TI | Informes de la estrategia de uso y apropiación de TI | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | 1 |  | 1
46 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 11 - Gobierno Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Implementar el botón de acceso en la Sede electrónica de la entidad para que la información pública se encuentre traducida a otras lenguas, idiomas, dialectos para consulta de los usuarios y ciudadanos que la requieran | 1 botón de acceso en la sede electrónica de la entidad | Link de acceso en la Sede electrónica Documento de consulta de información en otras lenguas | 2026-01-19 | 2026-06-30 |  | 1
47 | 1ª Dimensión: Talento humano | Política 1 - Gestión Estratégica del Talento Humano | Dirección de Talento Humano | Vincular el resultado del diagnóstico de cultura organizacional que se encuentre vigente a la fecha, como insumo para la planeación de actividades de la propuesta del Plan Estratégico de Talento Humano vigencia 2027 | Una Propuesta Plan Estratégico de Talento Humano Vigencia 2027 con la vinculación del diagnóstico de la cultura organizacional como insumo para la formulación | Propuesta del Plan Estratégico de Talento Humano para la Vigencia 2027 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
48 | 1ª Dimensión: Talento humano | Política 2 - Integridad | Dirección de Talento Humano | Actualizar el Procedimiento de Conflictos de Interés 4232000-PR-381 vinculando el análisis de las declaraciones de conflictos de interés e impedimentos y recusaciones como insumo en la mejora del procedimiento | Un Procedimiento Conflictos de Interés 4232000-PR-381 actualizado | Procedimiento Conflictos de Interés 4232000-PR-381 actualizado | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
49 | 4ª Dimensión: Fortalecimiento Institucional | Política 12 - Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Oficina Asesora de Planeación | Actualizar la Guía Elaboración, modificación y/o eliminación de documentos del Sistema de Gestión 4202000-GS-109 en el numeral de orientaciones para la elaboración, modificación y/o eliminación de documentos, incluyendo lo relacionado con la definición de tiempos en los procedimientos. | Una Guía Elaboración, modificación y/o eliminación de documentos del Sistema de Gestión 4202000-GS-109 actualizada en el numeral de orientaciones. | Guía Elaboración, modificación y/o eliminación de documentos del Sistema de Gestión 4202000-GS-109 actualizada | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
50 | 4ª Dimensión: Fortalecimiento Institucional | Política 12 - Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Oficina Asesora de Planeación | Realizar piloto con un procedimiento definiendo tiempos para la ejecución de las actividades | Un procedimiento con la definición de tiempos para ejecución de actividades como piloto | Procedimiento actualizado con la definición de tiempos para ejecución de actividades | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
51 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 6 - Gestión de la Información Estadística | Oficina Asesora de Planeación | Construir el documento piloto del Plan General de la Operación Estadística Índice de Estado Abierto -IDEA-, con base en la Guía para la elaboración del plan general de las operaciones estadísticas del DANE (2020) | 1 documento piloto del Plan General de la Operación Estadística Índice de Estado Abierto -IDEA- | Documento piloto del Plan General de la Operación Estadística Índice de Estado Abierto -IDEA- | 2026-08-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
52 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 6 - Gestión de la Información Estadística | Oficina Asesora de Planeación | Construir el Diccionario de Datos para 3 Registros Administrativos | 3 diccionarios de datos de registros administrativos | Diccionarios de datos de registros administrativos | 2026-06-15 | 2026-12-31 |  |  |  | 3
53 | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 6 - Gestión de la Información Estadística | Oficina Asesora de Planeación | Incluir en el diccionario de datos de los 3 registros administrativos, la columna con la regla de validación que se aplica para cada una de las variables. | 3 diccionarios de datos de registros administrativos que incluyan la columna con reglas de validación. | Diccionarios de datos que incluyan la columna con reglas de validación. | 2026-06-15 | 2026-12-31 |  |  |  | 3
54 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 7 - Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Oficina Asesora de Planeación | Establecer un plan de mejoramiento como resultado de la documentación de la lección aprendida relacionada con la acción implementada "Unificación del Formulario de Asistencia y Evaluación de los Espacios de Participación Ciudadana". | 1 plan de mejoramiento derivado de la lección aprendida documentada. | Plan de mejoramiento derivado de la lección aprendida documentada. | 2026-07-21 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
55 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 10 - Simplificación, Estandarización y Racionalización de Trámites | Oficina Asesora de Planeación | Documentar una lección aprendida en el marco de la política de racionalización de trámites. | 1 lección aprendida de la política de racionalización de trámites documentada y publicada. | Formato "4202000-FT-1312 Documentación de lecciones aprendidas de gestión pública" diligenciado y publicado en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-07-23 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
56 | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | Política 10 - Simplificación, Estandarización y Racionalización de Trámites | Oficina Asesora de Planeación | Establecer un plan de mejoramiento como resultado de la documentación de la lección aprendida en el marco de la política de racionalización de trámites. | 1 plan de mejoramiento derivado de la lección aprendida documentada. | Plan de mejoramiento derivado de la lección aprendida documentada | 2026-09-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1

## Lista (hidden)
Dimensión | 1ª Dimensión: Talento humano | 2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | 3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías | 4ª Dimensión: Fortalecimiento Institucional | 5ª Dimensión: Gestión del conocimiento, la innovación y la memoria pública | 6ª Dimensión: Seguimiento, evaluación y control integral | Politicas de Gestión y Desempeño | Dependencia Lider
1ª Dimensión: Talento humano | Política 1 - Gestión Estratégica del Talento Humano | Política 3 - Planeación Institucional | Política 7 - Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Política 12 - Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Política 17 - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política 19 - Seguimiento y Evaluación | Política 1 - Gestión Estratégica del Talento Humano | Dirección de Talento Humano
2ª Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación | Política 2 - Integridad | Política 4 - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Política 8 - Servicio a las Ciudadanías | Política 13 - Seguridad Digital | Política 18 - Gestión Documental y de Archivos | Política 20 - Control Interno | Política 2 - Integridad | Dirección de Talento Humano
3ª Dimensión: Relación Estado – Ciudadanías |  | Política 5 - Compras y Contratación Pública | Política 9 - Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Política 14 - Defensa Jurídica |  |  | Política 3 - Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación
4ª Dimensión: Fortalecimiento Institucional |  | Política 6 - Gestión de la Información Estadística | Política 10 - Simplificación, Estandarización y Racionalización de Trámites | Política 15 - Mejora Normativa |  |  | Política 4 - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección Financiera
5ª Dimensión: Gestión del conocimiento, la innovación y la memoria pública |  |  | Política 11 - Gobierno Digital | Política 16 - Gestión Ambiental Institucional |  |  | Política 5 - Compras y Contratación Pública | Dirección de Contratación
6ª Dimensión: Seguimiento, evaluación y control integral | [6 empty] | Política 6 - Gestión de la Información Estadística | Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Política 7 - Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Política 8 - Servicio a las Ciudadanías | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía
[7 empty] | Política 9 - Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Política 10 - Simplificación, Estandarización y Racionalización de Trámites | Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Política 11 - Gobierno Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[7 empty] | Política 12 - Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Oficina Asesora de Planeación - Dirección Administrativa y Financiera
[7 empty] | Política 13 - Seguridad Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[7 empty] | Política 14 - Defensa Jurídica | Oficina Jurídica
[7 empty] | Política 15 - Mejora Normativa | Oficina Jurídica
[7 empty] | Política 16 - Gestión Ambiental Institucional | Dirección Administrativa y Financiera
[7 empty] | Política 17 - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Política 18 - Gestión Documental y de Archivos | Subdirección de Gestión Documental
[7 empty] | Política 19 - Seguimiento y Evaluación | Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Política 20 - Control Interno | Oficina Asesora de Planeación

## Control cambios
Control de cambios ajuste del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño
Memorando de solicitud | Fecha | Dependencia | ID ajustado | Cambio | Responsable | Fecha | Medio de notificación
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-25 | Oficina Asesora de Planeación | 14_Realizar una reunión de definición del plan de trabajo para la actualización y publicación de información de Trámites, Otros procedimientos administrativos OPAS y Consulta de acceso a la información pública con lenguaje claro en el SUIT y 3 mesas de seguimiento al avance del plan de trabajo. | Se ajustó la meta | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-02-25 | Correo electrónico
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-06 | Oficina Asesora de Planeación | 35_Realizar reuniones de retroalimentación con las gerencias de los proyectos de inversión sobre el avance físico, presupuestal y de riesgos, con el fin de generar alertas tempranas para la toma de decisiones. | Se ajustó la programación | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-04-06 | Correo electrónico
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-30 | Oficina Asesora de Planeación | 15_Ajustar las caracterizaciones del 100% de los procesos institucionales | Se ajustó descripción de actividad, meta y programación | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-04-30 | Correo electrónico
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-25 | Oficina Asesora de Planeación | 11_Realizar dos campañas de divulgación del formulario de encuesta de percepción sobre el contenido del Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría General | Se ajustó programación y fecha de finalización | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-05-26 | Correo electrónico
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-25 | Oficina Asesora de Planeación | 13_Realizar una reunión con el líder distrital de la Política de Participación Ciudadana con el fin de recibir orientaciones para el desarrollo del diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad, específicamente en lo relacionado con el grado de implementación del enfoque diferencial poblacional y territorial, el enfoque de lenguaje claro y las acciones de innovación abierta y uso de tecnologías para la participación. | Se ajustó programación y fecha de finalización | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-05-26 | Correo electrónico
3-2026-16227 | 2026-07-14 | Dirección de Talento Humano | 47_Vincular el resultado del diagnóstico de cultura organizacional que se encuentre vigente a la fecha, como insumo para la planeación de actividades de la propuesta del Plan Estratégico de Talento Humano vigencia 2027 | Se agregó la actividad para atender la recomendación del FURAG medición 2025 | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-08-13 | No requirió notificación
3-2026-16227 | 2026-07-14 | Dirección de Talento Humano | 48_Actualizar el Procedimiento de Conflictos de Interés 4232000-PR-381 vinculando el análisis de las declaraciones de conflictos de interés e impedimentos y recusaciones como insumo en la mejora del procedimiento | Se agregó la actividad para atender la recomendación del FURAG medición 2025 | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-08-13 | No requirió notificación
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-13 | Oficina Asesora de Planeación | 49_Actualizar la Guía Elaboración, modificación y/o eliminación de documentos del Sistema de Gestión 4202000-GS-109 en el numeral de orientaciones para la elaboración, modificación y/o eliminación de documentos, incluyendo lo relacionado con la definición de tiempos en los procedimientos. | Se agregó la actividad para atender la recomendación del FURAG medición 2025 | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-08-13 | No requirió notificación
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-13 | Oficina Asesora de Planeación | 50_Realizar piloto con un procedimiento definiendo tiempos para la ejecución de las actividades | Se agregó la actividad para atender la recomendación del FURAG medición 2025 | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-08-13 | No requirió notificación
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-13 | Oficina Asesora de Planeación | 51_Construir el documento piloto del Plan General de la Operación Estadística Índice de Estado Abierto -IDEA-, con base en la Guía para la elaboración del plan general de las operaciones estadísticas del DANE (2020) | Se agregó la actividad para atender la recomendación del FURAG medición 2025 | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-08-13 | No requirió notificación
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-13 | Oficina Asesora de Planeación | 52_Consturir el Diccionario de Datos para 3 Registros Administrativos | Se agregó la actividad para atender la recomendación del FURAG medición 2025 | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-08-13 | No requirió notificación
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-13 | Oficina Asesora de Planeación | 53_Incluir en el diccionario de datos de los 3 registros administrativos, la columna con la regla de validación que se aplica para cada una de las variables | Se agregó la actividad para atender la recomendación del FURAG medición 2025 | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-08-13 | No requirió notificación
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-21 | Oficina Asesora de Planeación | 54_Establecer un plan de mejoramiento como resultado de la documentación de la lección aprendida relacionada con la acción implementada "Unificación del Formulario de Asistencia y Evaluación de los Espacios de Participación Ciudadana". | Se agregó la actividad para atender la recomendación del FURAG medición 2025 | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-08-25 | No requirió notificación
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-21 | Oficina Asesora de Planeación | 55_Documentar una lección aprendida en el marco de la política de racionalización de trámites. | Se agregó la actividad para atender la recomendación del FURAG medición 2025 | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-08-25 | No requirió notificación
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-21 | Oficina Asesora de Planeación | 56_Establecer un plan de mejoramiento como resultado de la documentación de la lección aprendida en el marco de la política de racionalización de trámites. | Se agregó la actividad para atender la recomendación del FURAG medición 2025 | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-08-25 | No requirió notificación
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-08 | Oficina Asesora de Planeación | 8_Actualizar y publicar el mapa de conocimiento de la Secretaría General, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 4202000 PR-395 Mapa de conocimiento, con el propósito de avanzar en la apropiación del conocimiento de la entidad y la preservación de la memoria instituciona | Se eliminó la actividad del plan, de acuerdo con la justificación presentada. | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-09-09 | Correo electrónico
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-08 | Oficina Asesora de Planeación | 15_Ajustar las caracterizaciones del 100 % de los procesos institucionales definidos en el Plan de Gestión del Cambio para la vigencia 2026 | Se realizó ajuste en la actividad y en la meta | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-09-09 | Correo electrónico
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-11 | Oficina Asesora de Planeación | 17_Actualizar el diagnóstico de MIPG en la entidad, de acuerdo con los resultados de seguimiento a la implementación de las políticas de gestión y desempeño y del componente de gestión ambiental. | Se ajusta la actividad, así como su fecha de finalización y programación, con el fin de incorporar los cambios establecidos en la versión 7 del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-09-11 | No requirió notificación
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-11 | Oficina Asesora de Planeación | 35_Realizar reuniones de retroalimentación con las gerencias de los proyectos de inversión sobre el avance físico, presupuestal y de riesgos, con el fin de generar alertas tempranas para la toma de decisiones. | Se ajustan la actividad, la meta, las evidencias, la fecha de finalización y la programación de la actividad. Se reemplaza el concepto de "reuniones de retroalimentación" por "ejercicios de retroalimentación", se incorporan como evidencias las actas de reunión y/o informes técnicos de retroalimentación, se modifica la fecha de finalización al 31 de diciembre de 2026 y se actualiza la programación anual de porcentaje a cantidad, de acuerdo con la meta de tres (3) ejercicios de retroalimentación durante la vigencia. | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-09-11 | No requirió notificación
Correo Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-11 | Oficina Asesora de Planeación | Todas las actividades se ajustaron en las columnas Dimensión del MIPG y Políticas de gestión y desempeño institucional | Se ajustaron los nombres de las dimensiones y de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, de acuerdo con los ajustes introducidos en la versión 7 del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se requiere armonizar los instrumentos de planeación institucional. | Teresa Victoria Dávila Sanabria | 2026-09-11 | No requirió notificación

## Control de cambios (hidden)
Control de cambios
Plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Plan de Acción Integrado 2022
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría General
Memorando de solicitud | Fecha | Dependencia | Plan ajustado | ID ajustado | Cambio | Realizó | Fecha | Notificado por